## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Integrado Petrolea |  |  | 14-01 2021
|  |  | Código DANE |  | 254810000165
Dirección | Corregimiento de Campo Dos/ Petrolea |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | colpetrolea@yahoo.es |  |  | Tel | 315 206 5712
Rector o Director | Ricardo Ivan Marquez |  |  | Horizonte | 1 AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAIRO ALBERTO ROJAS JAIME |  | DOCENTE |  | ingjairorojasjaime@gmail.com
MARILUZ BECERRA |  | DOCENTE |  | leidermantilla@hotmail.com
LISBETH KARIME MOJICA TORRES |  | DOCENTE |  | lismojica6@gmail.com
JORGE RODRIGUEZ PABÒN |  | DOCENTE |  | jorgerodriguez967@hotmail.com
OMAIRA WILCHES VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | airepuro3000@hotmail.com
RICARDO MARTÍN MÁRQUEZ PEÑARANDA |  | RECTOR |  | bohem2001@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELÍAS ORTEGA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | GESTIN DIRECTIVA
JHORMAN LEONEL MEDRANO AMAYA |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
OFELIA MACÍAS LEON |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISRATIVA
LUIS OLIDES ROJAS BOHÓRQUEZ |  | DOCENTE |  | GESION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Organizar el consejo de padres de la institución con participación activa en la toma de decisiones. | A diciembre de 2021 se contará con el 80% del consejo de padres de familia de la institución | Porcentaje de padres de familia que paticipan en el Consejo de Padres de la Institución. | TRIMESTRAL | Convocar asamblea de padres de familia a través los grupos de WhatsApp de los grupos de trabajo | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Elegir democaticamente los represetnantes de padres de familia de cada grado, a través de una encuenta por google. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Zoraida Garcia, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | Hacer uso del manual de funciones del consejo de padres | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Luz Belen Ramirez, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Diseñar el plan de acción del consejo de padres teniendo encuenta el diagnostico del año 2020. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jairo Monsalve, elias Ortega y Ricardo Marquez
|  |  | A diciembre de 2021 el 50% del grupo de consejo de padres participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del grupo de consejo de padres que paricipan en las decisiones de la institución | TRIMESTRAL | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de las redes sociales y meio fisico | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Maritza Ibarra, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones programadas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Julieth Roa, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | analizar los procesos realizados por el consejo de padres | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Julieth Roa, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Evaluar los procesos realizados por el consejo de padres y su funiconalidad en la institución | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Organizar el consejo de estudiantes de la institución y su participación activa en la toma de decisiones | A diciembre de 2021 se contará con el 80% del consejo estudiantil de la institución | Porcentaje de estudiantes que da funcionalidad al Consejo estudiantil de la Institución | TRIMESTRAL | Convocar asamblea de estudiantes, a través de grupos de WhattsApp. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Elegir representantes del consejo estudiantil a través de una encuesta por google y fisica | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Zoraida Garcia, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | Hacer uso del manual de funciones del consejo de estudiantes PDF y grupos de difución | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Luz Belen Ramirez, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Diseñar el plan de acción del consejo de estudiantes. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jairo Monsalve, elias Ortega y Ricardo Marquez
|  |  | A diciembre del año lectivo 2021 el 70% del consejo estudiantil funciona y participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del consejo estudiantil que funciona y participa en las decisiones de la institución | TRIMESTRAL | Socializar el plan de acción a los integrantes del consejo de estudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Maritza Ibarra, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones programadas de forma temporal a través de plataformas y grupos de WhatsApp | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Julieth Roa, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | analizar los procesos realizados por el consejo de estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Julieth Roa, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Recolectar y Evaluar los procesos realizados por el consejo de estudiantes y su funiconalidad en la institución | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Crear estrategias de elección y participación del personero de los estudiantes en la toma de decisiones en este tiempo de aislamiento y trabajo en casa | A Abril de 2021, el 70%de los estudiantes participan en la elección del personero de manera democratica con votos vía virtual. | porcentaje de los estudiantes de la institución participando en la elección del personero | TRIMESTRAL | elección de candidatos a la personeria 2021 | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.Titular grado once
[6 empty] | socialización de las funciones de los candidatos a la personería 2021 | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Zoraida Garcia, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | socializacion de propuestas del plan de trabajo de los candidatos personería 2021 | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Zoraida Garcia, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | elección de personero 2021 | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jairo Monsalve, elias Ortega, ofelia macias y Ricardo Marquez
|  |  | A Abril de 2021, se contará con un personero estudiantil participando en la toma de decisiones que afecten a los estudiantes y a la misma institucion | Porcentaje de actividades en que se vincula el personero de los estudiantes en la toma de decisiones | TRIMESTRAL | identificar las acciones contempladas en el cronograma institucional | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Maritza Ibarra, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | establecer mecanismos de comunjicacion pertinente con la directiva del colegio | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Julieth Roa, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | participar activamente en la toma de deciones que redunden en el meramientodel ambiente institucional | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Julieth Roa, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | hacer seguimiento a los compromisos pactados | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
ACADEMICA | PERTINENCIA | Orientar los aprendizajes de los estudiantes a travez de plataformas externas por medio de uso de la TICs | Entre febrero y marzo del 2021 el 50% de los estudianres tienen conocimiento de los medios de orientacion a travez de plataformas externas y uso de la TICs. | Porcentaje de docentes y estudiantes que tienen conocimiento de lasplataformas externas | MENSUAL | Capacitar docentes de la I.E sobre el manejo de las plataformas externas y uso de las TICs. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa sobre las plataformas que se utilizaran para la socializacion de talleres y trabajos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | Creación de guía de orientación para acceder al uso de los medios que se van a utilizar este año lectivo. (Ruta de acceso) | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | Caracterizar estudiantes con dificultad al acceso a las plataformas y manejo de la TICs. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
|  |  | Entre abril y noviembre el 70% de los estudiantes tiene manejo de las plataformas externas, desarrollando habilidades en el uso de las TICs. | Porcentaje de estudiantes que manejan las plataformas externas | TRIMESTRAL | Diseñar los tiempos de ingreso a las plataformas externas por parte de los estudiantes de la I.E. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | Aplicar uso de las TICs para orientaciones relacionadas con las guias de trabajo. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-10-31 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | acompañar el proceso sobre el manejo y uso de la TICs por parte de los estudiantes. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-10-31 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
[6 empty] | evaluar las habilidades desarrolladas en el uso de plataformasexternas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-10-31 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
ACADEMICA | PERTINENCIA | Ajustar los planes de estudio, a los procesos de enseñanza- aprendizaje de forma flexble, didactica, pedagogica al uso de las tecnologias. | A marzo de 2021 tener un 90% se ha fortalecido en el plan de estudio estrategias pedagogicas flexibles mediadas por las TICs en las diferentes asignaturas acorde al enfoque metodologico adaptado por a institución | Porcentaje de docentes al fortalecimiento y ajustes al plan de estudio mediante el enfoque metodologico de la I.E. | TRIMESTRAL | Analizar el uso de los medios por parte de los docentes y estudiantes en el manejo y uso de las plataformas externas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-10-31 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | Actualizar plan de estudio con nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, de manera flexible e innovador | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
[6 empty] | Orientar mediante practica pedagogica el uso de material digital y fisico, atravez de herramientas sincronicos y asincronicos. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | Seguir y evaluar los ajustes al plan de estudio en la modalidad de educacion y aprendizaje en casa | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
|  |  | A noviembre de 2021 el 80% de la I.E hara uso del plan lector en losprocesos de enseñanza | Porcentajes de la comunidad educativa en la aplicación del plan lector | TRIMESTRAL | Articular plan lector con el plan de estudio para priorizar proceso de educacion enseñanza-aprendizaje. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
[6 empty] | implementar en cada una de las asignaturas el plan lector | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | seguir y motivar al buen uso del plan lector | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | establecer tiempos donde se vincule la comunidad educativa al plan lector | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
ACADEMICA | PERTINENCIA | Implimentar lecturas, ejemplos y ejercicios con preguntas tipo ICFES- saber en todas las areas y grados. | A marzo del 2021 el100% los docentes implementen tipo de prguntas pruebas saber y lectura critica en cada una de las asignaturas | Porcentaje de docentes que implementan pruebas saber en cada una de las areas | TRIMESTRAL | Capacitar docentes de la I.E para el desarrollo y creacion de pruebas saber | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | crear banco de preguntas pruebas saber en todos los niveles, grados y areas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | aplicar por parte de todos los docentes de la I.E pruebas saber para todos los grados y areas. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
[6 empty] | realizar seguimiento periodico y sistematico de los resultadosde las pruebas saber | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
|  |  | A noviembre del 2021 fortalecer en un 70% el desarrollo de competencias basicas | Porcentaje de estudiantes con fortalecimiento en sus DBA mediante el desarrollo de preguntas saber | TRIMESTRAL | establecer acompañamiento con los padres de familia para el fortalecimiento y cumplimiento de actividades y trabajos asignados en cada una de las areas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | realizar diagnostico para analizar el desarrollo de competencia en cada uno de los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
[6 empty] | Actualizar constantemente material de trabajo de pruebas saber | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | fortalecer falencias observadas mediante el proceso de aplicación de pruebas saber | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-11-27 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
ACADEMICA | PERTINENCIA | Diseñar politicas sobre el uso apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes de los estudiantes. Durante la emergencia sanitaria causada por el covid-19 | A diciembre de 2021 el 80% de las politicas sobre el uso apropiado de los tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado deacuerdo al contexto de los estudiantes | porcentaje de las politicas diseñadas sobre el uso apropiado de los tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado deacuerdo al contexto de los estudiantes | TRIMESTRAL | Diagnostico de las politicas existentes del uso adecuado de los tiempos destinados para el aprendizaje de los estudiantes | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
[6 empty] | Planeación de las estrategias de políticas apropiadas del uso del tiempo de aprendizaje | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | Diseño de estrategias políticas del uso del tiempo de aprendizaje | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | Socialización del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo de aprendizaje | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jhorman Leonel Medrano, Jairo Alberto Rojas, Janna Anaya
|  |  | A diciembre de 2021 el 80% de los estudiantes conocen las politicas del uso apropiado de los tiempos diseñados para el aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes conocen las politicas del uso apropiado de los tiempos diseñados para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Uso del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizaje | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | Evaluación del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizaje | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
[6 empty] | Analisis porcentual del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizajes | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Jhorman Leonel Medrano, Juan Sarmiento , Johana Diaz
[6 empty] | Ajuste de del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizaje | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Umberto Pretel, Maria Alejandra Peñaranda,
ADMINISTRATIVA | PERTINENCIA | Diseñar el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la planta de la Institución educativa | A junio de 2021 el 80% de la comunidad educativa conoce el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa conoce el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios fisicos de la Institución. | TRIMESTRAL | Realizar el diagnóstico del estado fisíco de la planta física de la Institución educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Priorizar las necesidades relevantes del proyecto. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
[6 empty] | Diseñar el proyecto de adecuación y embellecimiento de la planta física de la Institución educativa. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | .Socializar el proyecto de adecuación y embellecimiento para contar con la participación de la comunidad educativa. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
|  |  | A diciembre 2021 el 70% de la planta fisíca de la Institución educativa contará con la respectiva implementación del proyecto de adecuación y embellecimiento. | Porcentaje de la planta fisica de la insitutción cuenta con la implementación del proyecto de adecuación y embellecimiento. | TRIMESTRAL | Valorar la implementación del proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la Institución educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Ejecutar con la comunidad educativa el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la Institución educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
[6 empty] | Replicar las falencias observadas en el proceso de adecuación y embellecimeinto de la Institución educativa. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Medir el avance de ejecución del proyecto. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
ADMINISTRATIVA | PERTINENCIA | Establecer el sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | A junio de 2021 el 70% de la comunidad educativa conoce el sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos de la Institución educactiva. | Porcentaje del uso de los espacios físicos de la Institución educatuva tiene su respectivo sistema de registro y seguimiento. | TRIMESTRAL | Diagnosticar las condiciones del sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Hacer el respectivo registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
[6 empty] | Velar para que su utilidad sea pertinente | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Medir periódicamente la efectividad del sistema de registro y seguimiento del uso de los espacios físicos de la Institución educativa. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
|  |  | A diceimbre de 2021 el 80% de la Institución educativa identifica el sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | Porcentaje del uso de los espacios físicos de la Institución educatuva aplica el sistema de registro y seguimiento. | TRIMESTRAL | Crear un archivo para llevar a cabo un sistema organizado del registro y seguimiento del uso de los espacios físicos de la Institución. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Adquirir un sofware para lograr que el sistema de registro y seguimiento del uso de la planta fisica de la Institución educativa se encuentre disponible y de forma sistematizada. | 40 | 40000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
[6 empty] | Brindar a la comunidad educativa la accesibilidad oportuna del uso de los espacios fisicos para cualquier actividad que lo requiera. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Ejecutar procesos de registro y seguimientos de los espacios físicos periódicamente según el formato unificado de la Institución educativa. | 40 | 40000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
ADMINISTRATIVA | PERTINENCIA | Diseñar el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la institución. | A junio de 2021 el 80% de la comunidad educativa conoce el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa se apropia del proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | TRIMESTRAL | Detectar los posibles riesgos de la planta física de la Institución para brindar seguridad y protección a la comunidad educativa. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Listar recomendaciones de acuerdo a la modalidad de la institución para orientar el proceso de seguridad y prevención. | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
[6 empty] | Diseñar el proyecto de seguridad y protección de la planta fisica de la Institución para evitar posibles riesgos que pueden generar algunos espacios físicos al ser utilizados por la comunidad. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Socializar el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | 100 | 50000 | 50000 |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
|  |  | A diciembre de 2021 el 60% de la comunidad educativa realiza el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa de la implementación del proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | TRIMESTRAL | Solicitar capacitaciones, charlas, simulacros para prevenir los riesgos que pueden ocasionar el mal estado de los espacios físicos de la Institución educativa. | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Elaborar plegables o folletos para dar instrucciones claras, concretas y enrriquecedoras para brindar prevención oportuna y seguridad a toda la comunidad educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
[6 empty] | Proveer recursos para mejorar y prevenir los riesgos de la planta física de la institución educativa. | 50 | 25000 | 25000 |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Mariluz Becerra Díaz, Daine Duran Mantilla, Blanca Guerrero, Elizabeth Becerra Herreño,
[6 empty] | Difundir videos formativos,carteleras,fotos con la temática relacionada con la seguridad y protección por los diferentes medios de comunicación acorde a la modalidad educativa. | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-11-30 | Yackeline Fuentes Díaz, Juan de Jesús Avendaño, Ofelía Macías,
COMUNITARIA | EXISTENCIA | Diseñar el proyecto de bioseguridad de acuerdo a la modalidad educativa de la Institución. | A diciembre de 2021 el 85% de la comunidad educativa conocerá el proyecto de bioseguridad de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa conoce el proyecto de bioseguridad de la Institución. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de los riesgos de bioseguridad. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Priorizar las nesecidades relevantes del proyecto de bioseguridad, de acuerdo a la modalidad educativa de la Institución. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Diseñar el proyecto de bioseguridad de la institución. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Socializar el proyecto de biosegurida a la comunidad educativa. | 100 | 50000 | 50000 |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
|  |  | A diciembre de 2021 el 90% de la comunidad educativa implementará el proyecto de bioseguridad de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa implementa el proyecto de bioseguridad de la Institución. | TRIMESTRAL | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la implementacion de los elementos de bioseguridad para la preservación de la vida. | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Capacitacitar a la comunidad educativa sobre temas de temas bioseguridad. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Gestionar ante las entidades de salud publica el apoyo en temas de bioseguridad. | 50 | 25000 | 25000 |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Seguimiento a las diferentes actividades programadas. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
COMUNITARIA | EXISTENCIA | Fortalecer a traves de la escuela de padres el compromiso de comunicación acertiva, en el proceso de formación integral de sus hijos.Teniendo en cuenta el contexto geografico y social | A diciembre de 2021, el 50% de los padres de familia participan en los encuentros virtuales u otros medios, los temas relacionados con la escuela de padres establecidos por la institución educativa. | Porcentaje de los padres de familia participan en la escuela de padres, establecidos por la institución educativa. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico que permita conocer la opinión de los padres de familia a cerca de la escuela de padres, y los temas más apropiados para cada uno de los encuentros. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Diseñar el proyecto de Escuela de Padres de la institución. Actualizar bases de datos de padres de familia. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Seleccionar los temas y las herramientas digitales de acuerdo a las nesecidades y contexto de la comunidad. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Socializar el proyecto de escuela de padres y cronograma de actividades. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
|  |  | A diciembre de 2021 el 80% de los estudiantes cuentan con el acompañamiento de sus padres en el proceso educativo. | Porcentaje de los estudiantes cuentan con la participación y el acompañamientode sus padres en el proceso educativo. | TRIMESTRAL | Motivar a los padres de familia a traves de las diferentes actividades, en cada uno de los procesos de formación integral de sus hijos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Evaluar el impacto que genera la escuela de padres en el rendimiento académico y crecimiento personal de los estudiantes. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Analizar la información y sugerencias para mejorar el proceso de escuela de padres. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Resignificar el proyecto de escuela de padres para el siguiente año. | 0 | X |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
COMUNITARIA | PERTINENCIA | Orientar a los estdiantes de la institución educativa sobre el proyecto de vida. | A Diceimbre del 2021 el 75%de estrategias diseñadas para fortlecer el proyecto de vida de los estudiantes en la toma decisiones que permiten el libre desarrollo de su personalidad. | Porcentaje de estrategias sobre proyecto de vida de los estudiantes en la toma decisiones que me permiten el libre desarrollo de su personalidad. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico del proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Definir los temas del proyecto de vida. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Establecer el cronogragra para el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Implementar las herramientas pedagogicas de acuerdo a la modalidad educativa. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
|  |  | A diciembre de 2021 el 70% de los estudiantes reciben guias de orientacion en el desarrollo de su proyecto de vida | Porcentaje de los estdiantes de la institución son orientados sobre su proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Reconocer la importancia que tiene el proyecto de vida en la formación integral de los estudiantes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Ejecutar desde las diferentes estrategias el proyecto de vida, que dignifique la condición humana, teniendo en cuenta los factores internos y externos del contexto. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Retroalimentar las temáticas orientadas con los estudiantes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
[6 empty] | Evaluar el impacto que genera los proyectos de vida en la formación integral de los estudiantes. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-11-26 | Luis Rojas Bohorquez, Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto Ascanio, Pablo Alexander Sandoval Garcia, Doris Belen Marciales Lopez, Adriana Quintero Bentancour, Ricardo Marquez, Omaira Wilches.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL