## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Alexis Fabian Vera Suarez |  | Docente |  | afvs96@hotmail.com
Doris Aidee Valencia Mora |  | Docente |  | dorisaydee@hotmail.com
Isabel Vargas Villamizar |  | Docente |  | isa.vavi511@gmail.com
Jose Rafael Jaimes Leal |  | Docente |  | rafjael28@gmail.com
Luz Mery Buitrago |  | Docente |  | luzmery mu@hotmail.com
Martha Elena Urbina Mogollón |  | Docente |  | marthaelenaurbina@gmail.com
Mayeli Leon Jaimes |  | Docente |  | leonma80@gmail.com
Mery Parada Mojica |  | Docente |  | m.ery176@hotmail.com
Rosalba Sandoval Santos |  | Docente |  | rosalba-sandovalsantos@hotmail.com
Addy Samuel Pabón serrano |  | Docente |  | sddySamuel1970@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
José Joaquin Gelves Ordoñez |  | lider de gestion |  | Directiva
Jesús Alfredo Sierra Contreras |  | lider de gestion |  | Administrativa
Maarta Eugenia nGelves Ordoñez |  | lider de gestion |  | Comunitaria
Sandra Yolima Vera |  | lider de gestion |  | Academica.

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E. SAMORE |  |  |  |  | Municipio TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA
MOTIVAR A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR PARA QUE EJERZAN DE MANERA EFICAZ SUS FUNCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | AL TERMINAR EL AÑO 2023 EL 75% DE LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR HABRAN CUMPLIDO CON SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE LE FUERON ASIGNADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS. | REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS COMITES DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 100 | 2023-02-09 | 50 | 2023-03-08 | 50 |  |  | SOCIALIZACIÓN CON CADA ESTAMENTO QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-16 | 40 | 2023-03-22 | 60 |  |  | A TRAVES DE LAS REUNIONES PROGRAMADAS LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR HARAN PROPUESTAS PARA TRATAR DE SOLUCIONAR LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-16 | 33 | 2023-03-22 | 33 | 2023-11-18 | 34 | VERIFICACION MEDIANTE FOTOS (PANTALLAZOS), ACTAS DE REUNIONES QUE NOS DEMUESTRAN EL PROCESO QUE SE REALIZA. | TERMINADA
0
| AL FINALIZAR EL AÑO 2023 EL GOBIERNO ESCOLAR SE HABRA FORTALECIDO GRACIAS A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS QUE LOS CONFORMAN. | REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 100 | 2023-03-21 | 45 | 2023-03-23 | 55 | 2023-11-10 |  | MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES. | TERMINADA
Planificar actividades que permitan la realilzacion de los diversos proyectos transversales durante el año lectivo. | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 lograremos que el 100% de los proyectos transversles se hayan ejecutado. | RECTOR, PROFESORES | 70 | 2023-03-23 | 25 | 2023-05-30 | 35 | 2023-11-24 | 10 | VERIFICACION DEL TRABAJO CON EVIDENCIAS ATRAVES DE FOTOS VIDEOS Y ACTAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS. | EN EJECUCION
0
GESTION ADMINISTRATIVA |  |  | 0
Lograr para el año 2023, la terminacion del cerramiento e instalación del agua potable, para la I.E. y La ampliación del aula de algunos de los salones. | Al terminar el año se debe tener un 60%, del cerramiento de la I.E y la instalación del agua potable en un 100 % | Adecuacuacion y cerramiento del perimetro de la I.E, como punto de seguridad y bienestar para toda la comunidad educativa de samoré y adecuación del agua, para mejorar las condiciones de salubridad. | 60% | 2023-02-03 | 10% | 2023-07-10 | 40% | 2023-09-09 | 60% | Verificar el plano de la institución educativa y mirar el area que se va a encerrar, como medio de protección para toda la comunidad educativa samoré. (Proyecto de Seguridad y Protección) | EN EJECUCION
Gestionar los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto cerramiento de la I.E. Ante los Organismos del Estado. (Alcaldía Municipal, Ecopetrol, Consejo Directivo, Junta de Acción Comunal.
Diseño del cronograma de actividades para el inicio de la obra.
Verificación, avance y terminación de las obras, haciendo seguimiento o veeduria comunal.
Implementar para el año 2023, la adecuación de la Cafeteria de la sala de docentes. Construccion del meson e intalacion del agua, y desagues de la cafeteria y del laboratorio de Química y Fisica. | Al culminar el año 2023, la sala de docentes cuente con su buena cafeteria y el laboratotio de química y física, cuenten con buenos mesones. en un 100% | Adecuar los mesones, con sus respectivos accesorios, de la cafeteria de los docentes y del laboratorio de química y fisica de la I.E.S | 20% | 2023-03-04 | 30% | 2023-06-07 | 50% | 2023-08-16 | 100% | Verificacion estados de los mesones del Laboratorio de química y física, (sin tableta), y no existe cafeteria. | TERMINADA
Consecucion de los recursos para la ejecución de las obras mencionadas.
Diseños de construcción para el inicio de las obras
Verificación, avance y terminación de las obras, haciendo seguimiento o veeduria comunal.
Remodelar para los años 2023 y 2024, las unidades sanitarias de Preescolar, Niñas y Niños,en un 100% | Al terminar el año 2024, se debe tener un 100% de la remodelación de las unidades Sanitarias, de la I.E. | Adecuar las unidades sanitarias, para beneficio de los estudiantes y mejorar las condiciones de salubridad. | 5% | 2023-11-25 | 30% | 2024-04-05 | 65% | 2024-07-12 | 100% | Visita a la I.E. Para verificar estados de las unidades sanitarias. | EN EJECUCION
GESTION COMUNITARIA.
Orientar y guiar a los estudiantes para descubrir su vocacion personal y profesional, visualizando que tipo de vida quieres tener en el futuro. | Al terminar el año 2023, el 80% de los estudiantes tendran definido su propia trayectoria academica, personal y profesional. | docentes, padres de familia, sicologo, estudiantes. | 80 | 2023-02-07 | 20 | 2023-06-01 | 25 | 2023-10-31 | 35 | charlas y talleres con personal capacitado,seguimiento a su plan de vida, socializacion de su proyecto de vida. | EN EJECUCION
Proporcionar a los padres de familia informacion y orientacion, para la formacion y el desarrollo de la personalidad de sus hijos. | al terminar el año 2023, el 100% de los padres de familia habran mejorado las relaciones familiares en su entorno. | padres de familia, docentes, estudiantes. | 100 | 2023-02-16 | 30 | 2023-05-16 | 30 | 2023-11-29 | 40 | proyeccion de temas, interrogatorio a padres de familia, conclusiones y sugerencias. | TERMINADA
hacer buen uso de los implementos,equipos,vestuario y material didactivo de la institucion educativa. | al terminar el año 2023, el 100% hizo buen uso de los implementos,equipos, vestuario y material didactico de la institucion educativa. | implementos deportivos, culturales, didacticos y tecnologicos. | 100 | 2023-04-25 | 35 | 2023-06-07 | 25 | 2023-11-20 | 40 | danzas, proyecciones, carteleras, marchas, encuentros deportivos, revistas gimnasticas,comparsas, reinado, compartir, desfile de faroles, eucaristia,carrera de observacion y exposicion de emprendimiento. | TERMINADA
Diseñar y actualizar estrategias para tratar los riesgos a los que esta expuesta la institucion educativa. | al terminar el año 2023, 100% de los estudiantes estaran protegidos por su seguro estudiantil dentro y fuera de la institucion educativa. | docentes, estudiantes, padres de familia. | 100 | 2023-02-01 | 100 |  |  |  |  | gestion ante el ente competente por parte de las directivas del colegio. Recursos economicos de padres de familia. | TERMINADA
GESTION ACADEMICA.
REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LENGUAJE Y MATEMATICAS AL INICIO DE CADA SEMESTRE EN BASICA PRIMARIA | PARA EL AÑO 2023 SE REALIZARAN LAS CARACTERIZACIONES POR SEMESTRE. | DOCENTES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-02-14 | 35% | 2023-04-28 | 35% | 2023-09-22 | 30% | CADA DOCENTE DE PRIMARIA AL INICIO DE CADA SEMESTRE REALIZARA SU RESPECTIVA CARACTERIZACION EN LENGUAJE Y MATEMATICAS CON EL APOYO DEL TUTOR DEL PTA | TERMINADA
| PARA EL 2023 REALIZAR UN DIAGNOSTICO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CARACTERIZACIONES PARA REALIZAR LOS PLANES DE ACCION Y MEJORA. | DOCENTES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-03-23 | 35% | 2023-06-02 | 30% | 2023-09-07 | 30% | CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CARACTERIZACIONES LOS DOCENTES REALIZARAN LOS PLANES DE ACCION PARA BUSCAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES QUE AYUDEN A LOS ESTUDIANTES A MEJORAR LAS DIFICULTADES PRESENTADAS. | TERMINADA
AJUSTAR E IMPLEMENTAR AL INICIO DE AÑO LOS PLANES DE AREA. | AL TERMINAR EL AÑO 2023 SE HABRAN TRABAJADO CON LOS PLANES DE ARÉA. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-01-16 | 35% | 2023-03-14 | 30% | 2023-09-11 | 35% | ELABORAR, AJUSTAR Y REVISAR LOS PLANES DE AREA. | TERMINADA
INCLUIR EN LOS PLANES DE AREA LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL. | AL FINALIZAR EL 2023 EL 90% DESDE GRADO PREESCOLAR A NOVENO GRADO SE HABRA TRABAJADO CON UNA ÁREA DE LA MODALIDAD DE AGROPECUARIAS. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-01-16 | 35% | 2023-03-31 | 30% | 2023-09-28 | 35% | ELABORAR LA PLANEACION DEL AREA DE ORIENTACION VOCACIONAL | TERMINADA
INCLUIR EN LOS PLANES DE ÁREA DE BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE QUIMICA Y FÍSICA DESDE SEXTO A NOVENO GRADO | AL FINALIZAR EL 2023 LOS ESTUDIANTES ESTARÁN MÁS PREPARADOS PARA LAS PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-01-24 | 35% | 2023-06-07 | 30% | 2023-08-17 | 35% | ELABORAR LAS PLANEACIONES DE LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FÍSICA | TERMINADA
IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN TODAS LAS ÁREAS | AL TERMINAR EL 2023 EL 80 % SE TRABAJARAN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN LA PLANEACION DE CLASE. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-05-16 | 35% | 2023-07-11 | 30% | 2023-10-18 | 35% | HACER LA TRANSVERSALIDAD CON LOS PLANES DE ÁREA | TERMINADA
REALIZAR LA RECUPERACIÓN DE LOS ESTUIDANTES QUE PERDIERON AL FINAL DE CADA PERIÓDO | AL TERMINAR EL AÑO 2023 SE HABRÁN REALIZADO LAS RECUPERACIONES EN UN 100% A LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-03-27 | 35% |  | 30% | 2023-10-18 | 35% | TRABAJO EN LAS CLASES CON LOS PLANES DE AREA. | TERMINADA
REALIZAR LA RETROALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE NECESITAN RECUPERAR AL FINAL DE CADA PERIÓDO. | EN CADA PERIODO LOS DOCENTES REALIZAN EL PAQUETE PEDAGÓGICO PARA LOS ESTUIDANTES CON DIFICULTADES. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-03-27 | 35% | 2023-04-10 | 30% | 2023-09-05 | 35% | LOS DOCENTES CADA PERIODO REALIZARÁN EL PAQUETE PEDAGOGICO PARA SUMPLEMENTAR NIVELES DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES, | TERMINADA
IMPLEMENTAR EL AREA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN PRIMARIA, DESDE EL GRADO DE TRANSICION. | AL TERMINAR EL AÑO 2023 EL 100% DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAMORÉ HABRAN TRABAJADO EN SU HORARIO UNA HORA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA QUE SE TRABAJE CON LA MODALIDAD DEL COLEGIO. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-02-09 | 35% | 2023-03-30 | 30% | 14//09/2023 | 35% | AL TERMINAR EL AÑO 2023 EL 100% DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAMORÉ, HABRÁN REALIZAO ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL | TERMINADA
REEALIZAR SEMALMENTE SIMULACROS PARA PREPACION DE LAS PRUEBAS SABER | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 EL 90% DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE HABRAN PASADO LA PRUEBAS SABER 11. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2023-02-13 | 35% | 2023-03-29 | 30% | 2023-09-05 | 35% | AL TERMINAR EL AÑO 2023 LOS ESTUDIANTES DEL I.E SAMORÉ, TENDRÁN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 11 | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA