## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2022-11-27
|  |  | Código DANE |  | 154599000043
Dirección | AV 3 CALLE 4 ESQUINA BARRIO LA HUMILDAD |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | colegioragonvalia@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | JOSE JACINTO SILVA QUINTERO |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE JACINTO SILVA QUINTERO |  | RECTOR |  | colegioragonvalia@hotmail.com
ROCIO YAKELINI ORDUZ DUARTE |  | COORDINADORA |  | rociorduz213@hotmail.com
MARLENY CONTRERAS |  | DOCENTE PRIMARIA
LISBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTES PRIMARIA
GLORIA TERESA PEREZ |  | DOCENTE SECUNDARIA
MAYRA JEANNETH ROJAS M |  | DOCENTE SECUNDARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SILVIA CABALLERO GALVÁN |  | PSICORIENTADORA |  | COMUNITARIA
FABIOLA CACERES |  | DOCENTE PRIMARIA |  | DIRECTIVA
SANDRA PATRICIA SANABRIA |  | DOCENTES PRIMARIA |  | ACADEMICA
LISBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTE SECUNDARIA |  | COMUNITARIA
ELIZABETH OCHOA |  | DOCENTE SECUNDARIA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Intitucion Educativa Colegio Nuestra Señora de la Merced |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ragonvalia
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fomentar la participacion de los padres de familia en el proceso de orientación y asesoramiento para la formación integral de sus hijos como miembros activos de la comunidad educativa. | El 70% de padres de familia participan en los espacios de orientacion. | Padres de familia orientados / total de padres de familia | 85% | 2023-04-28 | 20 | 2023-10-09 | 60% | 2023-11-27 | 5% | 1 Elaborar el proyecto escuela de padres de la institución educativa. 2. Establecer estrategias para motivar la participación en la escuela de padres 3. Conformar la escuela de padres en la institución educativa. 4. Ejecutar el proyecto escuela de padres y realizar seguimiento continuo. 5. Evaluar las actividades desarrolladas en la escuela de padres | TERMINADO
Implementar el proyecto de gestión de riesgo de la institución educativa desarrollando las actividades plasmadas en el mismo | el 50% de las actividades plasmadas en el proyecto son ejecutadas | Actividades implementadas/ total de actividades programadas | 30% | 2023-04-28 | 10% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-27 | 10% | 1. Gestionar capacitación de entidades externas como defensa civill, bomberos y cruz roja a la comunidad educativa. 2. Realizar la señalización de las rutas de evacuación, sitios de riesgo, puntos de encuentro 3. Adquirir el botiquin de emergencia y ubicarlo en cada una de las sedes. 4. Realizar los simulacros. 5. Evaluar las actividades desarrolladas en el proyecto de gestion de riesgo. | TERMINADO
Generar acciones para el desarrollo y seguimiento del proyecto de servicio social con los estudiantes del grado decimo y undecimo de la institucion educativa | El 100% de los estudiantes de decimo y once tendran definido su lugar de desarrollo del servicio social | Estudiantes designados a un proyecto / total de estudiantes de 10 y 11 | 100% | 2023-04-28 | 40% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-27 | 20% | 1. Coordinar alianzas para el desarrollo de las horas de servicio social. 2. Designar a los estudiantes de decimo y once su sitio de desarrollo de las horas de servicio social. 3. Realizar seguimiento periodico por parte de los docentes encargados. 4. Sustentar proyecto de servicio social con sus respectivas evidencias. | TERMINADO
EN EJECUCION
Aplicar estrategias pedagógicas coherentes con la misión y visión y los principios de su modelo pedagógico constructivismo social, propendiendo por mejorar la flexibilidad y metodología del proceso enseñanza | A 2023 el 50% de los docentes aplican estratégias pedagógicas coherentes con el horizonte institucional, facilitando la apropiación del conocimiento. | Numero de docentes aplicando estrategias pedagogicas coherentes al horizonte/ munero de docentes | 100% | 2023-04-28 | 35% | 2023-10-09 | 35% | 2023-11-27 | 30% | 1. Diseñar estrategias pedagógicas. 2.Promover la participacion activa de docentes y estudiantes que interactuen en el desarrollo de clases. | TERMINADO
Organizar de manera coherente con base en el plan de área, las mallas curriculares y las estrategias pedagógicas lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula, tomado decisiones previas a la prácticas pedagogica. | A 2023 el 100% de los planes de clases estarán actualizados e implementados en las practicas pedagógicas de todos los docentes. | Planes de clase actualizados e implementados /total de planes de clase . | 100% | 2023-04-28 | 35% | 2023-10-09 | 35% | 2023-11-27 | 30% | 1. Crear un formato orientador para incluir mallas curriculares actualizadas. 2. Socializar el formato con la comunidad educativa. 3. Implementar los planes de área y proyectos transversales actualizados. | TERMINADO
Articular estrategias pedagógicas en distintos niveles, grados y sedes, específicamente del enfoque pedagógico que propicien ambientes para la investigación, la comunicación consigo mismo y con los demás, el pensar coherente, el desenvolvimiento emotivo, tal como lo estipula nuestro modelo pedagógico. | A 2023 el 50% de los docentes promueven ambientes de aprendizaje que orienten la investigación, críticos y reflexivos sobre el proceso del conocimiento. | Docentes que promueven aprendizajes de investigacion, comunicación y reflexion/ total de docentes | 75% | 2023-04-28 | 25% | 2023-10-09 | 25% | 2023-11-27 | 25% | 1. Plantear por parte de los docentes las problemáticas escogidas para investigar, como fuente primaria para despertar el interés de los estudiantes. 2. Los docentes de todas las áreas, construirán con los estudiantes los proyectos transversales de aula, con el fin de que en el mes de septiembre se realicen exposiciones demostrativas de las investigaciones. 3. Participacion de los estudiantes en las diferentes actividades culturales, recreativas, deportivas y academicas | EN EJECUCION
Aplicar un estilo pedagógico integral en el proceso enseñanza aprendizaje que incluya contenidos significativos, globales y relacionados en el contexto de los estudiantes, potencializando el uso de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la conciencia ambiental. | A 2023 el 50 % de los docentes desarrollan contenido significativo usando las TIC y demuestran una conciencia ambiental reflejada en ambientes limpios. | Numero de docentes que usan TIC en su actividad pedagogica /numero de docentes | 100% | 2023-04-28 | 35% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-27 | 25% | 1. Implementacion de las TIC en proceso de enseñanza- aprendizaje. 2. Fomento de la cultura y la conciencia ambiental a traves de actividades lúdico recreativas | TERMINADO
Unificar en reuniones periodicas de consejoo académico los críterios para el cumplimiento de todos los procesos y actividades planteadas en la institución | A 2023 el 80% de los críterios estaran unificados | Criterios unificados e implementados/ total criterios definidos | 80% | 2023-04-28 | 10% | 2023-10-09 | 60% | 2023-11-27 | 10% | 1. Estandarizar estructura del plan de clase. 2. Capacitar el cuerpo docente en el diligenciamiento del plan de clase. 3. Realizar periodicamente reuniones de consejo academico con asistencia de todos los docentes para unificar criterios. | EN EJECUCION
Gestionar recursos ante entidades del orden departamental, nacional e internacional para el mejoramiento de la planta física de las tres sedes de la institución educativa para el favorecimiento del clima escolar. | A 2023 el 80% de las sedes de la institución tendra mejoramiento de la planta fisica. | Numero de sedes mejoradas/ numero de sedes de la institucion | 70% | 2023-04-28 | 0% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 10% | 1. Atender los requerimientos del proyecto de mejoramiento de la planta fisica y dotacion por parte de GIZ. 2. Mejoramiento de planta fisica de la sede Ramon gonzalez Valencia y dotacion. 3. Mejoramiento de salones, gradería y pintura de sede Policarpa Salavarrita | EN EJECUCION
Crear alianzas con entidades que esten reconocidas juridicamente para el fortaleciemiento de la media técnica en la institución educativa | A 2023 el 50% de las alianzas con entidades estaran establecidas. | Alianzas implentadas/ total de alianzas propuestas | 50% | 2023-04-28 | 10% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-27 | 30% | 1. Articulacion SENA. Institución | EN EJECUCION
Socializar el Manual de inducciòn, el PEI y plan de mejoramiento a personal docente y administrativos nuevos. | 100% de personal nuevo vinculado a la instituciòn socializado con los documentos institucionales. | Personal capacitado/total personal nuevo vinculado | 70% | 2023-04-28 | 35% | 2023-10-09 | 35% | 2023-11-27 | 70% | Socializar los documentos de la institución al personal nuevo vinculado en el año lectivo. | TERMINADO
Solicitar y/o gestionar la elaboración de un programa de capacitación y formación a docentes que responda a las necesidades academicas y pedagogicas propias del contexto. | Capacitar el 80% del personal docente en el diseño curricular y manejo de plantaforma de notas (ovy) | Docentes capacitados/total de docentes | 100% | 2023-04-28 | 15% | 2023-10-09 | 85% | 2023-11-27 | 100% | 1. Capacitacion a docentes de la institucion en el uso de plataforma ovy. 2. Capacitar a los docentes en diseño curricular | TERMINADO
Solicitar apoyo financiero a la institución para fortalecer los procesos de investigación. | Finaciar 3 proyectos de investigacion institucionales | Proyectos financiados/ proyectos de investigacion institucionales | 0 | 2023-04-28 | 0 | 2023-10-09 | 0 | 27/112023 |  | 1. Formular proyectos de investigación institucionales. 2. Gestionar los recursos para la finaciacion y ejecucion de proyectos de investigacion institucional | EN EJECUCION
Solicitar al Concejo directivo definir una estrategia de reconocimiento al personal vinculado y que esta sea implementada. | Diseñar e implementar un plan de estimulo al personal vinculado | Plan elaborado e implentado | 100% | 2023-04-28 | 5% | 2023-10-09 | 5% | 2023-11-27 | 10% | 1. Formulacion del plan de estimulos a personal vinculado. 2. aprobacion del plan de estimulos por parte del consejo directivo. 3. implementacion del plan de estimulos al personal vinculado | EN EJECUCION