## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-01-20 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL "SANTA INES" |  |  | 27 de noviembre 2023
|  |  | Código DANE |  | 2524245000776
Dirección | VEREDA SANTA INES |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cersantaines2018@gmail.com |  | Telefono |  | 3118309029
Rector o Director | MARIA LEONOR MARTINEZ |  | Horizonte |  | 2023-2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ZARELA GUERRERO VILLALOBOS |  | LIDER- G. DIRECTIVA |  | zarelaguerrero97@hotmail.com
MARIELA QUINTANA ARENAS |  | LIDER- G. ACADEMICA |  | marielaquintanaarenas2013@gmail.com
CARLOS ANDRES SANCHEZ |  | LIDER- G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | sanchez300990@hotmail.com
ERICA JOHANA FRANCO |  | LIDER- G. COMUNITARIA |  | erikajfranco89@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ZARELA GUERRERO VILLALOBOS |  | LIDER |  | G. DIRECTIVA
MARIELA QUINTANA ARENAS |  | LIDER |  | G. ACADEMICA
CARLOS ANDRES SANCHEZ |  | LIDER |  | G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ERICA JOHANA FRANCO |  | LIDER |  | G. COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
| Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER SANTA INES |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
AREA DE GESTION | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Diseñar extrategias para dar a conocera la comunidad educativa el horizonte institucional del CER Santa Inés. | Al finalizar el año 2022, el 95% de la comunidad educativa se encontraraa fortalecida en conocimiento y apropiación del horizonte institucional del CER SANTAINES | Apropiación de las actividades del CER Santa Inés. | 20% | 2023-03-25 | 40% | 2023-06-03 | 30% | 2023-11-11 | 90% | Sensibilizacion con la comunidad educativa a traves de diferentes medios. Realización de actividades ludico-recreativas y Vinculación de charlas a través de la escuela de padres en el primer trimestre del año. | EN EJECUCION
|  | Al finalizar el año 2022 el 85% de las sedes educativas del CER Santa Ines evaluaran los mecanismos de comunicación. | Comunicación eficaz y acertiva en las diferentes sedes del CER Santa Ines. | 35% | 2023-05-06 | 15% | 2023-08-05 | 10% | 2023-11-18 | 60% | Circulares, emisora y aprovechamiento de las redes sociales en algunas sede para la cpmunicación de la comunidad educativa. | TERMINADA
| Diseñar estrategias para afinar conocimiento y manejo de las pruebas externas en los estudiantes del CER. | Al finalizar el segundo semestre del año 2.023, los estudiantes tendran manejo y experiencia en los tipos de evaluaciones externas. | Analisis de los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar | 35% | 2023-05-18 | 35% | 2023-10-11 | 20% | 2023-11-29 | 90% | Aplicacion de similacros pruebas evaluar para avanzar, sistamatizacion de los resultados en la plataforma de evaluar, analisis de los resultados y diseño del plan de fortalecimiento de preguntas con mayor indices de dificultad | EN EJECUCION
| Diseñar estrategias para mejorar las dificultades académicas de los estudiantes con bajo rendimiento académico. | Al finalziar el segundo semestre del año 2.023 en las Sedes Educativas del CER estarán implementando estrategias para mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes. | Diseño e inmplementacion de estrategias. | 30% | 2023-04-10 | 30%% | 2023-08-17 | 20% | 2023-11-29 | 80% | Diseño de estrtgias, socializacion e implementacio en todas las sedes | EN EJECUCION
| Implementar en el CER Santa Ines el modelo educativo posprimaria. | Al finalizar el año 2022 el 1000% de los estudiantes de sexto, septimo,octavo y noveno grado de posprimaria culminaran el año académico y se continuara con la trayectoria educativa. | Número de estudiantes vinculados al modelo educativo posrpimaria | 100% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 25% | 2023-10-05 | 50% | Concientizar a la comunidad educativa en el progreso del aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  |  | 90% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 25% | 2023-10-05 | 20% | Gestionar a las entidades gubernamentales en el transporte de los niños | EN EJECUCION
|  |  |  | 95% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 30% | 2023-10-05 | 60% | Apoyar a los docentes en las actividades estracurriculares. | EN EJECUCION
|  |  |  | 95% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 30% | 2023-10-05 | 80% | Aprovechar la esuela de padres para motivarlos en el fortalecimiento del estudio de sus hijos. | EN EJECUCION
|  |  |  | 100% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 30% | 2023-10-05 | 80% | Promover la dinamica de las asistencias de los padres de familia en los talleres de escuela para padres. | EN EJECUCION
| Brindar talleres a la comunidad educativa para prevalecer los riesgos en desatres y minas. | Al finalizar el año 2021 el 90% del CER santa Ines contara con un plan de riesgos sin explocionar. | Comunidad educativa, docentes y estudiantes, | 50% | 2023-02-22 | 25% | 2023-02-22 | 52% | 2023-02-22 | 70% | Fortalecer capacitaciones en la orientacion de minas sin explocionar. | EN EJECUCION
| Mejorar el acceso de los estudiantes del CER Santa Ines a las nuevas tecnologías. | Al finalizar el segundo semestre del año 2023, el 20% de las sedes contaran con equipos de computos para la adquisiciòn de las nuevas tecnologìas. | Planes de clases de informàtica unificados y revisados. | 10% | 2023-04-19 | 10% | 2023-08-19 | 10% | 2023-11-22 | 30% | Socialización de los planes de informática con todos los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | Planes de clases de informàtica ajustados | 30% | 2023-05-10 | 30% | 2023-08-10 | 40% | 2023-11-14 | 100% | Reunión con el concejo académico | TERMINADA
|  |  | Planes de clases de informàtica implementados | 60% | 2023-05-17 | 20% | 14/082023 | 20% | 2023-11-19 | 100% | Ejecución de los planes de clases de informatica. | TERMINADA
| Gestionar ante el PDET, los documentos de titulos de tierra de todas las sedes del CER Santa Inés. | A finales de noviembre de 2023 el CER Santa Ines habrá socializado con todas las comunidades la importancia de tener los titulos de tierra. | Documentos de titulación de las sedes del CER Santa Inés organizados. | 5% | 2023-05-21 | 10% | 2023-09-24 | 12% | 2023-12-06 | 13% | Socialización con las Juntas de Acción Comunales y entrega de los documentos necesarios. | EN EJECUCION
|  |  | Gestion de orientacion a los lideres comunales sobre ladocumentacion necesaria para la legalizacion. | 5% | 2023-05-20 | 10% | 2023-08-19 | 12% | 2023-11-21 | 15% | Apoyar a las comunidades para organizar los documentos necesarios. | EN EJECUCION
| Tener facilidad y acceso a la información académica de cada estudiante. | En noviembre del año 2023 se tendrá un 100% de los archivos académicos sistematizados a traves de la web-colegios. | Archivo que permita obtener la información en un tiempo oportuno. | 25% | 2023-05-28 | 45% | 2023-09-27 | 70% | 2023-11-19 | 100% | Plataforma con archivos organizados. | TERMINADA
|  |  | Número de docentes capacitados en la web-colegios. | 35% | 2023-05-14 | 50% | 2023-08-13 | 75% | 2023-11-19 | 100% | Capacitación a docentes para manejo del web colegios. | TERMINADA
| OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA | Diseñar extrategias para dar a conocer la comunidad educativa el horizonte institucional del CER Santa Inés. | Al finalizar el año 2023, el 95% de la comunidad educativa se encontraraa fortalecida en conocimiento y apropiación del horizonte institucional del CER SANTA INES | Apropiación de las estrategias CER Santa Inés. | 30% | 2023-03-25 | 50% | 2023-06-15 | 30% | 2023-11-15 | 80% | Fortalecer en cada periodolas debilidades que presentan los estudiantes. Comprometer al padre de familia en el refuerzo en casa. Aprovechar la escuela de padres para informa ry mejorar el rendimiento academico | EN EJECUCION
|  | Al finalizar el año 2023 el 85% de las sedes educativas del CER Santa Ines evaluaran los mecanismos de comunicación. | Comunicación eficaz y acertiva en las diferentes sedes del CER Santa Ines. | 35% | 2023-05-06 | 25% | 2023-08-05 | 25% | 2023-11-18 | 80% | Circulares, emisora y aprovechamiento de las redes sociales en algunas sede para la cpmunicación de la comunidad educativa. | TERMINADA
| Diseñar estrategias para afinar conocimiento y manejo de las pruebas externas en los estudiantes del CER. | Al finalizar el segundo semestre del año 2.023, los estudiantes tendran manejo y experiencia en los tipos de evaluaciones externas. | Analisis de los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar | 35% | 2023-05-18 | 35% | 2023-10-11 | 20% | 2023-11-29 | 90% | Aplicacion de similacros pruebas evaluar para avanzar, sistamatizacion de los resultados en la plataforma de evaluar, analisis de los resultados y diseño del plan de fortalecimiento de preguntas con mayor indices de dificultad | EN EJECUCION
| Diseñar estrategias para mejorar las dificultades académicas de los estudiantes con bajo rendimiento académico. | Al finalziar el segundo semestre del año 2.023 en las Sedes Educativas del CER estarán implementando estrategias para mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes. | Diseño e inmplementacion de estrategias. | 30% | 2023-04-10 | 30%% | 2023-08-17 | 20% | 2023-11-29 | 80% | Diseño de estrtgias, socializacion e implementacio en todas las sedes | EN EJECUCION
| Implementar en el CER Santa Ines el modelo educativo posprimaria. | Al finalizar el año 2022 el 1000% de los estudiantes de sexto, septimo,octavo y noveno grado de posprimaria culminaran el año académico y se continuara con la trayectoria educativa. | Número de estudiantes vinculados al modelo educativo posrpimaria | 100% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 25% | 2023-10-05 | 50% | Concientizar a la comunidad educativa en el progreso del aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  |  | 90% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 25% | 2023-10-05 | 20% | Gestionar a las entidades gubernamentales en el transporte de los niños | EN EJECUCION
|  |  |  | 95% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 30% | 2023-10-05 | 60% | Apoyar a los docentes en las actividades estracurriculares. | EN EJECUCION
|  |  |  | 95% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 30% | 2023-10-05 | 80% | Aprovechar la esuela de padres para motivarlos en el fortalecimiento del estudio de sus hijos. | EN EJECUCION
|  |  |  | 100% | 2023-02-22 | 100% | 2023-06-22 | 30% | 2023-10-05 | 80% | Promover la dinamica de las asistencias de los padres de familia en los talleres de escuela para padres. | EN EJECUCION
| Brindar talleres a la comunidad educativa para prevalecer los riesgos en desatres y minas. | Al finalizar el año 2021 el 90% del CER santa Ines contara con un plan de riesgos sin explocionar. | Comunidad educativa, docentes y estudiantes, | 50% | 2023-02-22 | 25% | 2023-02-22 | 52% | 2023-02-22 | 70% | Fortalecer capacitaciones en la orientacion de minas sin explocionar. | EN EJECUCION
| Mejorar el acceso de los estudiantes del CER Santa Ines a las nuevas tecnologías. | Al finalizar el segundo semestre del año 2023, el 20% de las sedes contaran con equipos de computos para la adquisiciòn de las nuevas tecnologìas. | Planes de clases de informàtica unificados y revisados. | 10% | 2023-04-19 | 10% | 2023-08-19 | 10% | 2023-11-22 | 30% | Socialización de los planes de informática con todos los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | Planes de clases de informàtica ajustados | 30% | 2023-05-10 | 30% | 2023-08-10 | 40% | 2023-11-14 | 100% | Reunión con el concejo académico | TERMINADA
|  |  | Planes de clases de informàtica implementados | 60% | 2023-05-17 | 20% | 14/082023 | 20% | 2023-11-19 | 100% | Ejecución de los planes de clases de informatica. | TERMINADA
| Gestionar ante el PDET, los documentos de titulos de todas las sdeas del CER Santa Inés. | A finales de noviembre de 2023 el CER Santa Ines tendrá un 30% en proceso de titulación de las tierras (Sedes). | Documentos de titulación de las sedes del CER Santa Inés organizados. | 0% | 2022-05-21 | 0% | 2022-09-24 | 0% | 2022-12-06 | 0% | Socialización con las Juntas de Acción Comunales facilitar los documentos necesarios. | EN EJECUCION
|  |  | Terrenos certificados, escrituras publicas , sedes legalizadas. | 0% | 2023-05-20 | 0% | 2023-08-19 | 0% | 2023-11-21 | 0% | Apoyar a las comunidades para organizar de documentos necesarios. | EN EJECUCION
| Tener facilidad y acceso a la información académica de cada estudiante. | En noviembre del año 2021 se tendrá un 100% de los archivos académicos sistematizados a traves de la web-colegios. | Archivo que permita obtener la información en un tiempo oportuno. | 40% | 2023-05-28 | 35% | 2023-09-27 | 25% | 2022-11-19 | 100% | Plataforma con archivos organizados. | TERMINADA
|  |  | Número de docentes capacitados en la web-colegios. | 40% | 2023-05-14 | 35% | 2023-08-13 | 25% | 2023-11-19 | 100% | Capacitación a docentes para manejo del web colegios. | TERMINADA
| OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION ACADEMICA
| Diseñar extrategias para dar a conocera la comunidad educativa el horizonte institucional del CER Santa Inés. | Al finalizar el año 2022, el 95% de la comunidad educativa se encontraraa fortalecida en conocimiento y apropiación del horizonte institucional del CER SANTAINES | Apropiación de las actividades del CER Santa Inés. | 20% | 2022-03-25 | 40% | 2022-06-03 | 30% | 2022-11-11 | 90% | Sensibilizacion con la comunidad educativa a traves de diferentes medios. Realización de actividades ludico-recreativas y Vinculación de charlas a través de la escuela de padres en el primer trimestre del año. | EN EJECUCION
|  | Al finalizar el año 2022 el 85% de las sedes educativas del CER Santa Ines evaluaran los mecanismos de comunicación. | Comunicación eficaz y acertiva en las diferentes sedes del CER Santa Ines. | 35% | 2022-05-06 | 15% | 2022-08-05 | 10% | 2022-11-18 | 60% | Circulares, emisora y aprovechamiento de las redes sociales en algunas sede para la cpmunicación de la comunidad educativa. | TERMINADA
| Diseñar estrategias para afinar conocimiento y manejo de las pruebas externas en los estudiantes del CER. | Al finalizar el segundo semestre del año 2.023, los estudiantes tendran manejo y experiencia en los tipos de evaluaciones externas. | Analisis de los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar | 35% | 2022-05-18 | 35% | 2022-10-11 | 20% | 2022-11-29 | 100% | Aplicacion de similacros pruebas evaluar para avanzar, sistamatizacion de los resultados en la plataforma de evaluar, analisis de los resultados y diseño del plan de fortalecimiento de preguntas con mayor indices de dificultad | EN EJECUCION
| Diseñar estrategias para mejorar las dificultades académicas de los estudiantes con bajo rendimiento académico. | Al finalziar el segundo semestre del año 2.023 en las Sedes Educativas del CER estarán implementando estrategias para mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes. | Diseño e inmplementacion de estrategias. | 30%% | 2022-04-10 | 30%% | 2022-08-17 | 20% | 2022-11-29 | 80% | Diseño de estrategias, socializacion e implementacion en todas las sedes | EN EJECUCION
| Implementar en el CER Santa Ines el modelo educativo posprimaria. | Al finalizar el año 2022 el 1000% de los estudiantes de sexto, septimo,octavo y noveno grado de posprimaria culminaran el año académico y se continuara con la trayectoria educativa. | Número de estudiantes vinculados al modelo educativo posrpimaria | 100% | 2022-02-22 | 100% | 2022-06-22 | 25% | 2022-10-05 | 50% | Concientizar a la comunidad educativa en el progreso del aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  |  | 90% | 2022-02-22 | 100% | 2022-06-22 | 25% | 2022-10-05 | 20% | Gestionar a las entidades gubernamentales en el transporte de los niños | EN EJECUCION
|  |  |  | 95% | 2022-02-22 | 100% | 2022-06-22 | 30% | 2022-10-05 | 60% | Apoyar a los docentes en las actividades estracurriculares. | EN EJECUCION
|  |  |  | 95% | 2022-02-22 | 100% | 2022-06-22 | 30% | 2022-10-05 | 80% | Aprovechar la esuela de padres para motivarlos en el fortalecimiento del estudio de sus hijos. | EN EJECUCION
|  |  |  | 100% | 2022-02-22 | 100% | 2022-06-22 | 30% | 2022-10-05 | 80% | Promover la dinamica de las asistencias de los padres de familia en los talleres de escuela para padres. | EN EJECUCION
| Brindar talleres a la comunidad educativa para prevalecer los riesgos en desatres y minas. | Al finalizar el año 2021 el 90% del CER santa Ines contara con un plan de riesgos sin explocionar. | Comunidad educativa, docentes y estudiantes, | 50% | 2022-02-22 | 25% | 2022-02-22 | 52% | 2022-02-22 | 70% | Fortalecer capacitaciones en la orientacion de minas sin explocionar. | EN EJECUCION
| Mejorar el acceso de los estudiantes del CER Santa Ines a las nuevas tecnologías. | Al finalizar el segundo semestre del año 2023, el 20% de las sedes contaran con equipos de computos para la adquisiciòn de las nuevas tecnologìas. | Planes de clases de informàtica unificados y revisados. | 10% | 2022-04-19 | 10% | 2022-08-19 | 10% | 2022-11-22 | 30% | Socialización de los planes de informática con todos los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | Planes de clases de informàtica ajustados | 30% | 2022-05-10 | 30% | 2022-08-10 | 40% | 2022-11-14 | 100% | Reunión con el concejo académico | TERMINADA
|  |  | Planes de clases de informàtica implementados | 60% | 2022-05-17 | 20% | 14/082022 | 20% | 2022-11-19 | 100% | Ejecución de los planes de clases de informatica. | TERMINADA
| Gestionar ante el PDET, los documentos de titulos de todas las sdeas del CER Santa Inés. | A finales de noviembre de 2023 el CER Santa Ines tendrá un 30% en proceso de titulación de las tierras (Sedes). | Documentos de titulación de las sedes del CER Santa Inés organizados. | 0% | 2022-05-21 | 0% | 2022-09-24 | 0% | 2022-12-06 | 0% | Socialización con las Juntas de Acción Comunales facilitar los documentos necesarios. | EN EJECUCION
|  |  | Terrenos certificados, escrituras publicas , sedes legalizadas. | 0% | 2022-05-20 | 0% | 2022-08-19 | 0% | 2022-11-21 | 0% | Apoyar a las comunidades para organizar de documentos necesarios. | EN EJECUCION
| Tener facilidad y acceso a la información académica de cada estudiante. | En noviembre del año 2021 se tendrá un 100% de los archivos académicos sistematizados a traves de la web-colegios. | Archivo que permita obtener la información en un tiempo oportuno. | 40% | 2022-05-28 | 35% | 2022-09-27 | 25% | 2022-11-19 | 100% | Plataforma con archivos organizados. | TERMINADA
|  |  | Número de docentes capacitados en la web-colegios. | 40% | 2022-05-14 | 35% | 2022-08-13 | 25% | 2022-11-19 | 100% | Capacitación a docentes para manejo del web colegios. | TERMINADA
GESTION ADMINISTRATIV Y FINANCIERA | Planear e implementar acciones para mejorar los procesos academicos del CER. | Al finalziar el año 2.024 en las Sedes Educativas del CER, estarán implementando los planes de apoyo con 30% durante el 1 semestre. | Aplicación de planes de apoyo en todas las sedes de la Institución, para evitar la desercion escolar en los estudiantes. | 25% | 2024-03-25 | 25% | 2024-06-15 | 50% | 2024-11-25 | 100% | Elaboracion en los planes de apoyo por areas y grados. | EN EJECUCION
|  | Al finalziar el 1 trismetre del año 2.024 en las Sedes Educativas del CER. estará implementanda la socializacion el Plan de riesgos a la comunidad educativa. | Fomentar la socializacion del Plan de riesgos con toda la comunidad educativa . | 40% | 2024-05-10 | 30% | 2024-07-08 | 30% | 2024-11-25 | 100% | Reunión con el ¨planta de docentes del CER. | EN EJECUCION
|  | Al inicio cada año escolar en la semana institucional, se realizara una induccion a los docentes nuevos y antiguos. | Realizar la induccion pertinente a los docentes de nuevo ingreso a la institucion. | 60% | 2024-01-08 | 20% | 2024-07-08 | 20% | 2024-11-25 | 100% | Induccion en la primera semana institucional al la planata de personal vinculado. | EN EJECUCION