## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E MANUEL ANTONIO RUEDA JARA |  |  | 2021-11-29
Regimen | oficial |  | Código DANE |  | 154874000016
Dirección | CALLE 4 Nº 7-32 BELLAVISTA |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | ie_manuelantonioruedajara@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 5651631
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | hdoibarrac@gmail.com
NOHORA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | nohora.na6@gmail.com
WILLIAM MEJIA |  | COORDINADOR |  | wimeto@gmail.com
LUZMARY CLARO OVALLOS |  | COORDINADORA |  | luzma.2208@hotmail.com
ALIRIO VILLAMIZAR |  | COORDINADOR |  | alvigal08@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUZ MARY CLARO |  | COORDINADORA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ALIRIO VILLAMIZAR |  | COORDINADOR |  | COMUNIDAD
NOHORA ALVAREZ GALVAN |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
WILLIAM MEJIA |  | COORDINADOR |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | MANUEL ANTONIO RUEDA JARA |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Brindar espacios para realizar la debida inducción de los estudiantes al iniciar el año escolar con una programación bien organizada. | Al finalizar el año 2023 toda la comunidad educativa, estudiantes, docentesy administrativos que ingresan durante el año deben tener el debido proceso de inducción. | 100% de los estudiantes, docentes y administrativos que ingresen durante el año escolar / 100% de todalidad de personal que ingresó durante el año escolar. | 100% | 2022-06-18 | 30% | 2022-10-12 | 70% | 2023-11-26 | 100% | 1. Organizar el personal por grupos teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. 2.Establecer un cronograma de actividades a realizar durante el proceso. 3 Evaluar el procedimiento realizado para mejorar en los aspectos que presenten debilidades o aquellos que no se les dió cumplimiento. | EN EJECUCION
Fortalecer y recuperar los espacios recreativos, culturales, pedagógicos y sociales que vinculan a los padres de familia y/o acudientes, a otras insttuciones, el sector productivo. | Integrar un 50% a los egresados, padres de familia, sector productivo y otras instituciones en las actividades curriculares y extracurriculares de nuestra institución, para fortalecer el quehacer pedagógico. | Número de miembros de la comundiad invitada a participar /Total de miembros de la comunidad. | 100% | 2022-06-19 | 30% | 2022-10-13 | 70% | 2023-11-27 | 100% | 1. Capacitar a padres de familia y estudiantes en el uso de plataforma web para que puedan conocer nuestro proyecto educativo institucional y asi vincularse en las actividades propuestas. 2. Conformación de comités que lideren los procesos de comunicación y alizanzas entre los diferentes entes de la comunidad que se relacione con nuestro entorno. | TERMINADA
Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de competencias en cada una de las áreas | Adecuar en el 90% los ambientes de aprendizaje | Porcentaje de espacios adecuados sobre el total de los espacios | 100% | 2022-06-16 | 30% | 2022-10-10 | 30% | 2024-12-02 | 60% | Hacer el inventario y diagnóstico por áreas de los los abientes de aprendizaje. Realizar mantenimiento o restitución de los recursos según resultado del diagnóstico elaborado por áreas. | EN EJECUCION
Dinamizar las prácticas pedagógicas hacia el mejoramiento de las pruebas internas y externas | Que el 100% de los docentes dinamicen las prácticas de aula. | Docentes dinamizadores sobre el total de docentes de la Institución | 100% | 2022-06-16 | 30% | 2022-10-10 | 50% | 2024-12-02 | 80% | Revisar los planes de acción de los proyectos, los cuales deben estar enfocadas al mejoramiento de las pruebas internas y externas. | EN EJECUCION
Ejecutar el directorio de los egresados y hacerlos participes de las actividades de la I.E | Que el 100% de la informacion de los egresados queden en una base de datos. | Egresados en la base de datos sobre total de egresados de la instituciòn eduactiva . | 100% | 2022-06-16 | 30% | 2022-10-10 | 30% | 2024-11-24 | 60% | Organizar un grupo de egresados. | EN EJECUCION
Cumplir con el cronograma, de matrìcula establecido. | Que el 100% del cronograma de matrìcula se ejecute. | Actividades ejecutadas , sobre total de actividades propuestas. | 100% | 2023-02-01 | 90% | 10/032022 | 10% | 03//2023 | 100% | Actualizaciòn del formato de matricula , con actualizaciòn completa | EN EJECUCION
Priorizar los recursos propios y de transferencia en la adecuación de las instalaciones físicas de cada sede. | Realizar el proceso de matricula de acuerdo al cronograma establecido y cumpliendo con la documentacion requerida | Cumplir a cabalidad con el cronograma de matriucla establecido | 100% | 2022-06-16 | 30% | 2022-10-10 | 70% | 2023-11-24 | 100% |  | EN EJECUCION
Gestionar ante entidades competentes servicio de transporte para estudiantes que lo requieran. | Garantizar el 100% el desplazamiento de los estudiantes que vienen de Venezuela y estudian en las sedes distantes de institución. | Porcentaje de estudiantes que utilizan el servicio. | 100% | 2022-06-16 | 30% | 2022-10-10 | 70% | 2023-11-24 | 100% | Censo de la población que requiere el servicio. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
Priorizar los recursos propios y de transferencia en la adecuación de las instalaciones físicas de cada sede. | Garantizar el 100% que los servicios de consumo de alimentos y de primeros auxilios se preste en óptimas condiciones en las sedes de la institución. | Porcentaje de estudiantes que se benefician del servicio | 100% | 2022-06-16 | 30% | 2022-10-10 | 70% | 2023-11-24 | 100% | Gestionar ante las entidades competentes. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA