## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO |  |  | 2023-12-28
Regimen | CORREGIMIENTO EL ASERRIO |  | Código DANE |  | 254800000582
Dirección | CORREGIMIENTO EL ASERRIO |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | ieelaserrio@gmail.com |  | Telefono |  | 3208492742
Rector o Director | JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  | RECTOR |  | acarrascal1972@hotmail.es
SERGIO ANDRES BARBOSA LEON |  | GESTIÓN DIRECTIVA |  | ingsergiobarbosa@gmail.com
MAILYN YESNEIRA AREVALO PEREZ |  | GESTIÓN ACADÉMICA |  | ingmaylinarevalo@hotmail.com
YANETH NAVARRO LEON |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | janethnavarro06@gmail.com
RAMON ARNULFO TAMARA |  | GESTIÓN COMUNITARIA |  | ramontamara007@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
SERGIO ANDRES BARBOSA LEON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MAILYN YESNEIRA AREVALO PEREZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
YANETH NAVARRO LEON |  | DOCENTE |  | ADMISTRATIVA
RAMON ARNULFO TAMARA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO |  |  |  |  | MUNICIPIO: TEORAMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
implementar el sistema institucional de estimulos, para motivar integralmente a la comunidad educativa | A julio 2023 el 100% de la comunidad educativa, conocera el sistema institucional de estimulos | Porcentaje de directivos y docentes difundiendo el sistema institucional de estimulos | 60% | 2023-07-04 | 20% | 2023-11-07 | 30% | 2023-11-20 | 10% | Reunión con la comunidad educativa para dar a conocer el sistema institucional de estimulos | EN EJECUCION
[10 empty] | Socializacion con los directivos y docentes los diferentes estimulos aplicados en la institucion | TERMINADA
[10 empty] | Difusión del sisitema institucional de estimulos a toda la comunidad educativa | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a la difusion del sistema institucional de estimulos | NO INICIADA
| Al finalizar el 2023 el 80% de la comunidad educativa, implementara el sistema institucional de estimulos | Porcentaje de comunidad educativa que implementa el sistema institucional de estimulos | 40% | 2023-07-04 | 10% | 2023-11-07 | 20% | 2023-11-20 | 10% | Diseño de cronograma para la implementacion del sistema institucional de estimulos | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicación del cronograma de actividades dentro del sistema institucional de estimulos | NO INICIADA
[10 empty] | Implementacion del sistema institucional de estimulos en la comunidad educativa | EN EJECUCION
[10 empty] | Evaluación periodica al sistema institucional de estimulos | NO INICIADA
Adecuar los espacios de la institucion educativa, para fortalecer los ambientes de aprendizaje | En Junio de 2023 el 40 % de la institucion contara con adecuaciones en su planta fisica | Porcentaje de planta fisica de la institucion. | 40% | 2023-07-04 | 20% | 2023-11-07 | 10% | 2023-11-20 | 10% | Reunión con los entes encargados en la adecuacion de espacios en la institucion | EN EJECUCION
[10 empty] | Organizar el plan de mejoramiento de adecuaciones en la institucion | EN EJECUCION
[10 empty] | Implementacion de las adecuaciones de la planta fisica | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a las adecuaciones de la planta fisica | NO INICIADA
| Al finalizar el 2023 el 50% de la institucion contara con inmobiliario y herramientas pedagogicas, para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje | Porcentaje de inmobiliario y herramientas pedagogicas en la institucion . | 50% | 2023-07-04 | 10% | 2023-11-07 | 30% | 2023-11-20 | 10% | Gestion de inmobiliario y herramientas pedagogicas por parte de los directivos | EN EJECUCION
[10 empty] | Capacitacion en herramientas pedagogicas | NO INICIADA
[10 empty] | Implementacion del inmobiliario y herramientas pedagogicas en la institucion | EN EJECUCION
[10 empty] | Evaluación periódica del inmobiliario y mantenimiento de herramientas pedagogicas | NO INICIADA
Optimizar el uso de los resultados de las pruebas externas, con la finalidad de fortalecer e implementar acciones de mejoramiento . | A Mayo de 2023 el 100% del consejo académico organizará estrategias que permitan fortalecer todas las áreas del conocimiento. | Porcentaje de consejo académico organizando estrategias | 80% | 2023-07-04 | 30% | 2023-11-07 | 30% | 2023-11-20 | 20% | Organizar reunión de consejo académico | TERMINADA
[10 empty] | Análisis de las pruebas externas en las diferentes áreas y grados de los últimos tres años . | EN EJECUCION
[10 empty] | Elaboración de estrategias académicas teniendo en cuenta el análisis realizado. | EN EJECUCION
[10 empty] | Socialización de las estrategias académicas elaboradas y recolección de propuestas. | NO INICIADA
| A finalizar el 2023 el 80 % de los docentes implementarán acciones que mejoren los resultados de los estudiantes en las pruebas externas. | Porcentaje de docentes implementando acciones que mejoren los resultados en las pruebas externas. | 80% | 2023-07-04 | 40% | 2023-11-07 | 30% | 2023-11-20 | 10% | Ejecución de las estrategias académicas formuladas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Recolección de evidencia de las estrategias desarrolladas en todas la sedes grados y áreas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento a la organización de estrategias para el uso de las evaluaciones externas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Evaluación continua de la implementación de estrategias. | NO INICIADA
Adquirir recursos bibliográficos, tecnológicos, didacticos y de laboratorio, con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes y la calidad de la educación. | A Mayo de 2023 el 100% de las sedes educativas informaran sobre las necesidades de los recursos para el mejoramiento del aprendizaje. | Porcentaje de docentes informando sobre necesidades . | 40% | 2023-07-04 | 10% | 2023-11-07 | 10% | 2023-11-20 | 20% | Diseñar un formato para recopilar información sobre las necesidades existentes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Entregar a cada sede educativa el formato de necesidades. | EN EJECUCION
[10 empty] | Recibir la información suministrada por cada una de las sedes educativas. | NO INICIADA
[10 empty] | Organizar y cuantificar los datos aportados por las sedes educativas. | NO INICIADA
| A Octubre de 2023 se contará con el 20% de los recursos para el aprendizaje con fin el de mejorar las prácticas pedagógicas . | Porcentaje de sedes educativas adquiriendo recursos . | 60% | 2023-07-04 | 40% | 2023-11-07 | 10% | 2023-11-20 | 10% | Oficiar al directivo docente ( Rector) , las necesidades que se requieren a nivel institucional y se gestione ante diferentes entidades. | EN EJECUCION
[10 empty] | Solicitar al consejo directivo que destine un porcentaje de los recursos de gratuidad para la adquisición de material educativo . | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento a las solicitudes presentadas | EN EJECUCION
[10 empty] | Evaluación periódica de los recursos adquiridos . | NO INICIADA
Diseñar y aplicar una politica de apoyo a la investigación con el fin de realizar proyectos investigativos. | En junio de 2023 el 80% de los docentes creara una politica institucional de apoyo a la investigación | Porcentaje de docentes creando una politica investigativa. | 20% | 2023-07-04 | 0% | 2023-11-07 | 0% | 2023-11-20 | 20% | Conformación del equipo de investigación con docentes de las diferentes áreas | NO INICIADA
[10 empty] | Organización de semlleros de investigación con estudiantes de diferentes grados | NO INICIADA
[10 empty] | Diseño de pequeños proyectos investigativos | EN EJECUCION
[10 empty] | Socialización de los proyectos investigativos diseñados con toda la institución educativa. | NO INICIADA
| En Noviembre de 2023 el 80% de los docentes desarrollara pequeños proyectos investigativos desde las diferentes áreas, sedes y grados. | Porcentaje de docentes desarrollando proyectos de investigación. | 20% | 2023-07-04 | 0% | 2023-11-07 | 0% | 2023-11-20 | 20% | Diseño de estrategias para el desarrollo de los proyectos investigativos. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicación de las estrategias en las sedes de la institución. | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a los proyectos investigativos diseñados. | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluación del desarrollo de los proyectos investigativos. | NO INICIADA
Crear un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y dar un buen uso de los recursos tecnológicos, para mejorar las practicas educativas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | A junio de 2023 el 80% de los docentes deberán crear un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, los cuales estén aptos y disponibles para el uso de la comunidad educativa. | Porcentaje de docentes elaborando el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | 70% | 2023-07-04 | 20% | 2023-11-07 | 20% | 2023-11-20 | 30% | Elaboración un diagnóstico actualizado del estado los equipos de cómputo de cada una de las sedes educativas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Diseño de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | EN EJECUCION
[10 empty] | Socialización y adopción del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento a el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | NO INICIADA
| A Noviembre de 2023 el 80 % de las sedes educativas implementarán el programa de mantenimiento y prevención de los equipos, para la óptima utilización de estos recursos aprendizaje. | Porcentaje de sedes educativas implementado el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | 50% | 2023-07-04 | 20% | 2023-11-07 | 20% | 2023-11-20 | 10% | Elaboración un cronograma para el mantenimiento continuo de los equipos y recursos para el aprendizaje, por parte del personal técnico. | EN EJECUCION
[10 empty] | Intervención de personal calificado con el fin de realizar mantenimiento a los recursos de aprendizaje de todas las sedes educativas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Gestión ante las entidades competentes la dotación de recursos del aprendizaje para todas las sedes educativas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Evaluación periodica del uso adecuado y pertinente de todos los recursos del aprendizaje. | NO INICIADA
Diseñar un programa de orientación vocacional que permitan organizar la proyección personal y el futuro de los estudiantes, para dar cumplimiento a las metas trazadas en los proyectos de vida. | A junio de 2023 el 80% de los docentes conocera un programa de orientación vocacional y proyectos de vida para todas las sedes y grados | Porcentaje de docentes organizando programas de orientación vocacional | 60% | 2023-07-04 | 20% | 2023-11-07 | 30% | 2023-11-20 | 10% | Organización de un comité para proyectos de orientación vocacional. | EN EJECUCION
[10 empty] | Primera reuniòn del comité de orientación vocacional para debatir temas a ejecutar. | TERMINADA
[10 empty] | Segunda reunión del comité de orientacion vocacional diseñar y estructurar el proyecto. | NO INICIADA
[10 empty] | Socialización de los trabajado del comité de orientacion vocacional. | NO INICIADA
| Al finalizar el 2023 el 50% de la comunidad educativa implementara los programas de orientación vocacional y proyectos de vida. | Porcentaje de docentes implementando los programas de orientación vocacional | 50% | 2023-07-04 | 10% | 2023-11-07 | 20% | 2023-11-20 | 20% | Implementacion y ejecución del programa de orientacion vocacional. | EN EJECUCION
[10 empty] | Presentacion de profesionales para socialización con estudiantes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento del programa de orientacion vocacional. | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluacion y analisis de resultados del programa de orientacion vocacional. | NO INICIADA
Retomar el programa de prevención de riesgos, el cual permitirá la reacción apropiada frente a las condiciones de inseguridad a las que pueden ser expuestos los miembros de la comunidad. | En Abril de 2023 el 80% de los docentes determinarán los nuevos riesgos y amenazas a las que se expone la comunidad permitiendo la prevención frente a las condiciones de riesgo. | Porcentaje de docentes determinando riesgos | 50% | 2023-07-04 | 10% | 2023-11-07 | 20% | 2023-11-20 | 20% | Actualización del proyecto de seguridad escolar en las diferentes comunidades educativas y sistematizaciónde nuevos factores de riesgo que existan en las diferentes comunidades educativas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Elaboración de la matriz de riesgos de la institución, mapa y señalización pertinente. | EN EJECUCION
[10 empty] | Capacitación docente y estudiantes en la realización de simulacros ante la posibilidad de eventualidades y catástrofes. | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a los ajustes realizados en el proyecto de prevención de riesgos y desastres. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2023 el 100% de las sedes educativas tendrán registradas las amenazas con el objeto de implementar acciones y estrategias para su mitigación. | Porcentaje de factores de riesgos y acciones aplicadas | 20% | 2023-07-04 | 0% | 2023-11-07 | 10% | 2023-11-20 | 10% | Simulacro ante posibilidad de emergencia y eventualidades en docentes y estudiantes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Recolección de evidencia de los actividades realizadas . | NO INICIADA
[10 empty] | Conversatorio a modo de retroalimentación con los estudiantes sobre la prevencion de riesgos y desastres. | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluación de la aplicación pertinente del proyecto de prevención de riesgos y desastres con el fin de establecer su eficacia y realizar ajustes. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA