## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO |  |  | 2022-01-14
Regimen | CORREGIMIENTO EL ASERRIO |  | Código DANE |  | 254800000582
Dirección | CORREGIMIENTO EL ASERRIO |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | ieelaserrio@gmail.com |  | Telefono |  | 3136619196
Rector o Director | JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YINA LINETH PALLARES FUENTES |  | DOCENTE |  | laflacapallares@live.com.ar
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SERGIO ANDRES BARBOSA LEON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY PAOLA NAVARRO B. |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MIRYAN ACOSTA CARVAJALINO |  | DOCENTE |  | ADMISTRATIVA
RAMON ARNULFO TAMARA DURAN |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO |  |  |  |  | MUNICIPIO: TEORAMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer un proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico, el cual permita que la comunidad educativa conozca cada uno de sus componentes . | A julio 2022 el 100% de directivos y docentes darán a conocer el nuevo horizonte institucional con el propósito que la comunidad educativa se apropie del mismo. | Porcentaje de directivos y docentes difundiendo el horizonte institucional | 20% | 2022-06-22 | 30% | 2022-10-11 |  |  | 50% | Reunión de docentes para socializar y adoptar el nuevo horizonte institucional. | EN EJECUCION
[10 empty] | Entrega de material de difusión a todas las sedes educativas con el fin de dar a conocer el nuevo horizonte institucional. | NO INICIADA
[10 empty] | Difusión del nuevo direccionamiento estratégico en todos los mecanismos de comunicación institucionales. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento al proceso de difusión del nuevo direccionamiento estratégico. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022 el 70% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del nuevo horizonte institucional. | Porcentaje de comunidad educativa que conoce el direccionamiento estratégico | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-10-11 |  |  | 0% | Diseño de actividades pedagógicas que permitan el conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico . | NO INICIADA
[10 empty] | Divulgación y Aplicación de actividades pedagógicas para dar a conocer el nuevo direccionamiento y horizonte institucional. | NO INICIADA
[10 empty] | Reconocimiento a docentes, estudiantes y padres de familia que conozcan el horizonte institucional. | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluación permanente del proceso de conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico. | NO INICIADA
Reformular las metas institucionales para que respondan a los objetivos del nuevo direccionamiento estratégico. | En Abril de 2022 el 100 % de la gestión directiva reformulará las metas institucionales acordes al nuevo horizonte institucional. | Porcentaje de docentes de la gestión directiva formulando las metas institucionales . | 10% | 2022-06-22 | 40% | 2022-10-11 |  |  | 50% | Reunión de la gestión directiva para consolidar el nuevo horizonte institucional. | TERMINADA
[10 empty] | Organización de las nuevas metas institucionales. | TERMINADA
[10 empty] | Socialización de las metas institucionales con directivos y docentes. | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a la reformulación de las metas institucionales. | NO INICIADA
| Al finalizar el 2022 el 80% de la comunidad educativa conocerá y pondrá en práctica las nuevas metas institucionales. | Porcentaje de comunidad educativa que conoce las metas institucionales | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-10-11 |  |  | 0% | Organización de estrategias para la difusión de las metas institucionales con la comunidad educativa. | NO INICIADA
[10 empty] | Socialización y difusión de las metas institucionales con la comunidad educativa. | NO INICIADA
[10 empty] | Aplicación progresiva de las metas institucionales en todas las sedes educativas. | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluación periódica en el proceso de apropiación de las metas institucionales. | NO INICIADA
Optimizar el uso de los resultados de las pruebas externas,con el fin de mejorar la calidad educativa | A Marzo de 2022 el 100% del consejo académico organizará estrategias que permitan fortalecer todas las áreas del conocimiento. | Porcentaje de consejo académico organizando estrategias | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-10-11 |  |  | 0% | Organización del Plan lector como política institucional en todas las áreas. | NO INICIADA
[10 empty] | Organización de olimpiadas matemáticas como política institucional en básica secundaria y media. | NO INICIADA
[10 empty] | Estructuración de herramientas para realizar la evaluación de forma contextualizada en todas las áreas. | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a la organización de estrategias para el uso de las evaluaciones externas. | NO INICIADA
| A finalizar el 2022 el 80 % de los docentes implementarán acciones que mejoren los resultados de los estudiantes en las pruebas externas. | Porcentaje de docentes implementando acciones que mejoren los resultados en las pruebas externas. | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-10-11 |  |  | 0% | Implementación Plan lector como política institucional en todas las áreas. | NO INICIADA
[10 empty] | Organización de olimpiadas matemáticas como política institucional en básica secundaria y media. | NO INICIADA
[10 empty] | Estructuración de herramientas para realizar la evaluación de forma contextualizada en todas las áreas. | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a la organización de estrategias para el uso de las evaluaciones externas. | NO INICIADA
Ajustar y aplicar los proyectos transversales para ser utilizados en las prácticas de aula de los docentes | En abril del 2022 el 100% de los líderes de proyectos ajustarán los proyectos transversales para emplearlos en las diferentes áreas. | Porcentaje de docentes ajustando los proyectos transversales. | 50% | 2022-06-22 | 50% | 2022-10-11 |  |  | 100% | Reunión de líderes de proyectos transversales. | TERMINADA
[10 empty] | Ajuste del cronograma de actividades. | TERMINADA
[10 empty] | Socialización de los ajustes realizados a los proyectos transversales. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento al proceso de ajuste de los poryectos transversales. | TERMINADA
| En junio de 2022 el 80% de los docentes aplicaran los proyectos transversales en sus prácticas de aula acordes al plan de estudio. | Porcentaje de docentes aplicando los proyectos transversales. | 20% | 2022-06-22 | 30% | 2022-10-11 |  |  |  | Organización de estrategias para la aplicación de los proyectos transversales. | TERMINADA
[10 empty] | Aplicación de los proyectos transversales en las prácticas de aula de los docentes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Recolección de evidencias de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Evaluación periódica de la aplicación de los proyectos transversales. | EN EJECUCION
Diseñar y aplicar una politica de apoyo a la investigación con el fin de realizar proyectos investigativos. | En junio de 2022 el 80% de los docentes creara una politica institucional de apoyo a la investigación | Porcentaje de docentes creando una politica investigativa. | 0% | 2022-06-22 | 10% | 2022-10-11 |  |  | 10% | Conformación del equipo de investigación con docentes de las diferentes áreas | EN EJECUCION
[10 empty] | Organización de semlleros de investigación con estudiantes de diferentes grados | NO INICIADA
[10 empty] | Diseño de pequeños proyectos investigativos | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a los proyectos investigativos diseñados. | NO INICIADA
| En julio de 2022 el 80% de los docentes desarrollara pequeños proyectos investigativos desde las diferentes áreas, sedes y grados. | Porcentaje de docentes desarrollando proyectos de investigación. | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-10-11 |  |  | 0% | Socialización de los proyectos investigativos con toda la institución educativa. | NO INICIADA
[10 empty] | Diseño de estrategias para el desarrollo de los proyectos investigativos. | NO INICIADA
[10 empty] | Aplicación de las estrategias en las sedes de la institución. | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluación del desarrollo de los proyectos investigativos. | NO INICIADA
Crear un programa de mantenimiento preventivo de los equipos para el buen uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | A junio de 2022 el 80% de los docentes deberán crear un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, los cuales estén aptos y disponibles para el uso de la comunidad educativa. | Porcentaje de docentes elaborando el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | 0% | 2022-06-22 | 20% | 2022-10-11 |  |  | 20% | Elaboración un diagnóstico actualizado del estado los equipos de cómputo de cada una de las sedes educativas. | TERMINADA
[10 empty] | Diseño de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | NO INICIADA
[10 empty] | Socialización y adopción del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento a el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | NO INICIADA
| A noviembre de 2022 el 80 % de las sedes educativas implementarán el programa de mantenimiento y prevención de los equipos, para la óptima utilización de estos recursos aprendizaje | Porcentaje de sedes educativas implementado el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-10-11 |  |  | 0% | Elaboración un cronograma para el mantenimiento continuo de los equipos y recursos para el aprendizaje, por parte del personal técnico. | NO INICIADA
[10 empty] | Intervención de personal calificado con el fin de realizar mantenimiento a los recursos de aprendizaje de todas las sedes educativas. | NO INICIADA
[10 empty] | Gestión ante las entidades competentes la dotación de recursos del aprendizaje para todas las sedes educativas. | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluación periodica del uso adecuado y pertinente de todos los recursos del aprendizaje. | NO INICIADA
Diseñar un programa de orientación vocacional que permitan organizar la proyección personal y el futuro de los estudiantes. | A junio de 2022 el 80% de los docentes organizara un programa de orientación vocacional y proyectos de vida para todas las sedes y grados | Porcentaje de docentes organizando programas de orientación vocacional | 10% | 2022-06-22 | 50% | 2022-10-11 |  |  | 60% | Organización de un comité para proyectos de orientación vocacional. | TERMINADA
[10 empty] | Reuniòn del comité de orientación vocacional. | TERMINADA
[10 empty] | Diseño y Aplicación de prueba de orientación vocacional a los estudiantes de toda la Institución | NO INICIADA
[10 empty] | Socialización de los resultados de la prueba vocacional. | NO INICIADA
| Al finalizar el 2022 el 50% de la comunidad educativa conocera los programas de orientación vocacional y proyectos de vida. | Porcentaje de docentes conociendo los programas de orientación vocacional | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-10-11 |  |  | 0% | Diseño del programa de orientación vocacional. | NO INICIADA
[10 empty] | Cronograma de implementación del programa de orientación vocacional. | NO INICIADA
[10 empty] | Socialización dell programa de orientación vocacional a la comunidad educativa. | NO INICIADA
[10 empty] | Seguimiento y evaluación al programa de orientación vocacional. | NO INICIADA
Retomar el programa de prevención de riesgos, el cual permitirá la reacción apropiada frente a las condiciones de inseguridad a las que pueden ser expuestos los miembros de la comunidad. | En Abril de 2022 el 80% de los docentes determinarán los nuevos riesgos y amenazas a las que se expone la comunidad permitiendo la prevención frente a las condiciones de riesgo. | Porcentaje de docentes determinando riesgos | 20% | 2022-06-22 | 40% | 2022-10-11 |  |  | 60% | sistematización de nuevos factores de riesgo que existan en las diferentes comunidades educativas. | TERMINADA
[10 empty] | Elaboración de la matriz de riesgos de la institución, mapa y señalización pertinente | TERMINADA
[10 empty] | Capacitación docente en la realización de simulacros ante la posibilidad de eventualidades y catástrofes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento a los ajustes realizados en el proyecto de prevención de riesgos y desastres. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes educativas tendrán registradas las amenazas con el objeto de implementar acciones y estrategias para su mitigación | Porcentaje de factores de riesgos y acciones aplicadas | 10% | 2022-06-22 | 20% | 2022-10-11 |  |  | 30% | Gestión ante las entidades competentes para la realización de actividades de prevención. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicación de la matriz de riesgos de la institución, mapa y señalización pertinente | NO INICIADA
[10 empty] | Recolección de evidencia de los actividades realizadas . | NO INICIADA
[10 empty] | Evaluación de la aplicación pertinente del proyecto de prevención de riesgos y desastres con el fin de establecer su eficacia y realizar ajustes. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA