## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO MUNICIPIO DE TEORAMA
|  |  | Código DANE |  | 254800000582
Dirección | CORREGIMIENTO EL ASERRIO |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | ieaserrio@gmail.com |  |  | Tel | 3136619196
Rector o Director | JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  |  | Horizonte | PMI 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  | RECTOR |  | acarrascal1972@hotmail.es
GRICELDINA QUINTERO SANTIAGO |  | COORDINADORA |  | griquisa@hotmail.com
YINA LINETH PALLARES FUENTES |  | DOCENTE |  | laflacapallares@live.com.ar
SILENNY GALVIS QUINTERO |  | DOCENTE |  | silennygq@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAVIER ALONSO CARRASCAL |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
GRICELDINA QUINTERO SANTIAGO |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA
AUDRID CARRASCAL CARRASCAL |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YESIKA PEREZ ANGARITA |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS-META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO |  | INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO MUNICIPIO DE TEORAMA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICION
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR |  |  |  | SEMANAL
DIRECTIVA | Proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico. | Establecer un proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico, el cual permita que la comunidad educativa conozca cada uno de sus componentes . | A julio 2022 el 100% de directivos y docentes darán a conocer el nuevo horizonte institucional con el propósito que la comunidad educativa se apropie del mismo. | Porcentaje de directivos y docentes difundiendo el horizonte institucional | TRIMESTRAL | Reunión de docentes para socializar y adoptar el nuevo horizonte institucional. | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-07-04 | YANETH VERA
[6 empty] | Entrega de material de difusión a todas las sedes educativas con el fin de dar a conocer el nuevo horizonte institucional. | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-07-04 | JAVIER ALONSO CARRASCAL
[6 empty] | Difusión del nuevo direccionamiento estratégico en todos los mecanismos de comunicación institucionales. | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-07-04 | SAMMY LEONARDO VILLA
[6 empty] | Seguimiento al proceso de difusión del nuevo direccionamiento estratégico. | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-07-04 | NORALBA CARVAJALINO
|  |  | Al finalizar el 2022 el 70% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del nuevo horizonte institucional. | Porcentaje de comunidad educativa que conoce el direccionamiento estratégico | TRIMESTRAL | Diseño de actividades pedagógicas que permitan el conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico . | 50 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-10-14 | SERGIO ANDRES BARBOSA
[6 empty] | Divulgación y Aplicación de actividades pedagógicas para dar a conocer el nuevo direccionamiento y horizonte institucional. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-10-14 | SILENNY GALVIS QUINTERO
[6 empty] | Reconocimiento a docentes, estudiantes y padres de familia que conozcan el horizonte institucional. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-10-14 | KRISTEL ARIOCA
[6 empty] | Evaluación permanente del proceso de conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-10-14 | YORLIN VERGEL BAYONA
| Metas institucionales. | Reformular las metas institucionales para que respondan a los objetivos del nuevo direccionamiento estratégico. | En Abril de 2022 el 100 % de la gestión directiva reformulará las metas institucionales acordes al nuevo horizonte institucional. | Porcentaje de docentes de la gestión directiva formulando las metas institucionales . | TRIMESTRAL | Reunión de la gestión directiva para consolidar el nuevo horizonte institucional. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | MIREYA OVALLOS
[6 empty] | Organización de las nuevas metas institucionales. | 1000 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | BEATRIZ CORONEL
[6 empty] | Socialización de las metas institucionales con directivos y docentes. | 300 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | HERMES REYES
[6 empty] | Seguimiento a la reformulación de las metas institucionales. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | ANGELICA QUINTERO
|  |  | Al finalizar el 2022 el 80% de la comunidad educativa conocerá y pondrá en práctica las nuevas metas institucionales. | Porcentaje de comunidad educativa que conoce las metas institucionales . | TRIMESTRAL | Organización de estrategias para la difusión de las metas institucionales con la comunidad educativa. | 400 | x |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-10-17 | DIANELA FUENTES
[6 empty] | Socialización y difusión de las metas institucionales con la comunidad educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-10-17 | SILENNY GALVIS QUINTERO
[6 empty] | Aplicación progresiva de las metas institucionales en todas las sedes educativas. | $ 100, 00 | x |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-10-17 | SERGIO ANDRES BARBOSA
[6 empty] | Evaluación periódica en el proceso de apropiación de las metas institucionales. | 100, 00 | x |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-10-17 | YURLEY BARSOSA
ACADÉMICA | Uso de los resultados de pruebas externas | Optimizar el uso de los resultados de las pruebas externas,con el fin de mejorar la calidad educativa . | A Marzo de 2022 el 100% del consejo académico organizará estrategias que permitan fortalecer todas las áreas del conocimiento. | Porcentaje de consejo académico organizando estrategias | TRIMESTRAL | Organización del Plan lector como política institucional en todas las áreas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-03-30 | MILEIDY CARREÑO
[6 empty] | Organización de olimpiadas matemáticas como política institucional en básica secundaria y media. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-03-30 | GRISELDINA QUINTERO
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Estructuración de herramientas para realizar la evaluación de forma contextualizada en todas las áreas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-03-30 | YINA LINETH PALLARES
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  |  | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-03-30
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Seguimiento a la organización de estrategias para el uso de las evaluaciones externas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-03-30 | YULEIDA ANGARITA
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. | A finalizar el 2022 el 80 % de los docentes implementarán acciones que mejoren los resultados de los estudiantes en las pruebas externas. | Porcentaje de docentes implementando acciones que mejoren los resultados en las pruebas externas. | TRIMESTRAL | Implementación Plan lector como política institucional en todas las áreas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-10-30 | DORALBA GARCIA
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Realización de olimpiadas matemáticas como política institucional en básica secundaria y media. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-10-30 | LEIDY NAVARRO
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Recolección de evidencia de las estrategias desarrolladas en todas la sedes grados y áreas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-10-30 | GERARDO GARCIA ARO
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Evaluación continua de la implementación de estrategias. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-10-30 | YAJAIRA QUINTERO
| Proyectos transversales y Pedagógicos. | Ajustar y aplicar los proyectos transversales para ser utilizados en las prácticas de aula de los docentes | En abril del 2022 el 100% de los líderes de proyectos ajustarán los proyectos transversales para emplearlos en las diferentes áreas. | Porcentaje de docentes ajustando los proyectos transversales. | TRIMESTRAL | Reunión de líderes de proyectos transversales. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | GRISELDINA QUINTERO
[6 empty] | Ajuste del cronograma de actividades. | 200 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | LICETH RUEDA
[6 empty] | Socialización de los ajustes realizados a los proyectos transversales. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | DORALBA GARCIA
[6 empty] | Seguimiento al proceso de ajuste de los poryectos transversales. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-17 | YAJAIRA QUINTERO
|  |  | En junio de 2022 el 80% de los docentes aplicaran los proyectos transversales en sus prácticas de aula acordes al plan de estudio. | Porcentaje de docentes aplicando los proyectos transversales. | TRIMESTRAL | Organización de estrategias para la aplicación de los proyectos transversales. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-06-12 | MAIDE PRADO
[6 empty] | Aplicación de los proyectos transversales en las prácticas de aula de los docentes. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-06-12 | MAYERLY RODRIGUEZ
[6 empty] | Recolección de evidencias de las actividades realizadas. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-06-12 | MILEIDY CARREÑO
[6 empty] | Evaluación periódica de la aplicación de los proyectos transversales. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-06-12 | YULEIDA ANGARITA
ADMINISTRATIVA | Espacios de investigación educativa | Diseñar y aplicar una politica de apoyo a la investigación con el fin de realizar proyectos investigativos. | En junio de 2022 el 80% de los docentes creara una politica institucional de apoyo a la investigación | Porcentaje de docentes creando una politica investigativa. | TRIMESTRAL | Conformación del equipo de investigación con docentes de las diferentes áreas | 300 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-12 | MIRYAM ACOSTA CARVAJALINO
[6 empty] | Organización de semlleros de investigación con estudiantes de diferentes grados | 50 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-12 | NUBIA ROSA GOMEZ
[6 empty] | Diseño de pequeños proyectos investigativos | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-12 | MARLENI PRADO
[6 empty] | Seguimiento a los proyectos investigativos diseñados. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-12 | REINA ROSA ROJAS
|  |  | En julio de 2022 el 80% de los docentes desarrollara pequeños proyectos investigativos desde las diferentes áreas, sedes y grados. | Porcentaje de docentes desarrollando proyectos de investigación. | TRIMESTRAL | Socialización de los proyectos investigativos con toda la institución educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-07-25 | YANETH NAVARRO LEON
[6 empty] | Diseño de estrategias para el desarrollo de los proyectos investigativos. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-07-25 | JUDITH GABRIELA AMAYA
[6 empty] | Aplicación de las estrategias en las sedes de la institución. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-07-25 | AUDRITH CARRASCAL
[6 empty] | Evaluación del desarrollo de los proyectos investigativos. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-07-25 | YADERLY TORRES
| Apoyo de mantenimiento preventivo para los recursos del aprendizaje. | Crear un programa de mantenimiento preventivo de los equipos para el buen uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | A junio de 2022 el 80% de los docentes deberán crear un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, los cuales estén aptos y disponibles para el uso de la comunidad educativa. | Porcentaje de docentes elaborando el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | TRIMESTRAL | Elaboración un diagnóstico actualizado del estado los equipos de cómputo de cada una de las sedes educativas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-10 | NUBIA ROSA GOMEZ
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Diseño de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-10 | MAYLIN AREVALO
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Socialización y adopción del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-10 | YANETH NAVARRO LEON
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Seguimiento a el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-10 | REINA ROSA ROJAS
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  | A noviembre de 2022 el 80 % de las sedes educativas implementarán el programa de mantenimiento y prevención de los equipos, para la óptima utilización de estos recursos aprendizaje. | Porcentaje de sedes educativas implementado el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | TRIMESTRAL | Elaboración un cronograma para el mantenimiento continuo de los equipos y recursos para el aprendizaje, por parte del personal técnico. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-11-11 | MARIA TORCOROMA PAEZ
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Intervención de personal calificado con el fin de realizar mantenimiento a los recursos de aprendizaje de todas las sedes educativas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-11-11 | JUDITH GABRIELA AMAYA
[6 empty] | Gestión ante las entidades competentes la dotación de recursos del aprendizaje para todas las sedes educativas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-11-11 | MARLENI PRADO
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Evaluación periodica del uso adecuado y pertinente de todos los recursos del aprendizaje. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-11-11 | YOLIMA QUINTERO
COMUNITARIA | Programa de orientación vocacional | Diseñar un programa de orientación vocacional que permitan organizar la proyección personal y el futuro de los estudiantes. | A junio de 2022 el 80% de los docentes organizara un programa de orientación vocacional y proyectos de vida para todas las sedes y grados | Porcentaje de docentes organizando programas de orientación vocacional | TRIMESTRAL | Organización de un comité para proyectos de orientación vocacional. | 200 | x |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-06-15 | RAMON TAMARA
[6 empty] | Reuniòn del comité de orientación vocacional. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-06-15 | YESICA PEREZ
[6 empty] | Diseño y Aplicación de prueba de orientación vocacional a los estudiantes de toda la Institución | 100 | x |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-06-15 | CARLOS RESTREPO MENGUAL
[6 empty] | Socialización de los resultados de la prueba vocacional. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-06-15 | NAIN PEREZ
|  |  | Al finalizar el 2022 el 50% de la comunidad educativa conocera los programas de orientación vocacional y proyectos de vida. | Porcentaje de docentes conociendo los programas de orientación vocacional | TRIMESTRAL | Diseño del programa de orientación vocacional. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-06-16 | 2022-11-15 | CARLOS RESTREPO MENGUAL
[6 empty] | Cronograma de implementación del programa de orientación vocacional. | 200 | x |  |  |  |  | 2022-06-16 | 2022-11-15 | MARIA TORCOROMA SANTIAGO
[6 empty] | Socialización dell programa de orientación vocacional a la comunidad educativa. | 200 | x |  |  |  |  | 2022-06-16 | 2022-11-15 | TORCOROMA DELGADO
[6 empty] | Seguimiento y evaluación al programa de orientación vocacional. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-06-16 | 2022-11-15 | YESICA PEREZ
| Sistema de monitoreo y prevención de factores de riesgo. | Retomar el programa de prevención de riesgos, el cual permitirá la reacción apropiada frente a las condiciones de inseguridad a las que pueden ser expuestos los miembros de la comunidad. | En Abril de 2022 el 80% de los docentes determinarán los nuevos riesgos y amenazas a las que se expone la comunidad permitiendo la prevención frente a las condiciones de riesgo. | Porcentaje de docentes determinando riesgos | TRIMESTRAL | sistematización de nuevos factores de riesgo que existan en las diferentes comunidades educativas. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 04/17/2022 | NELLY PEREZ
[6 empty] | Elaboración de la matriz de riesgos de la institución, mapa y señalización pertinente | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 04/17/2022 | MARIA TORCOROMA SANTIAGO
[6 empty] | Capacitación docente en la realización de simulacros ante la posibilidad de eventualidades y catástrofes. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 04/17/2022 | YEINY PEREZ
[6 empty] | Seguimiento a los ajustes realizados en el proyecto de prevención de riesgos y desastres. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 04/17/2022 | LAUDITH CAMARGO
|  |  | Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes educativas tendrán registradas las amenazas con el objeto de implementar acciones y estrategias para su mitigación. | Porcentaje de factores de riesgos y acciones aplicadas | TRIMESTRAL | Gestión ante las entidades competentes para la realización de actividades de prevención. | 200 | x |  |  |  |  | 04/17/2022 | 2022-10-30 | JUAN CARLOS SALAZAR
[6 empty] | Aplicación de la matriz de riesgos de la institución, mapa y señalización pertinente | [6 empty] | 04/17/2022 | 2022-10-30 | JULIO CESAR CUESTAS
[6 empty] | Recolección de evidencia de los actividades realizadas . | 200 | x |  |  |  |  | 04/17/2022 | 2022-10-30 | SAID PEREZ
[6 empty] | Evaluación de la aplicación pertinente del proyecto de prevención de riesgos y desastres con el fin de establecer su eficacia y realizar ajustes. | 20 | x |  |  |  |  | 04/17/2022 | 2022-10-30 | MARIA PEDROZA
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos