## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO MUNICIPIO DE TEORAMA |  |  | 2020-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254800000582
Dirección | CORREGIMIENTO EL ASERRIO |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | ieaserrio@gmail.com |  |  | Tel | 3136619196
Rector o Director | JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  |  | Horizonte | PMI 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  | RECTOR |  | acarrascal1972@hotmail.es
GRICELDINA QUINTERO SANTIAGO |  | COORDINADORA |  | griquisa@hotmail.com
YINA LINETH PALLARES FUENTES |  | DOCENTE |  | laflacapallares@live.com.ar
SILENNY GALVIS QUINTERO |  | DOCENTE |  | silennygq@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAVIER ALONSO CARRASCAL |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
GRICELDINA QUINTERO SANTIAGO |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA
AUDRID CARRASCAL CARRASCAL |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YESIKA PEREZ ANGARITA |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS-META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO |  | INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO MUNICIPIO DE TEORAMA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICION
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR |  |  |  | SEMANAL
DIRECTIVA | Proceso de reforma divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico | Establecer un proceso de reforma, divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico, el cual permita difundir cada uno de sus componentes a los miembros de la comunidad educativa. | En abril de 2021 el 100% de directivos y docentes reformarán el horizonte institucional con fin actualizar y articular el mismo con la propuesta del SENA. | Porcentaje de directivos y docentes reformando el horizonte institucional | TRIMESTRAL | Ajuste al direccionamiento estratégico estableciendo con coherencia interna completa e integrada al entorno. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-04-05 | HERMES REYES
[6 empty] | Producción y socialización del himno institucional con el fin promover la identidad de la comunidad educativa. | 800 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-04-16 | MIREYA OVALLOS
[6 empty] | Adopción y publicación del horizonte institucional por los diferentes canales de comunicación establecidos. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | KRISTEL RODRIGUEZ
[6 empty] | Seguimiento al proceso de reforma ,divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico | 10 | x |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | YANETH VERA
|  |  | A finalizar 2021 el 90% de directivos y docentes darán a conocer el nuevo horizonte institucional con el propósito que la comunidad educativa se apropie del mismo. | Porcentaje de comunidad educativa que conoce el direccionamiento estratégico | TRIMESTRAL | Diseño de actividades pedagógicas que permitan el conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico ajustado. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-06-04 | YORLIN VERGEL BAYONA
[6 empty] | Divulgación y Aplicación de actividades pedagógicas para dar a conocer el nuevo direccionamiento y horizonte institucional. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-30 | MIREYA OVALLOS
[6 empty] | Reconocimiento a las sedes anexas, docentes, estudiantes y padres de familia que conozcan el horizonte institucional. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | BEATRIZ CORONEL
[6 empty] | Evaluación permanente del proceso de conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | DIANELA FUENTES
| Plataforma académica para el uso de información. | Obtener una plataforma académica para cuya función sea crear espacios virtuales para compartir información externa e interna con la comunidad educativa. | A junio de 2021 el 80 % la Institución Educativa el Aserrío contará con la adquisición de una plataforma educativa que permita el uso sistematizado de la información . | Porcentaje de comunidad educativa que contará la plataforma educativa. | TRIMESTRAL | Solicitud al consejo directivo la inversión de recursos de gratuidad en la plataforma educativa. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | ANGELICA QUINTERO
[6 empty] | Adquirir la plataforma educativa de la Institución Educativa El Aserrío. | 1000 | x |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-05-20 | JAVIER ALONSO CARRASCAL
[6 empty] | Capacitación de docentes en el uso de la plataforma educativa. | 300 | x |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | SAMMY LEONARDO VILLA
[6 empty] | Seguimiento a la gestión, adquisición y capacitación de la plataforma educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-06-04 | YANETH VERA
|  |  | A finalizar el año 2021 el 80 % de los docentes utilizará la plataforma como recurso educativo, en el manejo sistematizado de la información institucional. | Porcentaje de docentes utilizando la plataforma educativa. | TRIMESTRAL | Actualización del archivo institucional. | 400 | x |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-07-23 | JAVIER ALONSO CARRASCAL
[6 empty] | Sistematización de la información interna y externa de la institución educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-08-27 | SAMMY LEONARDO VILLA
[6 empty] | Uso adecuado de la plataforma educativa por parte de todos los docentes de la institución. | $ 100, 00 | x |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-11-30 | NORA CARVAJALINO
[6 empty] | Evaluación continúan de la sistematización y organización del archivo institucional. | 100, 00 | x |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-11-30 | YURLEY BARBOSA
ACADÉMICA | Uso de los resultados de pruebas externas | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. | A febrero de 2021 el 80% de la comunidad educativa analizarán los resultados en las evaluaciones externas, con el fin de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Porcentaje de comunidad educativa analizando los resultados en las evaluaciones externas. | TRIMESTRAL | Sistematizar el reporte por año, áreas y grados en el cuatrienio anterior. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-26 | MAILIN YESNEIRA AREVALO
[6 empty] | Realizar un análisis de las pruebas externas aplicadas en años anteriores en el DIA E. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-02-22 | GRISELDINA QUINTERO
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Identificar las falencias de los estudiantes en las diferentes áreas. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-02-22 | YULEIDA ANGARITA
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  |  | 10 | x
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Seguimiento al progreso o retroceso de los resultados de las evaluaciones externas. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-11-30 | RAMON TAMARA
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. | A finalizar el 2021 el 80 % de los docentes implementarán acciones que mejoren los resultados de los estudiantes en las pruebas externas. | Porcentaje de docentes implementando acciones que mejoren los resultados en las pruebas externas. | TRIMESTRAL | Utilización los resultados de las pruebas externas para diseñar e implementar acciones de mejoramiento. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-12 | LICETH RUEDA
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Socialización de las estrategias diseñadas y articulación con el PEI. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | MAYERLY RODRIGUEZ
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Implementación evidenciada de las estrategias en todas la sedes grados y áreas. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-11-30 | YAJAIRA GARCIA
| Aplicación eficaz y evidenciada de los proyectos transversales | Optimizar el uso de los resultados de pruebas externas, para que sean fuente del mejoramiento de las prácticas de aula. |  |  |  | Evaluación continua de la implementación de estrategias. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-11-30 | DORALBA GARCIA
| Desarrollo de las prácticas pedagógicas | Implementar iniciativas didácticas para áreas, asignaturas y proyectos institucionales, con el fin de optimizar el desarrollo de las prácticas pedagógicas. | A mayo de 2021 el 90% de los docentes diseñarán estrategias comunes para la planeación de clases, uso de recursos, estilo pedagógico y seguimiento académico. | Porcentaje de docentes diseñando estrategias | TRIMESTRAL | Actualización de las estrategias didácticas de acuerdo a las especificidades de los estudiantes . | 20 | x |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-19 | LICETH RUEDA
[6 empty] | Diseño de estrategias para articulación de proyectos institucionales y transversales con la planeación de clases. | 200 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | MAYERLY RODRIGUEZ
[6 empty] | Articulación y socialización de las estrategias diseñadas en relación con el PEI y el plan de estudios | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-26 | GRISELDINA QUINTERO
[6 empty] | Evaluación constante de las estrategias establecidas para realizar los ajustes pertinentes. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-11-30 | DORALBA GARCIA
|  |  | A finalizar el año 2021 el 80% de los docentes aplicarán estrategias que permitan optimizar el desarrollo de las prácticas pedagógicas y la identidad institucional. | Porcentaje de docentes aplicando las estrategias diseñadas. | TRIMESTRAL | Transversalización de las estrategias pedagógicas según las especificidades de los estudiantes con los proyectos institucionales y transversales . | 20 | x |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-03-29 | SERGIO ANDRES BARBOSA
[6 empty] | Aplicabilidad de las estrategias , en la práctica pedagógica de los docentes de todas las áreas, grados y sedes. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-11-30 | GERARDO GARCIA ARO
[6 empty] | Recolección periódica de los planes de aula y evidencias del desarrollo de las estrategias pedagógicas. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | GRISELDINA QUINTERO
[6 empty] | Seguimiento a las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes | 10 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | GRISELDINA QUINTERO
ADMINISTRATIVA | Esquema de reconocimiento de logros | Establecer un esquema de estímulos e incentivos a los miembros de la comunidad educativa, el cual permita exaltar aquellas personas que se destacan en el buen desempeño de sus funciones. | A marzo de 2021 el 80% de docentes y directivos formalizarán un esquema de estímulos e incentivos que permitan hacer un reconocimiento a las buenas prácticas del personal vinculado a la institución. | Porcentaje de docentes estableciendo el sistema de estímulos. | MENSUAL | Organización del sistema de estímulos y reconocimientos para los miembros de la comunidad educativa que sobresalgan en diferentes aspectos | 300 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-26 | MARLENI PRADO
[6 empty] | Socialización del nuevo sistema de estímulos con la comunidad educativa. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | YANETH NAVARRO LEON
[6 empty] | Adopción de los procedimientos del sistema estímulos en el Manual de Convivencia. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | MARIA TORCOROMA PAEZ
[6 empty] | Valoración continua del sistema de reconocimiento de logros realizando los ajustes pertinentes. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-11-30 | AUDRID CARRASCAL
|  |  | A finalizar el año 2021 el 80% de los directivos y docentes pondrán en marcha el sistema de reconocimientos de logros teniendo en cuenta las características de la comunidad educativa. | Porcentaje de comunidad educativa reconocida por los logros alcanzados. | TRIMESTRAL | Divulgación de la información relativa al proceso de reconocimiento de logros en los diferente mecanismos de comunicación institucionales. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-11-15 | AUDRID CARRASCAL
[6 empty] | Utilización del sistema de estímulos y reconocimientos, para los miembros de la comunidad educativa que sobresalgan en diferentes aspectos. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-11-15 | CRISTO PRADO
[6 empty] | Publicación por semestres de los logros obtenidos a través de los mecanismos de comunicación institucionales. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-11-15 | YANETH NAVARRO LEON
[6 empty] | Revisión al cumplimiento del sistema de estímulos a los miembros de la comunidad educativa. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-11-30 | LEIDY NAVARRO
| Apoyo de mantenimiento preventivo para los recursos del aprendizaje. | Crear un programa de mantenimiento preventivo de los equipos para el buen uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | A junio de 2021 el 80% de los docentes deberán crear un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, los cuales estén aptos y disponibles para el uso de la comunidad educativa. | Porcentaje de docentes elaborando el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | TRIMESTRAL | Elaboración un diagnóstico actualizado del estado los equipos de cómputo de cada una de las sedes educativas. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-26 | NUBIA ROSA GOMEZ
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Diseño de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-05-07 | LEIDY NAVARRO
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Socialización y adopción del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | YADERLY TORRES
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Evaluación periódica del programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-04 | AUDRID CARRASCAL
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  | A noviembre de 2021 el 80 % de las sedes educativas implementarán el programa de mantenimiento y prevención de los equipos, para la óptima utilización de estos recursos aprendizaje. | Porcentaje de sedes educativas implementado el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | TRIMESTRAL | Solicitud de la intervención de personal calificado con el fin de realizar mantenimiento a los recursos de aprendizaje de todas las sedes educativas. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | MARIA TORCOROMA PAEZ
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Elaboración un cronograma para el mantenimiento continuo de los equipos y recursos para el aprendizaje, por parte del personal técnico. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | YOLIMA QUINTERO
[6 empty] | Gestión ante las entidades competentes la dotación de recursos del aprendizaje para todas las sedes educativas. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-12 | REINA ROSA ROJAS
| La Institución no cuenta con apoyo de mantenimiento preventivo para los equipos y recursos del aprendizaje. |  |  |  |  | Evaluación periodica del uso adecuado y pertinente de todos los recursos del aprendizaje. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-30 | CRISTO PRADO
COMUNITARIA | Orientación y prevención de riesgo psicosocial | Plantear acciones pertinentes que contribuyan a la orientación y prevención de riesgo psicosocial. | A marzo de 2021 el 80% de los docentes identificarán los riesgos psicosociales de su comunidad, con la finalidad de crear una cultura de autocuidado y prevención. | Porcentaje de riesgos psicosociales identificados | TRIMESTRAL | Diagnóstico de los riesgos y amenazas psicosociales a las que se expone la comunidad educativa. | 200 | x |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-03-05 | YESIKA PEREZ
[6 empty] | Capacitación docente teniendo en cuenta los principales problemas psicosociales que constituyen factores de riesgo en la comunidad. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | NAIN PEREZ
[6 empty] | Elaboración de un plan de reacción apropiada frente a las condiciones de riesgo a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-15 | YEINY PEREZ
[6 empty] | Seguimiento a los factores de riesgo identificados como significativos para la comunidad y los estudiantes. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-11-30 | JULIO CESAR CUESTAS
|  |  | A finalizar el 2021 el 80 % los docentes implementarán acciones y estrategias que permitan la mitigación de problemas psicosociales. | Porcentaje de estrategias aplicadas | TRIMESTRAL | Elaboración de un programa de prevención de riesgos psicosociales | 100 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-26 | MARIA TORCOROMA SANTIAGO
[6 empty] | Diseño de guías sobre prevención de riesgos tanto en el ámbito escolar como familiar | 200 | x |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-05-03 | LAUDITH CAMARGO
[6 empty] | Implementación de acciones y estrategias para la mitigación de problemas psicosociales | 200 | x |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-11-30 | MARIA TORCOROMA SANTIAGO
[6 empty] | Evaluación del cumplimiento de las actividades o estrategias planteadas en los programas de prevención. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-10-23 | LAUDITH CAMARGO
| Sistema de monitoreo y prevención de factores de riesgo. | Retomar el programa de prevención de riesgos, el cual permitirá la reacción apropiada frente a las condiciones de inseguridad a las que pueden ser expuestos los miembros de la comunidad. | En junio de 2021 el 80% de los docentes determinarán los nuevos riesgos y amenazas a las que se expone la comunidad permitiendo la prevención frente a las condiciones de riesgo. | Porcentaje de docentes determinado riesgos. | TRIMESTRAL | sistematización de nuevos factores de riesgo que existan en las diferentes comunidades educativas. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-03-01 | NELLY PEREZ
[6 empty] | Capacitación docente en la realización de simulacros ante la posibilidad de eventualidades y catástrofes. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | YESIKA PEREZ
[6 empty] | Complemento al programa de prevención de riesgos con miras al afianzamiento del autocuidado y la solidaridad . | 100 | x |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-07 | SAID PEREZ
[6 empty] | Seguimiento a los ajustes realizados en el proyecto de prevención de riesgos y desastres. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-11-30 | TORCOROMA DELGADO
|  |  | Al finalizar el año 2021 el 100% de las sedes educativas tendrán registradas las amenazas con el objeto de implementar acciones y estrategias para su mitigación. | Porcentaje de factores de riesgos y acciones aplicadas | TRIMESTRAL | Gestión ante las entidades competentes la realización de actividades de prevención. | 200 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-30 | YESIKA PEREZ
[6 empty] | Aplicación de los planes de reacción, frente a los accidentes o desastres naturales | 200 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-30 | JUAN CARLOS SALAZAR
[6 empty] | Aplicación de la matriz de riesgos de la institución, mapa y señalización pertinente | 200 | x |  |  |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | JULIO CESAR CUESTAS
[6 empty] | Evaluación de la aplicación pertinente del proyecto de prevención de riesgos y desastres con el fin de establecer su eficacia y realizar ajustes. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-30 | MARIA PEDROZA
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos