## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CONVENCION |  |  | Año 2022
|  |  | Código DANE |  | 154206000021
Dirección | CALLE 5 No 5-09 |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | normalconvencion@hotmail.com |  |  | Tel | 5630190
Rector o Director | Hna Leonilde Morantes Mantilla |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hna Leonilde Morante Mantilla |  | RECTOR |  | hleonilde@hotmail.com
Yolanda Latorre Jaime |  | COORDINADORA |  | yolilatorre54@hotmail.com
Dios Hemel Solano Vanegas |  | COORDINADOR |  | diosemelso@yahoo.com
José Alexander Moreno Chinchilla |  | DOCENTE |  | morenochinchillajosealexander@gmail.com
Teresa Ríos Durán |  | DOCENTE |  | terios12@gmail.com
Miryam Amanda Ojeda |  | DOCENTE |  | miryama13@hotmail.com
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | jsebastian2127aw@gmail.com
María Teresa Tejada |  | DOCENTE |  | lmcharito11@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Teresa Ríos Durán |  | DOCENTE |  | Administrativa
Miryam Amanda Ojeda |  | DOCENTE |  | Académica
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | Directiva
María Teresa Tejada |  | DOCENTE |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA: PROCESO: Gobierno escolar. COMPONENTE: Consejo Estudiantil - Personería Estudiantil | Fortalecer el liderazgo y dinamismo de estos estamentos con la programación y ejecución de su plan de acción, evaluando periodicamente sus funciones. | Orientar la elaboración y ejecuión del plan de acción del consejo y personería estudiantil, para fortalecer su liderazgo y dinamismo. | Al finalizar el año 2023 el consejo y personería estudiantil cumplirán en un 80% los logros propuestos, en el plan de acción. | Porcentaje de logros alcanzados por el consejo y personería estudiantil. | TRIMESTRAL | Solicitud a titulares de grupo para focalizar lideres para el consejo y personería estudiantil. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Anny Estela Diáz Rodriguez
[6 empty] | Taller de liderazgo. | 200 |  | X |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | Alejandra Torres
[6 empty] | Elaboración del POA del consejo y personería estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-30 | José Maria Jimenez
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | 500 |  | X |  |  |  | 2023-01-18 | 2023-11-09 | Rocio Ruiz Rincón
DIRECTIVA: PROCESO: CLIMA ESCOLAR COMPONENTE: Manual de Convivencia. | Dinamizar la socialización de los ajustes realizados al Manual de Convivencia. | Socializar los ajustes al Manual de Convivencia a la comunidad educativa | A mediados del año 2023 el 100% de la comunidad educativa estará apropiada del manual de convivencia. | Porcentaje de la comunidad educativa conocedora del manual de convivencia. | TRIMESTRAL | Reunión con el comité de convivencia. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Israel José Jimenez Cañizares
[6 empty] | Participar en la preparación del proceso de socialización del manual de convivencia. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Nury Yaneth Lozano Solano
[6 empty] | Asistir a la socialización del manual de convivencia, organizado por el comité de convivencia. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | Maria Estela Echavez
DIRECTIVA: PROCESO:Direccionamiento estrategico. COMPONENTE: Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Diseñar una política de inclusión con las estrategias adaptadas a los distintos grupos poblacionales de la institución. | Diseñar la política de inclusión de la institución educativa. | Al finalizar el año 2023 el 80% de los grupos poblacionales estarán atendidos bajo una política de inclusión. | Porcentaje de grupos poblacionales atendidos por una politica de inclusión. | TRIMESTRAL | Diagnostico de los diferentes grupos poblacionales que hacen parte de la Institución educativa. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-08 | Dora Isabel Buitrago
[6 empty] | Diseño de la política de inclusión. | 200 |  | X |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 | Astrid Fabiola Ortega
[6 empty] | Aprobación de la politica de inclusión. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Teresa de Jesús Montejo
[6 empty] | Socialización de la politica de inclusión con la gestión académica. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Neida Pérez Paba
ACADÉMICA: PROCESO: SEGUIMIENTO ACADÉMICO COMPONENTE: APOYO PEDAGÓGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | Estrategias de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | Implementar estrategias de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año 2023 el 80% de los docentes implementarán estrategias de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de docentes aplicando estrategias de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | Trimestral | Diseño de estrategias de apoyo pedagógico que garanticen el buen desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-04-23 | Miryam Amanda Ojeda Julio
[6 empty] | Implementación de estrategias de apoyo pedagógico que garanticen el buen desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-28 | Gladys Yaneth Serrano
[6 empty] | Seguimiento a las estrategias de apoyo pedagógico que garanticen el buen desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-03-27 | 2023-11-28 | Yolanda Latorre Jaimes
[6 empty] | Ajustes en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE para la atención de estudiantes con bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-04-28 | Martha Isabel Hernández
ACADÉMICA: PROCESO: SEGUIMIENTO ACADÉMICO COMPONENTE: SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS. | Diseño de un Plan Operativo Anual para fortalecer la participación activa de los egresados. | Fortalecer la participación de los egresados a través de diferentes actividades institucionales. | Al finalizar el año 2023 el 30% de los egresados participarán en las actividades programadas por la institución. | Porcentaje de egresados participando en las actividades programadas por la institución. | Trimestral | Diseño de plan operativo que promueva la participación de los egresados en las actividades institucionales. | [6 empty] | 2023-03-21 | 2023-04-28 | Claudia Cecilia Díaz
[6 empty] | Implementación del plan para la participación activa de los egresados. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-28 | Lucela López Villamil
[6 empty] | Seguimiento al plan operativo para verificar la participación de los egresados. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-28 | Sandra Helena Abril
ADMIISTRATIVA PROCESO Administración de la planta física COMPONENTE: Seguridad y protección | Panorama de riesgos físicos que respondan a las necesidades de protección de la comunidad educativa. | Diseñar el panorama de riesgos que responda a las necesidades de seguridad y protección de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2023 el 60% la institucion educativa contará con el panorama de riesgos físicos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. | Panorama de riesgos físicos | TRIMESTRAL | Socializar la necesidad del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-22 | Martha Cecilia Ariza Chinchilla
[6 empty] | Gestionar el diseño de los nuevos planos del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección en la administración de la planta física y los recursos ajustados que respondan a las necesidades de protección de la comunidad educativa. | 5000 |  | x |  |  |  | 2023-01-22 | 2023-06-15 | Nubia Stela Ibáñez Durán
[6 empty] | Gestionar los recursos para la ejecución del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección, ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-22 | 2023-06-09 | Hna Leonilde Morantes Mantilla
[6 empty] | Ejecutar los planes y programas del panorama de riesgos físicos y de protección. | 25000 |  | X |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-11-17 | Luz Stella Villamizar Solano
[6 empty] | Realizar control y seguimiento del panorama de riesgos físicos de seguridad y protección. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-02-22 | 2023-11-27 | Teresa Ríos Durán
ADMIISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO_APOYO A LA INVESTIGACION: Establecer una política instucional de investigación. | Política de investigación que fortalezca la calidad educativa. | Apoyar en la ejecución de la política de investigación que involucre a toda la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2023 el 50% de los docentes y estudiantes participarán en la ejecución de la política de investigación en concordancia con el PEI. | Porcentaje de docentes y estudiantes participando en la ejecución de la política de investigación. | TRIMESTRAL | Socializar el Sistema de investigación institucional (SII) a la comunidad educativa. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-02-09 | 2023-03-30 | Luz Marina Matínez Amaya
[6 empty] | Determinar los escenarios y contextos del proceso de investigación. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-02-14 | 2023-03-30 | Adriana Alejandra Claro Galviz
[6 empty] | Determinar el presupuesto para el desarrollo de las diferentes investigaciones. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-02-21 | 2023-04-27 | Hna Leonilde Morantes Morantes
[6 empty] | Realizar control y seguimiento a los recursos asignados para el proceso de investigación. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-17 | Juan Carlos Contreras Sánchez
COMUNIDAD: PROCESO: Accesibilidad COMPONENTE: Proyecto de vida | El proyecto de vida con una propuesta articulada de la institucion con el entorno. | Diseñar una propuesta articulada que permita orientar la vocación en los estudiantes hacia la elección consciente de su proyecto de vida. | Al finalizar el año 2023 la ENSC contará con el 50% del diseño e implementación del proyecto de vida. | Porcentaje de la propuesta articulada del proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Realizar el diagnostico teniendo en cuanta los antecedentes sobre los temas desarrollados en la institucion proyecto de vida | 23 |  | x |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-16 | Fabian Trujllo
[6 empty] | Diseñar el proyecto de vida con una propuesta articulada por conjunto de grados. | 400 |  | x |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-04-28 | Farid Maria Quintero
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa el proyecto de vida articulado para la implementación. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-05-04 | 2023-10-12 | Lizet Contreras
[6 empty] | Evaluación y seguimiento | [6 empty] | 2023-06-09 | 2023-11-13 | María Teresa Tejada
COMUNIDAD: PROCESO: Prevención de riesgos COMPOENTE: Programa de seguridad | Apropiación del programa de seguridad y riesgos por parte de la comunidad educatica. | Implementar el programa de seguridad. | Al finalizar el año 2023 se contará con el 50% de la ejecución del programa de seguridad. | Porcentaje de ejecución del Programa de seguridad | TRIMESTRAL | Retomar el proyecto existente sobre programa de prevención de riesgos | 20 |  | x |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-16 | Saray Pedroza
[6 empty] | Gestionar y buscar asesoría para la realización del programa de prevención de riesgos por parte de los profesionales de Save the Children, alcandia municipal y el hospital. | 1000 |  | X |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-16 | Fernando Martinez
[6 empty] | Reestructurar el proyecto denominado "programa de prevención de riesgos en la Escuela Normal Superior de Convención". | 500 |  | X |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-05-11 | Luz Aris Mandon
[6 empty] | Socializar el programa de prevención de riesgos de la Escuela Normal Superior de Convención a la comuidad educativa. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-29 | Ledys Martinez
[6 empty] | Ejecución de las actividades propuestas en el proyecto | 1000 |  | x |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-06 | Saray Pedroza
[6 empty] | Evaluación y seguimiento | 100 |  | x |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-06 | Luz Aris Mandon
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL