## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ESCUELA NORMAL SUPERIOR |  |  | 2021
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154206000021
Dirección | Calle 5 No 5 - 09 |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | normalconvencion@hotmail.com |  | Telefono |  | 5630190
Rector o Director | Hna LEONILDE MORANTES MANTILLA |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hna Leonilde Morante Mantilla |  | RECTOR |  | hleonilde@hotmail.com
Yolanda Latorre Jaime |  | COORDINADORA |  | yolylatorre54@hotmail.com
Dios Hemel Solano Vanegas |  | COORDINADOR |  | diosemelso@yahoo.com
José Alexander Moreno Chinchilla |  | DOCENTE |  | morenochinchillajosealexander@gmail.com
Luz Aris Mandón Duarte |  | DOCENTE |  | lamcharito@gmail.com
Teresa de Jesus Riois |  | DOCENTE |  | trios12@gmail.ocm
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | jsebastian2127aw@gmail.com
Miryama Amanda Ojeda |  | DOCENTE |  | miryama13@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Teresa Ríos Durán |  | DOCENTE |  | Administrativa
Astrid Forero |  | DOCENTE |  | Académica
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | Directiva
LUZ ARIS MANDO DUARTE |  | DOCENTE |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Orientar la elaboración y ejecuión del plan de acción del consejo y personería estudiantil, para fortalecer su liderazgo y dinamismo. | Al finalizar el año 2023 el consejo y personería estudiantil habrá cumplido en un 80% los logros propuestos. | Porcentaje de logros alcanzados por el consejo y personería estudiantil. | 100% | 2023-01-20 | 100% |  |  |  |  | Solicitud a titulares de grupo para focalizar lideres para el consejo y personería estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-03-22 | [5 empty] | Taller de liderazgo. | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2023-03-30 | 100% |  |  |  |  | Elaboración del POA del consejo y personería estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-02-13 | 30% | 2023-07-17 | 30% | 2023-11-09 | 40% | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | TERMINADA
Socializar los ajustes al Manual de Convivencia a la comunidad educativa | A mediados del año 2023 el 100% de la comunidad educativa estará apropiada del manual de convivencia. | Porcentaje de la comunidad educativa conocedora del manual de convivencia. | 80% | 2023-03-29 | 80% |  |  |  |  | Reunión con el comité de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-04-13 | 80% |  |  |  |  | Participar en la preparación del proceso de socialización del manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-04-20 | [5 empty] | Asistir a la socialización del manual de convivencia, organizado por el comité de convivencia. | NO INICIADA
Diseñar la política de inclusión de la institución educativa. | Al finalizar el año 2023 el 80% de los grupos poblacionales estarán atendidos bajo una política de inclusión. | Porcentaje de grupos poblacionales atendidos por una politica de inclusión. | 100% | 2023-02-13 | 50% | 2023-03-08 | 50% |  |  | Diagnostico de los diferentes grupos poblacionales que hacen parte de la Institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-24 | 100% |  |  |  |  | Diseño de la política de inclusión. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-27 | 100% |  |  |  |  | Aprobación de la politica de inclusión. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-30 | 100% |  |  |  |  | Socialización de la politica de inclusión con la gestión académica. | TERMINADA
Implementar estrategias de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año 2023 el 80% de los docentes implementarán estrategias de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de docentes aplicando estrategias de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | 100% | 2023-04-13 | 100% |  |  |  |  | Diseño de estrategias de apoyo pedagògico que garanticen el buen desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje.. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-27 | 30% | 2023-08-31 | 60% | 2023-11-27 | 10% | Implementación de estrategias de apoyo pedagógico que garanticen el buen desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-27 | 30% | 2023-08-31 | 60% | 2023-11-27 | 10% | Seguimiento a las estrategias de apoyo pedagógico que garanticen el buen desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-28 | 100% |  |  |  |  | Ajustes en el SIEE para la atenciòn a estudiantes con bajo rendimiento acadèmico y dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
Fortalecer la participaciòn activa de los egresados a través de diferentes actividades institucionales. | Al finalizar el año 2023 el 30% de los egresados participarán en las actividades programadas por la institución. | Porcentaje de egresados participando en las actividades programadas por la instiuciòn. | 100% | 2023-04-28 | 100% |  |  |  |  | Diseño de plan operativo que promueva la participación de los egresados en las actividades institucionales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-27 | 30% | 2023-08-31 | 60% | 2023-11-28 | 10% | Implementación del plan para la participación activa de los egresados. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-27 | 30% | 2023-08-31 | 60% | 2023-11-28 | 10% | Seguimiento al plan operativo para verificar la participación de los egresados. | TERMINADA
Diseñar el panorama de riesgos que responda a las necesidades de seguridad y protección de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2023 el 60% de la comunidad educativa adoptará el panorama de riesgos físicos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. | Panorama de riesgos físicos. | 100% | 2023-01-16 | 50% | 2023-01-22 | 50% |  |  | Socializar la necesidad del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección de la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 75% | 2023-01-22 | 25% | 2023-06-15 | 40% |  |  | Gestionar el diseño de los nuevos planos del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección en la administración de la planta física y los recursos ajustados que respondan a las necesidades de protección de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-01-22 | 30% | 2023-06-09 | 50% |  |  | Gestionar los recursos para la ejecución del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección, ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-07-24 | 25% | 2023-10-02 | 25% | 2023-11-17 | 10% | Ejecutar los planes y programas del panorama de riesgos físicos y de protección. | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2023-02-22 | 25% | 2023-07-27 | 25% | 2023-11-27 | 15% | Realizar control y seguimiento del panorama de riesgos físicos de seguridad y protección. | EN EJECUCION
Apoyar en la ejecución de la política de investigación que involucre a toda la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2023 el 50% de la comunidad educativa participará en la ejecución de la política de investigación en concordancia con el PEI. | Porcentaje de docentes y estudiantes participando en la ejecución de la política de investigación. | 100% | 2023-02-09 | 50% | 2023-03-30 | 50% |  |  | Socializar el Sistema de investigación institucional (SII) a la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-02-14 | 50% | 2023-03-30 | 50% |  |  | Determinar los escenarios y contextos del proceso de investigación. | TERMINADA
|  |  | 75% | 2023-02-21 | 25% | 2023-03-16 | 25% | 2023-04-27 | 25% | Determinar el presupuesto para el desarrollo de las diferentes investigaciones. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-01-16 | 25% | 2023-07-27 | 25% | 2023-11-17 | 50% | Realizar control y seguimiento a los recursos asignados para el proceso de investigación. | TERMINADA
Diseñar una propuesta articulada que permita orientar la vocación en los estudiantes hacia la elección consciente de su proyecto de vida. | Al finalizar el año 2023 la ENSC contará con el 50% del diseño y socialización del proyecto de vida. | Porcentaje de la propuesta articulada del proyecto de vida. | 100% |  |  | 2023-02-14 | 100% |  |  | Realizar el diagnóstico teniendo en cuanta los antecedentes sobre los temas desarrollados en la institucion proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-03-21 | 10% | 2023-04-28 | 20% |  |  | Diseñar el proyecto de vida con una propuesta articulada por conjunto de grados. | EN EJECUCION
|  |  | 20% |  |  | 2023-07-25 | 10% | 2023-10-11 | 10% | Socializar con la comunidad educativa el proyecto de vida articulado para la implementación | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-06-09 |  | 2023-08-25 | 20% | 2023-11-13 | 30% | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
Implementar el programa de seguridad. | Al finalizar el año 2023 se contará con el 50% de la ejecución del programa de seguridad. | Porcentaje de ejecución del Programa de seguridad | 100% | 2023-02-02 | 100% |  |  |  |  | Retomar el proyecto existente sobre programa de prevención de riesgos | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-02-28 | 50% | 2023-03-16 | 50% |  |  | Gestionar y buscar asesoría para la realización del programa de prevención de riesgos por parte de los profesionales de Save the Children, alcaldia municipal y el hospital. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-24 | 50% | 2023-04-27 | 50% |  |  | Reestructurar el proyecto denominado "programa de prevención de riesgos en la Escuela Normal Superior de Convención". | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-05-23 | 40% |  |  |  |  | Socializar el programa de prevención de riesgos de la Escuela Normal Superior de Convención a la comuidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-08-17 | 10% | 2023-09-15 | 10% | 2023-11-06 | 10% | Ejecución de las actividades propuestas en el proyecto. | EN EJECUCION
|  |  | 30% |  |  | 2023-09-21 | 10% | 2023-11-06 | 20% | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA