## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  |  | 2023-01-27
|  |  | Código DANE |  | 154261000099
Dirección | Sede principal Av. 10 • 1-07 Barrio Alfonso López |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | ie.franciscodepaula@gmail.com |  |  | Tel | 5784943
Rector o Director | CAMILO ANTONIO BUITRAGO BOHORQUEZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CAMILO ANTONIO BUITRAGO B. |  | RECTOR |  | canbubo@yahoo.com
LUDY YAZMÍN VALENCIA |  | COORDINADORA |  | ludy0370@hotmail.com
JESUS ANTONIO BASTO |  | COORDINADOR |  | jesus0961@hotmail.com
FELIX MARÍA GONZÁLEZ VILLAMIZAR |  | COORDINADOR |  | felixgonzalezvilla@hotmail.com
JEAN CARLOS BLANCO GARCÍA |  | ORIENTADOR ESCOLAR |  | jcblaga02@hotmail.com
SONIA DE JESÚS RUIZ C. |  | DOCENTE DE APOYO |  | sarakata12@hotmail.com
KAREN LORENA ANGARITA VÁSQUEZ |  | DOCENTE POR BÁSICA SECUNDARIA |  | auramer76@hotmail.com
LUZ ELENA PINEDA ARAQUE |  | DOCENTE POR MEDIA TÉCNICA |  | elpiar@hotmail.es
MADELEINE YANES |  | DOCENTE POR SEDE ALFONSO LÓPEZ |  | madeleiney@hotmail.com
NIDIA EUGENIA GARCIA C. |  | DOCENTE POR PRIMARIA JT |  | lic.nidiagarcia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAYRA LILIANA GARCIA NAVARRO |  | DOCENTE |  | DE LA COMUNIDAD
SONIA BELQUIS CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MYRIAM PAOLA FUENTES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIA Y FINANCIERA
BLANCA R. HERNÁNDEZ R. |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | I. E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Existe una politica de reconocimientos a los logros a estudiantes y docentes establecidos en el PEI y manual de convivencia. | Fortalecer el reconocimiento de logros, la identificación de buenas practicas como parte de la cultura institucional. | A junio del 2023 el establecimiento educativo incrementará en un 90 porciento el uso de la plataforma para exaltar actividades desarrolladas por alumnos y profesores. | Publicación de actividades en la plataforma. | MENSUAL | Establecer un equipo de docentes afines al área de tecnologia encargados de alimentar y dar publicación de las actividades realizadas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-25 | 2023-02-26 | Luisa Fernanda Barrera - Camilo Antonio Buitrago
[6 empty] | Organizar y definir la información a publicar por equipos de área. | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-16 | Lideres de área
[6 empty] | Garantizar la funcionalidad y aplicabilidad de la plataforma en actividades complementarias al control de notas, asistencia y observador del alumno. | 4000 | x |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago -
GESTIÓN DIRECTIVA | Se requiere una comunicación asertiva entre los diferentes estamrentos que conforman el gobierno escolar bajo los imprevistos de la conectividad y apoyados con las herramientas necesarias para desarrollo de sus funciones . | Proporcionar los mecanismos de herramientas para mantener una comunicación asertiva entre los estamentos que conforman el gobierno escolar | A 31 de marzo del 202 el 100% de los entes pertenecientes al gobierno escolar deben estar conformados. | Conformación del gobierno escolar * Verificacion de las actas de conformación de cada ente del gobierno escolar. | TRIMESTRAL | Socializar y postular los candidatos a los diferentes cargos a traves de herramientas virtuales y físicas. | 800 |  | X |  |  |  | 2023-01-18 | 2023-03-31 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmin valencia - Coordinador a Blanca Hernandez- Lider de area
[6 empty] | Elegir los integrantes del gobierno escolar empleando las herramientas tecnológicas | 100 |  | X
[6 empty] | Presentar ante la comunidad educativa de los diferentes entes que hace parte del gobierno escolar. | 100 |  | X
[6 empty] | Reconocer cada uno de los miembros y elaborar un cronogama de actividades. | 100 |  | X
|  |  | En el mes de Junio el 100% deben estar funcionando y participando activamente todos los entes correspondientes al gobierno escolar. | Funcionamiento y Participación del gobierno escolar | TRIMESTRAL | Facilitar las herramientas tecnológicas y de conectividad a los estudiantes y padres de familia integrantes que hacen parte del gobierno escolar. | 3000 | X |  |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Consejo Directivo
[6 empty] | Bridar los espacios necesarios para sus reuniones periodicas. | 0 | [7 empty] | Camilo Antonio Buitrago-Rector Jesúsu Antonio Basto - Coordinador
[6 empty] | Visualizar las propuestas y las acciones de cada uno de los estamentos que integran el gobierno escolar. | 100 |  | X | [5 empty] | Ludy Yazmín Valencia - Coordinador
|  |  | Se evaluaran los impactos y logros conseguidos por cada uno de los entes que conforman el gobierno escolar en un 100%. | Resultado del gobierno escolar | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento al cronograma de actividades presentada por los diferentes entes. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-03-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - Coordinador
[6 empty] | Evaluar los resultados despues de cada actividad. | 100 |  | X
[6 empty] | Verificar continuamente las actas de las reuniones programadas. | 100 |  | X
|  | Apoyar las actividades sugeridas por los estamentos que conforman el gobierno escolar. | Finalizado el año escolar 2023 se cumplirá el 90% con las actividades programadas por los diferentes entes que conforman el gobierno escolar | Cumplimiento del cronograma | MENSUAL | Dar a conocer a la comunidad educativa los entes que conforman el gobierno escolar a traves del uso de las TIC. | 8000 | X |  |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Socializar de manera virtual las actividades programadas por cada uno de los entes en los espacios proporcionados por la institución. |  | X | [6 empty] | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades programadas. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Evaluar los resultados después de cada actividad. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
|  |  | Culminado el año escolar se contará con un 90% de participación activa en cada uno de los miembros que hacen parte la comunidad educativa bajo un ambiente armonico basado en la comunicación y el trabajo en equipo. | participación y trabajo en equipo | MENSUAL | Aprovechar los instrumentos virtuales de la institución y los propios para establecer canales de comunicación entre los integrantes. | 8000 | X |  |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Desarrollar las acciones planeadas fortaleciendo el trabajo equipo y participación de la comunidad educativa. | 200 | X |  |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Exhaltar las acciones desarrolladas mediante estimulos a través de la página web Institucional y redes sociales. | 1000 | X |  |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Evaluar la eficiencia y eficacia de las actividades realizadas por cada uno de los entes. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
GESTIÓN ACADÉMICA | Ajuste a la flexibilización curricular y apropiación de evaluación. | Ajustar mallas de aprendizaje de todas las areas, con base a los resultados de las pruebas internas y externas en años anteriores y epoca de pandemia. | Finalizado el primer semestre academico 2023, el 90% de los docentes se integraran los resultados de las pruebas internas y externas en su planeación. | Informe de integración de resultados de pruebas internas y externas. | TRIMESTRAL | Revisión de los resultados de pruebas internas y externas | 0 | [5 empty] | 2023-04-06 | 2023-01-29 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Diseño y orientación de un instrumento de articulación de resultados | 0 | [5 empty] | 2023-04-07 | 2023-01-22
[6 empty] | Implementación de instrumento por cada docente. | 0 | [5 empty] | 2023-04-08 | 2023-02-05
[6 empty] | Consolidación de Informes para aportes transitorios al currículo | 0 | [5 empty] | 2023-04-09 | 2023-02-12
[6 empty] | Apropiación del analisis de resultados en la planeación curricular. | 0 | [5 empty] | 2023-04-10 | 2023-06-18
|  |  | Finalizado el año escolar 2023, el 100% de las áreas flexibilizaran su currículo al contexto del trabajo en casa o en la modalidad alternancia según las circunstancias. | Áreas con mallas de aprendizaje flexibilizadas. | TRIMESTRAL | Revisión de mallas aprendizaje existentes para la flexibilización. | 0 | [5 empty] | 2023-04-11 | 2023-01-22 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Flexibilización de mallas aprendizaje al contexto de trabajo en casa o en la modalidad de alternancia. | 0 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-02-05
[6 empty] | Implementación de las mallas de aprendizaje por cada docente en sus practicas pedagogicas. | 0 | [5 empty] | 2023-04-13 | 2023-11-26
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de la implementación de las mallas de aprendizaje en la practica pedagogica. | 0 | [5 empty] | 2023-04-14 | 2023-11-26
|  | Ajustar los criterios de evaluación y promoción transitorios para el trabajo en casa o modalidad de alternancia. | Finalizado el año escolar 2023, el 95% de los estudiantes mejorara el desempeño académico a partir de la apropiación de los criterios de evaluación y promoción. | Porcentaje de estudiantes promovidos. | TRIMESTRAL | Revisión, formulación y aprobación de los ajustes transitorios al SIEE | 0 | [5 empty] | 2023-04-15 | 2023-02-26 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Socializacion y apropiación de los ajustes transitorios al SIEE. | 0 | [5 empty] | 2023-04-16 | 2023-03-05
[6 empty] | Aplicación de la evaluación formativa y autoevaluación en la gestion de aula, en el trabajo en casa o modalidad de alternancia. | 0 | [5 empty] | 2023-04-17 | 2023-11-26
[6 empty] | Seguimiento y apoyo en la apropiación del concepto de evaluación a la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2023-04-18 | 2023-11-26
GESTIÓN ACADÉMICA | ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS, TENIENDO EN CUENTA LO ESTIPULADO EN LAS COMISIONES D EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | ANALIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS ADOPTADOS DESDE CADA UNA DE LAS ÁREAS. SOCIALIZAR CON LOS DOCENTES DE CADA GRADO LO ACORDADO EN LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | Finalizado cada periodo, se hará socialización de lo acordad en las Comisiones de manera virtual con los docentes de cada grado. | Cantidad de estudiantes, por grupo, a los que se les debe aplicar acciones de mejoramiento , | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes al SIEE | 0 | [5 empty] | 2023-04-19 | 2023-11-27 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Seguimiento a los casos caracterizados, en las Comisiones de Evaluación | 0 | [5 empty] | 2023-04-20 | 2023-11-28 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Verificación de actas de Comisión de Evaluación y Promoción. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-04-21 | 2023-11-29 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Control y seguimiento por parte del Consejo Académico. | 0 | [5 empty] | 2023-04-22 | 2023-11-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
GESTIÓN ACADÉMICA | Apropiación del link creado por la Institución para la verificación de la sistencia, planteando acciones de mejoramiento para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la conectividad o que se les dificulta el proceso del trabajo en casa, Asi mismo la vinculción del proyecto PTA, que fortalece el mejoramiento académico. | Realizar seguimiento a la asistencia, através del registro semanal, para motivar a los estudiantes ausentes. Generar acciones de mejoramiento, que conlleven al estudiante a superar sus dificultades. Aprovechar los recursos del PTA, como estrategia para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. | Finalizado el primer periodo 2023, el 90% de los estudiantes se mantendrán activos en el proceso del trabajo en casa en época de Pandemia. El 80% de los estudiantes con dificultades habrán logrado el desarrollo y presentación de los planes de mejoramiento propuesto desde las áreas. | Mayoría de estudiantes, cumpliendo con la permanencia y el desarrollo de actividades en casa. | TRIMESTRAL | Socialización a la comunidad educativa acerca del seguimiento y control de la asistencia al trabajo en casa. | 0 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-12-01 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Verificación de las actividades de mejora, propuestas por las diferentes áreas. | 0 | [5 empty] | 2023-04-24 | 2023-12-02 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Asignación de valoracionesen la plataforma Ovi | 0 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-12-03 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Estímulos públicos a través de los canales de comunicación, para aquellos estudiantes que se mantienen en el proceso. | 0 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-12-04 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
GESTIÓN ACADÉMICA | Elaboración de un proyecto de seguimiento de los egresados del Colegio Francisco de Paula Santander. | Fortalecer canales de comunicación, que permita el acercamiento de los egresados a la Institución, para que haya un vínculo, haciéndolos partícipes de la Comunidad Educativa. | Finalizado el año 2023, el colegio debe contar con un protecto estructurado sobre el seguimiento a los egresados de la Institución. | Egresados partícpes de los eventos institucionales. | TRIMESTRAL | Formulación del proyecto | 1000 | x |  |  |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-30 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Socialización y desarrollo del proyecto | 0 | [5 empty] | 2023-04-28 | 2023-05-01 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Asociación de egresados | 0 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-05-02 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2023-04-30 | 2023-05-03 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
GESTIÓN ACADÉMICA | Dar uso al método constructivista en todas las áreas apropiando los recursos que tienen los estudiantes en casa en tiempos de pandemia. | Aplicar en las guías de aprendizaje actividades que proporcionen en el estudiante un aprendizaje significativo en el trabajo virtual desde casa. | Que en el primer semestre académico 2023 el 90% de los estudiantes hayan cumplido satisfactoriamente su trabajo desde casa. | Planes de aula ajustadas a la guías de aprendizaje para el trabajo en casa. | MENSUAL | Diseñar la guía de trabajo teniendo en cuenta los recursos que el estudiante tiene en casa. | 0 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Cada docente de área
[6 empty] | Valorar el trabajo de los estudiantes teniendo en cuenta la aplicación, ejecución y entrega. | 0 | [5 empty] | 2023-05-02 | 2023-05-05 | Cada docente de área
[6 empty] | Establecer mecanismos de comunicación con los estudiantes que tienen dificultad de aplicacìón, ejecución y entrega del trabajo en casa. | 0 | [5 empty] | 2023-05-03 | 2023-05-06 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
|  |  | Al finalizar el año 2023 la institución apropie el 95% de la promoción en todos los niveles académicos. | Matrícula satisfactoria para el año 2022 | TRIMESTRAL | Brindar todos los espacios pertinentes para el apoyo y ejecución en el desarrollo de las actividades del trabajo en casa.. | 0 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-05-07 | Camilo Antonio Buitrago Bohórquez
[6 empty] | La institución se apropie de llevar un seguimiento oportuno a los estudiantes con mayor dificultad en la elaboración, ejecución y entrega de las guías de trabajo. | 0 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-05-08 | Camilo Antonio Buitrago Bohórquez
[6 empty] | Alimentar los espacios de conectividad que existen en el municipio (biblioteca, parques, casa de la cultura, casas parroquiales), para que los estudiantes se les facilite el trabajo en casa. | 0 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-05-09 | Camilo Antonio Buitrago Bohórquez
GESTIÓN ACADÉMICA | Hacer seguimiento a los estudiantes en el buen uso de los recursos de aprendizaje en casa en tiempos de pandemia. | Instruir al estudiante en la responsabilidad y cumplimiento que establecen los docentes para el trabajo en casa. | Al finalizar el año 2023 hayan cumplido satisfactoriamente el trabajo en casa | Planes de aula | TRIMESTRAL | Especificar, dar claridad a los criterios de evaluación que el docente establece en las actividades de trabajo en casa. | 0 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-05-10 | Camilo Antonio Buitrago-Rector Ludy Yazmín Valencia - jesúsu Antonio basto - Felix maría González - Coordinador
[6 empty] | Facilitar espacios de comunicación con los estudiantes que presentan dificultad en la ejecución y la entrega de los trabajos en casa. | 0 | [5 empty] | 2023-05-08 | 2023-05-11 | Camilo Antonio Buitrago Bohórquez
[6 empty] | Proveer todos los espacios que facilita la intitucion para la continuidad del trabajo en casa. | 0 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-05-12 | Camilo Antonio Buitrago Bohórquez
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La Institución Educativa cuenta con los equipos necesarios y el personal calificado para realizar el mantenimiento. | Implementar y desarrollar un programa de mantemiento preventivo y correctivo de equipos que garantice su funcionamiento óptimo. | Finalizado el año 2023 se habrá desarrollado el 100% del programa de mantenimiento de equipos | Número de equipos con mantenimiento | TRIMESTRAL | Diseñar programa de mantenimiento de equipos | 50 | X |  |  |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-13 | Luisa fernanda barrera
[6 empty] | Realizar revisión y clasificación de los equipos | 2500 | X |  |  |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-14 | Yuli Paola Sierra
[6 empty] | Ejecutar el programa de mantenimiento de equipos | 12500 | X |  |  |  |  | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Ingeniero contratista
[6 empty] | Realizar evaluación y seguimiento continuo del programa de mantenimiento de equipos | 50 | X |  |  |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Luisa Fernanda Barrera
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | El gobierno oferta capacitaciones y programas de formación virtuales al personal docente para el mejoramiento de la calidad de la educación. | Capacitar al personal docente y administrativo de la Insitutción Educativa de acuerdo a las necesidades existentes | Finalizado el año 2023 se habrá realizado capacitaciones al 100 % del personal docente y administrativo | Número de docentes y administrativos capacitados | TRIMESTRAL | Identificar las ofertas de capacitación del MEN | 0 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-05-17 | Ludy Valencia
[6 empty] | Seleccionar las capacitaciones según el perfil del docente y necesidades de la Institución | 0 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-05-18 | Ludy valencia
[6 empty] | Participar activamente en las capacitaciones | 300 |  |  |  |  | X | 2023-05-16 | 2023-05-19 | Docentes y Administrativos
[6 empty] | Evidenciar el producto de los encuentros realizados en la práctica docente | 300 |  |  |  |  | X | 2023-05-17 | 2023-05-20 | Docentes y Administrativos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La Institución cuenta con integrantes de la Comunidad Educativa que se destacan y hacen méritos para ser reconocidos por su labor. | Establecer un plan de estímulos para los integrantes de la comunidad educativa que se destaquen por sus méritos en beneficio de la Institución | Finalizado el 2023 se habrá desarrollado el 80% del plan de estímulos establecido | Personal de la comunidad educativa que ha sido reconocido según el plan establecido | TRIMESTRAL | Diseñar un plan de estímulos para los integrantes de la comunidad educativa | 50 | X |  |  |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-21 | jean carlos Blanco garcía
[6 empty] | Establecer criterios para el reconocimiento de los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia | 0 | [5 empty] | 2023-05-19 | 2023-05-22 | jean carlos Blanco garcía
[6 empty] | Seleccionar los estímulos que serán otorgados, según el mérito. | 0 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-05-23 | jean carlos Blanco garcía
[6 empty] | Destinar rubros y gestionar recursos para la compra de los reconocimientos. | 1000 |  |  |  |  | X | 2023-05-21 | 2023-05-24 | Camilo Antonio Buitrago Bohórquez y consejo directivo
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Para mejorar el proyecto de vida de los estudiantes, utilizar los proyectos productivos de las especialidades, como mecanismo de mejora de su calidad de vida haciendo acompañamiento y seguimiento a esos procesos por parte de orientación escolar. | Utilizar los proyectos productivos de las especialidades como mecanismo para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. | Para el año 2023 vincular al 25 % de los estudiantes para que realicen los proyectos productivos como una alternativa de mejora de su calidad de vida | Proyecto de vida | Trimestral | Sensibilizar a través de las especialidades la importancia de los proyectos productivos como altenativa para mejorar la calidad de vida | 0 | [5 empty] | 2023-05-22 | 2023-05-25 | Ana Ilse
[6 empty] | Elaborar el plan de acción para articular los proyectos productivos con el proyecto de vida de los estudiantes de Décimo y Once | 0 | [5 empty] | 2023-05-23 | 2023-05-26 | Jean Carlos Blanco García
[6 empty] | Realizar actividades complementarias que fortalezcan la elaboración del proyecto de vida de los estudiantes que busquen mejorar su calidad de vida | 200 | x |  |  |  | x | 2023-05-24 | 2023-05-27 | Jean Carlos García
[6 empty] | Propiciar la autoevaluación en los estudiantes para hacer un seguimiento a las mejoras de los proyectos de vida | 100 | x |  |  |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-28 | Estudiantes de 10 y 11
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Programas de prevención de autocuidado en casa y en todos los lugares que la comunidad frecuenta, dando buen uso de los protocolos de bioseguridad. | Mitigar a través de los programas de autocuidado el contagio del Covid19 en la Comunidad Educativa | Para el año 2023 mitigar con responsabilidad el contagio del Covid19 a un 1%, poniendo en práctica el buen uso de los protocolos de bioseguridad. | Protocolo de bioseguridad | Trimestral | Realizar vídeos de prevención, utilizando los protocolos de Bioseguridad | 100 | x |  |  |  |  | 2023-05-26 | 2023-05-29 | Estudiantes 11 Multimedia
[6 empty] | Elaborar materiales digitales(Pendones, tarjetas, murales, frangas informativas) con información de las normas de Bioseguridad para evitar el contagio del Covid19 | 0 | [5 empty] | 2023-05-27 | 2023-05-30 | Estudiantes 10 Cotenidos Digitales
[6 empty] | Realizar etiquetas de recordatorios del buen uso de los protocolos de bioseguridad para todas las actividades que programe la institución. | 0 | [5 empty] | 2023-05-28 | 2023-05-31 | Ludy Valencia
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Involucrar otros organismos en actividades que promuevan el autocuidado y el buen uso de los protocolos de bioseguridad. | Gestionar con entes departamentales y municipales actividades que promuevan el buen uso de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del Covid 19 | Para el año 2023 vincular al 25 % de los entes para que realicen actividades con la comunidad educativa sobre la prevención del Covid19 | Actividades de prevención por entes departamentales y municipales | TRIMESTRAL | Contactar a través de diferentes medios electrónicos, a los entes departamentales y municipales para que se vinculen con actividades de prevención del Covid 19 | 0 | [5 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-01 | Camilo Antonio Buitrago B.
[6 empty] | Propiciar espacios en nuestra jornada laboral para que los entes se vinculen en la prevención del Covid19, con la Comunidad Educativa. | 0 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-06-02 | Camilo Antonio Buitrago B.
[6 empty] | Divulgar con la comunidad educativa las actividades propuestas por los entes departamentales y municipales a través de los grupos de Whatsaap, página web y demas medios electrónicos. | 0 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-06-03 | Ludy Valencia
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos