## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  |  | 2021-11-01
|  |  | Código DANE |  | 154261000099
Dirección | Sede principal Av. 10 • 1-07 Barrio Alfonso López |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | ie.franciscodepaula@gmail.com |  | Telefono |  | 5784943
Rector o Director | CAMILO ANTONIO BUITRAGO BOHORQUEZ |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CAMILO ANTONIO BUITRAGO B. |  | RECTOR |  | canbubo@yahoo.com
ALBA MARINA CONTRERAS CAÑAS |  | COORDINADOR |  | almacoca.coecol@hotmail.com
JESUS ANTONIO BASTO |  | COORDINADOR |  | jesus0961@hotmail.com
FELIX GONZALEZ |  | COORDINADOR |  | gonzalezfelix141@gmail.com
JHAN CARLOS BLANCO |  | ORIENTADOR ESCOLAR |  | JCBLAGA02@HOTMAIL.COM
SONIA DE JESÚS RUIZ C. |  | DOCENTE DE APOYO |  | sarakata12@hotmail.com
AURA MERCEDES VARGAS P. |  | DOCENTE POR BÁSICA SECUNDARIA |  | auramer76@hotmail.com
LUZ ELENA PINEDA ARAQUE |  | DOCENTE POR MEDIA TÉCNICA |  | elpiar@hotmail.es
MADELEINE YANES |  | DOCENTE POR SEDE ALFONSO LÓPEZ |  | madeleiney@hotmail.com
NIDIA EUGENIA GARCIA C. |  | DOCENTE POR PRIMARIA JT |  | lic.nidiagarcia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
BLANCA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
AURA VARGAS |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ALVARO LOPEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIA Y FINANCIERA
ELIAS CHACON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | Colegio Francisco de Paula Santander |  |  |  |  | Municipio |  |  | El Zulia
GESTION | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ACADEMICA | Ajustar mallas de aprendizaje de todas las areas, con base a los resultados de las pruebas internas y externas en años anteriores y epoca de pandemia. | Finalizado el año escolar 2021, el 100% de las áreas flexibilizaran su currículo al contexto del trabajo en casa o en la modalidad alternancia según las circunstancias. | Áreas con mallas de aprendizaje flexibilizadas. | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Revisión de mallas aprendizaje existentes para la flexibilización. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Flexibilización de mallas aprendizaje al contexto de trabajo en casa o en la modalidad de alternancia. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Implementación de las mallas de aprendizaje por cada docente en sus prácticas pedagógicas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Seguimiento y evaluación de la implementación de las mallas de aprendizaje en la práctica pedagógica. | TERMINADA
| Ajustar los criterios de evaluación y promoción transitorios para el trabajo en casa o modalidad de alternancia. | Finalizado el año escolar 2021, el 95% de los estudiantes mejorara el desempeño académico a partir de la apropiación de los criterios de evaluación y promoción. | Porcentaje de estudiantes promovidos. | 100 | 2021-01-15 | 10 |  |  | 2021-02-26 | 90 | Revisión, formulación y aprobación de los ajustes transitorios al SIEE | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-03-01 | 15 |  |  | 2021-03-05 | 85 | Socialización y apropiación de los ajustes transitorios al SIEE. | EN EJECUCION
|  |  |  | 100 | 2021-03-01 | 30 | 2021-06-08 | 20 | 2021-11-26 | 50 | Aplicación de la evaluación formativa y autoevaluación en la gestión de aula, en el trabajo en casa o modalidad de alternancia. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-03-01 | 20 | 2021-06-02 | 35 | 2021-11-26 | 45 | Seguimiento y apoyo en la apropiación del concepto de evaluación a la comunidad educativa. | TERMINADA
| Analizar los procesos académicos adoptados desde cada una de las áreas. Socializar con los docentes de cada grado lo acordado en las comisiones de evaluación y promoción. | Finalizado cada periodo, se hará socialización de lo acordad en las Comisiones de manera virtual con los docentes de cada grado. | Cantidad de estudiantes, por grupo, a los que se les debe aplicar acciones de mejoramiento. | 100 | 2021-04-16 | 40 | 2021-06-09 | 25 | 2020-11-30 | 35 | Revisión y ajustes al SIEE | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-04-16 | 35 | 2021-06-09 | 45 | 2020-11-30 | 20 | Seguimiento a los casos caracterizados, en las Comisiones de Evaluación | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-04-16 | 25 | 2021-06-09 | 35 | 2020-11-30 | 40 | Verificación de actas de Comisión de Evaluación y Promoción. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-04-16 | 20 | 2021-06-09 | 20 | 2020-11-30 | 60 | Control y seguimiento por parte del Consejo Académico. | TERMINADA
| Realizar seguimiento a la asistencia, através del registro semanal, para motivar a los estudiantes ausentes. Generar acciones de mejoramiento, que conlleven al estudiante a superar sus dificultades. Aprovechar los recursos del PTA, como estrategia para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. | Finalizado el primer periodo, el 90% de los estudiantes se mantendrán activos en el proceso del trabajo en casa en época de Pandemia. El 80% de los estudiantes con dificultades habrán logrado el desarrollo y presentación de los planes de mejoramiento propuesto desde las áreas. | Mayoría de estudiantes, cumpliendo con la permanencia y el desarrollo de actividades en casa. | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-09 | 45 | 2021-11-26 | 40 | Socialización a la comunidad educativa acerca del seguimiento y control de la asistencia al trabajo en casa. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 | 0 | 50 | 2021-11-26 | 25 | Verificación de las actividades de mejora, propuestas por las diferentes áreas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 45 | 2021-06-09 | 25 | 2021-11-26 | 30 | Asignación de valoraciones en la plataforma Ovi | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 30 | 2021-06-09 | 45 | 2021-11-26 | 25 | Estímulos públicos a través de los canales de comunicación, para aquellos estudiantes que se mantienen en el proceso. | TERMINADA
| Fortalecer canales de comunicación, que permita el acercamiento de los egresados a la Institución, para que haya un vínculo, haciéndolos partícipes de la Comunidad Educativa. | Finalizado el año 2021, el colegio debe contar con un protecto estructurado sobre el seguimiento a los egresados de la Institución. | Egresados partícipes de los eventos institucionales. | 100 | 2021-02-26 | 40 | 2021-06-07 | 20 | 2020-04-30 | 40 | Formulación del proyecto | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Socialización y desarrollo del proyecto | EN EJECUCION
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Asociación de egresados | EN EJECUCION
| Aplicar en las guías de aprendizaje actividades que proporcionen en el estudiante un aprendizaje significativo en el trabajo virtual desde casa. | Que en el primer semestre académico 2021 el 90% de los estudiantes hayan cumplido satisfactoriamente su trabajo desde casa. | Planes de aulas ajustadas a las guías de aprendizaje para el trabajo en casa. | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Diseñar la guía de trabajo teniendo en cuenta los recursos que el estudiante tiene en casa. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Valorar el trabajo de los estudiantes teniendo en cuenta la aplicación, ejecución y entrega. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-02-01 | 45 |  |  | 18/0672021 | 55 | Establecer mecanismos de comunicación con los estudiantes que tienen dificultad de aplicación, ejecución y entrega del trabajo en casa. | TERMINADA
|  | Al finalizar el año 2021 la institución apropie el 95% de la promoción en todos los niveles académicos. | Matrícula satisfactoria para el año 2022 | 100 | 2021-03-01 | 20 | 2021-06-09 | 35 | 2021-11-01 | 45 | Brindar todos los espacios pertinentes para el apoyo y ejecución en el desarrollo de las actividades del trabajo en casa. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-03-01 | 15 | 2021-06-09 | 45 | 2021-11-01 | 40 | La institución se apropie de llevar un seguimiento oportuno a los estudiantes con mayor dificultad en la elaboración, ejecución y entrega de las guías de trabajo. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-03-01 | 25 | 2021-06-09 | 55 | 2021-11-01 | 20 | Alimentar los espacios de conectividad que existen en el municipio (biblioteca, parques, casa de la cultura, casas parroquiales), para que los estudiantes se les facilite el trabajo en casa. | TERMINADA
| Instruir al estudiante en la responsabilidad y cumplimiento que establecen los docentes para el trabajo en casa. | Al finalizar el año 2021 hayan cumplido satisfactoriamente el trabajo en casa | Planes de aula | 100 | 2021-02-01 | 10 | 2021-06-09 | 50 | 2021-11-01 | 40 | Especificar, dar claridad a los criterios de evaluación que el docente establece en las actividades de trabajo en casa. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-02-01 | 15 | 2021-06-09 | 25 | 2021-11-01 | 60 | Facilitar espacios de comunicación con los estudiantes que presentan dificultad en la ejecución y la entrega de los trabajos en casa. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-02-01 | 35 | 2021-06-09 | 45 | 2021-11-01 | 20 | Proveer todos los espacios que facilita la institución para la continuidad del trabajo en casa. | TERMINADA
DIRECTIVA | Fortalecer el reconocimiento de logros, la identificación de buenas practicas como parte de la cultura institucional. | A junio del 2021 el establecimiento educativo incrementará en un 90 porciento el uso de la plataforma para exaltar actividades desarrolladas por alumnos y profesores. | Publicación de actividades en la plataforma. | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Establecer un equipo de docentes afines al área de tecnologia encargados de alimentar y dar publicación de las actividades realizadas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Organizar y definir la información a publicar por equipos de área. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Garantizar la funcionalidad y aplicabilidad de la plataforma en actividades complementarias al control de notas, asistencia y observador del alumno. | TERMINADA
| Proporcionar los mecanismos de herramientas para mantener una comunicación asertiva entre los estamentos que conforman el gobierno escolar | A 31 de marzo del 2021 el 100% de los entes pertenecientes al gobierno escolar deben estar conformados. | Conformación del gobierno escolar * Verificacion de las actas de conformación de cada ente del gobierno escolar. | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Socializar y postular los candidatos a los diferentes cargos a traves de herramientas virtuales y físicas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Elegir los integrantes del gobierno escolar empleando las herramientas tecnológicas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Presentar ante la comunidad educativa de los diferentes entes que hace parte del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Reconocer cada uno de los miembros y elaborar un cronogama de actividades. | TERMINADA
|  | . En el mes de Junio el 100% deben estar funcionando y participando activamente todos los entes correspondientes al gobierno escolar. | Funcionamiento y Participación del gobierno escolar | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Facilitar las herramientas tecnológicas y de conectividad a los estudiantes y padres de familia integrantes que hacen parte del gobierno escolar. | TERMINADA
|  | Se evaluaran los impactos y logros conseguidos por cada uno de los entes que conforman el gobierno escolar en un 100%. |  | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Bridar los espacios necesarios para sus reuniones periodicas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Visualizar las propuestas y las acciones de cada uno de los estamentos que integran el gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | Resultado del gobierno escolar | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Hacer seguimiento al cronograma de actividades presentada por los diferentes entes. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Evaluar los resultados despues de cada actividad. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Verificar continuamente las actas de las reuniones programadas. | TERMINADA
| Apoyar las actividades sugeridas por los estamentos que conforman el gobierno escolar. | Finalizado el año escolar 2021 se cumplirá el 90% con las actividades programadas por los diferentes entes que conforman el gobierno escolar | Cumplimiento del cronograma | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Dar a conocer a la comunidad educativa los entes que conforman el gobierno escolar a traves del uso de las TIC. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Socializar de manera virtual las actividades programadas por cada uno de los entes en los espacios proporcionados por la institución. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades programadas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Evaluar los resultados después de cada actividad. | TERMINADA
|  | Culminado el año escolar se contará con un 90% de participación activa en cada uno de los miembros que hacen parte la comunidad educativa bajo un ambiente armonico basado en la comunicación y el trabajo en equipo. | participación y trabajo en equipo | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Desarrollar las acciones planeadas fortaleciendo el trabajo equipo y participación de la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Exhaltar las acciones desarrolladas mediante estimulos a través de la página web Institucional y redes sociales. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Evaluar la eficiencia y eficacia de las actividades realizadas por cada uno de los entes. | TERMINADA
ADMINISTRATIVA | Implementar y desarrollar un programa de mantemiento preventivo y correctivo de equipos que garantice su funcionamiento óptimo. | Finalizado el año 2021 se habrá desarrollado el 100% del programa de mantenimiento de equipos | Número de equipos con mantenimiento | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Diseñar programa de mantenimiento de equipos | NO INICIADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Realizar revisión y clasificación de los equipos | NO INICIADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Ejecutar el programa de mantenimiento de equipos | NO INICIADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Realizar evaluación y seguimiento continuo del programa de mantenimiento de equipos | NO INICIADA
| Capacitar al personal docente y administrativo de la Insitutción Educativa de acuerdo a las necesidades existentes | Finalizado el año 2021 se habrá realizado capacitaciones al 100 % del personal docente y administrativo | Número de docentes y administrativos capacitados | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Identificar las ofertas de capacitación del MEN | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Seleccionar las capacitaciones según el perfil del docente y necesidades de la Institución | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Participar activamente en las capacitaciones | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Evidenciar el producto de los encuentros realizados en la práctica docente | TERMINADA
| Establecer un plan de estímulos para los integrantes de la comunidad educativa que se destaquen por sus méritos en beneficio de la Institución | Finalizado el 2021 se habrá desarrollado el 80% del plan de estímulos establecido | Personal de la comunidad educativa que ha sido reconocido según el plan establecido | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Diseñar un plan de estímulos para los integrantes de la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Establecer criterios para el reconocimiento de los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Seleccionar los estímulos que serán otorgados, según el mérito. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Destinar rubros y gestionar recursos para la compra de los reconocimientos. | TERMINADA
| Utilizar los proyectos productivos de las especialidades como mecanismo para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. | Para el año 2021 vincular al 25 % de los estudiantes para que realicen los proyectos productivos como una alternativa de mejora de su calidad de vida | Proyecto de vida | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Sensibilizar a través de las especialidades la importancia de los proyectos productivos como altenativa para mejorar la calidad de vida | NO INICIADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Elaborar el plan de acción para articular los proyectos productivos con el proyecto de vida de los estudiantes de Décimo y Once | EN EJECUCION
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Realizar actividades complementarias que fortalezcan la elaboración del proyecto de vida de los estudiantes que busquen mejorar su calidad de vida | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Propiciar la autoevaluación en los estudiantes para hacer un seguimiento a las mejoras de los proyectos de vida | EN EJECUCION
| Mitigar a través de los programas de autocuidado el contagio del Covid19 en la Comunidad Educativa | Para el año 2021 mitigar con responsabilidad el contagio del Covid19 a un 1%, poniendo en práctica el buen uso de los protocolos de bioseguridad. | Protocolo de bioseguridad | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Realizar vídeos de prevención, utilizando los protocolos de Bioseguridad | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Elaborar materiales digitales(Pendones, tarjetas, murales, frangas informativas) con información de las normas de Bioseguridad para evitar el contagio del Covid19 | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | Realizar etiquetas de recordatorios del buen uso de los protocolos de bioseguridad para todas las actividades que programe la institución. | TERMINADA
| Gestionar con entes departamentales y municipales actividades que promuevan el buen uso de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del Covid 19 | Para el año 2021 vincular al 25 % de los entes para que realicen actividades con la comunidad educativa sobre la prevención del Covid19 | Actividades de prevención por entes departamentales y municipales | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | Contactar a través de diferentes medios electrónicos, a los entes departamentales y municipales para que se vinculen con actividades de prevención del Covid 19 | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | Propiciar espacios en nuestra jornada laboral para que los entes se vinculen en la prevención del Covid19, con la Comunidad Educativa. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | Divulgar con la comunidad educativa las actividades propuestas por los entes departamentales y municipales a través de los grupos de Whatsaap, página web y demas medios electrónicos. | TERMINADA
COMUNITARIA | implementar estrategias que conlleven a la participacion de las familias de forma directa como actor princiipal en el proceso de enseñanzsa aprendizaje. | formular un proyecto escuela _familias que logre en un 80% involucrar a estas en el proceso de formacion, donde se cumpla el prinicpio de corresponsabilidad | Asistencia padres de familia por grados / la totalidad de integrantes a la asamblea. | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | elaborar propuestas que permitan involucrar a la familia de forma activa en la isntitucion. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-02 | 25 | 2021-11-26 | 60 | cada una de las areas debe buscar el acompañamiento real del padre de familia en las diversas actividades de la institucion implementando el proyecto de area. | TERMINADA
|  |  | escuela de padres/participacion de padres | 100 | 2021-01-15 | 20 | 2021-10-06 | 20 | 2021-01-22 | 60 | programar escuela de padres para cada grupos de grados, donde la tematica sea dinamizada, pro docentes, agentes externos, entre otros. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2021-01-25 | 25 |  |  | 2021-02-05 | 75 | articular desde coordinacion actividades y talleres con comisaria, salud, hospital, policia infancia y adolescencia, teniendo en cuenta los problemas de convivencia priorizados, | TERMINADA
| identificar las problematicas existentes en el contexto estudiantil , priorizando aquellos que alteran la paz y la convivencia dentro y fuera de la isntitucion. | articular los proyectos transversales en un 85% en las areas del conocimiento . | casos priorizados/propuestas de trabajos articulados desde los proyectos transversales como con las entidades gubernamentales. | 100 | 2021-01-25 | 15 | 2021-06-08 | 15 | 2021-11-26 | 70 | realizar un diagnostico por parte de directivas, orientador y docentes donde se prioricen problemas asociados a los riesgos psicosociales presentes en estudiantes. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA