## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2022-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cerlamesat@gmail.com |  |  | Tel | 3125342212
Rector o Director | SALOMON QUINTERO VELANDIA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | lumatole@hotmail.com
OSCAR LUIS MARTINEZ CHAVEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | osmacha09@gmail.com
ZORAYDA RAMMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
CARMENT ERESA GONZALEZ CHONA |  | DOCENTE DE AULA |  | carterego@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIDYA CAMARGO VALENCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | yormancamperos@hotmail.com
LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE |  | DOCENTE DE AULA |  | lcdelpa15@hotmail.com
CARMEN ZENAIDA VERA RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | cazeveri15@hotmail.com
PEDRO JOSE VILLAMIZAR RICO |  | DOCENTE DE AULA |  | pejoviri62@gmail.com
CLAUDIA YESENIA ORTIZ BARROSO |  | DOCENTE DE AULA |  | yedimen@htomail.com
MERY CHACÓN SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | marysco06@hotmail.com
ROSA MARGARITA PEDRAZA LIZCANO |  | DOCENTE APOYO PTA |  | margarita.92@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [8 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [8 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  | 2023
OBJETIVO(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Ajustar los documentos institucionales a las exigencias actuales de la comunidad educativa del CER La Mesa a nivel local, regional y nacional. | Porcentaje de documentos institucionales adoptados. | 100% | 2023-03-10 | 100% |  |  |  |  | Conformacion del consejo directivo para la vigencia 2023. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-03-10 | 100% |  |  |  |  | Programar y organizar las acciones de la gestion directiva para la vigencia 2023. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-01-12 | 100% |  |  |  |  | Socializar las modificaciones y ajustes a los documentos institucionales por parte de las diferentes gestiones. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-03-10 | 100% |  |  |  |  | Establecer acuerdos y adopciones de los documentos institucionales del CER La Mesa. |  | FINALIZADO
Gestionar ante diferentes entidades para la consecución de recursos para encerramiento y cubierta del patio de formación de la sede principal. | A octubre del 2023 se ejecutara un 50% de recursos adquiridados por las diferentes entidades. | 100% | 2023-01-30 | 50% | 2023-03-24 | 50% |  |  | Hacer un presupuesto de la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-01-30 | 50% | 2023-02-01 | 50% |  |  | Radicar oficios ante las diferentes entidades para la consecusion de recursos |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-01-30 | 100% |  |  |  |  | Hacer seguimiento a las solicitudes realizadas ante las entidades. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-02-24 | 100% |  |  |  |  | sensibilizar a la comunidad de la importancia de la consecucion de recursos para el mejoramiento del Centro. |  | FINALIZADO
Sensibilizar a los padres de familia de la importancia de participar en los encuentros de entrega de informes academicos de sus hijos. | A Noviembre del 2023 lograr la participación de un 100% de los padres a que se vinculen a las diferentes reuniones previstas pr el centro. | 100% | 2023-04-14 | 40% | 2023-07-14 | 30% | 2023-09-22 | 30% | Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación para conocer los informes académicos de sus hijos. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-10-06 | 100%% |  |  |  |  | Motivar a los padres de familia medante diferentes actividades deportivas y culturales en la rendicion de informes académicos. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-08-10 | 50% | 2023-09-07 | 50% |  |  | Hacer seguimiento a los padres de familia que no participen en las reuniones y en otras actividades organizadas por el centro para conocer su situación. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-11-24 | 100% |  |  |  |  | Al finalizar el año lectivo hacer una autoevaluación de participación de los padres de familia en las diferentes actividades realizadas. |  | FINALIZADO
Utilizar parte de los recursos del CONPES y SECOP, para compra de materiales pedagógicos y didácticos del CER La Mesa | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa, contaran con los materiales de acuerdo a sus necesidades, para mejorar el contexto educativo y practicas pedagogicas | 100% | 2023-01-18 | 100% | 2023-02-01 | 100% |  |  | Hacer un listado de las necesidades prioritarias para adquisición de los materiales de cada una de las sedes del CER La Mesa. |  | FINALIZADO
|  |  | 2023-01-18 | 100% | 2023-02-07 | 100% |  |  | Presentación de la lista de necesidades al consejo directivo del CER la Mesa, para la aprobacion y compra de materiales con recursos de gratuidad |  | FINALIZADO
|  |  | 2023-01-18 | 100% | 2023-01-18 | 100% |  |  | Entrega de los insumos o materiales a cada uno de los docentes de las sedes educativas del CER La Mesa.
Incentivar a los estudiantes y docentes para el uso adecuado de los materiales pedagógicos y didácticos del CER la Mesa | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa, contaran con todos los equipos tecnologicos en buen estado y su sofware actulizado. | 100% | 2023-03-27 | 100% | 2023-03-27 | 100% |  |  | Hacer listado de los equipos en mal estado con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa |  | FINALIZADO
|  | 0% | 2023-04-14 | 0% |  | 0% |  |  | Llevar los equipos tecnologicos que se encuentran en mal estado a un tecnico certificad |  | NO INICIADO
|  | 0% | 2023-05-19 | 0% |  | 0% |  |  | Verificación y traslado de los equipos en buen estado a cada una de las sedes del CER La Mes |  | NO INICIADO
Continuar con el proceso de la consecucion de los recursos y materiales para ejecucion de los proyectos de infraestructura para las sedes que presentan riesgo de deslizamiento, colapso de paredes y techos. | Porcentaje de las Sedes Educativas del CER La Mesa, los entes territoriales focalizaran las Sedes que presenta riesgo de fallas geologicas y colapso | 100% | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 100% |  |  | Sensibilizar a las Juntas de Accion Comunal de cada vereda para que gestionen ante los entes territoriales que ejecuten los proyectos necesarios para el mejoramiento de cada sede |  | FINALIZADO
|  | 50% | 2023-02-24 | 25% | 2023-11-24 | 25% |  |  | Seguir gestionando ante los entes territoriales para conseguir los materiales para el mejoramiento de cada una de las Sedes que presenta la afectacion. |  | EN EJECUCION
|  | 50% | 2023-01-18 | 25% | 2023-11-24 | 25% |  |  | Hacer seguimiento a cada solicitud que se le han enviado a los entes territoriales encargados de dar solucion a la problematica diagnosticada que se presenta en cada una de las Sedes que estan en riesgo. |  | EN EJECUCION
Informar a los padres de familia o acudientes sobre el rendimiento academico de sus hijos a traves de la plataforma de manera oportuna y pràctica. | Cantidad de padres de familia y acudientes informados oportunamente sobre el rendimiento academico de sus hijos | 0% | 2023-04-10 | 0% |  |  |  |  | Capacitar a la padres de familia, acudientes y estudiantes sobre el manejo de la plataforma vive colegio 3.0. |  | NO INICIADO
|  | 100% | 2023-04-10 | 30% | 2023-06-06 | 50% | 2023-11-17 | 20% | Incentivar sobre el buen uso de las herremientas tecnològicas |  | FINALIZADO
|  | 0% | 2023-04-10 | [5 empty] | Revisar continuamente la plataforma por parte de estudiantes y padres de familia o acudientes. |  | NO INICIADO
|  | 90% | 2023-04-10 | 0% | 2023-06-16 | 60% | 2023-04-10 | 30% | Alimentar la plataforma permanentemente. |  | EN EJECUCION
Elaborar los planes de aula de las areas optativas | Total de sedes educativas que cuentan con los planes de aula. | 90% | 2023-01-13 | 80% | 2023-04-10 | 5% | 2023-06-09 | 5% | Elaboraciòn de los planes de aula |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2023-01-13 | 80% | 2023-04-10 | 10% | 2023-06-09 | 10% | Socializar los planes de aula. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2023-01-13 | 40% | 2023-04-10 | 30% | 2023-06-09 | 30% | Aplicar los planes de aula. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-01-13 | 40% | 2023-04-10 | 30% | 2023-11-16 | 30% | Evaluar las actividades de los planes de aula. |  | FINALIZADO
Retomar e incentivar a los docentes sobre la ejecuciòn de los proyectos trasversales | El total de las sedes educativas trabajarà en la huerta escolar | 40% | 2023-02-03 | 20% | 2023-07-14 | 20% |  |  | Elaborar las guìas del proyecto somos iguales somos diferentes |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2023-02-03 | 50% | 2023-07-14 | 50% |  |  | Continuar con el desarrollo de la huerta escolar |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-02-03 | 50% | 2023-07-14 | 50% |  |  | Incentivar el emprendimiento. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2023-10-05 | 100% |  |  |  |  | Visibilizar los prodructos obtenidos. |  | FINALIZADO
Al finalizar el año escolar 2023 el 100% del estudiantado debe tener definido su pensamiento sobre su proyecto de vida. | Al finalizar el año escolar 2023 el 100% del estudiantado debe tener definido su pensamiento sobre su proyecto de vida. | 100% | 2023-01-27 | 30% | 2023-07-28 | 30% | 2023-11-20 | 40% | Plantear algunos proyectos en contexto para el emprendimiento laboral de los estudiantes.
|  | 100% | 2023-05-16 | 25% | 2023-07-28 | 45% | 2023-11-10 | 30% | Orientar a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto de vida y faciltar el espacio para la elaboración del mismo.
|  | 100% | 2023-05-16 | 50% | 2023-11-20 | 50% |  | 0% | Realizar Seguimiento a los estudiantes en la implementación y puesta en marcha del proyecto de vida de cada uno.
|  | 100% | 2023-01-27 | 100% |  | 0% |  | 0% | Dar a conocer a los padres de familia la importancia del acompañamiento a sus hijos sobre su proyecto de vida
Comprometer a los padres de familia para que participen activamente en las asambleas programadas por el CER. | Al finalizar el año lectivo 2023 el 85% de la comunidad educativa del CER participará en las distintas actividades pedagógicas programadas. | 75% | 2023-03-31 | 75% |  | 0% |  | 0% | Programar encuentros deportivos y culturales que involucren a la comunidad educativa del CER La Mesa.
|  | 80% | 2023-03-31 | 25% | 2023-09-15 | 30% | 2023-11-10 | 25% | Invitar a la comunidad para que participen en las actividades programadas por el CER La Mesa.
|  | 85% | 2023-04-21 | 30% | 2023-10-17 | 20% | 2023-11-28 | 25% | Evaluar el grado de satisfacción de la comunidad educativa del CER La Mesa por los eventos realizados.
Disponer de un plan de riesgo físico en el CER LA Mesa que brinde seguridad a la comunidad educativa en caso que se presente alguna emergencia. | Elaborar e implementar un programa de riesgos fisicos, que genere condiciones de seguridad a toda la comunidad educativa del CER La Mesa. | 100% | 2023-07-14 | 50% | 2023-07-15 | 50% |  | 0%% | Socialización a la comunidad educativa del CER La Mesa el plan de riesgo físico que se ha implementado para el CER.
|  | 90% | 2023-03-14 | 90% |  | 0% |  | 0% | Señalizacion de la ruta de evacuacion y punto de encuentro en cada sede educativa del CER LA ME
|  | 80% | 2023-08-22 | 80% |  | 0% |  | 0% | Comunicar a ala inspeccion de policia del corregimiento de samore sobre alguna situacion presentada que genera algun tipo de riesgo fisico.