## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254245000270
Dirección | KDX 7 |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cer_elsul@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3104252650
Rector o Director | ANDRES RINCON CONTRERAS |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Facilitar el acceso a la inforamción adèmica de manera oportuna y ágil. | Al finalizar el año 2023 se utilizará una plataforma que permita acceder a la información académica y expedicón de boletines en el CER EL SUL. | % de docentes implementando la plataforma vive colegios. | 80 | 2023-03-24 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-27 | 40 | 1. Capacitación webcolegios sobre el manejo. 2.Elaboración de la información. 3.Subir la información en la plataforma webcolegios. 4.Tener acceso a la plataforma webcolegios de manera oportuna. | EN EJECUCION
Mejorar las competencias y la calidad educativa de los estudiantes del CER EL SUL. | Al finalizar el 2023 se habrá mejorado los desempeños académicos de los estudiantes que presentaron dificultades. | Número de estudiantes con planes de apoyo aplicados | 70 | 2023-03-24 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 10 | 1.Idenficación de estudiantes y aprendizajes con bajos desempeños. 2. elaboración y entrega de actividades de apoyos con bajos desempeños. 3.Seguimiento y evalaución de estudiantes con bajos desempeños. | EN EJECUCION
Mejorar los resultados de las evaluaciones externas realizando planes y programas de trabajo. | Diseñar evaluciones por competencias para mejorar los aprendizajes en los estudiantes. | Número de áreas con planes de trabajo para mejorar los aprendizajes de las pruebas internas y externas. | 80 | 2023-03-24 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-27 | 40 | 1. Análisis de los resultados de las pruebas internas y externas. 2.Diseño y elaboración de las evaluaciones. 3.Socialización y distribución de tareas. 4.Recopilación y aplicación de la información. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2023 se habrán mejorado los resultados de las pruebas internas y externas en las áreas de lenguaje y matemáticas. | Número de áreas con planes de trabajo para mejorar los aprendizajes de las pruebas internas y externas. | 80 | 2023-03-24 | 20 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 30 |  | EN EJECUCION
Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2023 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | 50 | 2023-03-24 | 10 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 10 | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | EN EJECUCION
Mejorar el desempeño laboral y acadèmico del Centro Educativo Rural El Sul, programando las actividades necesarias para lograr los objetivos | Para en año 2023 se habrá elaborado los planes de área, en las àreas fundamentales. | Número de áreas con planes elaborados | 70 | 2023-03-24 | 30 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-27 | 20 | 1. Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para elaborar los planes de área de sociales y ciencias naturales. 2. Recopilación y Socialización de los trabajos realizados por parte de cada àrea de gestión . 3. Consolidación de los planes de área por parte de la gestión académica. | EN EJECUCION
| Para en año 2023 se habrá elaborado los planes de aula en las áreas fundamentales. | Nùmero de áreas con planes de aula elaborados | 70 | 2023-03-24 | 20 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 20 | 1.Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para la elaboraciòn de los planes de aula. 2. Identificar los contenidos temáticos por áreas y por unidades en escuela nueva. 3. Recopilación y sociaizaciòn de los trabajos por partte de cada equipo de gestión. 4. consolidación de los planes de aula y entrega de los mismos a la direccciòn. | EN EJECUCION
Mejorar y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes en las pruebas internas y externas. | Para el año 2023 se habrán implementado estrategias que permitan el mejoramiento de los resultados académicos. | Número de estudiantes mejorando aprendizajes | 70 | 2023-03-24 | 20 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 20 | 1. Distribución de tareas a equipos de trabajo para analizar los resultados de las pruebas externas. 2. Implementar estrategias que permitan el mejoramiento de resultados. 3. Recopiaciòn y distribución de las estrategias a aplicar. | EN EJECUCION
Diseñar planes de trabajo pedagógico en concordancia con el PEI y la normatividad vigente para atender a la población en situación de vulnerabilidad . | Al finalizar el año 2023 se habrá diseñado los planes de trabajo para atender a la población en situación de vulnerabilidad . | Número de planes de trabajo elaborados. | 80 | 2023-03-24 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-27 | 40 | 1.Analisis y selección de talleres. 2. Actualización del PEI. 3.Análisis y distribución de material. 4.Socialización y aplicación de los recursos seleccionados. | EN EJECUCION
Elaborar el plan de seguridad del Centro Educativo Rural. | Durante el año 2023 se elaborarán planes de seguridad en todas las sedes del CER El Sul. | Número de planes de seguridad elaborados. | 80 | 2023-03-24 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-27 | 40 | 1. Diagnóstico de infraestrutura de las condiciones de cada una de las sedes. 2. Recoplicación de diagnosticos de cada sede por parte de la gestión Comunitaria. 3.Elaboración de plan de seguridad del CER EL SUL. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA