## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
MONSEÑOR DIAZ PLATA
|  |  | Código DANE |  | 154670001056
Dirección | CARRERA 17 N° 12-29 |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico | colegioeltarra@gmail.com |  | Telefono |  | 3105754490
Rector o Director | WILSON NORIEGA JARAMILLO |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILSON NORIEGA JARAMILLO |  | RECTOR |  | winoja@hotmail.com
DENEIDA PEREZ CLARO |  | COORDINADORA |  | deneidaclaro@gmail.com
JORGE ANTONIO VARGAS |  | COORDINADOR |  | jool1990@autlook.es
EDELMIRA LÓPEZ SAUCEDO |  | COORDINADORA |  | edelop09@hotmail.com
PEDRO ANDREY TELLEZ MARIÑO |  | DOCENTE |  | Lawtellez77@gmail.com
LEYDY YAZMÌN CARRILLO GRANADOS |  | DOCENTE |  | leya22@gmail.com
LUZ YANETH CHAUX RUIZ |  | DOCENTE ORIENTADOR |  | luzya76@76@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILSON NORIEGA JARAMILLO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
DENEIDA PEREZ CLARO |  | COORDINADORA
JORGE ANTONIO VARGAS |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA
EDELMIRA LÓPEZ SAUCEDO |  | COORDINADORA
PEDRO ANDREY TELLEZ MARIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LEYDY YAZMÌN CARRILLO GRANADOS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
LUZ YANETH CHAUX RUIZ |  | DOCENTE ORIENTADOR

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COL I.E MONSEÑOR DIAZ PLATA |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL TARRA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Resignificación del PEI en función de la inclusión de talentos excepcionales y por condiciones especiales medicamente diagnosticados | Establecer rutas de atención integral para los estudiantes con talentos excepcionales y condiciones de salud especiales. | Docentes capacitados en la política educativa de inclusión institucional | 100 | 2023-03-01 | 40 | 2023-07-11 | 30 | 2023-10-14 | 30 | Capacitación a los docentes sobre Educacion Inclusiva y Realizar ajustes con la politica educativa de Inclusion en las diversas sedes y grados | TERMINADA
Articulación de planes, proyectos y acciones aislados | Elaborar un plan operativo de articulación de planes, proyectos , acciones entre las diferentes sedes de la institucion educativa para lograr unificación del direccionamiento estratégico | Plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones elaborado para las diferentes sedes | 100 | 2023-03-01 | 50 | 2023-07-11 | 30 | 2023-10-14 | 20 | Diseño del plan operativo de articulación de cada plan, proyecto o acción y Adopción del plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones por cada sede | TERMINADA
Manejo de conflictos Intrainstitucionales | Establecer una Ruta para el Manejo de Conflictos | Capacitación de la Inteligencia Emocional en la resolucion de Conflictos | 80 | 2023-03-01 | 30 | 2023-07-11 | 20 | 2023-10-14 | 30 | Capacitacion docente sobre Inteligencia emocional y Manejo de Conflicto y Estrategias de accion frente al manejo de conflicto aplicando la inteligencia Emocional | EN EJECUCION
Fortalecer el enfoque metodologico para priorizar acciones didácticas que se emplean para las áreas y proyectos tranversales | La I.E Monseñor Diaz Plata, cuenta con un plan de estudios actualizado de acuerdo a los lineamientos y referentes del M:E:N | Unificar practica pedagógica de acuerdo al modelo pedagógico del PEI | 70 | 2023-03-01 | 30 | 2023-07-11 | 20 | 2023-10-14 | 20 | Establecer un plan de acción para el fortalecimiento metodológico a través de la ejecución de los proyectos transversales. | EN EJECUCION
Implementar el plan de fortalecimiento academico en función de los resultados de las pruebas externas. | Consolidar el comité de seguimiento en la ejecución del plan de mejoramiento academico | Acciones formativas mediante programas de formación con empresa especializada por grados. | 100 | 2023-03-01 | 50 | 2023-07-11 | 30 | 2023-10-14 | 20 | Aplicación de simulacros, ejercicios de comprension lectora, motivacion en su proyecto de vida, y experiencias de estudiantes que han tenido buenos puntajes, desarrollo de campañas de sencibilizacion explicando la importancia a nivel personal, profesional y para la vida | TERMINADA
Seguridad y protección sin un panorama de riesgos | Diseñar e Implementar el panorama de riesgos de la I.E. ante posibles eventos catastroficos, brindando seguridad y proteccion a toda la Comunidad Educativa. | planes de acción del proyecto de prevención del riesgo por sede. | 70 | 2023-03-01 | 30 | 2023-07-11 | 20 | 2023-10-14 | 20 | Socializar a la Comunidad Educativa las medidas preventivas derivadas del conocimiento cabal del panorama de riesgos y Revisar y Actualizar periodicamente la ejecucion del panorama de riesgos. | EN EJECUCION
La I.E desarrolla un entorno virtual a traves del uso de una plataforma digital orientada a los procesos administrativos, académicos, directivos y comunitarios | Desarrollar nuevas estrategías y metodologías que garantizan avances tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acordes al modelo de sociedad digital actual | Gestionar cambios y mejoras a la plataforma para facilitar los procesos de seguimiento y control | 100 | 2023-03-01 | 60 | 2023-07-11 | 20 | 2023-10-14 | 20 | Gestionar y aprobar los recursos para la adquisición de la plataforma y su implementación a nivel institucional. | TERMINADA
Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Mantenimiento preventivo de los equipos y dispositivos tecnologicos en cada sede. | Informe de gestión del trabajo de mantenimiento equipos y recursos por sedes. | 70 | 2023-03-01 | 20 | 2023-07-11 | 20 | 2023-10-14 | 30 | contratación de los servicios profesionales y pago de imsumos | EN EJECUCION
FORTALECER LA ESCUELA DE PADRES | Lograr la participación activa de los padres en las actividades programadas de la escuela de padres | Padres de familia vinculados a la escuela de padres | 100 | 2023-03-02 | 40 | 2023-07-12 | 30 | 2023-10-15 | 30 | Diseñar un cronograma de las capacitaciones para el año escolar | TERMINADA
CAPACITACIÒN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA PREVENCIÒN DE RIESGOS | Desarrollar un programa de Apoyo a las familias en prevencion de riesgos. | la comunidad educativa conocerá la ruta de prevención de riesgos a través de la escuela de padres | 65 | 2023-03-02 | 20 | 2023-07-12 | 20 | 2023-10-15 | 25 | Crear vínculos, con entidades que velan por la prevenciòn de riesgo de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA