## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-01-30 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VREDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  | Telefono |  | 3212041733
Rector o Director | ALBERTO CAYETANO QUINTERO GALVIS |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILMER PEÑARANDA PABON |  | LIDER AREA DIRECTIVA |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | LIDER AREA ACADEMICA |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
OLIVA NAVARRO |  | LIDER AREA ADMINISTRATIVA |  | talu1608@hotmail.com
ERICA ALVAREZ JIMENEZ |  | LIDER AREA COMUNITARIA |  | ealji@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural "Capitanlargo" |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ábrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fomentar canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del IER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% durante el transcurso del 2023. | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2023. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | 100% | 2023-03-30 | 20% | 2023-06-14 | 40% | 2023-11-30 | 40% | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. | TERMINADA
| Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 100% durante el año 2023. | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | 100% | 2023-03-30 | 25% | 2023-06-14 | 25% | 2023-11-30 | 50% | comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | TERMINADA
Articular acciones que permitan la participación activa del 100% de los padres de familia y acudientetes en las actividades propias de la IER Capitanlargo durante el 2023. | Convocar al 100% de los acudientes y padres de familia para que se integren a los diferentes estamentos del gobierno escolar durante el 2023. | Acudientes y padres de familia integrados a las actividades propias del gobierno escolar | 100% | 2023-03-30 | 50% | 2023-06-14 | 50% | 30/11/202 | 0% | Diseñar estrategias que permitan integrar a los acudientes y padres de familia en las actividades de la IER. | TERMINADA
| Poner en practica las acciones establecidas en el cronograma para buscar la promoción del sentido de pertenencia y la participación activa de toda la comunidad educativa. | Acudientes y padres familia comprometidos en la organización y relización e las diferntes actividades extacurriculares de la IER | 100% | 2023-03-30 | 50% | 2023-06-14 | 50% | 2023-12-03 | 0% | Convocar a los padres y acudientes a integrar los diferentes estamentos del gobierno escolar | TERMINADA
Diseñar y aplicar un cronograma que permita la integración armónica del 100% de los estudiantes que ingresen durante el 2023 a la IER Capitanlargo. | Identificar y caracterizar al 100% de los estudiantes nuevos de la IER y a aquellos que pasan de las diferentes sedes a la sede principal para planear las actividades que les permita una integración armónica durante el 2023. | Nuevos estudiantes identificados y preparados para iniciar armónicamente las labores estudiantiles. | 100% | 2023-02-01 | 50% | 2023-02-28 | 50% | 2023-06-30 | 0% | Levantar un registro por sedes que permita identificar los nuevos estudiantes en cada una de ellas. | TERMINADA
| Aplicar el 100% del cronograma estructurado que permita el ingreso armónico de los nueos estudiantes y aquellos que vienen de otras sesdes para la sede principal durante la vigencia 2023. | Nuevos estudiantes comprometidos con el cuidado y conservación de la planta física y los implementos disponibles para el desarrollo de las labores académicas. | 100% | 2023-03-30 | 30% | 2023-06-14 | 40% | 2023-11-30 | 30% | Desarrollar actividades que permitan la integración armónica de los nuevos estudiantes que ingresen a la IER y aquellos que terminada su formaci´n básica primaria llegan a la sede principal a comenzar la básica secundaria. | TERMINADA
Diseñar e implementar estrategias de mejora que con lleven a superar las dificultades presentadas en las pruebas Evaluar para Avanzar en las diferentes áreas de conocimiento y asi obtener mejores resultados. | En el transcurso del año lectivo 2023 se podran en marcha las diferentes estrategias para obtener en 85% mejores resultados en las diferentes pruebas emanadas por el MEN. | Definición de estrategias. | 85% | 2023-04-01 | 20% | 2023-06-17 | 20% | 2022-11-25 | 45% | Identificar estudiantes que presentan dificultades | TERMINADA
[10 empty] | Motivar mediante charlas o actividades ludicas a los estudiantes para mejorar el proceso académico. | TERMINADA
[10 empty] | Aplicar las estrategias propuestas | TERMINADA
Elaborar planes de apoyo teniendo en cuenta las dificultades (Inclusión) presentada en cada guia de las areas de conocimiento. | Al finalizar cada periodo el 80% de los estudiantes superaran las dificultadespresentadas en las diferentes áreas. | Planes de Apoyo elaborado. | 80% | 2023-04-01 | 20% | 2023-06-17 | 30% | 2023-11-24 | 30% | Seleccionar estudiantes con dificultades. | TERMINADA
[10 empty] | Seleccionar los logros donde presentaron dificultades | TERMINADA
[10 empty] | Diseñar y aplicar los planes de apoyo | TERMINADA
Promover la educación inclusiva como un proceso que reconoce valores y responde de manera permanente a la diversidad. | En el primer semestre del año 2023 se seleccionaran los estudiantes que presenten dificultades en un 90% con el fin de garantizarles una educación de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. | Alumnos seleccionados de acuerdo a la educación inclusiva. | 90% | 2023-02-28 | 20% | 2023-06-16 | 50% | 2023-11-20 | 0% | Elegir los estudiantes con caracteristicas especiales. | TERMINADA
[10 empty] | Citar a los padres de familia para exponer la situación . | EN EJECUCION
Reportar a la SED el listado de los alumnos con caracteristicas especilaes y buscar estrategias de apoyo.
Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado a la Institucion Educativa Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes del IER en un 50% en el transcurso del año lectivo. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | 0% | 2023-05-05 | 0% | 2023-08-18 | 0% | 2023-12-01 | 0% | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | NO INICIADA
[10 empty] | Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas. | NO INICIADA
| Resaltar en un 60% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | 0% | 2023-06-13 | 0% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-17 | 0% | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | NO INICIADA
[10 empty] | Exaltación de docentes y directivos vinculados a la labor educativa por más de 30 años. | NO INICIADA
Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios, con el fin de facilitar la asistencia en cada una de las Sedes y mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus competencias. | Gestionar ante la alcaldia el servicio de transporte del 80% para los estudiantes de la IER que requieren de este servicio. | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | 80% | 2023-02-10 | 30% | 2023-08-11 | 30% | 2023-11-24 | 20% | Gestión ante la alcaldía municipal del transporte escolar hasta finalizar el año lectivo. | EN EJECUCION
[10 empty] | Vigilar que el servicio de transporte prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente. | EN EJECUCION
| Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes de la IER Capitanlargo cuenten con el servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE. . | 100% | 2023-02-24 | 40% | 2023-06-16 | 40% | 2023-11-15 | 20% | Solicitud al encargado del PAE el servicio para la totalidad de los estudiantes de la IER Capitanlargo. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | EN EJECUCION
Incentivar en los docentes la investigación en el aula con el propósito de motivar en los estudiantes hábitos investigativos. | Lograr que el 60% de los docentes realicen actividades investigativas en el aula de clase durante el año escolar. | Porcentaje de docentes haciendo investigación en el aula. | 60% | 2023-03-03 | 20% | 2023-07-25 | 20% | 2023-11-17 | 20% | Reuniones de docentes por periodo académico para compartir experiencias pedagógicas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicación en el aula, de las experiencias pedagógicas adquiridas, con los estudiantes. | EN EJECUCION
| Fomentar hábitos investigativos en los estudiantes en un 50%. | Porcentaje de estudiantes desarrollando actividades de investigacion en el aula. | 50% | 2023-03-13 | 15% | 2023-08-02 | 15% | 2023-11-17 | 20% | Fortalecimiento de la investigación en el aula de clase entre docentes y estudiantes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Socialización de las actividades investigativas con los demás compañeros, por parte de los estudiantes. | EN EJECUCION
Capacitar a la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Realizar talleres ludico-pedagógicos sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron los talleres educativos en riesgos psicosociales | 90% | 2023-06-15 | 20% | 2023-09-15 | 30% | 2023-11-15 | 30% | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | TERMINADA
[10 empty] | Desarrollar talleres que fomenten la prevención de riesgos psicosociales. | TERMINADA
| Orientar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | 90% | 2023-06-15 | 20% | 2023-09-15 | 30% | 2023-11-15 | 30% | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | TERMINADA
[10 empty] | Proyectar videos de reflexión. | TERMINADA
Motivar a los padres de familia sobre la importancia de vincularse activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus acudidos para mejorar su desempeño académico y social. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | 100% | 10/002/2023 | 80% |  |  |  |  | Diseño del plan de acción para la formación de los padres de familia. | TERMINADA
[10 empty] | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | TERMINADA
| Ejecutar el plan de acción de formación de la escuela de padres en un 80% | Porcentaje de plan de acción implementado en la escuela de padres. | 80% | 2023-06-15 | 20% | 2023-09-15 | 20% | 2023-11-15 | 20% | Realización de talleres teoricos- prácticos para la formación de padres de familia. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos de la escuela de padres. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA