## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS |  |  | NOVIEMBRE 27/2023
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 154377000207
Dirección | CL 2 N°. 9-07 BARRIO OBRERO |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico | colnuesa-sednortedesantander@hotmail.com |  | Telefono |  | 3123785025
Rector o Director | HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO |  | Horizonte |  | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ESP. HENRY VOLTAIRE FLECHAS V. |  | RECTOR |  | flechas-voltaire59@hotmail.com
ELKIN AURELIO VILLAMIZAR R. |  | DOCENTE |  | elkin2714@hotmail.com
LUIS ALIRIO SALCEDO PEÑALOZA |  | DOCENTE |  | alsape68@hotmail.com
LUZ ELENA VELAZCO MENDOZA |  | DOCENTE |  | lelena-vm@hotmail.com
JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ |  | DOCENTE |  | cheheve-11@hotmail.com.
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELKIN AURELIO VILLAMIZAR |  | LIDER |  | DIRECTIVA
LUIS ALIRIO SALCEDO PEÑALOZA |  | LIDER |  | ACADEMICA
LUZ ELENA VELAZCO MENDOZA |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias |  |  |  |  | Municipio |  |  | Labateca
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Definir e Implementar las políticas de inclusión contextualizadas a las necesidades educativas de los diferentes grupos poblacionales existentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias. | A noviembre de 2024 se habrán implementado las politicas de inclusión en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias del municipio de Labateca. | Porcentaje de acciones y estrategias ejecutadas. | 50% | 2023-04-26 | 20% | 2023-08-17 | 35% | 2023-11-27 | 50% | Consolidar información a partir de la matricula. Entrega de ficha para ser aplicada por cada titular. Caracterización de los Estudiantes con discapacidad y/o trastornos especificos del aprendizaje escolar y/o el comportamiento de acuerdo al reporte dado por cada titular. Información al consejo académico. Sensibilzar a los padres de familia en las politicas de inclusión de la institución. Elaborar las políticas de inclusión de la Institución. | EN EJECUCION
Incluir en las políticas administrativas el tiempo necesario para la inducción del personal nuevo que ingrese a la Institucón Educativa. | Al finalizar el 2023, estarán organizadas en un 50% las nuevas estrategias para la inducción y recepción del personal nuevo. | A Noviembre 27 del 2023, el 50% de la estrategia organizada para la inducción y recepción del personal nuevo estará finalizada. | 50% | 2023-04-04 | 25% | 2023-10-10 | 25% | 2023-11-27 | 50% | Evidencia física (registro fotográfico, actas) de la estrategia formulada para la inducción del personal nuevo que ingresa a la IE. | TERMINADA
Formular un plan de estudios contextualizado que corresponda a la formación integral y a las diferencias individuales de los estudiantes. | Al finalizar el 2025 se habrá formulado el plan de estudios en un 80% teniendo en cuenta la interdisciplinariedad los PPT los PPP y proyectos de vida. | Un 90% de los Docentes participarán en la actualización del plan de estudios para el mejoramiento curricular, teniendo en cuenta el contexto. | 30% | 2023-03-09 | 10% | 2023-07-12 | 10% | 2023-11-23 | 10% | Revisión del plan de estudios y áreas actual. Actualización de los planes de área teniendo en cuenta la interdisciplinariedad los PPT y los PPP de acuerdo al contexto. Actualización del plan de clases, planes de evaluación y planes de mejoramiento académico teniendo en cuenta los referentes curriculares, los PPT, los PPP según el contexto. | EN EJECUCION
Formular el DUA y el PIAR para la a tención de los estudiantes con discapacidades en la I. E Nuestra Señora de las Angustias de Labateca. | Al finalizar el 2023 se habrá formuladoel DUA y el PIAR en un 90% en la IENSA, Labateca. | Al finalizar el 2023 el 90% de los Docentes habrán formulado el DUA y el PIAR | 50% | 2023-03-01 | 20% | 05/'07/2023 | 15% | 2023-11-16 | 15% | Documentación sobre inclusión escolar. Diseño de registros para la inclusión. Formulación del DUA y el PIAR con apoyo interinstitucional. | EN EJECUCION
Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados internos y externos del desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el 2025 se habrá conocido, analizado y planteado un plan de mejoramiento para un eficiente rendimiento académico de los estudiantes. | Al finalizar el 2025 se habrá diseñado e implementado en un 90% el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la I.E. COLNUESA, Labateca. | 30% | 2023-03-16 | 10% | 2023-07-12 | 10% | 2023-11-09 | 10% | Documentación para la sistematización e institucionalización del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes. Diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación para determinar el desempeño académico de los estudiantes. Diligenciamiento, sistematización e institucionalización del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la IE Colnuesa. | EN EJECUCION
Aplicar talleres de escuela de padres, madres de familia y cuidadores basados en la temàtica propuesta en la ley 2025. | A noviembre de 2025 se habrà implementado talleres de escuela de padres, madres de familia y cuidadores teniendo en cuenta la Ley 2025 de 2020 | 90% padres de familia comprometidos en las actividades de escuela de padres,ochenta horas de trabajo social y orientación en la prevención de los riesgos psicosociales. | 30% | 2023-03-20 | 10% | 2023-07-14 | 10% | 2023-10-20 | 10% | 1. Socializaciòn Ley 2025 de 23 de julio 2020. 2.Elaboraciòn talleres de escuela de padres3. Aplicaciòn de talleres Escuela de padres 4. Recopilaciòn de evidencias.. | EN EJECUCION
Dar cumplimiento a las ochenta horas sociales por parte de los estudiantes de los grados dècimo y undècimo | A Noviembre de 2023 los estudiantes de dècimo y undècimo habran cumplido con las ochenta horas sociales. | 90% padres de familia comprometidos en las actividades de escuela de padres,ochenta horas de trabajo social y orientación en la prevención de los riesgos psicosociales. | 100% | 2023-03-20 | 25% | 2023-07-14 | 25% | 2023-10-20 | 50% | 1. Propuesta y elecciòn para el cumplimiento de las ochenta horas. 2.Orientaciòn para formulaciòn de proyecto 3. Supervisiòn de ejecuciòn de trabajos. 4.Evaluaciòn | TERMINADA
Vincular entidades competentes para el desarrollo de temàticas que conlleven al mejoramiento de los riesgos psicosociales que afectan a la comunidad educativa. | A noviembre de 2025 se habrà vinculado personal profesional que orienten idoneamente a la comunidad educativa en los riesgos psicosociales. | 90% padres de familia comprometidos en las actividades de escuela de padres,ochenta horas de trabajo social y orientación en la prevención de los riesgos psicosociales. | 50% | 2023-03-20 | 20% | 2023-07-14 | 20% | 2023-10-20 | 10% | 1. Elaboraciòn de oficios para vinculaciòn de entidades municipales y/o dptales. 2. Elaboraciòn de cronograma. 3. Ejecuciòn y evaluaciòn de actividades 4. Recopilaciòn de evidencias. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA