## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
SAN PEDRO APÒSTOL |  |  | 2022-11-30
|  |  | Código DANE |  | 254871000125
Dirección | Vereda la Cueva |  | Municipio |  | VILA CARO
Correo electronico | ie_sanpedroapostol@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3134315405
Rector o Director | ISAURA VILLAMIZAR JAIMES |  |  | Horizonte | 2019 - 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MONGUI SANCHEZ BUENAVER |  | DOCENTE |  | monguissan2014@iespavillacaro.edu.co
JOSÈ ALIRIO BERNAL RAMÌREZ |  | DOCENTE |  | joalbera_1366@iespavillacaro.edu.co
KAREN ADRIANA PAÉZ CONDE |  | DOCENTE |  | kadrianita_1999@iespavillacaro.edu.co
LINDA MARIEL RAMIREZ CAICEDO |  | DOCENTE |  | lindac@iespavillacaro.edu.co
MARICELA SERRANO SILVA |  | DOCENTE |  | maricela.serranosilva@iespavillacaro.edu.co
ABIGAIL DEL CARMEN SERRANO CARDENAS |  | DOCENTE |  | abiseca0776@iespavillacaro.edu.co
ANA ILSE PATIÑO CORREDOR |  | DOCENTE |  | anailsepatico@iespavillacaro.edu.co
JOSÉ RUBEN PABÓN ORTÍZ |  | DOCENTE |  | Joserpo69@iespavillacaro.edu.co
ISAURA VILLAMIZAR JAIMES |  | RECTORA |  | crisavi10@iespavillacaro.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MONGUI SANCHEZ BUENAVER |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
KAREN ADRIANA PAÉZ CONDE |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MARICELA SERRANO SILVA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSÉ RUBEN PABÓN ORTÍZ |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD
ISAURA VILLAMIZAR JAIMES |  | RECTORA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: SAN PEDRO APÒSTOL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Orientar la motivación en los estudiantes como base fundamental, para lograr así un aprendizaje significativo. | Resaltar el valor de la educación a través de la motivación a la comunidad educativa. | Al finalizar el primer semestre el 50% de los estudiantes y padres de familia habrán demostrado su interés en el proceso de enseñanza - aprendizaje. | Videos y talleres motivacionales | MENSUAL | A1. Orientar en la comunidad educativa el interes hacia el proceso de aprendizaje mediante videos motivacionales y taller ludicos. A2. Incentivar en los padres de familia el acompañamiento oportuno en el proceso de formacion de sus hijos. |  |  | X |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-11-10 | Jose Alirio Bernal Ramon Efren Ortiz Mongui Sanchez Zoraida Rincón Edith Jasmin Esparza
| Orientar la motivación en los estudiantes como base fundamental, para lograr así un aprendizaje significativo. |  | Al finalizar cada periodo la Institución educativa incentivará a los estudiantes que obtengan el mejor promedio en su rendimiento académico. | Incentivos académicos | TRIMESTRAL | A.1. Eximir de las evaluaciones finales a los estudiantes que en cada periodo académico cuenten con promedio superior. A2.Condecorar al estudiante que haya obtenido el mejor desempeño académico en cada periodo escolar. |  |  | X |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-11-17 | Jose Alirio Bernal Ramon Efren Ortiz Mongui Sanchez Zoraida Rincón Edith Jasmin Esparza
GESTION DIRECTIVA | Gestionar ante el consejo directivo la consecución del material didáctico para las sedes focalizadas con estudiantes que tienen NEE, favoreciendo la práctica pedagógica. | Gestionar ante el consejo Directivo y entidades Gubernamentales la adquisición del material pedagógico e interactivo para estudiantes con NEE en las sedes focalizadas | Radicar en el mes de abril 2023 las solicitudes a las entidades gubernamentales que colaboraran con el material pedagógico e interactivo para estudiantes con NEE. | Adquisición de material pedagógico e interactivo | SEMANAL | A1. Gestionar ante el consejo directivo y entidades gubernamentales la adquisicion de material pedagógico e interactivo para estudiantes con NNE. |  | X |  |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-04-30 | Belquis Rodriguez Blanca Melo Jose Maria Pacheco
| Gestionar ante el consejo directivo la consecución del material didáctico para las sedes focalizadas con estudiantes que tienen NEE, favoreciendo la práctica pedagógica. |  | Al finalizar el segundo semestre del 2023 las sedes focalizadas contarán con el 80 % del material pedagógico e interactivo necesario para el los niños con NEE. | Material didáctico en función | TRIMESTRAL | A2. Distribuir y hacer entrega del material pedagógico e interactivo a las sedes focalizadas que cuenten con estudiantes con NNE. |  | X |  |  |  |  | 2023-05-23 | 2023-11-15 | Belquis Rodriguez Blanca Melo Jose Maria Pacheco
GESTION DIRECTIVA | Generar el espíritu de liderazgo de los estudiantes y darle funcionalidad a la figura del personero estudiantil. | Dinamizar el proceso de gobierno escolar para que cada órgano se apropie de sus funciones y desarrolle sus actividades con eficiencia para que impacten positivamente todos los procesos institucionales. | A febrero 2023 se realizará el debido acompañamiento al plan de gobierno para que sus propuestas estén acordes al contexto de la comunidad educativa. | Plan de personería y contraloría | SEMANAL | A1.Orientar el diseño y la estructura de las propuestas que plantean los candidatos a personeria y contraloria en su plan de gobierno. A2. Realizar el seguimiento y acompañamiento oportuno al plan de trabajo de personeria y contraloria. |  |  | X |  |  |  | 2023-02-23 | 2023-06-15 | Jessica Vergara Gladys Peña Patricio Rodríguez
| Generar el espíritu de liderazgo de los estudiantes y darle funcionalidad a la figura del personero estudiantil. |  | A Noviembre de 2023 el 100% de los diferentes órganos del gobierno escolar ejecutaran sus funciones en pro del desarrollo de la comunidad educativa. | Cronograma de trabajo de personería y contraloría. | MENSUAL | A.1. Acompañar adecuadamente el siguimiento al cronograma de actividades de los representantes del gobierno escolar. A.2. Socializar a toda la comunidad educativa los resultados obtenidos durante el proceso del gobierno escolar. |  |  | X |  |  |  | 2023-02-23 | 2023-11-11 | Jessica Vergara Gladys Peña Patricio Rodríguez
ACADÉMICA | Ajustar el plan de estudios en algunas asignaturas que así lo requieran de acuerdo a sugerencias presentadas por los líderes de áreas. | Identificar los ajustes pertinentes a realizarse en las áreas y asignaturas del plan de estudios que así lo requieran. | M1. Analizar de forma detallada los documentos orientadores emanados por el MEN, que pueden ayudar a fortalecer el plan de estudios a modificar. | Análisis de los documentos orientadores, para realizar los ajustes en el plan de estudios. | TRIMESTRAL | A1. Identificar los documentos que pueden proveer información para realizar los ajustes pertinentes. | 250000 |  | X |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | Directivos Karen Páez Linda Mariel Ramírez
| Seguimiento a la guias de aprendizaje |  | M2. Reestructurar el plan de estudios de las áreas y asignaturas seleccionadas como prioridad. | Ajustes del plan de estudios en las áreas y asignaturas seleccionadas. | TRIMESTRAL | A4. Modificar el plan de aula de acuerdo con los hallazgos evidenciados por cada uno del equipo de área | 60000 |  | X |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-09-15 | Líderes de área y docentes, Carolina Sepúlveda y Claudia Valderrama.
ACADÉMICA | Analizar los resultados de las pruebas externas aplicadas a la institución educativa. | Analizar las pruebas externas de la institución educativa. | M1. En el primer semestre del año escolar 2023, se analizarán las pruebas externas con el fin de identificar el área con mayor debilidad académica. | Análisis y consolidación de los resultados de las pruebas externas aplicadas a la institución (Evaluar para avanzar y saber once) | TRIMESTRAL | A5. Realizar el análisis por componente (áreas) con el fin de identificar las dificultades presentadas en las pruebas. | 600000 |  | X |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-05-31 | Equipo HME. Edilmer Mora Luz Stella Bejarano
| Implementar del plan de acción. |  | M2. Generar estrategias de mejora a las debilidades encontradas en las pruebas externas. | Establecer acciones de mejoramiento para las debilidades encontradas en los resultados de las pruebas externas. | TRIMESTRAL | A8. Ejecutar las estrategias que se diseñaron en el plan de acción con el fin de mejorar en los aprendizajes que presentan debilidad, según los resultados de las pruebas aplicadas a la IE. | 500000 |  | X |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-10-27 | Equipo HME Linda Mariel Ramírez y Karen Páez
ACADÉMICA | Gestionar a través de los microcentros pedagógicos la adquisición de material didáctico y pedagógicos atendiendo a lo requerido por el plan de estudios. | Gestionar a través de los microcentros la adquisición de material didáctico y pedagógico atendiendo a lo requerido por el plan de estudios. | M1. Elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo de microcentros. | Organización y elaboración del cronograma para el desarrollo de los microcentros. | TRIMESTRAL | A9. Organizar en compañía de los directivos docentes las fechas y lugares viables para el desarrollo de los microcentros | 300000 |  | X |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-06-05 | Rectora Karenadriana Páez Linda Mariel Ramirez
| Ejecutar los microcentros en las fechas estipuladas. |  | M2. Al terminar el año 2023 se contará con un cronograma ejecutado de microcentros y experiencias significativas. | Participación activa de los docentes y directivos docentes en las actividades propuestas. | TRIMESTRAL | A12. evaluación y retroalimentación de los microcentros realizados para identificar fortalezas y debilidades de las actividades. | 300000 |  | X |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-11-30 | Líderes de gestión Académica Rectora Mireya Canoles Carolina Sepúlveda Andelfo Ramírez Argenida Remolina
| Solicitar a los padres de familia el diagnostico emitido por un especialista del ente de salud a los estudiantes bajo sospecha de discapacidad que presenten frnte al aprendizaje y la participación de cada docente reitirá a la psicoorientadora y docente de apoyo indicando así la caracterización pedagógica, PIAR Y DUA llevando al seguimiento de los estudintes con discapacidad. | Caracterizar a los estudiantes con discapacidad brindándoles planes individuales de ajustes razonables cumpliendo así, con las políticas de inclusión y equidad para la educación. | M1.De febrero a marzo del 2023 deben estar elaborados los planes individuales de ajustes razonables, para los estudiantes con discapacidad y planes de apoyo a los estudiantes de bajo rendimiento académico | Implementar los planes de apoyo para cada estudiante con diicutad de aprendizaje. | TRIMESTRAL | A1. Realizar los apoyos pertinentes teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes con dificultad de aprendizaje (PIAR Y DUA). |  | X |  |  |  |  | 2023-03-11 | 2023-03-26 | Elizabeth Madero, Docente de aula
Gestionar periodicamente capacitación a todos los docentes por parte de Psicoorientadora, con la docente de apoyo.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Hacer seguimiento continuo, por parte de la psicorientadora a los estudantes con bajo rendimiento academico. Dar a conocer a la planta docente la necesidad de implemenar los planes de apoyo a los estudiantes con discapacidad. Plantear en escuela de padres una actividad de concientización a los padres sobre la importancia del diagnóstico clínico en el estudiante, para así hacer el seguimiento y realizar un aprendizaje continuo o idoneo para ellos. |  |  | Retroalimentacion de los planes de apoyo | TRIMESTRAL | A2. Aplicar los planes individuales de ajustes razonables PIAR y DUA a estudiantes con dificultad de aprendizaje y hacer un acompañamiento u orientación permanente por parte de la Psicorientadora y docente de apoyo |  | X |  |  |  |  | 2023-11-10 | 2023-03-10 | Elizabeth Madero, Docente de aula
|  |  | M2. En el 2023 se debe contar con el acompañamiento de la Psicorientadora y la docente de apoyo sobre las necesidades individuales de cada estudiante, para una oportuna remisión y seguimiento, teniendo en cuenta los formatos establecidos por el área de gestión académica y los protocolos del programa de inclusión y equidad para la educación. | Valoracion de los nuevos casos reportados por cada docentes de los estudiantes con necesidades educativas especiales. | MENSUAL | A3. Reportar oportunamente a la Psicorientadora o especialista, promoviendo las orientaciones necesarias al personal docente en el seguimiento de los formatos a llenar para tener en cuenta el trabajo que se debe realizar con los estudiantes caracterizados ó con sospecha. |  | X |  |  |  |  | 2023-03-11 | 2023-11-10 | Elizabeth Madero, Docente de aula
|  |  |  | Remisión de formatos a la psicorientadora. | MENSUAL | A4.Reportar por parte de los docentes el seguimiento y avances de los procesos educativos de los estudiantes con dificultad de aprendizaje teniendo en cuenta la ruta de las políticas de inclusión y equidad para la educación |  | X |  |  |  |  | 2023-03-11 | 2023-10-01 | Elizabeth Madero, Docente de aula
| Diseñar, Implementar y ejecutar el plan de contingencia para minimizar los riesgos físicos en cada una de las Sedes Educativas. | Diseñar un plan de acción que permita mitigar los diferentes riesgos que existen en las Sedes Educativas de la Institución Educativa San Pedro Apóstol. | M1. Identificar y clasificar los diferentes tipos de riesgos encontrados en cada una de las sedes de la institución | Observación en las instalaciones de las Sedes Educativas con el fin de identificar los tipos de riesgos presentados en cada una de ellas. | TRIMESTRAL | A1. Facilitar el formato de riesgos institucional a cada docente de las sedes educativas. |  | X |  |  |  |  | 17-18/01/2023 | 2023-01-18 | Isaura Villamizar Jaimez Gérman Mendez Irene Rivera Diana Castellanos
[6 empty] | A2. Registrar en el formato institucional cada tipo de riesgo encontrado según su clasificación, en las diferentes sedes educativas. |  | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-10-04 | Docente de aula
|  |  | M2. Presentar un informe de los riesgos de mas alto nivel de prioridad encontrados en todas las Sedes Educativas y diseñar un plan de apoyo que mitigue estos riesgos encontrados. | Clasificación de los riesgos identificados por medio de una lista de chequeo estandarizado. | TRIMESTRAL | A3. Clasificar los riesgos encontrados en las sedes según reporte suministrado por los docentes. |  | X |  |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-05-31 | Gérman Mendez Irene Rivera Diana Castellanos
[6 empty] | A4. Seleccionar los riesgos de más alto impacto encontrados en cada sede, según el reporte entregado |  | X |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Gérman Mendez Irene Rivera Diana Castellanos
| Diseñar un formato de solicitud de recursos y materiales de aprendizaje. | Diseñar e implementar guías y Gestionar recursos para la adquisición de materiales educativos que permitan el desarrollo de las actividades escolares para el aprendizaje | M1. El consejo Directivo asegura la disponibilidad presupuestal para el 2023 para la adquisición de los recursos para la compra de materiales didácticos como planes de apoyo y necesidades educativas para el 2023. | al finalizar el año 2023 a instituciòn educativa contarà con e 100% del pan para la adquisiciòn de los recursos para el aprendizaje demandados en el direccionamineto estratègico de las necesidades de docentes y estudiantes. | TRIMESTRAL | A1 Diseñar un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que consulta las demandas de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-11 | 2023-04-03 | Fredy Alcina Pérez Maria Lucrecia Leal Otilia òrez Garcia
|  |  |  | Adquisición 100% de los recursos didácticos de acuerdo a la priorización de necesidades educativas. | MENSUAL | A2. Eaborar una lista de necesidades de recursos didácticos por docente y sede. Compra y entrega a los docentes y a estudiantes de acuerdo a la solicitud. | 5000000 | X |  |  |  |  | 2023-02-11 | 2023-11-30 | Fredy Alcina Pérez Maria Lucrecia Leal Otilia òrez Garcia
| Aprobación de recursos financieros por parte del consejo Directivo para la adquisición de recursos y materiales de aprendizaje para las diferentes sedes educativas. |  | M2. A comienzos de cada periodo del 2023 deben estar diseñadas las guías requeridas para cada área e implementarlas en el transcurso del periodo para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. | Orientar a los docentes en la elaboración de las guias. | TRIMESTRAL | A3. Elaborar las guías de cada área, teniendo en cuenta el plan de unidad de la institución, apoyadas en el aprendizaje más significativos y funcionales. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-11 | 2023-11-30 | Docente de aula
|  |  |  | Implementar las guias en cada periodo como mecanismo de trabajo y fortaleze el proceso de enseñanza aprendizaje. | SEMANAL | A4. Implementar las guías de aprendizaje en cada una de las sedes, haciendo acompañamiento |  | X |  |  |  |  | 2023-02-11 |  | Docente de aula
COMUNIDAD | El plan de estudios de la asignatura de Etica y Valores debe terminar de ajustarse con la inclusion de indicadores correspondientes a las actividades planteadas del proyecto de vida. | Actualizar el plan de unidad de la asignatura de Ética, Valores Humanos y educación para la Paz con la inclusión de indicadores y temáticas correspondientes al proyecto de vida. | M1. A junio de 2023 se contará el plan de unidad de Ética, Valores Humanos y educación para la Paz actualizado con los indicadores y temáticas del proyecto de vida. | Plan de unidad de Ética, Valores Humanos y educación para la Paz actualizado | TRIMESTRAL | A1. Revisar el plan de unidad de ética y valores humanos y educación para la paz. A2. Incluir los indicadores y tematicas por grado en el plan de unidad de etica y valores humanos y educacion para la paz. | [6 empty] | 2023-03-13 | 2023-11-30 | Sandra Yañez Jimenez,Sofia Serrano Ortiz, Constantino Celis Peñaranda
|  |  | M2. Elaborar un video con los estudiantes de los grados 5, 9 y 11 para conocer el impacto del proyecto de vida en su año escolar. | Carpeta en la nube con videos de entrevistas a estudiantes. | TRIMESTRAL | A3. Redactar el guin del video. A4. Grabar a los estudiantes en formato de entrevista | [6 empty] | 2023-03-13 | 2023-11-30 | Sandra Yañez Jimenez,Sofia Serrano Ortiz, Constantino Celis Peñaranda
COMUNIDAD | Hacer uso de las TIC para la produccion de material multimedia (videos,folletos,infografias) para la realizacion de las diferentes sesiones de las escuelas de padres. | Producir material multimedia con las temáticas de las sesiones de escuela de padres asociado el contexto de la comunidad académica. | M1. Consultar y seleccionar las temáticas a trabajar sobre la escuela de padres del año. | Archivo con las respuestas a la encuesta. | TRIMESTRAL | A5. Elaborar una encuesta para elección de temáticas para la escuela de padres. A6. Analizar las respuestas de le encuesta para la selección de las temáticas de la escuela de padres. | [6 empty] | 2023-03-13 | 2023-11-30 | Ana Ilse Patiño Corredor. Ludy Amparo Mora Mora. José Rubén Pabón Ortiz
|  |  | M2. Editar videos y folletos con las temáticas seleccionadas para los encuentros de escuela de padres. | Carpeta en la nube con videos editados. | TRIMESTRAL | A7. Buscar material de apoyo a los videos (imágenes, audios, texto) para la elaboración de los videos. A8. Elaborar los videos y folletos con el material recolectado. | [6 empty] | 2023-03-13 | 2023-11-30 | Ana Ilse Patiño Corredor. Ludy Amparo Mora Mora. José Rubén Pabón Ortiz
COMUNIDAD | Realizar un trabajo de actualizacion de los riesgos psicosociales en la institucion educativa y hacer divulgacion del analisis respectivo. | Actualizar el documento del proyecto de riesgos psicosociales para su aplicación. | M1. Revisar el documento del proyecto de riesgos psicosociales con el que se cuenta actualmente. | Documento actual de los riesgos psicosociales. | TRIMESTRAL | A9. Realizar la lectura del documento de riesgos psicosociales. A10. Resaltar los elementos donde se deban realizar ajustes. | [6 empty] | 2023-03-13 | 2023-11-30 | Antonio Ramírez Ramírez, Franklin Ramiro Aparicio Romero, Luis Carlos Jaime Suarez.
|  |  | M2. Ajustar los elementos identificados para la culminación del documento. | Documento actualizado. | TRIMESTRAL | A11. Incluir los ajustes correspondientes al documento de riesgos psicosociales. A12.Socializar los ajustes incluidos al documento de riesgos psicosociales. | [6 empty] | 2023-03-13 | 2023-11-30 | Antonio Ramírez Ramírez, Franklin Ramiro Aparicio Romero, Luis Carlos Jaime Suarez.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL