## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGGRÍCOLA
|  |  | Código DANE |  | 2554206000041
Dirección | FINCA LA MESETA |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA Q |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HELENA MARGARITA JARAMILLO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YULEIMA IMENA DUARTE PÉREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YIMMY OTONIEL DUARTE P |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA Diseñar estrategias para el fortalecimiento del gobierno escolar | Al finalizar el año 2023 el 100% del los estamentos del gobierno escolar será operativo. | Estrategias diseñadas para fortalecer el gobierno escolar. | 100% | 2023-03-23 | 20% | 2023-06-08 | 80% |  |  | Motivación a toda la comunidad educativa para que sean partícipes del gobierno escolar mediante escuelas de padres, asambleas de padres de familia, horas cívicas y actividades pedagógicas dentro de las clases de ciencias sociales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 0% | 2023-06-08 | 100% |  |  | Conformación de todas las instancias del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 30% | 2023-06-08 | 40% | 2023-11-28 | 30% | Acompañamiento de la orientadora escolar para motivar y estimular a los estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 40% | 2023-06-08 | 40% | 2023-11-28 | 20% | Realizar acciones para fortalecer el programa de promoción de bienestar de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 30% | 2023-06-08 | 30% | 2023-11-28 | 40% | Hacer seguimiento periódico a cada una de las actividades establecidas en el plan de acción del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2023-03-23 | 0% | 2023-06-08 | 0% | 2023-11-28 | 20% | Integrar a los miembros del consejo estudiantil de todas las sedes educativas. | EN EJECUCION
Fortalecer las relaciones con el sector productivo. | En el trancurso del año 2023 se implementaran acciones para fortalecer las relaciones con el sector productivo. | Participación activa del sector productivo en las actividades institucionales. | 80% | 2023-03-23 | 0% | 2023-06-08 | 30% | 2023-11-28 | 50% | Realizar una asamblea con el sector productivo para establecer alianzas estratégicas que redunden en el bienestar institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 30% | 2023-06-08 | 30% | 2023-11-28 | 40% | Invitar y hacer partícipe al sector productivo en las actividades institiucionales 2023. (Rendición de cuentas,feria agroindustrial, sustentación de los proyectos pedagógicos productivos, ceremomia de grado) . | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-03-23 | 0% | 2023-06-08 | 40% | 2023-11-28 | 40% | Vinculación del sector productivo en la realización de los PPP. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-03-23 | 0% | 2023-06-08 | 40% | 2023-11-28 | 40% | Seguimiento y evaluación a la participación en las actividades institiucionales del sector productivo. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA Elaborar el plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento para una adecuada prestación de los servicios. | Al finalizar el año escolar 2023, se habrá realizado el plan de mantenimiento, adecuación y embelecimiento de la institución educativa. | Mantenimiento,adecuacióny embellecimiento de la planta fisica de la institucion educativa. | 100% | 2023-02-22 | 20% | 2023-03-25 | 50% | 2023-06-06 | 30% | Diagnóstico por sedes de las necesidades de infraestructura y mantenimiento de la planta fisica. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-02-23 | 35% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-21 | 35% | Vincular a la comunidad educativa en la elaboración del plan de mantenimiento adecuación y embellecieminto | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-02-25 | 30% | 4-042023 | 40% | 2023-06-24 | 30% | Elaboración del plan de mantenimiento adecuación y embelleciemiento de la institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-02-28 | 0% | 2023-07-05 | 0% | 2023-06-28 | 0% | Aprobación por parte del consejo directivo dl plan de mantenimiento adecuación y embellecimento de la institución educativa | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-02-28 | 0% | 2023-08-11 | 0% | 2023-11-18 | 0% | Socialización del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento a la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-02-28 | 0% | 2023-08-14 | 0% | 2023-11-20 | 0% | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | EN EJECUCION
Socializar y adoptar las medidas preventivas del panorama de riesgos institucional | al finalizar el año escolar 2023, se habrá realizado dos simulacros y el 70% de las sedes eduactivas contara con su respectiva señalización. | Socialización de la s medidas preventivas | 100% | 2023-01-13 | 25% | 2023-02-07 | 30% | 2023-02-15 | 45% | Articulación con instituciones o entidades competentes en gestión de riesgo. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-03 | 25% | 2023-03-25 | 30% | 2023-08-25 | 45% | Capacitación sobre riesgo y medidas preventivas para la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-27 | 25% | 2023-03-13 | 35% | 2023-07-13 | 40% | Recolección de información sobre los croquis de cada sede. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-08-11 | 10% | 2023-08-16 | 20% | 2023-08-22 | 20% | Señalización en cada sede de las rutas de evacuación. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-03-25 | 10% | 2023-08-25 | 10% | 2023-09-07 | 50% | Seguimiento y evaluación de las medidas preventivas. | EN EJECUCION
ACADEMICA Aplicar las estrategias de apoyo pedagógico definidas por el consejo acadèmico y actores externos para casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Durante el año 2023 se implementaran las estrategias de apoyo pedagógico al 100% de estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | Estrategia de apoyo pedagógico a estudiantes con problemas de aprendizaje. | 100% | 2023-03-23 | 33% | 2023-06-08 | 33% | 2023-11-28 | 34% | Caracterizaciòn por periodo de los estudiantes que presentan bajo desempeño académico. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 50% | 2023-06-08 | 30% | 2023-11-23 | 20% | Reunión con consejo académico para definir las estrategias de apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendiazaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 30% | 2023-06-08 | 40% | 2023-11-28 | 30% | Acompañamiento de la orientadora escolar para motivar y estimular a los estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 40% | 2023-06-08 | 40% | 2023-11-28 | 20% | Implementar estrategias diseñadas en el plan de apoyo para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 50% | 2023-06-08 | 50% |  |  | Socializaciòn con padres de familia y estudiantes las estrategias de apoyo y sus respectivas actas de nivelaciòn y compromiso para mejorar el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 50% | 2023-06-08 | 30% | 2023-11-28 | 20% | Reunión de la comisión de evaluación y promoción para evaluar los resultados de la estrategia de apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-03-23 | 10% | 2023-06-08 | 10% | 2023-11-28 | 10% | Actualización de la base de datos de egresados. | EN EJECUCION
Fortalecer los canales de comunicacion que permitan enriquecer tanto a la institución en su procesos de desarrollo como a los egresados en su proceso de interacción con la institución. | Durante el año 2023 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral | Participación activa de egresados en el proceso de desarrollo institucional. | 100% | 2023-03-23 | 30% | 2023-06-08 | 30% | 2023-11-28 | 40% | Elecciòn de una persona para direccionamiento de la pàgina de facebook institucional. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2023-03-23 | 10% | 2023-06-08 | 10% |  |  | Seguimiento y Evaluaciòn de la funcionabilidad de la base de datos de egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-03-23 | 20% | 2023-06-08 | 20% | 2023-11-24 | 40% | Realizar una asamblea de egresados mediante una plataforma virtual o presencial. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-03-23 | 20% | 2023-06-08 | 20% | 2023-11-28 | 40% | Invitar y hacer participe a los egresados en las actividades institiucionales 2023. (Rendiciòn de cuentas, cumpleaños de la instituciòn, ceremomia de grado) . | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-03-23 | 10% | 2023-06-08 | 10% | 2023-11-28 | 60% | Seguimiento y evaluaciòn a la participaciòn en las actividades institiucionales de los egresados | EN EJECUCION
COMUNITARIA Diseñar estrategias pedagógicas para atender a los diferentes grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Durante el segundo semestre la Institución Educativa contará con estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | 1 | 2023-02-01 | 20% | 2023-02-28 | 30% | 2023-08-25 | 50% | Conformación del comité para la atención a los diferentes grupos étnicos. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-02-01 | 30% | 2023-02-28 | 40% | 2023-08-25 | 30% | Elaboraración de diágnostico inicial para identicar los grupos étnicos pertenecientes a la Institucion Educativa. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-02-28 | 10% | 2021-05-28 | 50% | 2023-09-15 |  | Diseño de estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-02-28 | 20% | 2021-05-28 | 20% | 2023-09-15 |  | Socialización de las estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2023-02-28 | 0% | 2021-05-28 | 45% | 2023-09-15 |  | Aprobacion y ejecución de las estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | EN EJECUCION
Socializar con la comunidad educativa el programa de prevención de riesgos físicos orientando a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Durante el segundo semestre la Institución Educativa contará con planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o similares para prevenir posibles accidentes. | Planes de evacuación frente a desastres naturales o similares. | 1 | 2023-02-15 | 50% | 2023-04-10 | 50% | 2023-05-12 |  | Apropiación del programa institucional de prevención de riesgos físicos por parte de todos los docentes de la Institución Educativa. | TERMINADA
|  |  | 0.8 | 2023-04-14 | 30% | 2023-07-12 | 50% | 2023-09-22 |  | Socialización del programa institucional de prevención de riesgos físicos mediante asamblea general con la comunidad educativa ITA. | TERMINADA
|  |  | 0.4 | 2023-02-15 | 20% | 2023-05-12 | 20% | 2023-11-30 |  | Desarrollo de actividades pedagógicas a través de los proyectos transversales orientandas a la formación de la cultura del autocuidado y la prevención frente a riesgo físico. | TERMINADA
|  |  | 0.4 | 2023-02-15 | 20% | 2023-05-12 | 20% | 2023-11-30 |  | Seguimiento y evaluación del programa institucional de prevención de riesgos físicos. | TERMINADA
Contar con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y poseer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifique el estado de la infraestructura y alerte sobre posibles accidentes. | Durante el segundo semestre la Institución Educativa contará con planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o similares para prevenir posibles accidentes. | Planes de evacuación frente a desastres naturales o similares. | 0.2 | 2023-03-23 | 10% | 2023-05-08 | 10% | 2023-09-25 |  | Elaboraración de diágnostico inicial para identicar el estado de infraestructura de cada Sede Educativa y alerta sobre posibles accidentes (naturesles, otros). | TERMINADA
|  |  | 0.05 | 2023-07-19 | 5% | 2023-09-25 |  | 2023-10-06 |  | Diseño de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-09-25 |  | 2023-10-06 |  | 2023-10-27 |  | Socialización de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-09-25 |  | 2023-10-06 |  | 2023-10-27 |  | Aprobación y ejecución de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastresnaturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes. | NO INICIADA
Diseñar estrategias para fortalecer la participacion de las familias en las asambleas y consejos de padres. | Al finalizar el año 2023 el 90% de los padres de familia asistiràn y participaran en las asambleas y consejos de padres. | Estrategias para fortalecer la participaciòn de los padres de familia. | 1 | 2023-02-28 | 50% | 2023-03-10 | 50% | 2023-03-10 |  | Conformaciòn del consejo de padres de familia y grupos de participaciòn. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-02-28 | 50% | 2023-03-10 | 50% | 2023-03-10 |  | Socializaciòn a padres de familia de los deberes y derechos que poseen al hacerse participes de los estamentos del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 0.3 | 2023-03-06 | 20% | 2023-07-05 | 10% | 2023-11-24 |  | Diseño de un plan de acciòn para fortalecer la participaciòn de los padres de familias en las asambleas. | TERMINADA
|  |  | 0.4 | 2023-03-06 | 20% | 2023-07-05 | 20% | 2023-11-24 |  | Ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn del plan de acciòn para fortalecer la participaciòn de los padres de familia. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA