## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. GILBERTO CLARO LOZANO |  |  | 2021-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254398000724
Dirección | Calle 1 No. 0 - 23 |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | iecolclaro@gmail.com |  |  | Tel | 3144603135
Rector o Director | Campo Elías Pérez Barriga |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Campo Elías Pérez Barriga |  | RECTOR |  | cep387@hotmail.com
Any Yulieth Trigos Peñaranda |  | Docente |  | Any_yulieth@hotmail.com
Fanny Oliva Trigos Chona |  | Docente |  | fannyoliva54@gmail.com
Leyda maria rincon |  | Docente |  | leydamariar@gmail.com
Ninfa Ismenia gerardino quintero |  | Docente |  | nanigq17@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIDA MARÍA RINCON CARRASCAL |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANNY YULIETH TRIGOS PEÑARANDA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
NINFA ISMENIA GERARDINO QUINTERO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
FANNY OLIVA TRIGOS CHONA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
CAMPO ELÍAS PÉREZ BARRIGA |  | RECTOR

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO GILBERTO CLARO LOZANO |  |  |  |  | Municipio LA PLAYA DE BELÉN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un adecuado plan de trabajo para todos los estamentos del gobierno escolar. | Al finalizar el mes de marzo se tendrán conformados acorde a lo establecido en la ley los diferentes estamentos del gobierno escolar, consejo directivo, consejo estudiantil, consejo académico, consejo de padres, comité de convivencia, comisión de evaluación y promoción y perosonero estudiantil, cada uno con un plan de acción para la vigencia 2023. | Estamentos del gobierno escolar bien conformados | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Convocar a la elección de los diferenes estamentos del gobierno escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Elección y conformación de cada uno de los estamentos del gobierno escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Presentar el plan de acción de cada estamento | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Aprobar los diversos planes de acción | TERMINADA
| al finalizar el año lectivo 2023, se evidenciará por lo menos cuatro reuniones de cada uno de los estamentos del gobierno escolar | Reuniones realizadas por cada uno de los estamentos del gobierno escolar | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Elaborar un cronograma de acción para cada uno de los estamentos del gobierno escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Publicar el cronograma en el que se incluyan las fechas de las diversas reuniones de los estamentos del gobierno escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Realizar las reuniones previstas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | seguimiento y evaluación | TERMINADA
Dar a conocer para su apropiación la visión, misión y metas institucionales a toda la comunidad educativa | Al finalizar el primer periodo académico del año 2023, el 100% de los estudiantes, personal docente, administrativo y directivo de la institución educativa tendrá conocimiento de la visión, misión y metas institucionales para el 2023 | Estudiantes, docentes, administrativos y directivos que tienen conocimiento de la visión, misión y metas institucionales para el 2023 | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Aprobar las metas institucionales por parte de consejo académico y directivo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar la visión, misión y metas institucionales para el 2023 con el personal docente y administrativo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Elaborar pendones con la visión, misión y metas institucionales para el 2023 para fijar el lugares visibles de la institución | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar a los estudiantes la visión, misión y metas institucionales para el 2023 | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo 2022 se habrá socializado con el 80% de la comunidad educativa el horizonte institucional | porcentaje de la comunidad educativa que tenga conocimiento dela nueva visión y misión institucional. | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Aprobar las metas institucionales por parte de consejo académico y directivo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Elaborar pendones con la visión, misión y metas institucionales para el 2023 para fijar el lugares visibles de la institución | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar con consejo de padres de la visión, misión y metas institucionales para el 2023 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar a los padres de familia de la visión, misión y metas institucionales para el 2023 | TERMINADA
Determinar una plítica institucional clara en el manejo de los conflictos que se puedan presentar entre cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. | Al finalizar el mes de marzo se habrá creado un procedimiento claro y oportuno para el manejo de los conflictos que se puedan presentar entre los miembros de la comunidad educativa | Procedimiento para el manejo de conflictos. | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Conformar el comité de convivencia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Determinar los diversos tipos de conflictos que se presentan dentro de la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Elaborar un procedimiento para el manejo de los conflictos detectados | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Incorporar los procedimientos creados al manual de procedimientos institucional | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo 2023 se podrá evidenciar el manejo de por lo menos el 80% de todos las situaciones que sean llevados al comité de convivencia. | Porcentaje de casos presetados al comité de convivencia a los que se le dio manejo. | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar a docentes, personal administrativo y estudiantes el procedimiento creado para el manejo de conflictos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar a padres de familia el procedimiento creado para el manejo de conflictos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Atender los casos presentados al comité de convivencia acorde a la ruta establecida. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | seguimiento y evaluación | TERMINADA
Revisar, reajustar e implementar el modelo existente de planeador de clases, con el fin de acoplar el plan de estudios existente con los lineamientos requeridos por el MEN. | Para la semana institucional de abril la institucion debe contar con un (1) formato consolidado, ajustado a los lineamientos requeridos por el MEN y aprobado por rectoria para diligenciar la planeacion de cada área. | Nombre del indicador: "planeador de clases". Indicador: un (1) formato por cada asignatura orientada. | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Revisar y reajustar el formato existente del planeador de clases. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Someter a revision y aprobación el formato a rectoría. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 | [5 empty] | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar en el consejo académico el formato planeador de clases para su realimentación y aprobación. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Implementar (prueba piloto) del planeador de clases para inciar el diligenciamineto del mismo en cada una de las áreas que cuentan con plan de área. | TERMINADA
| En la última semana del primer semestre del año 2023 la institución debe contar con el 100% de los planeadores, en todas las asignaturas, diligenciados, presentados y aprobados por rectoría. | Número total de planeadores aprobados por rectoría. | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Revisar, reestructurar y entregar los planes de área en cada una de las asignaturas del plan de estudio. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Recepcionar, revisar y aprobar los planes de área. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Diligenciar los formatos, planeador de clases, en cada una de las asignaturas con base en los planes de área. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Entregar a rectoría los planeadores de clases en la totalidad de asignaturas del plan de estudio. | TERMINADA
Implementar las recuperaciones en la ultima semana de cada periodo académico. | Asignar cuatro (4) semanas, finalizando cada periodo académico (semanas: 10, 20, 30 y 40) para las actividades de recuperación de asignaturas no aprobadas. | Nombre del indicador: "Semana de recuperaciones". Indicador: Horario de recuperaciones | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar con la comunidad académica el nuevo proceso de recuperaciones. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Generar las planillas definitivas de notas a lo largo de las semanas lectivas: 9, 19, 29 y 39 del año escolar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Notificar, en el transcurso de las semanas: 9, 19, 29 y 39, a los estudiantes que presentan actividades de recuperación. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Aplicar las actividades de recuperacion dejando evidencia del proceso y su resultado | TERMINADA
| Asignar cuatro (4) semanas (semanas: 9, 19, 29 y 39) para las evaluaciones finales de cada periodo acdémico. | Número de semanas destinadas para realizar las evaluaciones finales de cada periodo. | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Socializar con la comunidad académica el nuevo proceso de evaluaciones finales del periodo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Generar los horarios de evaluaciones finales del periodo. | TERMINADA
Diseñar las evaluaciones de acuerdo al formato tipo prueba saber.
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Aplicar las evaluaciones finales en las semanas: 9, 19, 29 y 39 correspondientes de cada periodo académico. | TERMINADA
Brindar apoyo a los estudiantes que debido a NEE o razones psicosociales presenten dificultades de aprendizaje que dificulten su proceso de formación. . | Al finalizar el año lectivo 2023 se tendrá en funcionamiento el PIAR diseñado por la institución para el manejo del 100% de los estudiantes con NEE. | Porcentaje de estudiantes con NEE a los cuales se les aplica el respectivo PIAR | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Identificar los estudiantes con NEE dentro de la institución | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Aplicar el PIAR y a las adaptaciones realizadas en el SIEE | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Seguimiento a las aplicaciones del PIAR y a las adaptaciones realizadas en el SIEE | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo 2023 la institución brindará apoyo psicosocial al 20% de los estudiantes que por razones psicosociales presenten bajo rendimiento académico | Porcentaje de estudiantes que por razones psicosociales presenten bajo rendimiento académico a los que se les brinda apoyo | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Identificar los estudiantes que por razones psicosociales presentan bajo rendimiento académico | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Priorizar a los estudiantes a los cuales se les va a brindar apoyo. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-07-14 | 50 |  |  |  |  | Gestión de personal idóneo para el manejo de este tipo de casos. | TERMINADA
|  |  |  | 2023-07-14 | [5 empty] | Manejo por parte de la persona idónea de las situaciones detectadas | NO INICIADA
Brindar de forma eficaz información de los diversos años en los que la institución ha brindado sus servicios a la comunidad educativa. | Al finalizar el mes de octubre del año lectivo 2023 se habrá recopilado el 100% de la información existente de los años faltantes. | Porcentaje de la informacion existente en archivo de los años faltantes | 65 | 2023-07-14 | 40 | 2023-10-11 | 15 | 2023-11-27 | 10 | Buscar la informacion desde 1992 hasta el 2010 | EN EJECUCION
|  |  |  | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Asignar un funcionario para la adecuación de la nueva sede del archivo | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2023-07-14 | 40 | 2023-10-11 | 15 | 2023-11-27 | 10 | Clasificar y organizar los documentos desde 1992 al 2010 de acuerdo a la ley de archivo. | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2023-07-14 | 40 | 2023-10-11 | 15 | 2023-11-27 | 10 | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2023 se tendra sistematizada el 100% del archivo existente, para que la institucion brinde de manera eficaz sus servicios a la comunidad educativa | Porcentaje de la información sistematizada de manera correcta y eficaz. | 65 | 2023-07-14 | 40 | 2023-10-11 | 15 | 2023-11-27 | 10 | Establecer cual de la información existente de los años 1992 al 2010 es eficaz y legible. | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2023-07-14 | 40 | 2023-10-11 | 15 | 2023-11-27 | 10 | Sistematizar la informacion existente de los años 1992 al 2010. | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2023-07-14 | 40 | 2023-10-11 | 15 | 2023-11-27 | 10 | Imprimir registros finales de notas de los años 1992 al 2010 los cuales sea posible. | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2023-07-14 | 40 | 2023-10-11 | 15 | 2023-11-27 | 10 | Organizar toda la información existente de los años 1992 al 2010 acorde con la ley de archivo existente. | EN EJECUCION
Lograr una participación significativa de los padres de familia, en los diversos procesos y programas diseñados por la I.E. | Finalizado el año 2022 se espera que un porcentaje no menor al 85% de los padres de familia y/o acudientes, asistiran y participarán en la entrega de los informes académicos. | Porcentaje de padres de familia que asisten a entrega de informes académicos | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Diseñar acciones que apunten a incentivar la participación de padres de familia en la entrega de informes académicos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Realizar la entrega de informes académicos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Establecer el porcentaje de asistencia a la entrega de informes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Evaluar los alcances de las estrategias planteadas anteriormente. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2022 se podrá evidenciar una participación del 60% de los padres de familia en las actividades de la escuela de padres. | Porcentaje de padres de familia que asisten a la escuela de padres | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Diseñar y diversificar las actividades que motiven la participación de padres de familia en la escuela de padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Convocatoria a los padres de familia para la escuela de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Realización de la escuela de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Evaluar los alcances de las estrategias planteadas anteriormente. | TERMINADA
Dar a conocer el plan de seguridad escolar para establecer un ambiente protector para la comunidad educativa frente a los distintos riesgos que se puedan presentar en las instalaciones de la institución educativa y en su cotidianidad fuera de ella. | Al finalizar el 2022 el 100% del personal directivo, Docente y administrativo tendrá conocimiento del plan de riesgo institucional, con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad dentro de la I. E. | Porcentaje del personal docente, administrativo y directivo con conocimiento del plan de riesgo | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Diseño de estrategias para la socialización del plan | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Selección de personal adecuado para dar a conocer el plan de riesgo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Convocatoria de la actividad | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Realización de la actividad. | TERMINADA
| Al finalizar el 2022 se habrá socializado con el 70% de los padres de familia y estudiantes el plan de riesgo institucional, con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad dentro de la I. E. | Porcentaje de estudiantes y padres de familia con conocimiento del plan de riesgo institucional | 100 | 2023-07-14 | 100 |  |  |  |  | Diseño de estrategias para la socialización del plan | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Selección de personal adecuado para dar a conocer el plan de riesgo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Socialización a estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-14 | 50 | 2023-10-11 | 25 | 2023-11-27 | 25 | Socialización a padres de familia. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA