## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen | LIBERTAD REGUALDA |  | Código DANE |  | 35451800119
Dirección | CR 5#7-94 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | secretaria@cspamplona.edu.co |  | Telefono |  | 3186123237
Rector o Director | CLARA RINCON DE MELO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CLARA RINCON DE MELO |  | RECTORA |  | clarardemelo@hotmail.com
LIZET YAMILE PELAEZ GELVEZ |  | COORDINADORA |  | lizetpelaez@cspamplona.edu.co
SILVIA FERNANDA MELO RINCON |  | COORDINADORA |  | silviamelo@cspamplona.edu.co
JAVIER BECERRA DELGADO |  | COORDINADOR |  | javierbecerra@cspamplona.edu.co
OVIDIO MELO ROLON |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  | direccionadministrativa@cspamplona.edu.co
RUBEN DARIO LUGO |  | DOCENTE |  | rubenlugo@cspamplona.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLARA RINCON DE MELO |  | RECTORA |  | clarardemelo@hotmail.com
LIZET YAMILE PELAEZ GELVEZ |  | COORDINADORA |  | lizetpelaez@cspamplona.edu.co
SILVIA FERNANDA MELO RINCON |  | COORDINADORA |  | silviamelo@cspamplona.edu.co
JAVIER BECERRA DELGADO |  | COORDINADOR |  | javierbecerra@cspamplona.edu.co
OVIDIO MELO ROLON |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  | direccionadministrativa@cspamplona.edu.co
RUBEN DARIO LUGO |  | DOCENTE |  | rubenlugo@cspamplona.edu.co

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Permanencia de los estudiantes desde el momento de ingreo a la institucion hasta l afinalizacion de su ciclo escolar en el grado 11º. | A 2025 se mantenga la permanencia de los estudiantes en un 90%. | Canrtidad de estudiantes que hacen parte de la institucion durante todo el proceso de formacion | RECURSOS PROPIOS | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | seguimiento conjunto entre la institucion y padres de familia a los procesos academicos y de convivencia escolar. | acompañamiento docente - alumno, buscando estrategias que le ayuden adquirir aprendizajes significativos. | EN EJECUCIÓN
| Realizar un manual de procedimientos de inducción para los estudiantes nuevos y tener un seguimiento periodico. | Cantidad de estudiantes que participan en actividades extraescolares propuestas por la isntitucion | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Buscar estrategias para difucion y apliacion de PEI. | Implementar espacios extraescolares que fortalezcan los aprendizajes a traves de la practica en el manejo de procesos investigativos culturales y cientificos. | EN EJECUCIÓN
Construir acuerdos democraticos con la participacion de la comunidad educativa. | Activa participacion de la comunidad educativa en la construccion de acuerdos reflejados en el quehacer diario de la institucion. | Cantidad de asistentes a reunion de padres de familia. Cantidad de padres de familia que responden encuestas virtuales. | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Socializacion a la comunidad educativa de resignificacion y avance en los constantes y cambiantes procesos. | Aplicación de herramientas como encuestas, mesas de trabajo, reuniones grupales donde se debaten y formulen acuerdos en los diferentes ambientes de la actividad educativa. | EN EJECUCIÓN
| realizar un proceso de capacitacion con el fin de que el plan de gobierno del personero sea viable y veraz, y de esa manera poder realizar un seguimiento periodico a las actividades que proponga. | numero de capacitaciones | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Impartir diplomados anualmente en actualizacion de pedagogia y curriculo | Apoyo a los docentes que estan en proceso de formacion. | EN EJECUCIÓN
| Fortalecer estamentos como Consejo de Padres de Familia y Consejo Estudiantil. | Numero de encuetros programados para cada consejo. | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Convocar a reuniones periodicas del Consejo de Padres de Familia. | Mesas de trabajo donde se aborden temas relacionados con el quehacer academico y cultural que haga participes a los estudiantes a traves del Consejo Estudiantil. | EN EJECUCIÓN
Procesos de formacion docente que permita contar con la continuidad de los procesos pedagogicos y academicos. | Porceso de Formacion continua a la planta docente. | Numero de capacitaciones. | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Apoyo a los docentes que estan en proceso de formacion. | Convocar a reuniones periodicas del Consejo de Padres de Familia. | EN EJECUCIÓN
| Interdisciplinar con estamentos como universidades , Caja de Compensacion y Camara de Comercio de Pamplona. | Numero de capacitaciones. | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Apoyarnos en procesos de capacitacion con entidades estatales. | Capacitacion permanente con apoyo de Coach de Santillana Compartir | EN EJECUCIÓN
Realizar seguimiento a los egresados de manera regular y promoiver su participación y organización. | Crear página web de egresados de la Institución con una participación del 70% de los estudiantes. | Cantidad de estudiantes contactados por medio de la página web. | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Al inicio del calendario escolar se crerá la página web para egresado. | Recopilación de información de cada uno de los egresados por medio de encuestas y entrevistas. | EN EJECUCIÓN
| Realizar reuniones anuales de egresados. | Porcentaje de exalumnos que asisten a la reunion de egresados. | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Cronograma de reuniones | Fecha de Reunión. | EN EJECUCIÓN
Estalecer un esilo pedagógico que responda a las necesidades educativas. | Creación de un estilo pedagógico. | Porcentaje de capacitaciones programadas | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Reunión de profesores para socializar el estilo pedagógico. | Creación de un estilo pedagógico. | EN EJECUCIÓN
| manual del perfil del docente cambridge | Porcentaje de profesores que aplican el estilo de aprendizaje. | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Aplicar estilos pedagógicos. | Incluir dentro de la planeación el estilo pedagógico. | EN EJECUCIÓN
Mejorar el ambientes escolar para propiciar un mejor aprendizaje. | Mejorar la calificación del ambiente escolar en las pruebas saber. | Porcentaje de actividades de integración programadas | 100% | 2022-01-01 | Recursos humanos y financieros | 2023-02-01 |  |  |  | Realizar actividades de integración. | Realizar actividades lúdicas. | EN EJECUCIÓN
| Propiciar espacios y actividades encaminadas en fortalecer el sentido de pertenencia en los estudiantes. | Porcentaje de participación de los estudiantes en actividades externas de la institución. | 100% | 2022-01-01 | Equipos de Informática e Internet. | 2023-02-01 |  |  |  | Participación de la Institución Educativa en actividades lúdicas. | Participación de la Institución Educativa en actividades externas. | EN EJECUCIÓN
Organizar y recopilar el registro de todos los estudiantes antiguos y admitidos por la Institución Educativa | Solicitar a los representantes acudientes, los documentos requeridos de los aspirantes. | Porcentaje de estudiantes con los documentos requeridos por la direccion para asentar la matricula. | 100% | 2022-01-01 | Equipos de Informática e Internet. | 2023-02-01 |  |  |  | Ser admitido en la institucion | Diligenciar contrato de matricula y anexar documentos requeridos. | EN EJECUCIÓN
| Recolectar los documentos en el momento de asentar la matricula, realizar el segumiento. | Porcentaje de estudiantes que entregan los documentos a la hora de asentar la matricula academica y financiera. | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa | 2023-02-01 |  |  |  | Presentacion de docuemntops de identidad, fotos, carne de vacunas, promocionado año anterior, paz y salvo, retiro simat,observador y conducta. |  | EN EJECUCIÓN
Lograr que los estudiantes con bajo desempeño superen las dificultades academicas y de interaccion social. | Propiciar un espacio de organización extraclase con los docentes para determinar el apoyo a los estudiantes de bajo de rendimiento. | Porcentaje de los estudiantes que presentan bajo desempeño academico en determinado periodo. | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa | 2023-02-01 |  |  |  | Dialogar con los docentes titulares los procesos de mejoramiento de cada estudiante. | informar a los padres de familia el bajo rendimiento de sus hijos. | EN EJECUCIÓN
| Acompañar el proceso de mejoramiento y superar las dificultades, comprometiendo a los padres de familia. | Porcentaje de los estudiantes que presentan bajo desempeño academico en determinado periodo. | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | revisar los procesos de lo seguimiento de los profesionales de apoyo | evaluar el proceso del estudiante de acuerdo al mejoramiento realizado | EN EJECUCIÓN
Coordinar con lo entes respectivos todo lo referente a las actividades que estimulen la formacion y el bienestar de los docentes y administrativos de la institución. | Generar espacios de formacion, recreacion y esparcimiento | cantidad de actividades realizadas de acuerdo a las fechas especiales en el año escolar | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | gestionar apoyo de la cajade compensacionfamiliarpara la celebracion de fechas especiales. | celebrar fechas especiales y actividades recreativas. | EN EJECUCIÓN
| Capacitar a todo el personal periodicamente para su mejor desempeño. | Cantidad de capacitaciones realizadas durante el año | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institucion Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | solicitar a entidades la capacitacion permanente de docentes. |  | EN EJECUCIÓN
Evaluar los procesos de inclusión en grupos poblacionales o en condición de vulnerabilidad | Diagnosticar al comienzo del año la realidad de la población vulnerable. | Cantidad de estudiantes que ingresan al Establecimiento | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Eductiva/Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | Identificar la población vulnerable | Técncas de aplicación y recolección de datos | EN EJECUCIÓN
| Orientar y dar herramientas que permitan consolidar este proceso para la calidad educativa en estas poblaciones. | Cantidad de estudiantes admitidos | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Eductiva/Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | Involucrar organismos municipales y departamentales. | Transversalización del PEI | EN EJECUCIÓN
Incluir con acierto en el proceso educativo a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | Inclusión acertiva de lo grupos étnicos | Casos eventuales | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | No existen estudiantes | No existen estudiantes | EN EJECUCIÓN
| Garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollada en un marco intercultural. | Casos eventuales | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | No existen estudiantes | No existen estudiantes | EN EJECUCIÓN
Valorar las necesidades y expectativas de los estudiantes con el fin de brindar un educación de calidad. | Realizar un control periódico del cumplimiento de las necesidades de los estudiantes. | Número de estudiantes matriculados en la Institución | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | Técncas de aplicación y recolección de datos | Dos evaluaciones, una mitad del año y otra al final. | EN EJECUCIÓN
| Seguimiento permanente. | Permanencia escolar | 100% | 2022-01-01 | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. | 2023-02-01 |  |  |  | Dos evaluaciones, una mitad del año y otra al final. | Análisis de los resultaddos de la evaluación. | EN EJECUCIÓN
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA