## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CAMBRIDGE SCHOOL
|  |  | Código DANE |  | 35451800119
Dirección | CR 5 #7-94 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | secretaria@cspamplona.edu.co |  |  | Tel | 3186123237
Rector o Director | CLARA RINCON DE MELO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CLARA RINCON DE MELO |  | RECTORA |  | clarardemelo@hotmail.com
LIZET YAMILE PELAEZ GELVEZ |  | COORDINADORA |  | lizetpelaez@cspamplona.edu.co
SILVIA FERNANDA MELO RINCON |  | COORDINADORA |  | silviamelo@cspamplona.edu.co
JAVIER BECERRA DELGADO |  | COORDINADOR |  | javierbecerra@cspamplona.edu.co
LORENA BUSTOS MELO |  | COORDINADORA |  | lorenabustos@cspamplona.edu.co
OVIDIO MELO ROLON |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  | direccionadministrativa@cspamplona.edu.co
JULIAN PINILLOS |  | DOCENTE |  | julian@cspamplona.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLARA RINCON DE MELO |  | RECTORA |  | clarardemelo@hotmail.com
LIZET YAMILE PELAEZ GELVEZ |  | COORDINADORA |  | lizetpelaez@cspamplona.edu.co
SILVIA FERNANDA MELO RINCON |  | COORDINADORA |  | silviamelo@cspamplona.edu.co
JAVIER BECERRA DELGADO |  | COORDINADOR |  | javierbecerra@cspamplona.edu.co
OVIDIO MELO ROLON |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  | direccionadministrativa@cspamplona.edu.co
RUBEN DARIO LUGO |  | DOCENTE |  | rubenlugo@cspamplona.edu.co

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [7 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [7 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [7 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CAMBRIDGE SCHOOL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES |  | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[9 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Clima Escolar | Permanencia de los estudiantes desde el momento de ingreo a la institucion hasta l afinalizacion de su ciclo escolar en el grado 11º. | A 2025 se mantenga la permanencia de los estudiantes en un 90%. | Canrtidad de estudiantes que hacen parte de la institucion durante todo el proceso de formacion | ANUAL | seguimiento conjunto entre la institucion y padres de familia a los procesos academicos y de convivencia escolar. | acompañamiento docente - alumno, buscando estrategias que le ayuden adquirir aprendizajes significativos. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Direccion Administrativa
|  |  | Realizar un manual de procedimientos de inducción para los estudiantes nuevos y tener un seguimiento periodico. | Cantidad de estudiantes que participan en actividades extraescolares propuestas por la isntitucion | ANUAL | Buscar estrategias para difucion y apliacion de PEI. | Implementar espacios extraescolares que fortalezcan los aprendizajes a traves de la practica en el manejo de procesos investigativos culturales y cientificos. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Coordinacion de Convivencia escolar
| Gobierno Escolar | Construir acuerdos democraticos con la participacion de la comunidad educativa. | Activa participacion de la comunidad educativa en la construccion de acuerdos reflejados en el quehacer diario de la institucion. | Cantidad de asistentes a reunion de padres de familia. Cantidad de padres de familia que responden encuestas virtuales. | ANUAL | Socializacion a la comunidad educativa de resignificacion y avance en los constantes y cambiantes procesos. | Aplicación de herramientas como encuestas, mesas de trabajo, reuniones grupales donde se debaten y formulen acuerdos en los diferentes ambientes de la actividad educativa. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Coordinacion Academica
|  |  | realizar un proceso de capacitacion con el fin de que el plan de gobierno del personero sea viable y veraz, y de esa manera poder realizar un seguimiento periodico a las actividades que proponga. | numero de capacitaciones | ANUAL | Impartir diplomados anualmente en actualizacion de pedagogia y curriculo | Apoyo a los docentes que estan en proceso de formacion. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Coordinacion Academica
|  |  | Fortalecer estamentos como Consejo de Padres de Familia y Consejo Estudiantil. | Numero de encuetros programados para cada consejo. | ANUAL | Convocar a reuniones periodicas del Consejo de Padres de Familia. | Mesas de trabajo donde se aborden temas relacionados con el quehacer academico y cultural que haga participes a los estudiantes a traves del Consejo Estudiantil. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Rectoria, Coordinacion Academica
| Gestio Estrategica | Procesos de formacion docente que permita contar con la continuidad de los procesos pedagogicos y academicos. | Porceso de Formacion continua a la planta docente. | Numero de capacitaciones. | ANUAL | Apoyo a los docentes que estan en proceso de formacion. | Convocar a reuniones periodicas del Consejo de Padres de Familia. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Rectoria, Coordinacion Academica
|  |  | Interdisciplinar con estamentos como universidades , Caja de Compensacion y Camara de Comercio de Pamplona. | Numero de capacitaciones. | BIMENSUAL | Apoyarnos en procesos de capacitacion con entidades estatales. | Capacitacion permanente con apoyo de Coach de Santillana Compartir | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Docente de Informática
GESTION ACADEMICA | Seguimiento a los egresados | Realizar seguimiento a los egresados de manera regular y promoiver su participación y organización. | Crear página web de egresados de la Institución con una participación del 70% de los estudiantes. | Cantidad de estudiantes contactados por medio de la página web. | ANUAL | Al inicio del calendario escolar se crerá la página web para egresado. | Recopilación de información de cada uno de los egresados por medio de encuestas y entrevistas. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Docente de Informática y Rectoría
|  |  | Realizar reuniones anuales de egresados. | Porcentaje de exalumnos que asisten a la reunion de egresados. | MENSUAL | Cronograma de reuniones | Fecha de Reunión. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Rectoría y Coordinación Académica
| Estilo pedagógico. | Estalecer un esilo pedagógico que responda a las necesidades educativas. | Creación de un estilo pedagógico. | Porcentaje de capacitaciones programadas | BIMENSUAL | Reunión de profesores para socializar el estilo pedagógico. | Creación de un estilo pedagógico. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Rectoría y Coordinación Académica
|  |  | manual del perfil del docente cambridge | Porcentaje de profesores que aplican el estilo de aprendizaje. | ANUAL | Aplicar estilos pedagógicos. | Incluir dentro de la planeación el estilo pedagógico. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Rectoría y Coordinación.
| Ambiente Escolar | Mejorar el ambientes escolar para propiciar un mejor aprendizaje. | Mejorar la calificación del ambiente escolar en las pruebas saber. | Porcentaje de actividades de integración programadas | MENSUAL | Realizar actividades de integración. | Realizar actividades lúdicas. | Recursos humanos y financieros |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Rectoría
|  |  | Propiciar espacios y actividades encaminadas en fortalecer el sentido de pertenencia en los estudiantes. | Porcentaje de participación de los estudiantes en actividades externas de la institución. | ANUAL | Participación de la Institución Educativa en actividades lúdicas. | Participación de la Institución Educativa en actividades externas. | Equipos de Informática e Internet. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | SECRETARIA DE LA INSTITUCION
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | PROCESO DE MATRICULA | Organizar y recopilar el registro de todos los estudiantes antiguos y admitidos por la Institución Educativa | Solicitar a los representantes acudientes, los documentos requeridos de los aspirantes. | Porcentaje de estudiantes con los documentos requeridos por la direccion para asentar la matricula. | SEMESTRAL | Ser admitido en la institucion | Diligenciar contrato de matricula y anexar documentos requeridos. | Equipos de Informática e Internet. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | SECRETARIA DE LA INSTITUCION
|  |  | Recolectar los documentos en el momento de asentar la matricula, realizar el segumiento. | Porcentaje de estudiantes que entregan los documentos a la hora de asentar la matricula academica y financiera. |  | Presentacion de docuemntops de identidad, fotos, carne de vacunas, promocionado año anterior, paz y salvo, retiro simat,observador y conducta. |  | Instalaciones Institución Educativa |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | TITULAR
| APOYO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADEMICO O CON DIFICULTADES DE INTERACCIÓN. | Lograr que los estudiantes con bajo desempeño superen las dificultades academicas y de interaccion social. | Propiciar un espacio de organización extraclase con los docentes para determinar el apoyo a los estudiantes de bajo de rendimiento. | Porcentaje de los estudiantes que presentan bajo desempeño academico en determinado periodo. | MENSUAL | Dialogar con los docentes titulares los procesos de mejoramiento de cada estudiante. | informar a los padres de familia el bajo rendimiento de sus hijos. | Instalaciones Institución Educativa |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | PROFESIONAL DE APOYO
|  |  | Acompañar el proceso de mejoramiento y superar las dificultades, comprometiendo a los padres de familia. | Porcentaje de los estudiantes que presentan bajo desempeño academico en determinado periodo. | BIMENSUAL | revisar los procesos de lo seguimiento de los profesionales de apoyo | evaluar el proceso del estudiante de acuerdo al mejoramiento realizado | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | RECTORIA
| BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO | Coordinar con lo entes respectivos todo lo referente a las actividades que estimulen la formacion y el bienestar de los docentes y administrativos de la institución. | Generar espacios de formacion, recreacion y esparcimiento | cantidad de actividades realizadas de acuerdo a las fechas especiales en el año escolar | BIMENSUAL | gestionar apoyo de la cajade compensacionfamiliarpara la celebracion de fechas especiales. | celebrar fechas especiales y actividades recreativas. | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | RECTORIA
|  |  | Capacitar a todo el personal periodicamente para su mejor desempeño. | Cantidad de capacitaciones realizadas durante el año | BIMENSUAL | solicitar a entidades la capacitacion permanente de docentes. |  | Instalaciones Institucion Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Consejo de Convivencia escolar
GESTION DE LA COMUNIDAD | Atención educativa en grupos poblacionales o en condición de vulnerabilidad | Evaluar los procesos de inclusión en grupos poblacionales o en condición de vulnerabilidad | Diagnosticar al comienzo del año la realidad de la población vulnerable. | Cantidad de estudiantes que ingresan al Establecimiento | BIMENSUAL | Identificar la población vulnerable | Técncas de aplicación y recolección de datos | Instalaciones Institución Eductiva/Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Consejo de Convivencia escolar
|  |  | Orientar y dar herramientas que permitan consolidar este proceso para la calidad educativa en estas poblaciones. | Cantidad de estudiantes admitidos | BIMENSUAL | Involucrar organismos municipales y departamentales. | Transversalización del PEI | Instalaciones Institución Eductiva/Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Consejo de Convivencia escolar
| Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | Incluir con acierto en el proceso educativo a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | Inclusión acertiva de lo grupos étnicos | Casos eventuales | BIMENSUAL | No existen estudiantes | No existen estudiantes | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Consejo de Convivencia escolar
|  |  | Garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollada en un marco intercultural. | Casos eventuales | BIMENSUAL | No existen estudiantes | No existen estudiantes | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Consejo de Convivencia escolar
| Necesidades y expectativas de los estudiantes | Valorar las necesidades y expectativas de los estudiantes con el fin de brindar un educación de calidad. | Realizar un control periódico del cumplimiento de las necesidades de los estudiantes. | Número de estudiantes matriculados en la Institución | BIMENSUAL | Técncas de aplicación y recolección de datos | Dos evaluaciones, una mitad del año y otra al final. | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. |  | x |  |  |  | 2020-01-01 | 2025-12-30 | Consejo de Convivencia escolar
|  |  | Seguimiento permanente. | Permanencia escolar | BIMESTRAL | Dos evaluaciones, una mitad del año y otra al final. | Análisis de los resultaddos de la evaluación. | Instalaciones Institución Educativa/ Capacitaciones con personal capacitado. |  | x
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL