## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS "LA DIVINA CORDIALIDAD"
Regimen | CONTROLADO |  | Código DANE |  | 354405800036
Dirección | AVENIDA 4 N° 32-18 BARRIO LA CORDIALIDAD |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | peifayare@gmail.com |  | Telefono |  | 3142739391
Rector o Director | ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | Horizonte |  | FORMANDO CON AMOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA A JOVENES Y ADULTOS CAMBIAREMOS SUS VIDAS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | RECTOR |  | armando0520@yahoo.com
YADY FABIOLA REYES ROA |  | SECRETARIA |  | yadysfabiolareyes@gmail.com
WILMER OSVALDO CALDERON |  | DOCENTE |  | wilosjuanes@gmail.com
XAVIER TOVAR ALEGRIAS |  | DOCENTE |  | aterxeta@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | RECTOR |  | Directiva
YADY FABIOLA REYES ROA |  | SECRETARIA |  | Gestion Administrativa y Financiera
WILMER OSVALDO CALDERON |  | DOCENTE |  | Academica
XAVIER TOVAR ALEGRIAS |  | DOCENTE |  | Administrativa

## OBJS,METAS,ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS "LA DIVINA CORDIALIDAD"
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Resignificación y socialización del manual de convivencia con toda la comunidad educativa. | Resignificar y socializar el manual de convivencia con toda la comunidad educativa | Al finalizar el año 2024, se pretende que la mayoria de la comunidad educativa tenga conocimiento de la Misiòn, la vision y la filosofia del colegio. | Misiòn y Visiòn en el marco del horizonte institucional | MENSUAL | Socialización de la misión y visión en la primera asamblea de padres, actividades educativas que tengan el objetivo de implantar la importancia de conocer a cabalidad la estructura del Centro Educativo. | 0 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Directora-docentes
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Sensibilizar a los padres de familia en el pago de las fechas establecidad de las mensualidades. | Llevar la contabilidad constante para un mejor manejo administrativo de la institución. | Al finalizar el año 2024 todos los estudiantes deben estar al dia en todo lo acordado al año escolar. | Programa de inducción | MENSUAL | Llevar diariamente la contabilidad para un mejor control financiero, concientizar y recordar continuamente a los padres de familia y estudiantes, sobre los pagos. | 0 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Directora
GESTIÓN ACÁDEMICA | Dotación de recursos que son utilizados para el proceso de aprendizaje. | Implementar un plan para la dotación, el uso y el mantenimiento de los recursos que son utilizados para el aprendizaje. | Al finalizar del año 2024 se haya implementado a cabalidad o en su mayoria un plan para la dotación, el uso y el mantenimiento de los recursos que son utilizados para el aprendizaje. | Recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Implementación del plan para dotación y mantenimiento de recursos que son utilizados para el aprendizaje. | 0 |  | X |  |  |  | 2023-02-05 | 2023-11-30 | Directora
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Organizar cronogramas de actividades y talleres para hacer uso de la planta fisica de la institución con toda la comunidad educativa. | Construir un cronograma de acciones para la comunidad con el fin de desarrollar actividades extracurriculares con aquellos estudiantes que lo requieran. | Se realizarán actividades para involucrar a toda la comunidad educativa. | Construcción de cronograma de actividades. | TRIMESTRAL | Aplicación de actividades. |  |  | X |  |  |  | 2023-02-05 | 2023-11-30 | Directora