## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVACOLEGIO SAN BERNARDO |  |  | 2022
|  |  | Código DANE |  | 254820000848
Dirección | CARRERA 3 N° 3-108 SAN BERNARDO |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | ie.sanbernardotoledo@gmail.com |  |  | Tel | 3133938685
Rector o Director | OLGA MARINA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE ARQUIMEDES CARRILLO LOZADA |  | JEFE DE AREA MATEMATICAS |  | joaca80@hotmail.com
dianahf20@hotmail.com
LUZ YESENIA CASTAÑEDA MENDOZA |  | JEFE DE AREA DE IDIOMA EXTRAJERO |  | yeseniacast87@hotmail.com
RIGOBERTO JIMENEZ |  | JEFE DE AREA DE CIENCIAS SOCIALES |  | faalmoda@hotmail.com
ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ |  | JEFE DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA |  | jesusm0366@gmail.com
STELLA JAIMES |  | JEFE DE AREA DE EDUCACION RELIGIOSA |  | stejaster.2005@gmail.com
CINDY MAYERLY MOSQUERA GALEANO |  | JEFE DE AREA DE EDU. FÍSICA, RECREACIÓN Y D. Y ARTISTICA |  | ccmayerly@gmail.com
MARTHA JUDITH BASTOS MONTAÑEZ |  | JEFE DE AREA DELENGUA CASTELLANA |  | marjuba287@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUZ YESSENIA CASTAÑEDA MENDOZA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CASILDA RIVERO |  | DOCENTE |  | GES ACADEMICA
ALIRIO JESUS MORA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
WILSON ARREDONDO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: intitución educativa colegio san Bernardo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Administrativa y Financiera | Operatividad del PEGR | Socializar y hacer opertivo el PEGR en la Institucion Educativa Colegio San Bernardo. | Al finalizar el primer semestre del 2023 estará operando el PEGR en un 75%. | PEGR operando | Socializar con los diferentes estamentos de la comunidad educativa el PEGR | 50 |  | 50 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-17 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora
[5 empty] | Conformación de brigadas e identifiación de grupos de apoyo (defensa civil, centro de salud, inspección de policia). | 50 |  | 50 |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-31 | Doris Yolanda Vera Gladys Belén Bautista
[5 empty] | Capacitación a brigadistas, renovación de equipos y consecución de insumos | 200 |  | 200 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-05-31 | Miguel Angel Gamboa Eloina Ortiz, Doralisa Valdez
[5 empty] | Realización de simulacros (2) | 100 |  | 100 |  |  |  | 2023-06-09 | 2023-10-27 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora
[5 empty] | Evaluación de actividades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora, Miguel A. Gamboa, Gladys Belen Bautista, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Eloina Ortiz
| Carencia de políticas de apoyo a la investigación | Diseñar políticas de apoyo a la investigación en la institución educativa | Al finalizar el primer semestre del 2023 se habran diseñado las políticas de apoyo a la investigación. | Politicas de apoyo a la investigación establecidas | Reunión con profesores y directivos para nombrar comité de investigaciones | 20 |  | 20 |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-01-17 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora
[5 empty] | Establecimiento de políticas de apoyo a la investigación. | 10 |  | 10 |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-31 | Doris Yolanda Vera Gladys Belén Bautista
[5 empty] | Socializar con los diferentes estamentos educativos las políticas de apoyo a la investigación | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-05-09 | Olga Marina Mora Alirio Jesus Mora
[5 empty] | . | 100 |  | 100 |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Miguel Angel Gamboa Eloina Ortiz
Gestion Directiva | CONSEJO DE PADRES | FORTALECER Y DIRECCIONAR EL CONSEJO DE PADRES EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY. | RESTRUCTURAR , COMPLEMENTAR Y APROPIAR EL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA FINALIZANDO EL AÑO LECTIVO 2022. | MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. | RECOPILAR DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-08-17 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | CONSOLIDAR INFORMACION RECOLETADA PARA LA ESTRUCTURACION DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL PADRE DE FAMILIA. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-08-31 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | VALIDAR EL MANUAL DE FUNCIONES POR EL CONSEJO DIRECTIVO PARA SER SOCIALIZADO. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-10-16 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | SOCIALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA. POR MEDIO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS Y CANALES DE INFORMACION. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-12-01 | Lus yesenia castañeda
| SECTOR PRODUCTIVO | GARANTIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS POR LO MENOS CON UN ACTOR DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL CONTEXTO DE NUESTRA REGION.. | AL FINALIZAR EL AÑO LA INSTITUCION TENDRA DEFINIDO CON QUE ACTOR DEL SECTOR PRODUCTIVO SE VA HACER LA ALIANZA TENIENDO ENCUENTA EL CONTEXTO Y EL VALOR CULTURAL | ALIANZA ESTRATEGICA CON EL SECTOR PRODUCTIVO | ESTABLECER PARAMETROS PARA DEFINIR LAS ALIANZAS CON LOS ACTORES DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE HERRAMIENTAS | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-08-30 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | DEFINIR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE MAYOR INSIDENCIA Y VALOR CULTURAL EN LA REGION POR MEDIO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-10-30 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | Diseño de acuerdos con los sectores productivos seleccionados mediante la definición acciones e instrumentos de ejeccución y seguimiento. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-10-12 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | SOCIALIZACION DE SECTOR PRODUCTIVO CON EL CUAL SE PRETENDE ESTABLECER LOS ACUERDOS, ATRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION VIRTUALES PARA PONER EN CONTEXTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PRODUCTIVA. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 1/12/202 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
| MOTIVACION AL APRENDIZAJE | SENSIBILIZAR AL CUERPO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE EN LA APROPIACION DEL MODELO PEGADOGICO HOLISTICO TRANSFORMADOR. | AL INICIAR EL MES DE DICIEMBRE POR LO MENOS HABER DESARROLLADO 2 JORNADAS PEDAGOGICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO HOLISTICO TRANSFORMADOR. | JORNADAS PEDAGOGICAS DE CAPACITACION DOCENTE | DISEÑAR LA ESTRUCTURACION DE LAS JORNADA PEDAGOGICAS SELECCIONANDO LAS TEMATICAS PERTINENTES PARA LA RESPECTIVA CAPACITACIONES. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-07-17 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | PROGRAMAR Y ELABORAR GRONOGRAMA PARA RESPECTIVAS JORNADAS PEDAGOGICAS. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-08-04 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS JORNADAS PEDAGOGICAS DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-10-12 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | ESTABLECER ACCIONES QUE NOS LLEVEN A LA APROPIACION DEL MODELO HOLISTICO Y LA MOTIVACION DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-12-01 | Lus yesenia castañeda
Gestión Academica | Coordinar encuentros pedagogicos que permitan fortalecer los proyectos transversales de modo que se pongan en funcionamiento dentro de la institución. | Reanudar el fortalecimento de los proyectos transversales, que permitan su imomentaciin en la institución educativa | Al finalizar el año 2023 se habra diseñado en un 50% las guias de implementacion de los proyectos trasnversales | Diseño de guias pedagogicas para los PPT | Jorrnada pedagogica de caractertizacion de proyectos tranversales | [6 empty] | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Yeri Rivero
[5 empty] | Conformar los grupos de trabajo de los diferentes proyectos transversales | [6 empty] | 17/032023 | 16/06/203 | Casilda Rivero
[5 empty] | Disenar guias de proeyectos transverasles | [6 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-22 | Rigoberto Jimenez
[5 empty] | Realización de jornadas pedagogicas que permitan evidenciar los avances y adquisicón de compromisos de los PPT | [6 empty] | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Rocio Mogollon
| Sistematización de la base de datos de seguimiento a los egresados | Crear la base de datos de los egresados para el mejoramiento institucional | Al finalizar el año 2022 se habra creado el 70 % la base de datos de los egresados del los ultimos cinco años | Base de datos de los egresados | Focalizar minimo el 70 % de estudiantes egresados de ca dada promocion ( 2019-2022) | [6 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-29 | Casilda Rivero
[5 empty] | contacto y aplicación de la encuensta de egresados | [6 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-29 | Stella Jaimes
[5 empty] | sistematizacion de datos obetnidos | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-11-24 | Yeri Rivero
[5 empty] | Estrategias que permita la actualizacion e inclusion de los egresados | [6 empty] | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Rocio Mogollon
| Continuar con el mejoramiento de la calidad educativa con la implemetacion del plan de fortalecimiento de aprendizaje | implementar un pla de frotalecimiento de parendizajes basado en los resultados de las pruebas evaluar para avanzar | Al finalizar el año 2023 se evidenciarra lala implemntacion en un 70% del plan de fortalecimiento académico | Plan de frotalecimiento académico | analizar los resultaos de la prueba evalaur para avanzar | [6 empty] | 2023-02-21 | 2023-09-28 | Rigoberto Jimenez
[5 empty] | identificar los aprendizajes a fortalecer en cada grado y areas evaluadas por la por la politica evaluar para avanzar | [6 empty] | 2023-02-21 | 2023-09-28 | Rocio Mogollon
[5 empty] | Diseñar el plan de fortalecimiento académico con base a los resultados obtenidos en la pruebas evaluar para avanzar | [6 empty] | 2023-02-21 | 2023-11-26 | Stella Jaimes
[5 empty] | implentacion del plan de frotalecimiento academico | [6 empty] | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Yeri Rivero
Gestion comunitaria | Continuar la implementación del proyecto social estudiantil | Organizar el servicio social estudiantil teniendo en cuenta los lneamientos que para el efecto establece el artículo 97 de la ley 115 del 94 y el artículo 39 del decreto 1860 del 94 y la resolución 4210 de 1996, e implementando las herramientas TIC y las medidas de bioseguridad por el covid 19. | Finalizado el año 2023 los estudiantes del grado11, habrán desarrollado el 100% del proyecto social estudiantil de acuerdo al portafolio temático presentado por el comité de Gestión Comunitaria, teniendo en cuenta el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo y las medidas de bioseguridad. | Proyectos sociales ejecutados | Organizaciòn de grupos de trabajo | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Martha Judith Basto
[5 empty] | Socializar los parametros de los proyectos sociales | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Martha Judith Basto
[5 empty] | Preinscripción del proyecto social (formato) | 0 | [5 empty] | 2023-02-28 | 2023-03-03 | Martha Judith Basto
[5 empty] | control y seguimiento a los proyectos sociales | 0 | [5 empty] | 2023-03-06 | 2023-08-19 | Martha Judith Basto
[5 empty] | Socializaciòn de los proyectos sociales | 0 | [5 empty] | 2023-10-16 | 2023-10-19 | Martha Judith Basto
| Implementar el proyecto de escuela de padres | orientar a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2023 el 70 % de los padres de familia de la instituciòn, habrán recibido almenos 4 charlas de motivación y formación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | talleres ejecutados | Gestionar la presencia de personal idóneo para liderar charlas de escuela de Padres. | 800 | 200 | 600 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-09-29 | Martha Judith Basto
[5 empty] | Elaborar talleres pedagógicos-guiones radiales, vídeos | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-20 | Martha Judith Basto
[5 empty] | Recolección de evidencias | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-20 | Martha Judith Basto
| Existen algunos recurso fisicos que pueden ser utilizados por la comunidad | Elaborar los formatos pertienetes para la oferta de servcios y el uso de la planta física | Al finalizar el año 2023 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa. | Formatos elaborados y programa ejucatado | Elaboración de formatos | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-23 | Martha Judith Basto
[5 empty] | Planeación de programas | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Martha Judith Basto
[5 empty] | Recolección de evidencias | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-11-03 | Martha Judith Basto
| Retomar el PEGR actualizado para su respectiva socialización | Dar a conocer a la comunidad educativa colegio san Bernardo el PEGR actualizado para su respectiva ejecución. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2023 el PEGR se habrá socializado al consejo académico del establecimieto. | PEGR actualizado y socializado | Programación de fechas | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Gestión administrativa y finaciera
[5 empty] | Socialización del documento | [6 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Gestión administrativa y finaciera
[5 empty] | Control y seguimiento (formato de asistencia y participación) | [6 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Gestión administrativa y finaciera
Elaborar los formatos pertienetes para la oferta de servcios y el uso de la planta física
Note on A6: MFIGUEROA: Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: MFIGUEROA: Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: MFIGUEROA: Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: MFIGUEROA: Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: 1. ¿En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO? 2. ¿ QUÉ? 3. ¿ CUÁNTO? 4. ¿ QUIÉN? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2020, EL 50% DE LOS PADRES DE FAMILIA ESTARÁN CAPACITADOS EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS TICS.
Note on E6: MFIGUEROA: EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: MFIGUEROA: ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2. DISEÑO DEL PROCESO : Qué haria? 3. EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on G6: MFIGUEROA: Se describe el costo estimado de las actividades en miles de pesos que requiere para ejecutar la acción.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on M6: MFIGUEROA: Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on N6: MFIGUEROA: Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on O6: MFIGUEROA: Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)