## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA SAN BERNARDO |  |  | 2022
|  |  | Código DANE |  | 254820000848
Dirección | CRA 3 # 3-108 SAN BERNARDO |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | ie.sanbernardotoledo@gmail.com |  |  | Tel | 3133938685
Rector o Director | OLGA MARINA MORA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE ARQUIMEDES CARRILLO LOZADA |  | JEFE DE AREA MATEMATICAS |  | joaca80@hotmail.com
YULEIMA ASTRID CASTAÑEDA SANDOVAL |  | JEFE DE AREA CIENCIAS NATURALES
LUZ YESENIA CASTAÑEDA MENDOZA |  | JEFE DE AREA DE IDIOMA EXTRAJERO |  | yeseniacast87@hotmail.com
RIGOBERTO JIMENEZ JIMENEZ |  | JEFE DE AREA DE CIENCIAS SOCIALES |  | ribetico@hotmail.com
ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ |  | JEFE DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA |  | jesusm0366@gmail.com
STELLA JAIMES |  | JEFE DE AREA DE EDUCACION RELIGIOSA |  | stejaster.2005@gmail.com
ELKIN CARRILLO VALDEZ |  | JEFE DE AREA DE EDU. FÍSICA, RECREACIÓN Y D. Y ARTISTICA |  | nikelcaval10@gmail.com
MARTHA JUDITH BASTOS MONTAÑEZ |  | JEFE DE AREA DELENGUA CASTELLANA |  | marjuba287@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUZ YESSENIA CASTAÑEDA MENDOZA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CASILDA RIVERO GUTIERREZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALIRIO JESUS MORA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARTHA JUIDITH BASTOS MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
hhh

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [8 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [8 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Colegio San Bernardo |  |  |  |  | Municipio |  |  | Toledo
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Tercera Fecha Seguimiento |  | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Socializar y hacer opertivo el PEGR en la Institucion Educativa Colegio San Bernardo. | Al finalizar el primer semestre del 2023 estará operando el PEGR en un 75%. | PEGR operando | 10% | 2023-03-25 | 10% |  | 0% |  | 0% | Socializar con los diferentes estamentos de la comunidad educativa el PEGR | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-03-30 | 30% |  | 0% |  | 0% | Conformación de brigadas e identifiación de grupos de apoyo (defensa civil, centro de salud, inspección de policia). | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-03-30 | 0% |  | 0% |  | 0% | Capacitación a brigadistas, renovación de equipos y consecución de insumos | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-03-30 | 0% |  | 0% |  | 0% | Realización de simulacros (2) | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-03-30 | 0% |  | 0% |  | 0% | Evaluación de actividades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | NO INICIADA
Diseñar políticas de apoyo a la investigación en la institución educativa | Al finalizar el primer semestre del 2023 se habran diseñado las políticas de apoyo a la investigación. | Politicas de apoyo a la investigación establecidas | 100% | 2023-03-21 | 100% |  | 0% |  | 0% | Reunión con profesores y directivos para nombrar comité de investigaciones | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-03-25 | 0% |  | 0% |  | 0% | Establecimiento de políticas de apoyo a la investigación. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-03-30 | 0% |  | 0% |  | 0% | Socializar con los diferentes estamentos educativos las políticas de apoyo a la investigación | NO INICIADA
|  |  | 0% | , |  |  | 0% |  | 0% | . | NO INICIADA
FORTALECER Y DIRECCIONAR EL CONSEJO DE PADRES EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY. | RESTRUCTURAR , COMPLEMENTAR Y APROPIAR EL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA FINALIZANDO EL AÑO LECTIVO 2022. | MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. | 65% | 2023-02-23 | 50% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-28 | 5% | RECOPILAR DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-03-10 | 50% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-28 | 10% | CONSOLIDAR INFORMACION RECOLECTADA PARA LA ESTRUCTURACION DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL PADRE DE FAMILIA. | EN EJECUCION
|  |  | 85% | 2023-03-22 | 50% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-28 | 5% | VALIDAR EL MANUAL DE FUNCIONES POR EL CONSEJO DIRECTIVO PARA SER SOCIALIZADO. | EN EJECUCION
|  |  | 95% | 2023-03-27 | 50% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-28 | 5% | SOCIALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA. POR MEDIO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS Y CANALES DE INFORMACION. | EN EJECUCION
GARANTIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS POR LO MENOS CON UN ACTOR DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL CONTEXTO DE NUESTRA REGION.. | AL FINALIZAR EL AÑO LA INSTITUCION TENDRA DEFINIDO CON QUE ACTOR DEL SECTOR PRODUCTIVO SE VA HACER LA ALIANZA TENIENDO ENCUENTA EL CONTEXTO Y EL VALOR CULTURAL | ALIANZA ESTRATEGICA CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 50% | 2023-03-02 | 40% | 2023-10-10 | 5% | 2023-11-28 | 5% | ESTABLECER PARAMETROS PARA DEFINIR LAS ALIANZAS CON LOS ACTORES DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE HERRAMIENTAS | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-03-08 | 60% | 2023-10-10 | 5% | 2023-11-28 | 5% | DEFINIR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE MAYOR INSIDENCIA Y VALOR CULTURAL EN LA REGION POR MEDIO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-03-17 | 50% | 2023-10-10 | 5% | 2023-11-28 | 5% | Diseño de acuerdos con los sectores productivos seleccionados mediante la definición acciones e instrumentos de ejeccución y seguimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-03-30 | 60% | 2023-10-10 | 5% | 2023-11-28 | 5% | SOCIALIZACION DE SECTOR PRODUCTIVO CON EL CUAL SE PRETENDE ESTABLECER LOS ACUERDOS, ATRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION VIRTUALES PARA PONER EN CONTEXTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PRODUCTIVA. | EN EJECUCION
SENSIBILIZAR AL CUERPO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE EN LA APROPIACION DEL MODELO PEGADOGICO HOLISTICO TRANSFORMADOR. | AL INICIAR EL MES DE DICIEMBRE POR LO MENOS HABER DESARROLLADO 2 JORNADAS PEDAGOGICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO HOLISTICO TRANSFORMADOR. | JORNADAS PEDAGOGICAS DE CAPACITACION DOCENTE | 90% | 4/0/2023 | 60% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-28 | 10% | DISEÑAR LA ESTRUCTURACION DE LAS JORNADA PEDAGOGICAS SELECCIONANDO LAS TEMATICAS PERTINENTES PARA LA RESPECTIVA CAPACITACIONES. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-04 | 60% | 2023-10-10 | 30% | 2023-10-28 | 10% | PROGRAMAR Y ELABORAR GRONOGRAMA PARA RESPECTIVAS JORNADAS PEDAGOGICAS. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2023-03-12 | 25% | 2023-10-10 | 5% | 2023-11-28 | 5% | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS JORNADAS PEDAGOGICAS DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO. | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2023-03-27 | 25% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-28 | 10% | ESTABLECER ACCIONES QUE NOS LLEVEN A LA APROPIACION DEL MODELO HOLISTICO Y LA MOTIVACION DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. | NO INICIADA
Reanudar el fortalecimento de los proyectos transversales, que permitan su imomentaciin en la institución educativa | Al finalizar el año 2023 se habra diseñado en un 50% las guias de implementacion de los proyectos trasnversales | Diseño de guias pedagogicas para los PPT | 100% | 2023-03-31 | 10% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-28 | 20% | Jorrnada pedagogica de caractertizacion de proyectos tranversales | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-27 | 50% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-28 | 0% | Conformar los grupos de trabajo de los diferentes proyectos transversales | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2023-03-27 | 50% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Disenar guias de proeyectos transverasles | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-03-27 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Realización de jornadas pedagogicas que permitan evidenciar los avances y adquisicón de compromisos de los PPT | NO INICIADA
Crear la base de datos de los egresados para el mejoramiento institucional | Al finalizar el año 2022 se habra creado el 70 % la base de datos de los egresados del los ultimos cinco años | Base de datos de los egresados | 80% | 2023-03-31 | 50% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 20% | Focalizar minimo el 70 % de estudiantes egresados de ca dada promocion ( 2019-2022) | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2023-03-27 | 10% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 0% | contacto y aplicación de la encuensta de egresados | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-03-31 | 20% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 0% | sistematizacion de datos obetnidos | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-03-31 | 20% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 0% | Estrategias que permita la actualizacion e inclusion de los egresados | NO INICIADA
implementar un pla de frotalecimiento de parendizajes basado en los resultados de las pruebas evaluar para avanzar | Al finalizar el año 2023 se evidenciarra lala implemntacion en un 70% del plan de fortalecimiento académico | Plan de frotalecimiento académico | 100% | 2023-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% | analizar los resultaos de la prueba evalaur para avanzar | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% | identificar los aprendizajes a fortalecer en cada grado y areas evaluadas por la por la politica evaluar para avanzar | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% | Diseñar el plan de fortalecimiento académico con base a los resultados obtenidos en la pruebas evaluar para avanzar | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% | implentacion del plan de fortalecimiento academico | TERMINADA
Organizar el servicio social estudiantil teniendo en cuenta los lneamientos que para el efecto establece el artículo 97 de la ley 115 del 94 y el artículo 39 del decreto 1860 del 94 y la resolución 4210 de 1996, e implementando las herramientas TIC y las medidas de bioseguridad por el covid 19. | Finalizado el año 2023 los estudiantes del grado11, habrán desarrollado el 100% del proyecto social estudiantil de acuerdo al portafolio temático presentado por el comité de Gestión Comunitaria, teniendo en cuenta el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo y las medidas de bioseguridad. | Proyectos sociales ejecutados | 100% | 2023-03-15 | 50% | 2023-04-14 | 50% |  | 0% | Organizaciòn de grupos de trabajo | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 21/03/2,23 | 20% | 2023-04-14 | 80% |  | 0% | Socializar los parametros de los proyectos sociales | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-31 | 0% | 2023-05-12 | 100% |  | 0% | Preinscripción del proyecto social (formato) | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2023-04-01 | 0% | 2023-06-05 | 50% | 29//092023 | 50% | control y seguimiento a los proyectos sociales | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2023-04-02 | 0% |  | 0% | 2023-11-01 | 100% | Socializaciòn de los proyectos sociales | NO INICIADA
orientar a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2023 el 70 % de los padres de familia de la instituciòn, habrán recibido almenos 4 charlas de motivación y formación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | talleres ejecutados | 90% | 2023-03-06 | 20% | 2023-04-14 | 30% | 2023-11-28 | 40% | Gestionar la presencia de personal idóneo para liderar charlas de escuela de Padres. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 31/0/2023 | 0% | 2023-04-14 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Elaborar talleres pedagógicos-guiones radiales, vídeos | NO INICIADA
|  |  | 100% | 31/0/2024 | 0% | 2023-11-28 | 40% | 2023-11-28 | 60% | Recolección de evidencias | NO INICIADA
Elaborar los formatos pertienetes para la oferta de servcios y el uso de la planta física | Al finalizar el año 2023 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa. | Formatos elaborados y programa ejucatado | 130% | 2023-03-27 | 100% | 2023-04-14 | 30% | 2023-11-28 | 0% | Elaboración de formatos | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-03-27 | 10% | 2023-11-28 | 10% | 2023-11-28 | 20% | Planeación de programas | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 31//03/2023 | 10% | 2023-04-14 | 10% | 2023-11-28 | 10% | Recolección de evidencias | EN EJECUCION
Dar a conocer a la comunidad educativa colegio san Bernardo el PEGR actualizado para su respectiva ejecución. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2023 el PEGR se habrá socializado al consejo académico del establecimieto. | PEGR actualizado y socializado | 100% | 2023-03-27 | 70% | 2023-04-14 | 10% | 2023-11-28 | 20% | Programación de fechas | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-03-31 | 0% | 2023-04-14 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Socialización del documento | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2023-03-31 | 0% | 2023-04-14 | 30% | 2023-11-28 | 0% | Control y seguimiento (formato de asistencia y participación) | NO INICIADA