## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural La Capilla |  |  | 2023-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254820001003
Dirección | Caserio La Capilla, Vereda Hatos Alto |  | Municipio |  | Toledo
Correo electronico | cer.lacapillatoledo@gmail.com |  |  | Tel | 3127157608
Rector o Director | Jorge Leonardo Cruz Pérez € |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Mg. Jorge Leonardo Cruz Perez |  | Rector Encargado |  | jolecupedelta@hotmail.com
Lic. Mariela Fernandez Rozo |  | Docente |  | maferro2972@hotmail.com
Esp. Olga Clara Bautista Gomez |  | Docente |  | clara_494@hotmail.com
Esp. Guillermo Jaimes Latorre |  | Docente |  | guijaimes1@hotmail.com
Esp Carmen Dorena Garcia |  | Docente |  | dorena_garcia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Lic. Mariela Fernandez Rozo |  | Docente |  | Directiva
Esp. Jose Geber Peña Angarita |  | Docente |  | Administrativa
Esp. Jose Francisco Leal Contreras |  | Docente |  | Academica
Esp. Carmen Dorena Garcia Acevedo |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Edicativa Rural La Capilla
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Establecer un plan estratégico de alianzas que permita vincular empresas, microempresas y pequeños productores de la región con la institución | A noviembre de 2023 la Institucion habra realizdo por los menos tres convenios con Entidades del Sector Productivo de la region | Convenios realizados con entidades del orden regional y Departamental | 100 | 2023-02-28 | 40 | 2023-03-30 | 60 | 2023-03-30 | 0 | Identificar posibles entidades de alianza y programas que se adapten a la necesidad del contexto Institucional |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 20 | 2023-04-30 | 40 | 2023-06-30 | 40 | Gestionar la articulacion o convenio con entidades del orden refional departamental o nacional según las necesidades priorizadas |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 30 | 2023-10-30 | 50 | 2023-11-30 | 20 | Implementacion de convenios institucionales y seguimiento al plan de accion definido |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 30 | 2023-10-30 | 50 | 2023-11-30 | 20 | Evaluacion de la implementacion y analisis de impacto en la comunidad educativa para continuidad de los mismos y exploracion de nuevas alianzas |  | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar se habran Desarrollado proyectos productivos acordes a las necesidades y el contexto institucional | Numero de proyectos desarrollados y socializdos en la comunidad Educativa | 100 | 2023-02-28 | 50 | 2023-03-30 | 50 | 2023-04-30 | 0 | Definir cronograma de trabajo para la capacitación ygeneracion de proyectos productivos en cada unade las sedes de la institución |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 50 | 2023-04-30 | 30 | 2023-05-30 | 20 | Gestionar la adquisición de recursos ante el consejo directivo para la apropiacion de los mismos destinados al desarrollo de proyectos productivos en cada una delas sedes |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 40 | 2023-10-30 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Implementación yseguimiento de los proyctos productivos definidos por cada una de las sedes de la institución |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 40 | 2023-10-30 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Socializacion de los res evaluacion de los rultados obtenidos yevaluacion de las estrategias de desarrollo de cada uno de ellos |  | TERMINADA
Apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, el desarrollo y aplicación del pacto de convivencia, la prevención y mitigación de la violencia escolar a partir de estrategias del comite de convivencia escolar | Al finalizar el primer semestre del año 2023 estara conformado y capacitado el comité de convivencia escolar en el manejo y ruta integral de convivencia escolar | Conformación comité convivencia y pleno conocimineto de sus funciones y el manejo de convivencia escolar | 100 | 2023-02-28 | 50 | 2023-03-30 | 50 | 2023-03-30 | 0 | Conformar el comité de convivencia escolar el dia de la democracia 2023 |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 50 | 2023-03-30 | 50 | 2023-03-30 |  | Desarrollar cronogramaa de trabajo del comité y capacitacion del mismo |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 30/03/2023/ | 30 | 2023-04-30 | 30 | 2023-06-30 | 40 | Capacitacion y seguimineto de la funcionalidael manejo de casos de convivencia escolar |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 40 | 2023-10-30 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Evaluar la funcionalidad, aplicación de la ruta integral de convivencia y el manejo dado a los mismos por los diferentes actores de la comunidad educativa |  | TERMINADA
| Al finalizar e l año escolar 2023 la comunidad educativa reconoce y utiliza el comité de convivencia para identificar y mediar los conflictos y las actividades programadas para fortalecer la convivencia cuentan con amplia participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa. | Porcentaje de la Comunidad educativa que conoce los protocolos y guias de convivencia escolar y hace parte de ellos | 100 | 2023-02-28 | 40 | 2023-03-30 | 40 | 2023-03-30 | 20 | Definir el plan de accion que permita mitifgar los problemas de convivencia escolar en la Institución |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 30 | 2023-08-30 | 30 | 2023-10-30 | 40 | Generar los protocolos para los actores educativos de orientación sobre el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la ruta de atención integral para la convivencia escolar |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 40 | 2023-10-30 | 50 | 2023-11-30 | 10 | Difundir guías pedagógicas para la implementación de la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario con el fin que generan posibilidades de orientación a la comunidad educativa de la institucións, en el proceso de comprensión y apropiación de elementos relevantes para potenciar la convivencia escolar |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 40 | 2023-06-30 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Evaluar las estrategias implementadas con el fin de fortalecer el proceso de convivencia escolar a partir de planes de mejora continuos |  | TERMINADA
ADAPTAR EL PLAN DE ESTUDIO DE LA I.E DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE, DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE, DUA Y PIAR PARA LA INTERIORZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS BASADOS EN LAS ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES DE APRENDIZAJE | DENTRO DE LA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE INCLUYE EN LOS DIFERENTES PLANES DE ÁREA Y CLASE LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Y LAS MALLAS APRENDIZAJE QUE PERMITA EL DISEÑO DE LOS DUA Y PIAR RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | PLANES DE ÁREA Y CLASE RESTRUCTURADOS DE ACUERDOS A LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE. | 100 | 2022-03-30 | 30 | 2022-06-30 | 30 | 2022-11-30 | 40 | REVISAR LAS MALLAS DE APRENIZAJE Y DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LOS MISMOS |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-31 | 30 | 2022-02-28 | 40 | 2022-03-30 | 30 | DETERMINAR DENTRO DE LOS PLANES DE ESTUDIO LOS ALCANCES DE CADA UNA DE LAS MALLAS Y DERECHOS DE APRENDIZAJE PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-31 | 40 | 2022-04-30 | 40 | 2022-06-30 | 20 | SOCIALIZAR CON EL CUERPO DOCENTE LOS CAMBIOS DESARROLLADOS DENTRO DE CADA UNO DE LOS PLANES DE AREA Y CLASE PARA CONOCIMIENTO GENERAL |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-30 | 40 | 2022-06-30 | 40 | 2022-11-30 | 20 | EVALUAR CADA UNO DE LOS AJUSTES REALIZADOS PARA CONOCER LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO |  | TERMINADA
| AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMETRE DEL AÑO LECITVO SE DISEÑAN LOS DUA Y PIAR REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y EL APORTE DEL CUERPO DOCENTE. | DUA Y PIAR DEBIDAMENTE ELABORADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS MISMO DENTRO DEL AÑO ESCOLAR | 100 | 2023-01-30 | 50 | 2023-01-30 | 40 | 2023-01-30 | 10 | REALIZAR UN DIAGNOSTICO POBLACIONAL QUE PERMITA CONOCER LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-30 | 50 | 2023-01-30 | 50 | 2023-01-30 | 0 | EVALUAR Y CATEGORIZAR LAS NECESIDADES DE EDUCACION EVIDENCIADAS POR EL CUERPO DOCENTE DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-30 | 40 | 2023-01-30 | 40 | 2023-01-30 | 20 | ELABORAR DE MANERA CONSECUENTE LOS PLANES INDIVIDUALES QUE PERMITAN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO QUE SE REQUIERE POR LA COMUNIDAD ESTUNDIANTIL Y EL POSTERIOR APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-30 | 40 | 2023-01-30 | 40 | 2023-01-30 | 20 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y EFICACIA DE LOS PLANES INDIVUDALES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL QUE LO REQUIERE. |  | TERMINADA
PLANEAR LAS CLASES DE CADA UNO DE LOS GRADOS Y ASIGNATURAS TENIENDO EN CUENTA LOS ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS, DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Y MALLAS DE APRENDIZAJE CON EL FIN DEL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EN EL AÑO LECTIVO | DENTRO DE LA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EL CUERPO DOCENTE REALIZA LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS PARAMETROS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PLANEACIÓN DE CLASE QUE DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | PARAMETROS UNIFICADOS PARA EL CUERPO DOCENTE QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES PLANEACIONES SEGÚN LAS ASIGNATURAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN | 100 | 2023-01-30 | 100 | 2023-01-30 | 0 | 2023-01-30 | 0 | REVISAR LAS MALLAS DE APRENIZAJE Y DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LOS MISMOS |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-31 | 40 | 2023-01-30 | 40 | 2023-04-30 | 20 | CONCRETAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE, ESTANDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE Y DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE QUE SON REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES PLANEACIONES DE CLASE |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-02-28 | 0 | 2023-02-28 | 0 | UNIFICACIÓN DE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TEORIA ACADEMICA EN LAS DIFERENTES PLANEACIONES DE CLASE |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-02-28 | 0 | 2023-02-28 | 0 | SOCIALIZAR CON EL CUERPO DOCENTE CADA UNO DE LOS ASPECTOS A IMPLEMENTAR EN LAS PLANEACIONES DE CLASE |  | TERMINADA
| DISEÑAR UN FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE QUE RESPONDA A LOS ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS, DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Y MALLAS DE APRENDIZAJE | FORMATO UNIFICADA PARA PLASMAR LAS PLANEACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN | 100 | 2023-03-30 | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-03-30 | 0 | REVISAR EL ESTADO DEL ARTE QUE SIRVA COMO GUIA ORIENTADORA EN EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMETACIÓN DEL FORMATO DE PLANEACIÓN |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-03-30 | 0 | SELECCIONAR LOS ENFOQUES, MODELOS, GUIAS QUE PERMITA UN DISEÑÓ ESTRUCTURADO DEL FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 40 | 2023-03-30 | 50 | 2023-04-30 | 10 | PLASMAR DE FORMA ESTRUCTURADA CADA UNO DE LOS RECURSOS QUE LLEVEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CLASES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-15 | 50 | 2023-04-30 | 50 | 2023-04-30 | 0 | SOCIALIZAR Y EJECTUAR EL FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE A TODO EL CUERPO DOCENTE PARA SU IMPLEMENTACIÓN |  | TERMINADA
Incentivar al padre de familia, sobre la importancia de pertenecer a la Asamblea y concejo de padres | Al finalizar el mes de marzo, estara conformada la asamblea y concejo de padres de la Institucion Educativa Rural la Capilla | 90% de la Comunidad educativa, participa activamente en la conformacion de Asamblea y concejo de padres | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-02-28 | 0 | 2023-02-28 | 0 | En la Primera reunion del año, los integrantes de la Gestion Comumunitaria, hablaran de la importancia de la conformacion y funcionalidad de la asamblea y concejo de padres. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-02-28 | 0 | 2023-02-28 | 0 | Se recalcan las funciones de los integrantes de la asamblea y concejo de padres |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-02-28 | 0 | 2023-02-28 | 0 | Eleccion de la Asamblea y concejo de padres |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-03-30 | 0 | Posecion de la nueva Asamblea y concejo de padres vigencia 2023 |  | TERMINADA
| A finalizar el año, se veran los resultados de la Funcionalidad de la asamblea y concejo de padres. | acciones realizadas por la asamblea y concejo de padres | 100 | 2023-03-30 | 30 | 2023-06-30 | 30 | 2023-11-30 | 40 | Reuniones peridicas por parte de la asamblea y concejos de padres |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 30 | 2023-06-30 | 30 | 2023-11-30 | 40 | Acompañamiento de la institucion en los proyectos que requieran asesoramiento |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-05-30 | 10 | 2023-10-30 | 60 | 2023-11-30 | 30 | Involucrar a la asamblea y concejo de padres en las actividades propias de la institucion |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-08-30 | 40 | 2023-10-30 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Resultado de los proyectos de la asamblea y concejo de padres |  | TERMINADA
Adecuar los programas de prevencion de riesgos fisicos en la Institucion Educativa | Al finalizar el mes de Marzo se contara con un 100% del diagnostico de los riesgos fisicos de cada sede | Numero de sedes con la señalizacion completa. | 100 | 2023-06-30 | 10 | 2023-07-30 | 80 | 2023-08-30 | 10 | Capacitación para los docentes en el diseño y aplicación del plan de seguridad y programa para la prevención de riesgos físicos por parte del comité municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 50 | 2023-03-30 | 50 | 2023-03-30 | 0 | Elaboracion de un censo diagnostico de riesgos fisicos en cada sede. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-15 | 50 | 2023-02-28 | 0 | 2023-03-30 | 50 | Plano de cada sede y de la institucion donde se identifique el plan de riesgos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-02-28 | 0 | 2023-02-28 | 0 | Adecuada señalizacion de las sedes. |  | TERMINADA
| Al finalizar el mes de Agosto se estara aplicando en un 90% el plan de prevencion de riesgos fisicos a traves de los proyectos transversales. | Plan de riesgos fisicos implementados. | 100 | 2023-03-30 | 10 | 2023-06-30 | 60 | 2023-07-30 | 30 | Adecuacion del plan de seguridad y programa para la prevención de riesgos físicos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-03-30 | 0 | Socializacion del plan de riesgos a la comunidad educativa. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 50 | 2023-06-30 | 30 | 2023-11-30 | 20 | conformacion y capacitacion de brigadas de emergencia |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 30 | 2023-06-30 | 30 | 2023-11-30 | 40 | simulacros de emergencia |  | TERMINADA
Fortalecer la Gestion administrativa y contable de la IER La Capilla por medio de la planificacion estrategica y participativa de los diferentes entes de gobierno escolar | Durante el año 2023 la gestion conoce el proceso de adquisión, compra, y pagos realizados a partir de los recursos de fondos educativos | Verificación de cumplimineto al Manual de Compras y manejo contable de los recursos de Gratuidad | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-03-30 | 0 | Identificación de necesidades detalladas en el PMI y POA, asi como de infraestructura, material pedagogico y demas necesarios para el desarrollo normal del proceso academico |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-15 | 50 | 2023-02-28 | 50 | 2023-02-28 | 0 | Estructuración del cronograma de verificación de Cumplimiento del Manual de Compras de La IER La Capilla y de la priorización de recursos según las necesidades |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 10 | 2023-06-30 | 10 | 2023-11-30 | 80 | Reuniones de verificacion de control del Manual de Compras institucional con el Señor Rector, Consejo Directivo y Gestión Administrativa |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 10 | 2023-06-30 | 40 | 2023-11-30 | 50 | Registro de asistencias, actas de reuniones de verificación, actas de consejo Directivo |  | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 y según la autoevaluacion institucional la gestion presenta propuestas de priorizacion de recursos para dar cumplimimeto al PMI institucional | Propuesta de apropiación de recursos | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-03-30 | 0 | Identificación de necesidades por gestion según autoevaluación y PMI institucional |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-08-30 | 0 | 2023-10-30 | 70 | 2023-11-30 | 30 | Estructuración de propuesta para presentar a consejo Directivo |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-08-30 | 0 | 2023-10-30 | 70 | 2023-11-30 | 30 | Presentación de Propuesta a Consejo Directivo |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-10-30 | 100 | 2023-11-30 |  | Actas de apropiacion de recursos por parte del Consejo Directivo para la acciones de las gestiones del PMI, evidencias de uso de recurso por gestion |  | TERMINADA
Implementar un programa de prevencion de riesgo que garantice la seguridad de todos los actores educativos a partir de mejoramiento de la Infraestrucutra Fisica y un programas de prevención | Al finalizar el año 2023 se habran priorizado presupuestalmente los arreglos de infraestucura que mitigan los riesgos instituionales para la comunidad educativa | Porcentaje de Intervención de los riesgos Identificados | 100 | 2023-02-28 | 10 | 2023-03-30 | 90 | 2023-03-30 | 0 | Identificación de los riesgos fisicos y de infraestructura que se presentan en las diferentes sedes de la Institución |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-30 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 2023-06-30 | 100 | Presentación ante el consejo Directivo de una propuesta de intervención con el fin de reducir los riegos en la Institución |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-06-30 | 50 | 2023-08-30 | 30 | 2023-11-30 | 20 | Seguimineto de Intervención y de priorizacion de los diferentes riesgos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 50 | 2023-06-30 | 40 | 2023-11-30 | 10 | Propuesta de priorización, acta de aprobación de intervención por el consejo Directivo y evidencias de seguimiento |  | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 se habra desarrollado un programa articulado con entidades del orden departamental que contribuyan a la prevencion de los Riesgos institucionales | Adherencia de la comunidad educativa al programa de seguridad implementado en la Institución | 100 | 2023-02-28 | 100 | 2023-03-30 | 0 | 303/2023 | 0 | Solicitud ante los entes departamentales para articular programas de seguridad y salud en el trabajo que fortalezcan la prevencion de riesgos institucionales |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-28 | 20 | 2023-03-30 | 30 | 2023-04-30 | 50 | Desarrollo cronograma de actividades teniendo en cuenta las principlaes debilidades del programa de riesgos institucional |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-30 | 30 | 2023-09-30 | 50 | 2023-11-30 | 20 | Desarrollo de actividades en articulacion con entidades y seguimineto de las mismas |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 30 | 2023-06-30 | 50 | 2023-11-30 | 20 | Programa de Seguridad y Salud en el trabajo establecido exclusivamente para el contexto Institucional, registros de asistencia, capacitación y de actividades desarrolladas |  | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA