## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES |  |  |  |  | RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ELABORAR POLITICAS DE INCLUSION COHERENTES CON LAS CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES PARA INVOLUCRAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | CONTINUAR CON LA APLICACION DEL PLAN DE INCLUSION DURANTE EL AÑO 2023 | PLAN DE INCLUSION | 90 | 2023-04-04 | 50000 | 17/10/23 | 50000 | 29/11/23 | 30000 | * IDENTIFICAR LOS CASOS DE POBLACIÓN VULNERABLE, DIVERSA Y TALENTOS EXCEPCIONALES. * IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. * BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN INCLUSIVO. * APLICACIÓN DEL PLAN DE INCLUSIÓN. | EN EJECUCION
ELABORAR UN PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS Y DIDACTICOS CON LOS QUE CUENTA EL CER PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | A NOVIEMBRE DE 2023, SE ESTARAN UTILIZANDO ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS EN EL 100% DE LAS SEDES. | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS REALIZADO. | 95 | 15/2/23 | 30000 | 2023-09-08 | 20000 | 29/11/23 | 30000 | CONVENIO CON EL SENA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | TERMINADA
ELABORAR ACTIVIDADES Y HACER FUNCIONAL LA COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR PARA TOMAR DECISIONES. | AL TÉRMINO DE CADA PERIODO SE REALIZA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. | ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. BOLETINES. | 60 | 2023-07-07 | 250000 | 2023-11-07 | 250000 | 2023-07-11 | 250000 | * REUNIONES POR PERIODO ACADÉMICO. *ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO ESCOLAR. *SOCIALIZACIÓN CON PADRES DE FAMILIA. * ELABORACIÓN DE ACTAS GENERAL DE PROMOCIÓN. | EN EJECUCION
ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA RETROALIMENTAR EL HORIZONTE INSTITUCIONAL. | A FINAL DE 2023 SE HABRÁ ELABORADO EL INFORME DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS CON INFORMACION | FORMATO DILIGENCIADO. | 20 | 2023-05-04 | 10000 | 2023-12-10 | 10000 | 29/11/23 | 10000 | * FOCALIZACION DE EGRESADOS. * TALLER PARA REALIZAR EL FORMATO. * DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO. | EN EJECUCION
AJUSTAR EL DOCUMENTO SIEE DEL CENTRO EDUCATIVO | AL FINALIZAR EL 2023, EL SIEE CONTARÁ CON LOS AJUSTES PERTINENTES DONDE SE APLIQUEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN FLEXIBLES. | DOCUMENTO SIEE AJUSTADO. | 80 | 2023-09-08 | 5000 | 2023-10-07 | 5000 | 29/11/23 | 5000 | * REVISIÓN DEL DOCUMENTO SIEE. *SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO FINAL. | EN EJECUCION
ELABORAR UN FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRÉTAMOS DE EQUIPOS Y DE ESPACIOS. | AL FINALIZAR EL 2023, SE HABRÁ ESTABLECIDO EL CONTROL DE PRÉSTAMOS DE EQUIPOS Y ESPACIOS EN EL 100% DE LAS SEDES. | REGISTRO DE PRÉSTAMOS. | 100 | 2023-05-04 | 5000 | 13/10/2023 | 5000 | 29/11/23 | 5000 | * ELABORAR EL FORMATO DE PRÉSTAMOS. *SOCIALIZAR EL FORMATO. | TERMINADA
DISEÑAR UN PLAN DE ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS FISICOS PARA EVITAR ACCIDENTES. | EJECUCION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS EN CADA SEDE | DOCUMENTO PLAN DE RIESGOS | 30 | 2023-07-07 | 5000 | 2023-11-07 | 5000 | 29/11/23 | 5000 | * CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RIESGOS *DETECTAR AMENAZAS *DISEÑAR EL PLAN *SOCIALIZAR EL PLAN | EN EJECUCION
LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES CON LOS INTEGRANTES DEL CER PARA ORIENTAR A LAS FAMILIAS Y AYUDAR A LOS HIJOS EN SU FORMACION INTEGRAL | AL FINAL DEL 2023, SE HABRÁ ORGANIZADO LA ESCUELA DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO. | PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON ENTIDADES. | 80 | 2023-03-02 | 30000 | 17/10/23 | 20000 | 30/11/23 | 20000 | *REUNION PARA PROGRAMAR LOS CONTENIDOS Y ENCUENTROS. *ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD PÚBLICA Y COMISARIA DE FAMILIA. REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS PARA SENSIBILIZAR A PADRES DE FAMILIA EN LA PARTICIPACION DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA DE PADRES. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA