## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CARLOS HERNANDEZ YARURO
|  |  | Código DANE |  | 254498000209
Dirección |  |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | intechy@yahoo.com.co |  |  | Tel | 3003217831
Rector o Director | GERARDO ABRIL GELVES |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gerardo Abril Gelves |  | RECTOR |  | gerardo.abrllg@gmail.com
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
| Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Carlos Hernández Yaruro |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
No | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
1 | La institución ha establecido un proceso para realizar la autoevaluación, mediante instrumentos y procedimientos claros para las distintas sedes, pero éstos todavía no son utilizados integralmente. | En en año lectivo 2024 de diseñarán los criterios para la rúbrica de autoevaluación y formatos de seguimiento | Herramienta de seguimiento y resultados académicos de estudiantes. | 0 | 2024-02-25 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 2024-06-06 | 0 | Diseño rúbricas y formatos. Socialización a docentes y cargue de documentos en plataforma web institucional. | NO INICIADA
1 | Establecer fechas para las reuniones de consejo académico y metodología de trabajo con una agenda establecida con anterioridad. | En el primer trimestre diseñar cronogrma de actividades para el consejo académico | Miembros de la comunidad asistidos. | 0 | 2024-04-24 | 0 | 2024-07-25 | 0 | 2024-11-15 | 0 | Programar reunión para la conformación de consejo académico. Establecer la metodología de trabajo. Realizar cronograma de reuniones.Elaboración de agenda y publicación de agenda a desarrollar. | NO INICIADA
1 | Elaborar la misión, visión de acuerdo al contexto actual. | En el primer trimestre del año 2024 se presentará la misión y visión para su aprobación y adopción. | Misión y visión actualizada | 0 |  | 0 | 2024-02-24 | 0 | 2024-04-24 | 0 | Reunión comité de calidad. Presentación de propuestas. Socialización a la comunidad educativa. Adopción de la nueva misión y visión. Publicación en lugares visibles. | NO INICIADA
2 | Implementar estrategias como practicas pedagógicas a partir del enfoque metodológico para mejorar los resultados de las pruebas internas y externas de los estudiantes del instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro. | Desarrollo de practicas de aula a partir del enfoque pedagógico para mejroar el resultado de las pruebas internas y externas en un 20% en el año 2023. | Capacitación docente y resultados de pruebas SABER. | 0 | 2024-01-15 |  | 2024-10-13 |  | 2024-11-26 |  | Elaboración de cronograma y plan de acciópn para capacitación docente. Solicitud a directivos capacitación docente sobre prácticas de aula y gestión de aula y evaluación. Análisis de resultados, simulacros y pruebas SABER. Seguimiento de resultados e informe a padres de familia para el fortalecimiento del proceso. | NO INICIADA
2 | Elaborar los proyectos transversales que se articulen con los planes de estudio para el desarrollo de las competencias ciudadanas y mejoramiento académico. | Finalizado el año 2024 se habrá culminado un 100% la implementación de los proyectos transversales. | Proyectos Transversales | 0 | 2024-01-09 |  | 2024-02-01 |  | 2024-03-01 |  | Elaborar cronograma de actividades y plan de acción. Definición de los proyectos transversales en el PEI Asignacion de responsables y elaboración de proyectos transversales. Revisión y aprobación de los proyectos transversales por parte del consejo académico. Socialización con la comunidad educativa de los proyectos transversales. Ejecución de las planeaciones pedagógicas de cada uno de los proyectos transversales. | NO INICIADA
2 | Elaborar la herramienta institucional que permita a los estudiantes nivelar en todas las áreas del conocimiento. | Finalizado el primer período se debe se dbe estar implementando la herramienta que permita a los estudiantes la nivelación en todas las áreas del conocimiento dela I.E. | Actividades de recuperación | 0 | 2024-01-19 |  | 2024-01-26 |  | 2024-03-15 | 0% | Elaboración de la herramienta para nivelación de estudiantes. Socialización y los ajustes de la herramienta para la nivelación de estudiantes. Implementación de la herramienta para la nivelación de estudiantes | NO INICIADA
2 | Establecer una aestrategia que permita de manera regular obtener información de los egresados teniendo conocimiento de su vida académica y/o laboral | Al finalizar el año 2024 se habrá conformado la asociación de egresados. | Seguimiento a los egresados | 0 | 2023-11-29 |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-28 | 0% | Implementacion del enlace en la página web. Socialización del manejo de la información de los egresados en la página web. Seguimiento. Base de datos y conformaciópn de la sociación de egresados. | NO INICIADA
3 | Elaborar e implementar un plan de mantenimiento de la planta física de la Institución. | Al finalizar Marzo se debe haber elaborado el 100% del Plan de Manteniminto de La planta Física de la Institución | Porcentaje de cumplimiento de la elaboración del plan de mantenimiento de la planta física | 70 | 2024-04-28 |  | 2024-08-04 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Conformación de un comité el cual se encargará de elaborar junto con el rector el plan de mantenimiento de la Institución. | EN EJECUCION
3 |  |  |  | 20 | 2024-04-28 |  | 2024-08-04 | 10 | 2024-11-28 | 10 | Realizar un diagnostica de la planta física por parte del comité creado para este fin, donde priorice los puntos criticos de la Insitución. | EN EJECUCION
3 |  |  |  | 0 | 2024-04-28 |  | 2024-08-04 | 0 | 2024-11-28 | 0 | Elaboración del plan de mantenimiento por parte del comité de mantenimiento de la planta física. | NO INICIADA
3 | Elaborar un programa de inducción a los docentes y administrativos que ingresan a la institución. | Todos los docentes y administrativos que ingresen a la institución sean orientados sobre el manejo de la insitución | Porcentaje de docentes y adminitativos nuevos capacitados | 80 | 2024-04-28 |  | 2024-08-04 | 40 | 2024-11-28 | 40 | formar un comité de inducción | EN EJECUCION
3 |  |  |  | 60 | 2024-04-28 |  | 2024-08-04 | 20 | 2024-11-28 | 40 | Elaborar un programa de inducción | EN EJECUCION
3 |  |  |  | 0 | 2024-04-28 |  | 2024-08-04 | 0 | 2024-11-28 | 0 | Realizar actividades y talleres de indcucción | NO INICIADA
4 | Incoroporar estrategias pedagógicas flexibles que permitan aplicar la ley de inclusión y la atención a personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. | Finalizado el primer semestre de año 2023 la Institucion Educativa debe programar las capacitaciones para presisar las adaptaciones a los planes de estudio, que flexibilice el modelo pedagógico existente integrando | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | 100 | 30 de marzo de 2023 |  | 14 de julio de 2023 |  | 27 de octubre de 2023 |  | Identificación y clasificación de la poblacion estudiantil de inclusión.
4 |  |  |  | 100 | [6 empty] | Estudio de estrategias, siguiendo los ajustes razonables que favorescan a la poblacion tipificada como vulnerable. | TERMINADA
4 |  |  |  | 70 | [6 empty] | Socializacion de los avances propuestos para la inclusión. | EN EJECUCION
4 |  |  |  | 60 | [6 empty] | Evaluación del impacto de las rutas sugeridas para implementar la inclusión | EN EJECUCION
4 | Crear e implementar la Escuela de Padres. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023, La comunidad educativa contará con el proyecto de la escuela de padres. | Escuela de padres | 75 | 21 de abril 2023 |  | 28 de julio 2023 |  | 1 de noviembre 2023 |  | Gestionar ante la Alcaldía, ICBF y otras entidades no gubernamentales. | EN EJECUCION
4 |  |  |  | 100 | [6 empty] | Publicación y socialización del proyecto y cronograma de las actividades a cumplir por la Escuela de Padres de la Institución Educativa | TERMINADA
4 | Conformar un Plan de Prevención de riesgos psicosociales | Al finalizar año lectivo 2023, la Institución contará con los planes de prevención de riesgos psicosociales. | Prevención de riesgos psicosociales | 100 | 19 de mayo 2023 |  | 3 de agosto 2023 |  |  | 10 de noviembre 2023 | Gestionar ante la Alcaldía, Empresas y otras entidades no gubernamentales. | TERMINADA
4 |  |  |  | 50 | [6 empty] | Socialización, implementacion y seguimiento a los procesos del Plan de Prevención de riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA