## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CARLOS HERNANDEZ YARURO
|  |  | Código DANE |  | 254498000209
Dirección |  |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | intechy@yahoo.com.co |  |  | Tel | 3003217831
Rector o Director | GERARDO ABRIL GELVES |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gerardo Abril Gelves |  | RECTOR |  | gerardo.abrllg@gmail.com
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: Carlos Hernández Yaruro
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Obtener una evaluación formativa en base a la norma. | La institución ha establecido un proceso para realizar la autoevaluación, mediante instrumentos y procedimientos claros para las distintas sedes, pero éstos todavía no son utilizados integralmente. | En el primer trimestre se diseñará los criterios para la rúbrica de autoevaluación y formatos de seguimiento | Número de acciones programadas/ número de acciones ejecutados | TRIMESTRAL | Diseño rúbricas y formatos. Socialización a docentes y cargue de documentos en plataforma web institucional. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-06-06 | Johanna Galván Ayala
| Organización y seguimiento de los procesos. | Establecer fechas para las reuniones de consejo académico y metodología de trabajo con una agenda establecida con anterioridad. | En el primer trimestre diseñar cronogrma de actividades para el consejo académico | Números de actividades programadas/Números de profesores focalizados | TRIMESTRAL | Programar reunión para la conformación de consejo académico. Establecer la metodología de trabajo. Realizar cronograma de reuniones.Elaboración de agenda y publicación de agenda a desarrollar. | 0 | [5 empty] | 2024-02-06 | 2024-11-15 | Elodia Trigos Arenas
| Orientar el direccionamiento estratégico | Elaborar la misión, visión de acuerdo al contexto actual. | En el primer trimestre del año 2024 se presentará la misión y visión para su aprobación y adopción. | Número de acciones programadas/ número de acciones realizadas. | TRIMESTRAL | Reunión comité de calidad. Presentación de propuestas. Socialización a la comunidad educativa. Adopción de la nueva misión y visión. Publicación en lugares visibles. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-22 | Yanides Pinzón Ascanio
GESTIÓN ACADÉMICA | Enfoque metodológico: Permitir que la institución cuente con un enfoque metodológico que haga explícitos los acuerdos básicos relativos a métodos de enseñanza, | Implementar estrategias como practicas pedagógicas a partir del enfoque metodológico para mejorar los resultados de las pruebas internas y externas de los estudiantes del instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro. | Desarrollo de practicas de aula a partir del enfoque pedagógico para mejroar el resultado de las pruebas internas y externas en un 20% en el año 2023. | Capacitación docente y resultados de pruebas SABER. | TRIMESTRAL | Elaboración de cronograma y plan de acciópn para capacitación docente. Solicitud a directivos capacitación docente sobre prácticas de aula y gestión de aula y evaluación. Análisis de resultados, simulacros y pruebas SABER. Seguimiento de resultados e informe a padres de familia para el fortalecimiento del proceso. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-26 | Jesus Emiro Criado
| Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales: Lograr que la institución cuenta con un enfoque metodológico y estrategias que divulgue y elaboren los proyectos transversales. | Elaborar los proyectos transversales que se articulen con los planes de estudio para el desarrollo de las competencias ciudadanas y mejoramiento académico. | Finalizado el año 2024 se habrá culminado un 100% la implementación de los proyectos transversales. | Proyectos Transversales | TRIMESTRAL | Elaborar cronograma de actividades y plan de acción. Definición de los proyectos transversales en el PEI Asignacion de responsables y elaboración de proyectos transversales. Revisión y aprobación de los proyectos transversales por parte del consejo académico. Socialización con la comunidad educativa de los proyectos transversales. Ejecución de las planeaciones pedagógicas de cada uno de los proyectos transversales. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-01 | Freddy Alvarez
| Actividades de recuperación: Lograr que todas las áreas o sedes diseñen actividades articuladas de recuperación de los estudiantes y que su aplicación incida en sus resultados. | Elaborar la herramienta institucional que permita a los estudiantes nivelar en todas las áreas del conocimiento. | Finalizado el primer período se debe se dbe estar implementando la herramienta que permita a los estudiantes la nivelación en todas las áreas del conocimiento dela I.E. | Actividades de recuperación | TRIMESTRAL | Elaboración de la herramienta para nivelación de estudiantes. Socialización y los ajustes de la herramienta para la nivelación de estudiantes. Implementación de la herramienta para la nivelación de estudiantes | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Elizabet Cantillo
| Seguimiento a los egresados: realizar el seguimiento a egresados, de manera sistemática, que permite el análisis para aportar al mejoramiento institucional. | Establecer una aestrategia que permita de manera regular obtener información de los egresados teniendo conocimiento de su vida académica y/o laboral | Al finalizar el año 2024 se habrá conformado la asociación de egresados. | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | Implementacion del enlace en la página web. Socialización del manejo de la información de los egresados en la página web. Seguimiento. Base de datos y conformaciópn de la sociación de egresados. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-28 | Saul Trillos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la planta física: La Institución contará con un programa de mantenimiento preventivo de su planta física con el que asegurará los recursos que le permitan cumplir el programa de mantenimiento de su planta física. | Elaborar e implementar un plan de mantenimiento de la planta física de la Institución. | Al finalizar Marzo se debe haber elaborado el 100% del Plan de Manteniminto de La planta Física de la Institución | Porcentaje de cumplimiento de la elaboración del plan de mantenimiento de la planta física | Trimestral | Conformación de un comité el cual se encargará de elaborar junto con el rector el plan de mantenimiento de la Institución. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-04-01 | Edith Ibañez
[6 empty] | Realizar un diagnostica de la planta física por parte del comité creado para este fin, donde priorice los puntos criticos de la Insitución. | [6 empty] | 2024-01-23 | 2024-04-01 | Edith Ibañez
[6 empty] | Elaboración del plan de mantenimiento por parte del comité de mantenimiento de la planta física. | [6 empty] | 2024-01-23 | 2024-04-01 | Edith Ibañez
| Inducción: La institución contará con una estrategia organizada de inducción de docentes y administrativos nuevos. | Elaborar un programa de inducción a los docentes y administrativos que ingresan a la institución. | Todos los docentes y administrativos que ingresen a la institución sean orientados sobre el manejo de la insitución | Porcentaje de docentes y adminitativos nuevos capacitados | anual | formar un comité de inducción | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-04-01 | Oswaldo Ortiz
[6 empty] | Elaborar un programa de inducción | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-01 | Lucelia Carrascal
[6 empty] | realizar actividades y talleres de indcucción | [6 empty] | 2024-06-01 | 2024-11-01 | Edith Ibañez
GESTIÓN COMUNITARIA | Apllicación de las estrategias que flexibilicen el modelo pedagógico para la inclusión. | Incoroporar y ejecutar estrategias pedagógicas flexibles que permitan aplicar la ley de inclusión y la atención a personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. | Finalizado el primer semestre de año 2024, la Institucion Educativa debe programar las capacitaciones para precisar las adaptaciones a los planes de estudio, que flexibilice el modelo pedagógico existente integrando las actividades complementarias dipuestas para cada caso de inclusión. | 100% de los estudiantes que pertenecen a la poblacion vulnerable, seran atendidos según el modelo pedagógico flexible adoptado. | TRIMESTRAL | Identificación y clasificación de la poblacion estudiantil de inclusión. | 500000 | X |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-02-15 | Acciones: 1. Equipo Administrativo (Rector) 2. Equipo Gestión Académica. (Lider Fredy Alvarez) 3.Equipo Gestión Comunitaria (Lideresa Sandra Vargas Llaín) 4. Equipo Gestión Comunitaria (Lideresa Sandra Vargas Llaín)
[6 empty] | Estudio de estrategias, siguiendo los ajustes razonables que favorescan a la poblacion tipificada como vulnerable. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-29
[6 empty] | Socializacion de los avances propuestos para la inclusión. |  | X |  |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-06-16
[6 empty] | Evaluación del impacto de las rutas sugeridas para implementar la inclusión |  | X |  |  |  |  | 2024-06-16 | 2024-11-24
| Creación de la Escuela de Padres Institucional. | Crear e implementar la Escuela de Padres. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023, La comunidad educativa contará con el proyecto de la escuela de padres. | El 100% de los padres de familia vinculados a la escuela de padres se beneficiará mediante charlas virtulaes y de manera presencial. | SEMESTRAL | Gestionar ante la Alcaldía, ICBF y otras entidades no gubernamentales. | 1500000 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-22 | Comité de Escuela de Padres
[6 empty] | Publicación y socialización del proyecto y cronograma de las actividades a cumplir por la Escuela de Padres de la Institución Educativa |  | X |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-25
| Plan de Prevención de riesgos psicosociales. | Conformar un Plan de Prevención de riesgos psicosociales | Al finalizar año lectivo 2024, la Institución contará con los planes de prevención de riesgos psicosociales. | El 100% del proyecto estara la comunidad educativa se beneficiará con la socializacion e implementacion de este plane de prevención. | ANUAL | Gestionar ante la Alcaldía, Empresas y otras entidades no gubernamentales especialistas que puedan orientar el proceso del plan de prevencion. | 1500000 | X |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Equipo Gestión Comunitaria (Lider Sandra Vargas Llaín)
[6 empty] | Socialización, implementacion y seguimiento a los procesos del Plan de Prevención de riesgos psicosociales. |  | X |  |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-10-18
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL