## Hoja1
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural La Serpentina
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Crear y socializar una politica institucional de comunicación. | Unificar la política de comunicación con la comunidad educativa a nivel institucional. | Para el mes de abril del año 2023 la institucion educativa contará con una política de comunicación establecida e implementada. | Porcentaje de docentes que implementó la política. | TRIMESTRAL | Definir, socializar e implementar el canal de comunicación institucional. | 500000 | x | x |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-04-10 | Rector Hector Medina Carreño
Académica | Evidenciar la metodologia flexible. | Socializar, implementar y lograr la apropiación de las estrategias pedagógicas pertinentes a los modelos educativos flexibles (Escuela Nueva Activa, Postprimaria y EMER). | Para el mes de abril del año 2023 la institución educativa evidenciará la implementación de las estrategias pedagógicas correspondientes a los modelos educativos flexibles (Escuela Nueva Activa, Postprimaria y EMER). | Porcentaje de docentes que participó en la elaboración de los CRA. | TRIMESTRAL | 1. Socializar las estrategias correspondientes para los modelos educativos flexibles implementados por la institución. 2. Construcción de los CRA. 3. Implementación y seguimiento. | 5000000 |  | x |  |  | x | 2023-03-13 | 2023-04-10 | Patricia del Pilar Gómez Muñoz.
Administrativa | Creación de un programa de embellecimiento de la planta física. | Definir acciones en un cronograma establecido para desarrollar el programa de embellecimiento de la planta física. | Para el mes de julio del 2023 la institución educativa contará con el programa de embellecimiento de su planta física. | Porcentaje con el cual se evidencie el avance del programa diseñado en cada sede. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar el programa y cronograma de acciones. 2.Gestión de recursos con el Consejo Directivo. 3.Socialización de los programas con las comunidades. 4.Participación de las comunidades. | 30000000 | x |  |  |  | x | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Rector Hector Medina Carreño Consejo Directivo
Comunitaria | Prevención de los riesgos en favor de la comunidad educativa. | Diseñar un plan de gestión de riesgos dentro de la institución educativa. | Para el mes de julio del 2023 el plan de gestión de riesgo evidenciará un avance del 25%. | Porcentaje de avance en el plan de gestión al riesgo. | TRIMESTRAL | 1.Gestionar el personal capacitador. 2.Realizar las capacitaciones al cuerpo docente. 3.Realizar los diagnósticos de las sedes. 4.Priorizar las sedes con alto índice de riesgo. 5.Construcción del plan de riesgos para las sedes priorizadas. 6.Ejecución del plan de gestión al riesgo. | 30000000 | x |  |  |  | x | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Samir Arevalo Mesa
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL