## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO PUERTO SANTANDER |  |  | ENERO DE 2024
|  |  | Código DANE |  | 254001004761
Dirección | BARRIO BERTRANIA |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | ie.puertosantander@gmail.com |  |  | Tel | 3027009123
Rector o Director | CRISTI LILIANA BERMÚDEZ APONTE |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CRISTI LILIANA BERMUDEZ APONTE |  | RECTORA |  | ie.puertosantander@gmail.com
OSCAR CARDENAS ORTEGA |  | COORDINADOR |  | osmacaro@hotmail.com
JOSE ISIDRO MALDONADO |  | COORDINADOR |  | maldonadojoseisidro5@gmail.com
JANET LILIANA URIBE |  | COORDINADORA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NANGGY VANESSA FERNANDEZ S. |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY SORANY AYALA SIERRA |  | DOCENTE |  | ADMINSITRATIVA
ANGELA YANETH SANDOVAL |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
WILLIAM GABRIEL VALENCIA MORENO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO PUERTO SANTANDER
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directivo | Propuesta de reciclaje | Plantear y desarrollar la propuesta diseñada al convenio entre la institución educativa y empresas del sector productivo del municipio Puerto Santander | Al finalizar el año escolar, la institución cuente con convenios activos con el sector productivo. | RELACIONES CON EL ENTORNO: SECTOR PRODUCTIVO | MENSUAL | 1. Planificación, desarrollo y seguimiento de la propuesta. 2. Análisis de las posibles empresas a convenir 3. Adecuación del aula para la recolección de material 4. Informe y evidencias. |  |  | x |  |  |  | 28/02/2024 1/04/2024 1/04/2024 1/11/2024 | 2024-11-30 | docentes del componente
DIRECTIVO | POLITICAS DE INCLUSION | Garantizar a todos los estudiantes la participación en sus procesos educativos. | Generar un ambiente que involucre una educación inclusiva para la población con discapacidad y/o necesidades educativas. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | TRIMESTRAL | 1. Identificación de una estudiante con alguna BAP. (Barrera para el Aprendizaje y la Participación) 2. Caracterización de su perfil de habilidades. 3. Compromiso de los padres. 4. Elaboración y ejecución del PIP. (Plan de Intervención Pedagógica) 5. Evaluación de la aplicación del PIP. |  |  | x |  |  |  | 2024-03-02 | 2024-10-31 | docentes del componente.
DIRECTIVO | MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE | Promover la participación de los estudiantes en diferentes áreas del saber | Al finalizar el primer periodo del año escolar, se evidencie el interés de los estudiantes hacia las diferentes actividades educativas. | CLIMA ESCOLAR | TRIMESTRAL | 1. Planteamiento de las actividades a desarrollar. 2. Revisión del líder de las actividades a trabajar. 3. Organización de la actividad. 4. Desarrollo e informe de la actividad | 1.000.000 |  | x |  |  |  | 2/04/2024 10/06//2024 | 10/06//2024 | docentes del componente
ACADEMICA | La institución cuenta con una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y hay una conexión clara entre el enfoque metodológico y los criterios administrativos, pero no se generaron oportunamente por la transición de directivo docente. | Ejecutar la política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje a través de la articulación docente-estudiante de la media técnica con el apoyo de las directivas e instituciones público-privadas. | Diagnosticar las condiciones técnicas de los recursos y equipos tecnológicos, así como la conectividad una vez finalizado el primer trimestre académico. | Número de equipos funcionales / Número de equipos inventariados | TRIMESTRAL | 1. Verificar el inventario actual de los recursos tecnológicos en cada una de las Sedes de la I.E. 2. Revisar las condiciones técnicas de cada uno de los recursos tecnológicos verificados. 3. Reportar los equipos tecnológicos obsoletos y en mal estado. 4. Entregar un documento que compile las necesidades de los recursos tecnológicos para cada una de las sedes de la I. E. a partir de la revisión y validación previa. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-04-19 | Yaneth Cárdenas
|  |  | Priorizar las necesidades tecnológicas en cuanto a equipos y conectividad requerida por la Institución Educativa para cada una de sus Sedes, una vez finalizado el primer trimestre académico. |  |  | 1. Socializar los resultados del diagnóstico de los recursos tecnológicos por sede de nuestra I. E. 2. Evaluar la suficiencia de los recursos tecnológicos actuales en cada una de las Sedes. 3. Identificar las necesidades urgentes en cuanto al número de equipos requeridos para el cumplimiento del ejercicio docente. 4. Gestionar la cantidad de los recursos tecnológicos priorizados para cada sede. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-08-16 | Oriol David Acosta
ACADEMICA | El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) origina acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes: PFAP y plan lector. | Mejorar los resultados de las pruebas externas mediante la resignificación de los planes de estudio de las áreas priorizadas para el fortalecimiento de las competencias evaluadas por el ICFES. | Formar a los docentes de las diferentes Sedes en todos los niveles educativos para el fortalecimiento de las competencias evaluadas por el ICFES, durante el año lectivo 2024. | Docentes capacitados / Total Planta Docente | TRIMESTRAL | 1. Sensibilizar a la planta docente de las diferentes sedes de la institución sobre la importancia de desarrollar competencias integrales 2. Gestionar los capacitadores para la formación de los docentes en las compentencias que evalúa el ICFES 3. Capacitar a toda la planta docente de acuerdo a las necesidades específicas de sus grupos de clase 4. Evaluar el impacto de la formación docente en los lineamientos de las Pruebas externas | 10000 |  | X |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-29 | Eliana Delgado López
|  |  | Incluir en los planes de área las competencias evaluadas por el ICFES en cada una de las asignaturas priorizadas en el transcurso del año 2024. | Asignaturas vinculadas / asignaturas totales priorizadas | TRIMESTRAL | 1. Revisar las competencias evaluadas por el ICFES en cada una de las asignaturas a priorizar. 2. Contrastar las competencias vinculadas actualmente a los planes de estudio frente a las priorizadas por el ICFES. 3. Incluir las competencias identificadas en cada plan de área. 4. Socializar con los docentes de aula las nuevas competencias priorizadas para cada plan de estudio. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Jefes de área
ACADEMICA | La institución cuenta con políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje, pero no se hace seguimiento a los mismos, ni se acude a recursos externos, por intermitencia en el seguimiento del docente de apoyo. Las adaptaciones realizadas al PIAR y al DUAL son focalizadas al estudiante pero no se encuentran inmersas en el plan de área y el PEI. | Diseñar polìtica de inclusión institucional basada en el protocolo y seguimiento establecido para atenciòn a estudiantes que presentan barreras de aprendizaje y/o discapacidad | Conformar el equipo de trabajo para el diseño del documento de polìtica de inclusión institucional y el plan de trabajo para finales del mes de mayo del 2024. | Equipo de trabajo y plan de acción | TRIMESTRAL | 1. Convocar al equipo de docentes 2. Conformar el comité de inclusión 3. Diseñar el plan de trabajo 4. Aprobación del plan de trabajo | 100 |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-05-15 | Angela Sandoval
|  |  | Contar con una política de inclusión al finalizar el 2024. | Documento orientador de polìtica de inclusión institucional | TRIMESTRAL | 1. Revisión normativa de polìtica de inclusión 2. Elaboración de la estructura general del documento 3. Dar contenido a la estructura del documento 4. Socializar el documento para su aceptaciòn | 200 | X |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-10-15 | Oriol David Acosta
ADMINISTRATIVA | Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Diseñar estrategias que permitan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con bajo desempeño o con dificultades de interacción. | Disminuir el 20% de la población estudiantil con bajo rendimiento académico cada periodo. | (N°de estudiantes con bajo desempeño / total de estudiantes de curso) x100 | TRIMESTRAL | Revisión y análisis de los estudiantes con bajo desempeño en el año lectivo 2023. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-26 | lili maldonado Yeisin Rodas.- Martha Florez- Edgar Ramire--claudia piratoba- Mariela Rodriguez.
[6 empty] | Diseñar las actividades didácticas y pedagógica que conlleven a fortalecer el desempeño académico de los estudiantes. | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-15 | lili maldonado Yeisin Rodas.- Martha Florez- Edgar Ramire--claudia piratoba- Mariela Rodriguez.
[6 empty] | Socialización y ejecución de las estrategias definidas. | [6 empty] | 2024-03-18 | 2024-03-22 | lili maldonado Yeisin Rodas.- Martha Florez- Edgar Ramire--claudia piratoba- Mariela Rodriguez.
[6 empty] | Evaluación de las estrategias definidas. | [6 empty] | 2024-03-22 | 2024-11-29 | lili maldonado Yeisin Rodas.- Martha Florez- Edgar Ramire--claudia piratoba- Mariela Rodriguez.
|  |  | Disminuir el 20% de la población estudiantil con dificultades de interacción o convivencia escolar. | (N°de estudiantes con bajo desempeño disciplinario / total de estudiantes de curso) x100 | TRIMESTRAL | Revisión y análisis de los estudiantes con bajo desempeño disciplinario 2023. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-26 | Carmen jaimes-Zulay Rios. Rosa miria lopez-jorge quintero- leidy ayala-edwin Sanches-
[6 empty] | Diseñar las actividades didácticas y pedagógica que conlleven a fortalecer el desempeño desempeño disciplinario de los estudiantes. | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Carmen jaimes-Zulay Rios. Rosa miria lopez-jorge quintero- leidy ayala-edwin Sanches-
[6 empty] | Socialización y ejecución de las estrategias definidas. | [6 empty] | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Carmen jaimes-Zulay Rios. Rosa miria lopez-jorge quintero- leidy ayala-edwin Sanches-
[6 empty] | Evaluación de las estrategias definidas. | [6 empty] | 2024-03-22 | 2024-11-29 | Carmen jaimes-Zulay Rios. Rosa miria lopez-jorge quintero- leidy ayala-edwin Sanches-
| Implementar la matriz de panorama de riesgo GTC 45 que permita identificar los disitintos riesgos posibles dentro de la IE. | Diligenciar la matriz de panorama de riesgo bajo la guía técina GTC 45 de la IE. | identificación del 80% de posibles riesgos en la IE. | (N° de docentes, docentes directivos capacitdos/ N° total de docentes, docentes directivos ) x100. | TRIMESTRAL | Capacitar sobre la guía técnica GTC 45 de la IE a la planta de personal. | [6 empty] | 16/02/20214 | 2024-02-16 | Johan bastos.
[6 empty] | Tramitar el formato sobre la guía técnica GTC 45 de la IE a la planta de personal. | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Maria Romero- Belkis Rios- Claudia Piratoba.
[6 empty] | Realizar un informe de los hallazgos de los riesgos encontrados en la IE. | [6 empty] | 2024-04-05 | 2024-04-05 | johan bastos.
[6 empty] | Socializar la matriz de riesgos a la planta de personal de la IE. | [6 empty] | 2024-04-26 | 2024-04-26 | johan bastos.
| Fortalecimiento del programa de bienestar laboral. | Implementar el programa de bienestar laboral. | Participación del 80% de la planta de personal en el programa de bienestar laboral. | (N° de empleados beneficiados / N° total de directivos , docentes , administratvios ) x100. | TRIMESTRAL | Revisar y actualizar el programa de bienestar laboral. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-09 | Maria Romero-Belkis Rios-Rosa ortiz.
[6 empty] | Socializar el programa de bienestar laboral. | [6 empty] | 16/02/20214 | 16/02/20214 | Maria Romero-Belkis Rios-Rosa ortiz
[6 empty] | Ejecutar el programa de bienestar laboral. | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-11-22 | Maria Romero-Belkis Rios-Rosa ortiz
[6 empty] | Evaluar el impacto del programa de bienestar laboral. | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | Maria Romero-Belkis Rios-Rosa ortiz
COMUNITARIA | Implementar una politica de inclusion institucional que refleje el protocolo y seguimiento con los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje y/o discapacidad. | Diseñar polìtica de inclusiòn institucional basada en el protocolo y seguimiento establecido para atenciòn a estudiantes que presentan barreras de aprendizaje y/o discapacidad | Al finalizar el mes de mayo del 2024 se habrà conformado el equipo de trabajo para el diseño del documento de polìtica de inclusiòn institucional y el plan de trabajo | Equipo de trabajo y plan de acciòn | MENSUAL | Convocar al equipo de docentes | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-02-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Conformar el comitè de inclusiòn | [6 empty] | 2024-02-15 | 2024-03-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar el plan de trabajo | [6 empty] | 2024-03-15 | 2025-04-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Aprobaciòn del plan de trabajo | [6 empty] | 2024-04-15 | 2024-05-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
|  |  | Al finalizar el 2024 la instituciòn contarà con una polìtica de inclusiòn | Documento orientador de polìtica de inclusiòn institucional | MENSUAL | Revisiòn normativa de polìtica de inclusiòn | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Elaboraciòn de la estructura general del documento | [6 empty] | 2024-07-15 | 2024-08-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Dar contenido a la estructura del documento | [6 empty] | 2024-08-15 | 2024-09-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Socializar el documento para su aceptaciòn | 200 | x |  |  |  |  | 2024-09-15 | 2024-10-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
| Fortalecer la participacion de los padres de familia en cada uno de los encuentros del proyecto escuela de familias. | Promover estrategias para aumentar la participaciòn de los acudientes en las actividades propuestas por el proyecto escuela de familias | Al finalizar 2024 se habràn consolidado estrategias para aumentar la asistencia de los acudientes a las actividades del proyeto escuela de familias | Estrategias para aumentar participaciòn | MENSUAL | Encuesta de necesidades para abordaje de laS temàticas | 500 | x |  |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-28 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Conformaciòn del equipo de trabajo | [6 empty] | 2024-02-28 | 2024-03-08 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Diseño de proyecto transversal: un dìa de escuela para las familias | [6 empty] | 2024-03-08 | 2025-06-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Ejecuciòn de la actividad | 500 | x |  |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-11-30 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
|  |  | Al finalizar el 2024 habrà mejorado la asistencia y participaciòn a las actividades del proyecto escuela de familias | Anàslisis Estadìstico | MENSUAL | Recopilaciòn de las listados de asistencia | 250 | x |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-11-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Creaciòn de rùbrica para el seguimientode la asistencia | [6 empty] | 2024-07-15 | 2024-11-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Sistematizaciòn de los datos | [6 empty] | 2024-07-15 | 2024-11-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Anàlisis de la asistencia a las actividades | [6 empty] | 2024-07-15 | 2024-11-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
| Incluir en la malla curricular de ética y valores el proyecto de vida como tema central. | Integrar el proyecto de vida al plan de àrea de Ètica y valores para implementarlo en la Instituciòn educativa durante el año escolar | Al finalizar el 2024 se habra organizado la temàtica que se abordarà en el proyecto d vida institucional | Temàtica del proyecto de vida institucional | MENSUAL | Revisiòn del documento proyecto de vida | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-02-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Ajustes del documento proyecto de vida | [6 empty] | 2024-02-15 | 2024-03-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Actualizaciòn del proyecto de vida | [6 empty] | 2024-03-15 | 2025-04-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Consolidaciòn del documento proyecto de vida | [6 empty] | 2024-04-15 | 2024-05-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
|  |  | Al finalizar el 2024 el proyecto de vida estarà articulado en la malla curricular del àrea de Ètica y Valores | Articulaciòn del proyecto de vida institucional | MENSUAL | Definiciòn de temàticas | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-02-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Articulaciòn con la malla curricular | [6 empty] | 2024-02-15 | 2024-03-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Adquisiciòn de material didàctico para el proyecto de vidal | 1000 | x |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2025-04-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
[5 empty] | MENSUAL | Anàlisis del impacto del proyecto de vida en la IE | 250 | x |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-15 | ISABEL GOMEZ, JUDIITH DUARTE, MARLENE GUERRERO, CARMEN MURILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, WILLIAM VALENCIA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL