## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA |  |  | noviembre de 2022
|  |  | Código DANE |  | 25449800072101
Dirección | CORREGIMIENTO BUENAVISTA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | CERBUENAVISTA84@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3204609492
Rector o Director | EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER DEL EQUIPO DE CALIDAD |  | edilsona2@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail,com
DARWIN PALACIOS |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
MIGUEL ALBEIRO MÁRQUEZ ZAMBRANO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | mialmaza@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | DIRECTOR |  | LIDER DEL EQUIPO DE CALIDAD
LEYDA NAVARRO |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION ACADEMICA
DARWIN PALACIOS |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA
MIGUEL ALBEIRO MÁRQUEZ ZAMBRANO |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural Buenavista
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | #NAME? | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Aplicar nuevas estratégias que mejoren los resultados según las pruebas externas (avanzar) | Reconocer las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas fundamentales, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias para mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2024 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los estudiantes en los resultados de las pruebas internas y externas de acuerdo al día E | 100% de pruebas aplicadas por el 0.5 superadas | TRIMESTRAL | Efectuar análisis de pruebas externas (avanzar) *Diagnostico de resultados y elaboracion de plan de fortalecimiento. | 1 | X
[6 empty] | *Desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar falencias en el aprendizaje de los estudiantes. | 200 | X
DIRECTIVA | El centro Educativo Rural Buenavista cuenta con el comitè de comvivencia, pero carece de funcionalidad. | Fortalecer el comitè de comvivencia para apoyar las acciones y hacer seguimiento en la aplicaciòn del manual de comviencia en casos donde se evidencian problemas o comflictos en la comunidad educativa del CER | Durante el año 2024, el comitè de convivencia serà reconocido y funcional; actuarà en los casos especiales que se presenten en las diferentes sedes del CER | Numeros de casos presentados/ Nùmeros de seguimiento registrados | TRIMESTRAL | Actualizar folleto donde se resuma el manual de convivencia que éste, contenga los integrantes del comité y levantar acta de la socialización del mismo | $ 100.00 | X
[6 empty] | Realizar las actas de cada reuniòn que lleve a cabo el comitè | $ 1.00 | X
DIRECTIVA | Plantear nuevas acciones que incentiven y mejoren el aprendizaje de los educandos. | Aplicar estrategias que motiven a los estudiantes por medio de la elaboraciòn de guìas (DUA) usando herramientas tecnològicas, como plataformas y juegos en lineas, que conlleven el mejoraramiento acadèmico. | *Al finalizar el año 2024, el 60% de los estudiantes, habràn mejorado su rendimiento académico | 100% de actividades programadas x 80% ejecutadas. | TRIMESTRAL | Hacer ajustes razonables al Plan de Estudio (DUA). | $ 200.00 | X
[6 empty] | Elaborar y aplicar estrategias (DUA) en las guías de trabajo de los estudiantes. | 400 | x
ACADEMICA | Restructurar los planes de estudio en un 40%, de acuerdo al diseño universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Al finalizar el segundo semestre académico 2024 se tendra resignificado el 100 % de los planes de estudio en lenguaje, matematicas, naturales y sociales de acuerdo al DUA. | Resignificar en un 100 % los planes de estudio en lenguaje, matematicas, naturales y sociales de acuerdo al DUA. | Número de planes de estudios /Número de planes de estudio restructurados de acuerdo al DUA.X100 | TRIMESTRAL | Conformar equipos de trabajo para Resignificar en un 100 % los planes de estudio en lenguaje, matematicas, naturales y sociales de acuerdo al DUA. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-24 | Docente Sanata Clara
ACADEMICA | Revisar y evaluar el plan de seguimiento a los egresados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y el entorno del CER. | Revisar y evaluar el plan de seguimiento a los egresados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y el entorno del CER. | Implementar el plan de seguimiento a los egresados en un 50% durante el año academico 2024 | Número de actividades programadas de seguimientos a los egresados/ Número de actividades desarrolladas a los egresados x 100 | TRIMESTRAL | Fomular una herramienta para recoger la información a los egresados del CER. Programar la implemantación de actividades de seguimiento a los egresados. Hacer seguimiento y evaluación a las actividades de seguimiento a los egresados. | $ 300.00 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-24 | Docente Sanata Clara
ACADEMICA | Restructurar los planes de estudio de acuerdo al diseno universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Restructurar los planes de estudio de acuerdo al diseno universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Hacer seguimiento y evaluación a las prácticas pedagógicas que evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas. | Número de seguimientos y evaluaciónes programadas a las prácticas pedagógicas / Número de seguimientos y evaluaciónes realizadas a las prácticas pedagógicas | TRIMESTRAL | Conformar equipos de trabajo para realizar actividades de seguimientos y evaluaciónes a las prácticas pedagógicas Diseñar y aplicar actividades de seguimientos y evaluaciónes a las prácticas pedagógicas | $ 400.00 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-24 | Javier Alvaraez Alvarez
ADMINISTRATIVA | Buscar estrategias que conlleven a mejorar el quehacer pedagogico de los docentes del CER BUENAVISTA | Elaborar encuesta de los diferentes temas a abordar en las capacitacion de los docentes. | En el mes de abril del año academico 2024 ,se tendra un consolidado de los temas a tratar, en las capacitaciones de los docentes del CER | 100% de los docentes X 100% en docentes encuestados. | TRIMESTRAL | Socialización de los resultados de la encuesta del año 2024 y toma de decisiones de los temas a tratar. | 0 | X |  |  |  |  | 22/0/24 | 2024-04-01
|  | Elaborar cronograma de capacitacion de acuerdo a los resultados de la encuesta a los docentes . | Al finalizar el 2024 el CER los docentes estaran capacitados en los diferentes temas | 100% de los docentes X 100% en docentes capacitaods . | TRIMESTRAL | Capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido en el CER Buenavista. | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-22
ADMINISTRATIVA | Elaborar un cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas identificados y demandas especificas. | Elaborar cronograma de capacitacion en herramientas tecnologicas a los docentes . | Al finalizar el año academico 2024 se habran realizado capacitaciones anuales para docentes en los microcentros que respondan al buen uso y mantenimiento de las herramientas tecnologicas en el quehacer pedagogico. | N° de docentes capacitados en manejo y mantenimiento de herrramientas tecnológicas. | Anual | Capacitaciones semestrales en temas arojados por la encuesta | $ 300. | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22
COMUNIDAD | Resignificar e implemetar los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida. | Motivar a los estudiantes para que se apropien de los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida y que se vea reflejado en las pruebas externas realizas a la institución. | Al finalizar 2024 se evidenciaran los resultados de los conocimientos adquiridos en la implementación de los proyectos pedagógicos productivos. | N° de proyectos resignificados/Resultados obtenidos X 100 | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los estudiantes y padres de familia los proyectos que se manejan en el CER para dar inicio a su ejecución de acuerdo a las propias necesidades propuestas por los estudiantes y padres de familia. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-22 | Juan Carlos Cuadros y docentes del CER Buenavista.
COMUNIDAD | Elaborar los respectivos acuerdos para reglamentar el servicio social estudiantil dentro del CER para los grados 5º y 9º. | Inculcar en los estudiantes de los Últimos grados (5º y 9º) de todas las sedes adscritas al CER, la cultura del trabajo social esdudiantil como un requerimiento para alcanzar su meta de graduarse, según las condiciones de contexto que rodeen a cada una de ellas, involucrando al padre de familia como parte de esta estrategia. | Al finalizar 2024 se generará la cultura de participación dinámica en la realización de actividades correspondientes al trabajo de servicio social estudiantil que conlleven a la familiarización del mismo como una actividad complementaria a su formación integral. | Número de estudiantes de 5º y 9º del CER/Número de estudiantes de 5º y 9º del CER vinculados con actividades X 100 | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los estudiantes de los grados 5º y 9º del CER y a sus padres la actividad a realizar, para que programen las estrategias necesarias para realizar esta actividad en el trascurso del año según sus necesidades. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-22 | José Vallejo y docentes del CER Buenavista.
COMUNIDAD | Implementar el proyecto de prevencion de riesgos fisicos dentro de las diferentes areas junto con los proyectos transversales afines al mismo. | Desarrollar el proyecto de prevencion de riesgos fisicos del CER Buenavista. | Al finalizar 2024 se contara con el proyecto diseñado en la prevencion de riesgos atendiendo las necesidades segun el contexto de las diferentes sedes del CER. | Nº de proyectos del CER / Nº de sedes del CER participantes X 100 | TRIMESTRAL | Identificar los riesgos fisicos existentes en el entorno del CER, con el fin de generar posibles metodos de mitigacion del riesgo. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-22 | Miguel Albeiro Márquez Zambrano y docentes del CER Buenavista.