## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-01-13 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
NOM DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIÁN
|  |  | Código DANE |  | 254344000290
Dirección | VEREDA MARACAIBO |  | Municipio |  | HACARI
Correo electronico | SANSEBASTIANCER@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3115782581
Rector o Director | ANDERSON GUERRERO CASTILLA |  |  | Horizonte | 2023-2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANDERSON GUERRERO CASTILLA |  | RECTOR |  | sansebastiancer@gmail.com
JOSE ISAID HERRERA SANGUINO |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | said2015herrera@gmail.com
JAIME LUSI PEREZ BAUTISTA |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | PEREZ_LB@HOTMAIL.COM
HECTOR EDUVER CONTRERAS |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | heroga022431@gmail.com
ARACELIS RAMOS BONET |  | LIDER GESTIÓN ACADEMICA |  | ARARAMOS23@GMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILLINTON QUINTERO PARADA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | wquintero07@hotmail.com
FERNEL ANTONIO PEREZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | astridcaviedes@ustadistancia.edu.com
MARLENE NORIEGA NORIEGA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  | marlenenoriega@hotmail.com
LUIS HERNESTO LOPEZ VARGAS |  | LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | lelopezv22@hotmail.com
YASMIN QUINTERO TELLEZ |  | DIRECTORA |  | quinteroyasmin@gmail.com
JOSE ANTONIO PAEZ |  | REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA
NORICELA RUEDAS CARRASCAL |  | REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIÁN
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA FALICITAR UN MEJOR PROGRESO Y DESARROLLO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN SEBASTIAN.TENIENDO EN CUENTA LAS ACCIONES ARTICULADAS EN EL PEI. | IMPLEMENTAR DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRN MAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA .ARTICULAR ENTRE LAS SEDES EDUCATIVAS PROPUESTAS QUE AYUDEN A SUPERAR DIFICULTADES. | PARA EL 2023 EL CER SAN SEBASTIAN SERA MODELO EN EL MUNICIPIO DE HACARI ,EN TENER UNA COMUNICACIÓN DIRECTA Y EFICAz CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEMAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE EN ELLA INTERVIENEN. | REVISAR LOS LOGROS ALCANZADOS Y AVANCES CONSEGUIDOS EN LA BUSQUEDA DE MEJORA DEL CENTRO EDUCATIVO | TRIMESTRAL | SE DEBE REUNIR TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL IER PARA SOCIALIZAR LOS OBJETIVOS Y METAS A DESARROLLAR Y ASIGNAR TAREAS QUE CONLLEVEN AL DESARROLLO DE LAS MISMAS . |  |  | X |  |  | X | 2024-01-23 | 2024-11-20 | HECTOR EDUVER CONTRERAS NAVARRO
DIRECTIVA | EL CENTRO EDUCATIVO CUENTA CON UNA PLANTA DE DOCENTE, NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD CON SU RESPECTIVO DRECTOR DISPUESTOS A MEJORAR CONTINUAMENTE. | FORMARL A LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL FORTALECIMIENTO ADECUADO EN EL USO LAS TIC | PARA EL AÑO 2023 LOS DOCENTES SERAN CAPACITADOS EN UN 100% EN EL USO ADECUADO DE LAS TIC | REVISAR POR PERIODOSA CADEMICOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN EL MANEJO DE LAS TIC | BIMESTRAL | REUNION CADA PERIODO CON LOS DOCENTES DEL CER PARA RECIBIR CAPACITACION EN EL MANEJO DE LAS TIC |  |  | X |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-11-30 | RECTOR
DIRECTIVA | GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES COMPETETES EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA | DOTAR LAS SEDES DEL CER SAN SEBASTIANL DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | QUE AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 LA MAYORIA DE LAS SEDES CUENTEN CON EQUIPOS TECNOLOGICOS | ACTAS DE ENTREGA Y SU SEGUIMIENTO | TRIMESTRAL | GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE LAS TIC Y OTRAS ORGANIZACIONES LA CONSECUCION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS |  | X | X |  |  | X | 2024-02-01 | 2024-11-30 | HECTOR EDUVER CONTRERAS NAVARRO
PEDAGOGICA | UNIFICAR UN PLAN DE AREA,QUE INTEGRE LAS NECESIDADES ACADEMICAS. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES. | DISEÑAR ACTIVIDADES ACADEMICAS INCLUSIVAS Y PEDAGOGICAS. | EN EL 2023 EL CER SAN SEBASTIAN CONTARA CON UN PLAN DE AREA QUE CONSOLIDEN ESTAS ESTRATEGIAS. | SE REALIZARA SUPERVISION A LOS PLANES DE AREA. | TRIMESTRAL | COMPROMISO DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-25 | DIRECTOR Y DOCENTES
PEDAGOGICA | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS INCLUSIVAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES. | CAPACITAR A LOS DOCENTES CON RESPECTO A CUAL DEBE SER LA MANERA ADECUADA DE ENSEÑAR Y EVALUAR A ESTOS ESTUDIANTES CON CONDICIONES ESPECIALES, POR OTRA PARTE, DOTAR LAS SEDES CON MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS MISMOS. | EN EL 2023 EL CER SAN SEBASTIAN TENDAR LA CAPACIDAD PARA BRINDAR ATENCION ESPECIAL A ESTA POBLACION ESTUDIANTIL. | SE REALIZARAN CAPACITACIONES PERIODICAMENTE Y SE GESTIONARA PARA SU IMPLEMENTACION. | TRIMESTRAL | COMPROMISO DE CADA DOCENTE Y DE LA AYUDA DE DIFERENTES ENTES TERRITORIALES PARA LA DOTACION DE MATERIAL PEDAGOGICO ADECUADO. |  |  | X |  |  | x | 2024-04-03 | 2024-11-27 | FERNEL ANTONIO PEREZ
PEDAGOGICA | IMPLEMETAR EL USO DE LAS TIC PARA EL REFUERZO DE CADA UNA DE LAS AREAS ACADEMICAS. | CAPACITAR A LOS DOCENTES EN EL ADECUADO USO DE LAS TIC Y GESTIONAR PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS (COMPUTO,AUDIO). | EN EL 2023 EL CER SAN SEBASTIAN ESTARA CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LAS TIC EN CADA UNA DE LAS AREAS Y CONTARA A SU VEZ CON LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA ELLOS. | REVISION CONTINUA DEL BUEN USO Y ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE COMPUTO Y AUDIO EN CADA SEDE. | TRIMESTRAL | COMPROMISO DE CADA UNO DE LOS DOCENTES. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-11-20 | DIRECTOR Y DOCENTES
PEDAGOGICA | APLICAR Y DESARROLLAR PROYECTOS TRANSVERSALES EN CADA SEDE DE MANERA LUDICA Y PEDAGOGICA. | REALIZAR ACTIVIDADES LUDICAS Y DE MANERA ARTICULADA EN LAS CUALES SE IMPLEMENTEN EN LAS AULAS DE CLASES TEMAS COMO EL MEDIO AMBIENTE, EDUCACION SEXUAL, ENTRE OTROS. | A FINALES DEL 2023 EL CER SAN SEBASTIAN HABRA IMPLEMENTADO A LOS PPT EN LA TOTALIDAD DE LAS SEDES A LOS ESTUDIANTES EN TEMAS RELACIONADOS CON ESTOS PROYECTOS. | PARTICIPACION ACTIVA EN LOS ESPACIOS PERTIENENTES PARA SOCIALIZAR LA EJECUCION DE LOS PPT. | TRIMESTRAL | INFORMES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA IMPLEMENTACION DE ESTOS PPT. |  |  | X |  |  | X | 2024-03-01 | 2024-10-30 | YEISON QUINTERO L
ADMINISTRATIVA | EJECUTAR UN PROCESO EFICIENTE DE MATRICULA. | ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DE MATRÍCULA QUE CAPTE ESTUDIANTES (POR FUERA DEL MODELO EDUCATIVO) EN TODOS LAS SEDES EDUCATIVAS DE CER. | PARA ENERO DEL 2025, SE PRETENDE LAS SEDES DEL CER SAN SEBASTIÁN AUMENTARÁN SIGNIFICATIVAMENTE SU MATRÍCULA. | PARA ENERO DEL 2024, SE PRETENDE QUE NO HALLAN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR FUERA DE LA COBERTURA EDUCATIVA. | TRIMESTRAL | COMPROMETER A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA CON LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS. |  |  | X |  |  | X | 2024-10-23 | 2024-01-01 | RECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA | ENTREGAR BIMENSUAL Y SINCRONIZADAMENTE LOS INFORMES ACADÉMICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER SAN SEBASTIÁN. | ESTABLECER CRONOGRAMAS CONJUNTOS DE ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS ENTRE SEDES EDUCATIVAS. | PARA JUNIO DEL 2023, LAS SEDES DEL CER SAN SEBASTIÁN, HABRÁN ENTREGADO INFORMES DE FORMA PERIÓDICA Y SINCRONIZADA. | ENTREGA PERIÓDICA DE INFORMES ACADÉMICOS A PADRES DE FAMILIA | MENSUAL | ADQUIRIR COMPROMISO, POR CADA UNO DE LOS DOCENTES, PARA LLEVAR A CABO DICHA META. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2023-11-30 | DIDIER SUÁREZ MARTÍNEZ
ADMINISTRATIVA | CREAR UN SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES - SIEE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA REGIÓN DONDE SE LOCALIZA EL CER SAN SEBASTIÁN | AJUSTAR EL SIEE A LA REALIDAD DEL ENTORNO DEL CER SAN SEBASTIÁN. | PARA 2023 SE CONSOLIDARÁ UN SIIE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO DEL CER. | DOCUMENTO DEL SIIE AJUSTADO A 2023. | SEMESTRAL | REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS DOCENTES DEL CER SAN SEBASTIÁN. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-04-21 | DIDIER SUÁREZ MARTÍNEZ Y DEMÁS DOCENTES DEL CER.
ADMINISTRATIVA | ORGANIZAR UN ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN CON BASE EN LAS NORMAS DE ARCHIVÍSTICA COLOMBIANA ACTUALIZADAS. | ORGANIZAR UN ARCHIVO EFICIENTE EN EL CER SAN SEBASTIÁN. | PARA EL AÑO 2024, SE TENDRÁ UN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL ORGANIZADO Y ACTUALIZADO. | REVISAR EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ORGANIZADOS RESPECTO DEL TOTAL DEL ARCHIVOS POR SEDE. | TRIMESTRAL | DISPONER DE FORMA EFICIENTE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES DEL CER SAN SEBASTIÁN. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-15 | JORGE ORTIZ
COMUNITARIA | (PREVENCION DE RIESGOS FISICOS) DESCONOCIMIENTO DEL PLAN DE RIESGO POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DAR A CONOCER EL PLAN DE RIESGO DEL C.E.R. SAN SEBASTIAN FRENTE A LAS DIFERENTES EVENTUALIDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION. | AL FINALIZAR EL 2023 TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL C.E.R. TENDRA CONOCIMIENTO DEL PLAN DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO. | IMPLEMENTACION PORCENTAJE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON CONOCIMIENTO DEL PLAN DE RIESGO. | TRIMESTRAL | ACTUALIZACION DEL PLAN DE RIESGO -SELECCIÓN DE PERSONAL ADECUADO PARA DAR A CONOCER EL PLAN DE RIESGO. -CONVOCATORIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. - SOCIALIZACION A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | [5 empty] | X | 2024-01-23 | 2024-11-24 | DIRECTOR Y DOCENTES
COMUNITARIA | CONCIENTIZAR A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA UNA BUENA FORMACION DE SUS HIJOS | ORGANIZAR ENCUENTROS PERIODICAMENTE CON PADRES DE FAMILIA CON TEMAS RELACIONADOS SOBRE LA FORMACION DE SUS HIJOS. | AL FINALIZAR CADA PERIODO ACADEMICO SE REALIZARÁ EL ENCUENTRO DE ESCUELA DE PADRES EN TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER | PORCENTAJE DE PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE PADRES | TRIMESTRAL | CONVOCATORIA PARA LA ESCUELA DE PADRES. - REALIZACION DE ESCUELA DE PADRES. - EVALUAR LOS ALCANCES DE ESCUELA DE PADRES |  | X |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-24 | DIRECTOR Y DOCENTES
COMUNITARIA | IMPLEMENTACION DE PROYECTOS TRANSVERSALES QUE NOS PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS DE VIDA PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN SU FORMACION. | AL FINALIZAR EL AÑO SE SOCIALIZARA CON LOS ESTUDIANTES LOS PROYECTOS DE VIDA | SUSTENTAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SUS PROYECTOS DE VIDA | TRIMESTRAL | EN LA ASIGNATURA DE ETICA Y VALORES SE ORIENTARA SOBRE LOS PROYECTOS DE VIDA. -MENSUALMENTE SE REVISA LOS AVANCES EN SUS PROYECTOS DE VIDA. BUSCAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |  | X |  |  |  |  | 2024-03-16 | 2024-11-24 | DIRECTOR Y DOCENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para FPRMATO PMI.xls
Ejecutar el 05/09/2018 21:18
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 11