## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL PILAR |  |  | 09¦ 10 ¦2018
Dirección | Calle 17 N °KDX 150- 10 |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | colvirgendelpilar@hotmail.com |  |  | Tel | 5809440 - 3157875050
Rector o Director | Claudia Liliana Avila Mariño |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE AUGUSTO DURAN |  | COORDINADOR |  | jorg-durx@hotmail.com
ELIZABETH DUEÑAS |  | COORDINADOR |  | elisa112700@hotmai.com
YENY PRIETO |  | DOCENTE |  | adriana07111982@gmail.com
CLAUDIA LILIANA AVILA |  | RECTORA |  | colvirgendelpilar@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLAUDIA LILIANA AVILA |  | RECTORA |  | ADMINISTRATIVO
ELIZABETH DUEÑAS |  | COORDINADOR |  | ACADEMICA
JORGE DURAN |  | COORDINADOR |  | DIRECTIVA
YENY DUARTE |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2021-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL PILAR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVO | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DOCENTES | Docentes con seguridad social | Al iniciar el año 2020 los docentes contarán con la seguridad social completa. | Docentes con seguridad social al día. | Promocionar la Institución Educativa para que se matriculen mas estudiantes para que se pueda cubrir las necesidades. | doscientos mil pesos | [5 empty] | 2020-01-01 | 2021-02-01 | CLAUDIA AVILA
Realizar una actividad mensual como rifa, bazar entre otros, para cubrir las necesidades sino alcanzamos cubrir con las mensualiades.
| CREAR UN CONTRATO DE MATRICULA Y COMPROMISO A LOS PADRES DE FAMILIA | Comprometer a los padres de familia a cancelar puntualmente | diseñar un contrato de matricula, este proceso se debe haceren el momento de la matricula. | Pago puntual por parte de los padres con sus compromisos academicos. | Crear un contrato de matricula, para que el padre de familia, pague puntual. | cien mil pesos | [5 empty] | 2020-11-20 | 2021-11-30 | CLAUDIA AVILA
diseñar el pagare para asegurar el compromiso escolar por parte de los padres de familia.
| CREACION DE BIBLIOTECA Y LABORATORIO | Espacios para la biblioteca y laboratorio | Al iniciar el año 2020 se gestionará la construción de los espacios como biblioteca y laboratorios. | Espacios para la Biblioteca y Laboratorios. | Gestionar por medio de los padres de familia, la construcción de espacios para la biblioteca y laboratorio. | tres millones de pesos
[5 empty] | Programar una actividad como la marcha del ladrillo, donantes de cemento, para laconstrucción de estos espacios. | [6 empty] | 01/0/2020 | 2021-05-15 | CLAUDIA AVILA
PEDAGOGICO | ADOPCION DEL MODELO PEDAGOGICO | Modelo pedagogico ajustado | En Enero del 2020 en la semana Institucional se haran los ajustes necesaris al modelo pedagógico, teniendo en cuenta la inclusión. | Ajuste de modelo pedagogico | Revisar el modelo pedagógico teiendoencuenta el modelo, enfoque, la propuesta, las estrategias de evaluación, y crear una propuesta en base ha estas necesidades. | [6 empty] | 2020-01-10 | 2021-02-12 | ELIZABETH DUEÑAS
Realizar estos ajustes y darlos a conocer al consejo Directivo y la comunidad.
| ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO, Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. | Planes de Estudios, yCriteriosde Evaluación ajustados. | En noviembre del 2019, se harán los ajustes necesarios, y se reestructuraran los planes de estudios de acuerdo a la norma. | Ajuste de los planes de estudio y SIE. | Reunirnos con los docente, representantes de los padres de familia y hacer los ajustes necesaris al los planes de estudio, teniendo encuenta la norma. | [6 empty] | 2020-11-05 | 2021-11-30 | ELIZABETH DUEÑAS
Revisar con el consejo directivo el SIE, y hacer los ajustes necesariopara definir los criterios de evaluación, tomando como referencia los resultados de las pruebas Saber.
COMUNITARIO | AJUSTAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS | Plan de Gestion de riesgos | Hacer los ajustes delplan dandole participación a lacomunidad educativa , Esto se realizará en noviembre del 2019 | Plan de riesgos ajustado. | reunirnos con algunos miembros de la comunidad educativa y hacemos los ajustes necesarios, diseñamos las señalización de prevención y gestioamos en bomberos sobre charlas de prevención. | doscientos mil pesos | [5 empty] | 2020-11-06 | 2021-12-05 | YENY DUARTE
Los estudiantes de diez y once apoyarán este proyecto, y se tomaá como obra social.
| ADECUACION DEL PROYECTO SOCIAL OBLIGATORIO | Poyecto social Obligatorio Ajustado | Ajusar el proyecto social obligatorio con evidencias, se ealiza en noviembre del 2019 | proyecto social ajustado | Ajustar con el consejo Directivo el proyecto social oobligatorio, teniendo encuenta las necesidades de la Institucón, como arreglos de la planta física, vinculación en los proyectos pedagógicos, participación de las actividades programadas, entre otras. | cien mil pesos | [5 empty] | 2019-11-11 | 2019-12-05 | YENY DUARTE
Reunirnos con los padres de familia de los jóvenes de diez y once para crear un horario extra clases aprovados por ellos donde puedan participar y desarrollar sus horas de trabajo social.
Gestionar a empresa como corponor, salud, comisaria de familia para que apoyen los proyectos y brinden asesoria a los jóvenes.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos