## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA FENICIA
|  |  | Código DANE |  | 254125000101
Dirección | VEREDA SANTA MATILDE |  | Municipio |  | CACOTA
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com |  |  | Tel | 3204899562
Rector o Director | LEONILDE PELAEZ PELAEZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Nicolasa Acevedo Flórez |  | Docente |  | nikolacflorez1970@gmail.com
María Victoria Gauta Vera |  | Docente |  | mavigave@hotmail.com
, Benedicta Araque Chávez, |  | Docente |  | bearcha2009@hotmail,com
, Marta Eugenia Araque Leal. |  | Docente |  | martik_62@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luz Amparo Gauta Flórez |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
María Victoria Gauta Vera |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
Benedicta Araque Chávez |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISTRATIVA
Marta Eugenia Araque Leal |  | DOCENTE |  | GESTION COMUMIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2024-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA FENICIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Fortalecer mecanismos eficaces, para analizar y solucionar problemas dificiles. | Reforzar mecanismos eficaces en pro del mejoramiento de la convivencia escolar en los estudiantes. | Durante el año 2024 se. fortaleceran los mecanismos de analisis y solucion de casos dificiles. | mecanismos eficaces ,analizados y solucionados | TRIMESTRAL | 1. Revision de los mecanismos para analisis y solucion casos dificiles. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-03-22 | NICOLASA ACEVEDO FLOREZ
[6 empty] | 2. Elaboracion de un plan de manejo de casos dificiles, en estudiantes de convivencia escolar. | [6 empty] | 2024-03-22 | 2024-06-14 | AMPARO GAUTA
[6 empty] | 3. Seguimiento y evaluación del plan . | [6 empty] | 2024-06-14 | 2024-11-23 | NICOLASA ACEVEDO FLOREZ
| Se requiere implementar la politica de experiencias significativas | Aplicar la politica educativa en las buenas practicas pedagógicas como experiencias significativas. | Durante el año 2024 se desarrollará la politica educativa, encaminada a las buenas practicas pedagogicas como experiencia significativa. | # experiencias significativas / total sedes educativas |  | 1.Revisión de la politica educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-03-14 | AMPARO GAUTA
[6 empty] | 2. recopilacion de las experiencias significativas | [6 empty] | 2024-03-14 | 2024-11-23 | NICOLASA ACEVEDO FLOREZ
[6 empty] | 3. Aplicación y evaluación de las experiencias significativas. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-23 | AMPARO GAUTA
GESTION ACADEMICA | Implementar el plan de apoyo pedagogico a estudiantes con dificultades de aprendizaje y en condicion de discapacidad | Fortalecer el apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender a los estudiantes de casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Durante el año 2024 se implementará el plan de apoyo pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | Plan de apoyo socializado, aplicado y evaluado. | TRIMESTRAL | 1. Socializacion del plan de mejoramiento academico al consejo academico para su implementacion | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | VICTORIA GAUTA
[6 empty] | 2.Aplicación y desarrollo del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-23 | XIOMARA FLOREZ
[6 empty] | 3. Seguimiento y evaluación del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-11-23 | VICTORIA GAUTA
| Fortalecer las practicas pedagogicas a traves de proyectos transversales | Promover la participación activa de los estudiantes en la ejecución de los proyectos transversales. | Durante el año 2024 se promovera el desarrollo y ejecucion de los proyectos transversales de acuerdo al plan de estudios. | (# de proyectos desarrollados/ total de proyectos ) x 100% |  | 1.Definición y equipos de Proyectos transversales a aplicar. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | CLAUDIA ROCIO MALDONADO
[6 empty] | 2.Lectura y analisis de los documentos emanados por la Secretaria de Educacion | [6 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-15 | GLORIA JACINTA ISIDRO
[6 empty] | 3.Elaboracion de planes para aplicar los proyectos transversales. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | CLAUDIA ROCIO MALDONADO
[6 empty] | 4. Control seguimiento y evaluacion de los PPT | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-07-01 | GLORIA JACINTA ISIDRO
COMUNIDAD | Fortalecer el proyecto de vida articulándolo con las necesidades, expectativas de los estudiantes y posibiliades que le ofrece el entorno | Fortalecer y aplicar el proyecto de vida ante la comunidad educativa articulado con las necesidades y expectativas del CER la Fenicia | Al finalizar el año 2024 el CER la Fenicia fortalecerá el proyecto de vida de los estudiantes articulado con sus necesidades y expectativas. | (Proyecto de vida fortalecido y aplicado /total estudiantes CER) x 100% | Trimestral | Socialización del documento proyecto de vida a la comunidad educativa | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-15 | Myriam Antolinez de Salinas
[6 empty] | Articulación del proyecto de vida con los proyectos transversales | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-02-16 | Luz Aurora Duque Barajas
[6 empty] | Desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto de vida con los estudiantes | 110 | x |  |  | x |  | 2024-03-05 | 2024-10-04 | Marta Eugenia Ararque Leal, Beatriz Fuentes Contreras
| Elaborar el plan de evacuación del CER la Fenicia ante posibles desastre natural o riesgos físicos. | Elaborar el plan de evacuación del CER la Fenicia ante posibles desastres naturales o riesgos fìsicos | Al finalizar el año 2024 el CER la Fenicia tendrá elaborado un plan de evacuación ante posibles desastres naturales o riesgos fìsicos. | Plan de evacuación formulado y aplicado / total de sedes. | Trimestral | Actualización del diagnóstico de la infraestructura y contexto de cada una de las sedes que confoman el CER | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-29 | Myriam Antolinez de Salinas
[6 empty] | Elaboración del plan de mitigación y/o evacuación | 100 | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Beatriz Fuentes Contreras
[6 empty] | Socialización, aplicación y evaluación del plan de mitigación y/o evacuación en el CER La Fenicia | 100 | x |  |  | x |  | 2024-06-04 | 2024-11-08 | Marta Eugenia Ararque Leal, Luz Aurora Duque Barajas
Administrativa y financiera | Modificar y aplicar la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Adoptar la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Durante el año 2024 se contará con una estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Estrategia adoptada de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia | MENSUAL | Revisión, ajuste y socializaciónde la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia.. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-15 | Carmen Olivia Mogollon
[5 empty] | MENSUAL | Adopción de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-02-16 | Carmen Olivia Mogollon
[5 empty] | MENSUAL | Aplicación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | 110 | x |  |  | x |  | 2024-03-05 | 2024-10-04 | Benedicta Chavez Araque
[5 empty] | MENSUAL | Revision continua y evaluación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-11-08 | Benedicta Chavez Araque
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL