## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO |  |  | 2022-12-02
Regimen | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS |  | Código DANE |  | 154498000018
Dirección | Calle 11 # 9-81 Barrio San Francisco |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | colcaro100@hotmail.com |  | Telefono |  | 5622708
Rector o Director | JOSE DEL CARMEN VERGEL QUINTERO |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE DEL CARMEN VERGEL QUINTERO |  | RECTOR |  | jovequi62@hotmail.com
MARTHA E RINCON VEGA |  | COORDINADORA |  | martharnconvega457@hotmail.com
LEONARDO A ZAMBRANO LOBO |  | COORDINADOR |  | haydeececiliap@hotmail.com
YOLIMA CLARO JURE |  | COORDINADORA |  | zambranolobo1@hotmail.com
JUAN CARLOS VARGAS LLAIN |  | COORDINADOR |  | llain2903@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DENISE OMAIRA VEGA GARCÍA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LIZBETH LILIANA TORRES ARÉVALO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ANA CECILIA PEÑARANDA MUÑOZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
NELLY SANCHEZ BAYONA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ARGEMIRA TRIGOS ARENAS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALCIRA MARÍA QUINTERO MANZANO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LILIANA JIMÉNEZ PICÓN |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | JOSE EUSEBIO CARO |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar y ejecutar un plan de acción que permita que las oportunidades de mejora se cumplan de manera eficiente. | Al finalizar el primer semestre lectivo 2023 se habrán desarrollado el 50% de las actividades propuestas en el Plan de Acción Institucional. | (Acciones realizadas/Total de acciones planeadas) X 100%. | 70 | 2023-02-13 | 30 | 2023-11-24 | 40 |  |  | Elaboración del Plan de Acción. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-04-13 | 40 | 2023-04-24 | 40 |  |  | Socialización del Plan de Acción. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-06-13 | 40 | 2023-11-24 | 40 |  |  | Evaluación y seguimiento al plan de acción. | TERMINADA
Fortalecer la política de institucional de inclusión, contando con el profesional idóneo, el cual capacitará a los docentes en el diseño del DUA y el PIAR. | Implementar los accesos a los diferentes sitios de la institución para los jóvenes con discapacidad motora. | (Acciones realizadas/Total de acciones planeadas) X 100%. | 100 | 2023-02-13 | 30 | 2023-11-24 | 70 |  |  | Elaboración del Plan de Acción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-13 | 50 | 2023-11-24 | 50 |  |  | Socialización del Plan de Acción. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-08-13 | 30 | 2023-11-24 | 20 |  |  | Evaluación y seguimiento al plan de acción. | TERMINADA
Realizar acompañamiento a los entes del Gobierno Escolar, entre los cuales están: Consejo Estudiantil,Personero Estudiantil, y Asamblea de Padres de familia. | Al finalizar el segundo período de clases del año 2023 la Comunidad Educativa conocerá el Plan de Acción planteado por la Institución y será aprobado por los diferentes entes del Gobierno Escolar. | (Miembros de la comunidad educativa conocedores del Plan de Acción diseñado para el Consejo Directivo/Total de miembros de la comunidad educativa) x 100. | 100 | 2023-02-13 | 60 | 2023-03-15 | 40 |  |  | Asignación de las actividades entre los equipos de gestión. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-13 | 50 | 2023-11-24 | 50 |  |  | Ejecución de las actividades del plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-07-13 | 50 | 2023-07-28 | 50 |  |  | Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Acción. | TERMINADA
Realizar el mantenimiento de la institución de acuerdo a las necesidades, de igual forma el fortalecimiento del talento humano | Al finalizar el mes de julio de 2023 la institución tendrá definido las acciones a realizar, de acuerdo a las necesidades de cada sede | (Acciones realizadas/Total de acciones planeadas) X 100% | 100 | 2023-01-27 | 50 | 2023-02-24 | 50 |  |  | En cada una de las sedes se priorizarán las necesidades. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-27 | 50 | 2023-02-27 | 50 |  |  | Dar a conocer las necesidades por medio de un oficio a rectoría. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-08 | 50 | 2023-11-24 | 50 |  |  | Socialización y apropiación de los recursos de las necesidades en el Consejo Directivo. | TERMINADA
| Al finalizar el 2023 la I.E, habrá diseñado los criterios para el reconocimiento de los miembros de la comunidad y el programa de bienestar del personal vinculado. | Número de criterios aplicados para el reconocimiento del talento humano/ total reconocimientos al talento humano con la participación de la comunidad X100% | 80 | 2023-03-04 | 30 | 2023-03-13 | 50 |  |  | Elaboración de los criterios, para el reconocimiento de los miembros de la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2023-03-14 | 30 | 2023-04-24 | 30 |  |  | Socialización y aprobación de los criterios para el reconocimiento a los miembros de la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-04-25 | 35 | 2023-11-24 | 35 |  |  | Elaboración del programa del bienestar del personal vinculado. | TERMINADA
Destinar los recursos para dotar a las sedes de material para el aprendizaje y para el fortalecimiento de las pruebas SABER, de igual forma realizar las acciones pertinentes para consolidar la base de datos de los egresados. | Al finalizar el año 2023 la I.E, habrá dotado a las sedes de recursos para el aprendizaje y ejecutará las accciones en pro del mejoramiento de las pruebas SABER | (Total de recursos para el aprendizaje utilizados/Total de recursos adquiridos) x 100% | 80 | 2023-01-20 | 40 | 2023-02-24 | 40 |  |  | Elaboración del listado de necesidades para el aprendizaje en cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 65 | 2023-02-25 | 30 | 2023-11-24 | 35 |  |  | Apropiar los recursos para dotar las sedes de recursos para el aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-02 | 40 | 2023-11-24 | 60 |  |  | Analizar los resultados de las pruebas SABER | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-02-14 | 40 | 2023-11-24 | 40 |  |  | Diseñar e implementar estrategias para mejorar los resulatdos de las pruebas SABER | TERMINADA
| A finalizar el 2023 la I.E habrá elaborado la base de datos de los egresados, y hará el seguimiento de los mismos para que se vinculen a procesos institucionales | Total de información recolectada egresados para la base de datos/Total de los egresados) x 100% | 100 | 2023-02-14 | 50 | 2023-11-24 | 50 |  |  | Diseño del instrumento para la recoleción de datos de los egresados. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-01 | 50 | 2023-11-24 | 50 |  |  | Convocatoria a los egresados por diferentes medios de comunicación para le recolección de datos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-14 | 50 | 2023-10-24 | 50 |  |  | Diligenciamiento de los datos de los egresados en el formato a través de los titulares de grupo del año anterior. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-02 | 70 | 2023-02-24 | 30 |  |  | Citación por parte de los organizadores del Gobierno Escolar, para la elección del egresado que conformará el Consejo Directivo. | TERMINADA
Crear un programa articulado que permita la direccionar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Al finalizar el 2023 la I.E habrá diseñado un programa articulado que oriente y apoye a los estudiantes en sus proyectos de vida | (Total de actividades realizadas/ Total de actividades planeadas) x 100% | 40 | 2023-03-02 | 20 | 2023-11-24 | 20 |  |  | Seleccionar a un grupo de docentes de humanidades para la creación de un programa articulado para orientar a los estudiantes en sus proyectos de vida. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2023-02-11 | 20 | 2023-03-24 | 40 |  |  | Socialización del programa articulado con el proyecto de vida. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-03-25 | 20 | 2023-11-24 | 50 |  |  | Implementación del programa articulado con el proyecto de vida. | TERMINADA
Retomar la Escuela de Padres con el objetivo de acrecentar el compromiso y la responsabilidad de la familia en el proceso educativo de sus hijos. | Implementar los mecanismos para que, a través de la escuela de padres, se vinculen a los procesos institucionales. | (Total de mecanismos y actividades realizadas / Total de mecanismos planeados) x 100% | 100 | 2023-02-01 | 50 | 2023-02-24 | 50 |  |  | Conformación del equipo líder de la Escuela de Padres. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2023-02-01 | 30 | 2023-02-24 | 30 |  |  | Identificar las necesidades de los padres de familia con el fin de establecer estrategias para el fortalecimiento de la educación. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-25 | 50 | 2023-03-24 | 50 |  |  | Elaboración del Cronograma de Actividades de la Escuela de Padres. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-02-01 | 30 | 2023-11-24 | 40 |  |  | Incentivar a los padres de familia en la participación asidua a las actividades programadas por la Escuela de Padres e involucrarlos en los procesos de sus hijos. | TERMINADA
Promover la cultura del autocuidado a través del programa de prevención de riesgos. | Retomar el programa de prevención de riesgos físicos, establecidos en el PPT | (Total de actividades realizadas/ Total de actividades planeadas) x 100% | 80 | 2023-02-01 | 40 | 2023-02-24 | 40 |  |  | Ajustar el programa de prevención de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-15 | 50 | 2023-02-24 | 50 |  |  | Elaboración del Cronograma de Actividades del programa de prevención de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2023-02-25 | 30 | 2023-11-24 | 30 |  |  | Socialización de los ajustes y actividades del programa de prevención de riesgos a la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2023-02-27 | 30 | 2023-11-24 | 30 |  |  | Apropiación de los recursos para la adquisición de implementos, para la prevención de riesgos físicos. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA