## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  |  | 26/11/2023
|  |  | Código DANE |  | 154261000099
Dirección | Sede principal Av. 10 • 1-07 Barrio Alfonso López |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | ie.franciscodepaula@gmail.com |  |  | Tel | 6075784943
Rector o Director | Hilse Yamile Aldana Pérez |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hilse Yamile Aldana Pérez |  | Rectora |  | hilsealdanaperez@gmail.com
Jesús Antonio Bastos |  | Coordinador |  | jesus0961@hotmail.com
Andelfo Eduardo Lizcano Montes |  | Coordinador |  | eduardolizcano2@gmail.com
Evelyn Rosmely Mahecha Nova |  | Coordinadora |  | mg.evelynmahecha@gmail.com
Jean Carlos Blanco García |  | Docente Orientador |  | jcblaga02@hotmail.com
Sonia De Jesús Ruiz Contreras |  | Docente de Apoyo |  | sarakata12@hotmail.com
Karen Lorena Angarita Vásquez |  | Docente de aula |  | auramer76@hotmail.com
Luz Elena Pineda Araque |  | Docente de aula |  | elpiar@hotmail.es
Madelenine Yanes Pérez |  | Docente de aula |  | madeleiney@hotmail.com
Nidia Eugenia Garcia Contreras |  | Docente de aula |  | lic.nidiagarcia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Álvaro Andrés López Peñaranda |  | Docente de aula |  | Gestión Directiva
Jesús Guillermo Quintero Padilla |  | Docente de aula |  | Gestión Administrativa
Alba Marina Contreras Caña |  | Docente de aula |  | Gestión Académica
Magaly Mercedes Jaimes |  | Docente de aula |  | Gestión Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Francisco de Paula Santander
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Ajustar las mallas curriculares de estudio por cada de una de las áreas, priorizando los referentes legales exigidos en las pruebas Saber. | Mejorar el desempeño y resultados de las pruebas Saber. | Terminado el año electivo las diferentes áreas habrán desarrollado y aplicado en un 85 % las estrategias pedagogicas obteniedo avances de los resultados de pruebas SABER. | Plan de estudios | TRIMESTRAL | Crear los grupos por áreas para el desarrollo de las mallas curricluares. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
|  |  |  | plan de estudios | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógica, por comunidades de aprendizaje las cuales permitan resignificar los proyectos transversales. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
|  |  |  | plan de estudios | TRIMESTRAL | Implementar las estrategias de evalucación para evaluar los aprendizajes. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
| Apropiar del uso adecuado de la tarea como estrategia `para complementar los aprendizajes. | Ofrecer a los estudiantes alternativas para reforzar los contenidos desarrollados en clase. | Afianzar los procesos de enseñanza a aprendizaje desarrollando las actividades propuestas desde las diferentes àreas. | Estrategìa pedagògica | SEMANAL | Concientizar la importancia de la tarea como estrategia pedagògica. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
|  |  |  | Estrategìa pedagògica | TRIMESTRAL | Establecer una politica institucional sobre la finalidad de la tarea como estratgia de aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
|  |  |  | Estrategìa pedagògica | TRIMESTRAL | La instituciòn revisa y evalua periodicamente el uso de la tarea como recuerso de aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
|  |  |  | Estrategìa pedagògica | TRIMESTRAL | Realizar los ajustes pertinentes con base en los resultados | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
| Incorporar métodos y enfoques de enseñanza mas innovadores y centrados en el estudiante, como el aprendizaje basado en proyectos. | Motivar al estudiante para que realice procesos de investigacion que le permitan fortalecer la autoformacion favoreciendo el desarrollo de las competencias. | Fomentar el aprendizaje activo y significativo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a traves de la interacción con su entorno. | Estilo pedagogico /docentes apropiados | TRIMESTRAL | Promover la participacion activasde los estuidnates en el procesos de aprendizaje, fomentando la exploracion, experimentacion y resolucion de problemas de espacios | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
|  |  |  | Estilo pedagogico /docentes apropiados | TRIMESTRAL | Estimular el pensamiento critico y reflexivo de los estudinates. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
|  |  |  | Estilo pedagogico /docentes apropiados | TRIMESTRAL | Utilizar recursos variados didácticos entre ellos la tecnología y visita a lugares de interes. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Coordinación académica Líderes de la gestión académica. Docentes de área.
| Realizar el seguimiento de resultados academicos . | Revisar las propuestas planteadas por las comisiones de evaluación y promoción que permitan construir estrategia para el mejoramiento de los diferentes procesos academicos y comportamentales. | Al finilizar el año 2024, la institución contará con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para estuidantes , padres de familia y practicas docentes. | Seguimiento a los resultados académicos | TRIMESTRAL | Socializar la propuesta al consejo académico. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Consejo académico Coordinación Académico
|  |  |  | Seguimiento a los resultados académicos | TRIMESTRAL | Asignar las fechas de reunión de consejo academico una vez finalizada las comisiones de evaluación y promioción para el respectivo analisis y planteamiento de estrategias. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Consejo académico Coordinación Académico
| Diseñar un protocolo de seguimiento a la inasistencia escolar. | Aplicar el protocolo de seguimiento a la inasistencia escolar. | Sistematizar la informacion obtenida del protocolo de seguimiento de inasistencia que permitan identificar las causas para su respectivo correctivo. | Seguimiento a la asistencia. | TRIMESTRAL | Elaborar el protocolo de inasistencia escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Comité de convivencia escolar. Coordinación
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar y poner en funcionamiento el protocolo de inasistencia escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Comité de convivencia escolar. Coordinación
| Establecer una relación recíproca, permanente y de vinculación entre institución y egresados. | Crear una base de datos que permita realizar el seguimiento a los egresados. | Al finalizar el año 2024, se cuente con un plan de seguimiento de egresados. | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | A traves de diferentes canales de comunicación se crea una base de datos liderado por el comité de convivencia escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Comité de convivencia escolar. Coordinación
DIRECTIVA | Promover encuentros de asambleas de padres de forma periódica donde se fomente el sentido de pertenencia a la asistencia y participación de las mismas. | Agendar encuentros de padres representantes, con el fin de abordar los temas de competencia que favorezcan a la calidad educativa | A febrero de 2024 la institución contará con la organización de los padres de familia y establecerá el cronograma de actividades. | Asamblea de padres de familia. | TRIMESTRAL | Generar acciones que promuevan la inciciativa para trabajar de manera colaborativa con los demás padres de familia, que aporten al desarrollo de competencias académicas y participativas de los estudiantes. | N.A. | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-12 | Directivos
[6 empty] | Diseñar plan de trabajo para fortalecer, acompañar y ser veedores en los procesos académicos y de convivencia escolar. | N.A. | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-14 | Asociación de padres de familia y Orientador escolar.
[6 empty] | Crear un grupo de padres de familia que se hagan partícipes de las difrentes actividades institucionales. | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-11-15 | Rector y docentes.
[6 empty] | Promover eventos para el financiamiento de las diferentes actividades en pro del bienestar estudiantil. | 3000 |  | X |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-04-05 | Asociación de padres de familia.
| Incentivar el reconocimiento al logro de manera sistemática, coherente y organizada como política inclusiva. | Fortalecer el reconocimiento al logro de aquellos integrantes de la comunidad educativa que se destaquen en las actividades realizadas en los diferentes eventos. | Al finalizar el año escolar se estimularán los logros obtenidos por los diferentes integrantes de la comunidad educativa, acordes a su desempeño. | Reconocimiento de logros | TRIMESTRAL | Diligenciar un protocolo con los criterios que se deben tener en cuenta en el reconocimiento al logro orientado a la comunidad educativa. | 400 |  | X |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-04-05 | Directivos y docentes
[6 empty] | Socialización del protocolo de estímulos ante la comunidad educativa. | N.A. | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-12 | Docentes, representante de familia y estudiantes
[6 empty] | Divulgación, publicación y/o premiación a través de los medios físicos y virtuales con respecto al reconocimiento del logro obtenido a los diferentes integrantes de la C.E | 5000 | X |  |  |  |  | 2024-03-14 | 2024-11-29 | Directivos, docentes y orientador docente.
| Gestionar recursos para la adecuación de los espacios con los que cuenta la I.E, a fin de propiciar ambientes óptimos de aprendizaje. | Dotar la I.E con espacios amplios y suficientes que permitan la sana conviviencia y un clima escolar armonioso. | En el primer trimestre escolar la I.E se habrá gestionado los recursos para la adecuación y ambientación de los espacios del establecimiento educativo. | Ambiente Físico | TRIMESTRAL | Diseño y desarrollo de un plan operativo ajustado a las necesidades del ambiente físico en las sedes. | 30000 |  |  | X | X | X | 2024-02-05 | 2024-04-09 | Directivos, coordinadores, docentes y administrativos.
[6 empty] | Creación de un comité que promueva la decoración, el embellecimiento y señalización de los espacios institucionales. | 100 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-02-19 | Comité de Embellecimiento. Ccoordinador de convivencia y Docentes titulares.
[6 empty] | Conformación de un plan padrino con estudiantes de la media técnica que velen por el bienestar y la sana conviencia en horas de descanso y, a su vez acompañen a los estudiantes de los grados Sextos. | N.A. | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-15 | Titulares, padres de familia y estudiantes de sexto grado.
| Fortalecer la comunicación y alianzas con el sector productivo y demás organizaciones vinculadas a la institución, a través de los diferentes programas. | Potenciar los canales de comunicación con el sector productivo de la región, creando alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad educativa. | A junio de 2024 la I.E establecerá convenios y estrategias con el sector productivo. | Sector Productivo | TRIMESTRAL | Establecer las empresas de la región que se vinculan con la I.E | N.A. | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-15 | Directivos y proveedores
[6 empty] | Divulgar ante la comunidad educativa las empresas que apoyan el desarrollo de las competencias en los estudiantes y el mejoramiento de la infraestructura de la I.E | N.A. | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-11-15 | Directivos y coordinadores
[6 empty] | Socializar las actividades realizadas con las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. | N.A. | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-11-15 | Entidades de sector productivo y Directivos
GESTION ADMINISTRATIVA | La institución cuenta con un rubro dentro del presupuesto anual para el mantenimiento y embellecimiento de su planta física | Identificar los espacios de la planta física de las diferentes sedes que requieran mantenimiento y adecuación. | A marzo de 2024, documento elaborado en el que se dan a conocer los espacios de la planta física que requieren mantenimiento y adecuación. | Plan de mantenimiento | TRIMESTRAL | Organización de grupos de trabajo en las diferentes jornadas y sedes. Priorización de necesidades que requieren mantenimiento en las sedes de la Institución. Elaboración de documento con los espacios de la planta física que requieren mantenimiento. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-26 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
| El interés de la institución por crecer y ofertar un portafolio educativo acorde con las necesidades del municipio. |  | A octubre de 2024, realización del 90% de las actividades pro embellecimiento de la planta física, articuladas con los proyectos de trabajo social. | Ejecución de Plan de mantenimiento | TRIMESTRAL | Realización de cronograma pro embellecimiento de la Institución. Ejecución de actividades y seguimiento. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-26 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración de inventario de equipos que requieren mantenimiento. Entrega de documento a personal directivo para ejecución de acciones. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-26 | docentes de Tecnología e informática
| Personal comprometido con la institución. | Generar un ambiente laboral, que fomente la motivación y el compromiso institucional. | A noviembre de 2024, elaboración de una política de bienestar institucional. | Documento con política de bienestar institucional | TRIMESTRAL | Elaboración de material audiovisual dando a conocer la identidad institucional dirigido a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-06-17 | docente y estudiantes de grado 11° de la tecnica de contenidos digitales.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecimiento de criterios para la elaboración de estimulos docentes a nivel institucional. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-03-26 | Rector y directivos
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecimiento de estrategias con entidades gubernamentales y no gubernamentales para capacitación de docentes. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-26 | Rector y directivos
COMUNITARIA | Articulación y acompañamiento técnico con la Corporación Natura en el fortalecimiento del componente de proyecto de vida. | Fortalecer la propuesta de proyecto de vida en los niveles Preescolar, primaria, secundaria y media tecnica que brinda la institución educativa teniendo en cuenta el acompañamiento de la corporación Natura. | En el 2024 se ajustará la propuesta académica para fortalecer en los niveles preeescolar, primaria, secundaria y media técnica el proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa | Articulacion de la propuesta pedagogica del proyecto de vida desde preescolar a undecimo grado | TRIMESTRAL | Recopilar informacion que permita la elaboracion de la propuesta académica | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-10-30 | Docentes capacitados por Corporación Nutresa y docentes de la Institución Educativa.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización a todos los docentes de la institución por parte de los docentes capacitados en los encuentros con la corporación Natura | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-10-30 | Docentes capacitados por Corporación Nutresa y docentes de la Institución Educativa.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Planear desde las diferentes areas la propuesta académica del componente de proyecto de vida | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-10-30 | Docentes capacitados por Corporación Nutresa y docentes de la Institución Educativa.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Recibir capacitación por parte de la Corporación Natura en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales, Educación Fisica y Orientación Escolar para continuar con la construcción de la propuesta. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-10-30 | Docentes capacitados por Corporación Nutresa y docentes de la Institución Educativa.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Dinamizar en la institución las tareas propuestas en los encuentros de capacitación. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-10-30 | Docentes capacitados por Corporación Nutresa y docentes de la Institución Educativa.
| Actualización del componente de prevencion de riesgos teniendo en cuenta los factores de amenazas ambientales recientes. | Reorganizar el componente de prevencion de riesgos en la institución educativa | En el 2024 se realizaran ajustes al proyecto de prevencion de riesgos (PEGIR) de la institución debido a amenazas naturales recientes. | Proyecto de Prevencion de riesgos | TRIMESTRAL | Establecer el equipo que conforme el proyecto PEGIR | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-10-30 | Directivos y Docentes del equipo PEGIR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Actualizar el documento de los protocolos de emergencia y evacuacion. | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-10-30 | Directivos y Docentes del equipo PEGIR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Conformar las brigadas de prevención de desastres | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-10-30 | Directivos y Docentes del equipo PEGIR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar simulacros del proyecto | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-10-30 | Directivos y Docentes del equipo PEGIR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación del proyecto | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-10-30 | Directivos y Docentes del equipo PEGIR
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL