## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREGIMIENTO EL GUAMAL |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | profeluis01@hotmail.com |  | Telefono |  | 3213721688
Rector o Director | LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | Director |  | profeluis01@hotmail.com
DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO |  | Docente |  | diasan_86@hotmail.com
ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR |  | Docente |  | israel-co@hotmail.com
JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ |  | Docente |  | yutepa-22@hotmail.com
LUCY ELENA SOLANO QUINTERO |  | Docente |  | luezoqui@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER GUAMAL |  |  |  |  | Municipio | Convención |  | Año: 2023
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
APROPIACION DE LOS COMPONENTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTARANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DOCENTES IMPLEMENTANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO. | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | ADOPCION DE LOS AJUSTES DEL PEI REALIZADOS EN EL 2022 SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | SOCIALIZACION DE LOS AJUSTES AL L PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA A LOS DOCENTES DEL CER EL GUAMAL. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | ADOPCION DE LOS AJUSTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2023-06-16 | 40% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10% | SOCIALIZACION DE LOS AJUSTES DEL PEI A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 70% DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES ESTARAN IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DE PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | SOCIALIZACION DE LA CIRCULAR 1421 SOBRE EDUCACION INCLUSIVA A LOS DOCENTES. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 0% | APROPIACION DE LOS FORMATOS DE EDUCACION INCLUSIVA | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 0% | DISEÑO DE ESTRATEGIAS FLEXIBLES. | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2023-06-16 | 30% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 5% | ADOPCION DE ESTRATEGIAS FLEXIBLESPOR PARTE DEL CONSEJO ACDEMICO. | EN EJECUCION
FORTALECER LAS COMPETENCIAS BASICAS Y CIUDADANAS DE LOS ESTUDIANTES DEL CER A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS. | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTARANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DOCENTES IMPLEMENTANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO. | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | ANALISIS DE RESULTADOS ACADEMICOS DEL 2022 | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | DIAGNOSTICO DE COMPETENCIA CON BAJOS RESULTADOS POR AREA | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 20% | DISEÑO DE PLANES DE FORTALECIMIENTO POR AREA. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10% | IMPLEMENTACION DE PLANES DE FORTALECIMIENTO. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 70% DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES ESTARAN IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DE PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | REVISION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | TERMINADA
|  |  | 90% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 10% | AJUSTES A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2023-06-16 | 25% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10% | SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-06-16 | 25% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 5% | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | EN EJECUCION
DISEÑAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS Y DE RIESGOS DE CADA UNA DE LAS SEDES.. | A JUNIO DEL 2023 TENEREL 80% DEL DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCURA Y RIESGOS FISICOS CADA UNA DE LAS SEDES. | PORCENTAJE DE SEDES CON DIAGNOSTICO REALIZADO | 80% | 16/07/2023 | 70% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 0% | DISEÑO DE FORMATOS PARA EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 16/07/2023 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 0% | DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CADA SEDE | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 16/07/2023 | 50% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 0% | ANALISIDES DEL DIANOSTICO DE NECESIDADES | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 16/07/2023 | 40% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 5% | PRIIORIZACION DE NECESIDADES. | EN EJECUCION
| A AGOSTO DEL 2023 TENER EL 80 % DEL PLAN OPERATIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGOS FISICOS. | PORCENTAJE DEL PLAN OPERATIVO DISEÑADO. | 60 | 16/07/2023 | 50% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 0% | REVISION DE NECESIDADES PRIORIZADAS. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 16/07/2023 | 30% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 10% | DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO DE MATENIMIENTO. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 16/07/2023 | 20% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 0% | SOCIALIZAR A DOCENTES SOBRE EL DIANOSTICO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y RIESGOS FISICOS. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 16/07/2023 | 0% | 2023-10-10 | 15% | 2023-11-29 | 5% | EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO | EN EJECUCION
REVISAR EL ARCHIVO ACTUAL REFERENTE AL PROCESO DE MATRICULA Y ARCHIVO ACADEMICO CON ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LEGALIZAR DICHO PROCESO. | A JUNIO DEL 2023 TENER EL ARCHIVO DE MATRICULA ORGANIZADO Y ACTUALIZADO.T ENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DEL PEI Y DIRECTRICES DEL MEN. | PORCENTAJE DEL ARCHIVO DE MATRICULA ACTUALIZADO. | 100% | 16/07/2023 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | SOCIALIZACION DE CIRCULARES,Y RESOLUCIONES EMANADAS POR LA SED Y ELMEN | TERMINADA
|  |  | 100% | 16/07/2023 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | ANALISIS DE CIRCULARES Y RESOLUCIONES | TERMINADA
|  |  | 95% | 16/07/2023 | 80% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 5% | DIAGNOSTICO DE ARCHIVO DE MATRICULA EXISTENTE. | TERMINADA
|  |  | 95% | 16/07/2023 | 70% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 5% | ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE MATRICULA. | TERMINADA
| A OCTUBRE DEL 2023 TENER EL ARCHIVO ACADEMICO ORGANIZADO Y ACTUALIZADO | PORCENTAJE DEL ARCHIVO ACADEMICO ACTUALIZADO. | 100% | 16/07/2023 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | DIAGNOSTIVO DE LA INFORMACION QUE SE TIENE EN CADA SEDEE. | TERMINADA
|  |  | 80% | 16/07/2023 | 90% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 30% | ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA. | TERMINADA
|  |  | 95% | 16/07/2023 | 70% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 5% | ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACION DE LA IINFORMACION EXISTENTE.ARCHIVO DE MATRICULA. | TERMINADA
APROPIACION DE LOS COMPONENTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A OCTUBRE DEL 2023 LOS COMPONENTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA ESTARAN APROPIADOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA | PORCENTAJE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA APROPIADOS DE LOS COMPONENTES DEL PEI. | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | ADOPCION DE LOS AJUSTES DEL PEI REALIZADOS EN EL 2022 SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | SOCIALIZACION DE LOS AJUSTES AL L PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA A LOS DOCENTES DEL CER EL GUAMAL. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | ADOPCION DE LOS AJUSTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. | TERMINADA
|  |  | 65% | 2023-06-16 | 40% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 5% | SOCIALIZACION DE LOS AJUSTES DEL PEI A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS FLEXIBLES QUE FAVORESCAN LA EDUCACION INCLUSIVA | PORCENTAJES DE DOCENTES IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS FLEXIBLES. | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | SOCIALIZACION DE LA CIRCULAR 1421 SOBRE EDUCACION INCLUSIVA A LOS DOCENTES. | TERMINADA
|  |  | 75% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 5% | APROPIACION DE LOS FORMATOS DE EDUCACION INCLUSIVA | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 0% | DISEÑO DE ESTRATEGIAS FLEXIBLES. | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2023-06-16 | 30% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 5% | ADOPCION DE ESTRATEGIAS FLEXIBLESPOR PARTE DEL CONSEJO ACDEMICO. | EN EJECUCION
FORTALECER LAS COMPETENCIAS BASICAS Y CIUDADANAS DE LOS ESTUDIANTES DEL CER A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS. | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTARANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DOCENTES IMPLEMENTANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO. | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | ANALISIS DE RESULTADOS ACADEMICOS DEL 2022 | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | DIAGNOSTICO DE COMPETENCIA CON BAJOS RESULTADOS POR AREA | TERMINADA
|  |  | 95% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 15% | DISEÑO DE PLANES DE FORTALECIMIENTO POR AREA. | TERMINADA
|  |  | 85% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 5% | IMPLEMENTACION DE PLANES DE FORTALECIMIENTO. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 70% DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES ESTARAN IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DE PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS | 100% | 2023-06-16 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0% | REVISION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | TERMINADA
|  |  | 75% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 5% | AJUSTES A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2023-06-16 | 25% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10% | SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2023-06-16 | 25% | 2023-10-10 | 25% | 2023-11-29 | 5% | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | EN EJECUCION
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PROPUESTA Y PREVENCION DE RIESGO SOCIOEMOCIONALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A AGOSTO DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES HABRAN REALIZADO UN DIAGNOSTICO DE POSIBLES RIESGOS PSICOCIALES QUE AFECTEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BIENSTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA . | PORCENTAJE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA APROPIADOS DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIAL . | 100% | 16 06 2023 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0 | DISEÑO DEL FORMATO EN LA PRVEVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIAL | TERMINADA
|  |  | 75% | 16 06 2023 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 5 | SOCIALIZACION DEL FORMATO EN LA PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCILA A LOS DOCENTES DEL CER | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 16 06 2023 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10 | RECOGER LA INFORMACION PARA UNIFICAR CASOS PUNTUALES EN EL CER | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 16 06 2023 | 0% | 2023-10-10 | 15% | 2023-11-29 | 25 | NOTIFICAR A LAS ENTIDADES COMPETENTES EL DIAGNOSTICO REALIZADO EN EL CER | NO INICIADA
| A AGOSTO DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES HABRAN REALIZADO UN DIAGNOSTICO DE POSIBLES RIESGOS FISICOS QUE AFECTEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BIENSTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA . | PORCENTAJE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA APROPIADOS DEL PROGRAMA DE RIESGOS FISICOS . | 100% | 16 06 2023 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0 | DISEÑO DEL FORMATO EN LA PRVEVENCION DE RIESGOS FISICOS. | TERMINADA
|  |  | 65% | 16 06 2023 | 40% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 5 | SOCIALIZACION DEL FORMATO EN LA PREVENCION DE RIESGO FISICOS A LOS DOCENTES DEL CER | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 16 06 2023 | 20% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 15 | RECOGER LA INFORMACION PARA UNIFICAR CASOS PUNTUALES EN EL CER | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 16 06 2023 | 20% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 5 | ELABORACION DE RIESGOS FISICOS DEL CER | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROYECCION A LA COMUNIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS FAMILIAS | A JUNIO DEL 2023 EL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES ESTARA AJUSTADO | PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES AJUSTADO | 100% | 16 06 2023 | 100% | 2023-10-10 | 100% | 2023-11-29 | 0 | ANALISIS DE LA CIRCULAR Y RESULUCION DEL MEN YSED | TERMINADA
|  |  | 80% | 16 06 2023 | 50% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10 | REVISION DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 16 06 2023 | 30% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 10 | REALIZACION DE AJUSTES AL PROGRAMA | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 16 06 2023 | 0% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 5 | ADOPCION DE AJUSTES AL PROGRAMA | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 70% DE LAS FAMILIAS ESTARAN PARTICIPANDO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES. | PORCENTAJE DE FAMILIAS PARTICIPANDO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES | 45% | 16 06 2023 | 30% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 5 | SOCIALIZACION DEL PROGRAMA | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 16 06 2023 | 30% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 20 | SELECCIÓN DE TEMATICA A DESARROLLAR EN LAS SEDES | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 16 06 2023 | 20% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 10 | REALIZACION DE TALLERES | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 16 06 2023 | 20% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 5 | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA