## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO |  |  |  | 2023-11-25
Regimen |  |  |  | Código DANE |  | 254172000233-
Dirección |  | Cra 3 Calle 6N-92 Pueblo de Paja |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico |  | jaquivilla@gmail.com |  | Telefono |  | 3222184235
Rector o Director |  | JAIMES ALIRIO | QUINTERO | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
JURADO GEREDA LUZ SARAY DE BELEN | JURADO GEREDA LUZ SARAY DE BELEN | JURADO GEREDA LUZ SARAY DE BELEN | DOCENTE |  | a.rolun@hotmail.com | a.rolun@hotmail.com | a.rolun@hotmail.com
AROCHA LUNA JOSE DEL CARMEN | AROCHA LUNA JOSE DEL CARMEN | AROCHA LUNA JOSE DEL CARMEN | DOCENTE |  | aily810@hotmail.es | aily810@hotmail.es | aily810@hotmail.es
MORALES JAIMES AILY DIOMARA | MORALES JAIMES AILY DIOMARA | MORALES JAIMES AILY DIOMARA | DOCENTE |  | profeleyoquina@gmail.com | profeleyoquina@gmail.com | profeleyoquina@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Instituto Técnico Agropecuario |  |  |  |  | Municipio |  |  | Chinácota
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar estrategias que despierten el interés en los estudiantes en el aprendizaje y el conocimiento. | En el año escolar 2023 , segundo periodo se tendrá en un 100% elaborada una estrategia pedagógica que motive y se efectivo el aprendizaje en el regreso a clases aprovechando el diagnóstico de las prubas Evaluar para avanzar todos los grados y los simulacros de Saber en 9 y 11 grado. | El 80% de los estudiantes evaluados y con propuestas metodóligicos de aprendizaje | 20 | 2023-04-10 | 20 | 2023-08-14 | 25 | 2023-11-27 | 50 |  | EN EJECUCION
Propender por el funcionamiento del Comité de Convivencia en el ITACHI para el mejoramiento en la solucion de conflictos y prevención de problemas que aquejan la juventud y más después de dos años de pandemia. | Al finalizar el año escolar 2023 la Institución habrá realizado sendas reuniones del Comité de Convivencia y liderado procesos de atención, prevención y control de situaciones de convivencia escolar. | Talleres de atención, prevención de situaciones de convivencia escolar | 5 | 2023-04-10 | 5 | 2023-08-14 | 10 | 2023-11-27 | 40 |  | EN EJECUCION
Conformar el Consejo de Padres de Familia con claros criterios de funcionamiento sistemático, para la participación efectiva de los padres en la toma de decisiones. | Al finalizar el año escolar 2023 El Consejo de Padres de Familia estará constituido con el 100% de funcionalidad de modo que dinamice la participación de los Padres en la Institución. | El Consejo de Padres estará constituido y ha tenido el 80% de funcionamiento. | 5 | 2023-04-10 | 5 | 2023-08-14 | 15 | 2023-11-27 | 30 |  | EN EJECUCION
Implementar procesos de formacion para capacitar al Contralor Estudiantil , representantes del Consejo Estudiantil, Personero Estudiantil que potencialice liderazgos positivos en los estudiantes . | Al finalizar el tercer periodo escolar 2023 se tendrán capacitados en liderazgo el 100% de los estudiantes representantes de los órganos estudiantiles priorizando el Consejo Estudiantil. | El 100% de los estudiantes representantes del ITACHI participarán en el proceso de capacitación | 10 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-14 | 25 | 2023-11-27 | 30 |  | EN EJECUCION
DEFINIR OPCIONES DIDACTICAS PARA ARTICULARLAS CON LAS AREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS TRANSVESALES. | AL FINALIZAR AÑO ESCOLAR 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS ARTICULADAS. | ONCE DOCENTES IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS EN EL CUARTO PERIODO. | 10 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-14 | 20 | 2023-11-27 | 30 |  | EN EJECUCION
ESTABLECER ACUERDOS PEDAGOGICOS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS QUE PERMITAN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS . | A NOVIEMBRE DE 2023 EL 75% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI APLICA LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS . | DOCENTES APLICANDO LAS ASTRATEGIAS ACORDADAS PARA LA SUPERACION DE LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS. | 15 | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-14 | 25 | 2023-11-27 | 30 |  | EN EJECUCION
REESTRUCTURAR EL PLAN DE ESTUDIOS CORRELACIONADO DESDE PREESCOLAR HASTA UNDECIMO GRADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 EL 90% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI PRESENTARAN LOS PLANES DE ESTUDIOS REESTRUCTURADOS. | DOCENTES REESTRUCTURANDO LOS PLANES DE ESTUDIOS | 20 | 2023-04-10 | 20 | 2023-08-14 | 30 | 2023-11-27 | 47 |  | EN EJECUCION
DISEÑAR PRUEBAS SABER PARA TODAS LAS ASIGNATURAS APLICADAS EN CADA PERIODO DEL AÑO ESCOLAR | AL FINALIZAR EL 2023, EL 100% DE LOS DOCENTES APLICANDO PRUEBAS SABER EN TODAS LAS ASIGNATURAS. | DOCENTES APLICANDO PRUEBAS SABER EN TODAS LAS ASIGNATURAS CADA PERIODO | 67 | 2023-04-10 | 67 | 2023-08-14 | 70 | 2023-11-27 | 75 |  | EN EJECUCION
PROPENDER POR EL ANALISIS DETALLADO DE LAS PRUEBAS SABER 11 DE CADA AÑO | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO 2023 SE HABRÁN ANALIZADO E IMPLEMENTADO ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LAS DEFICIENCIAS PRESENTADAS | TODOS LOS DOCENTES DE LAS AREAS BASICAS CON PLANES PEDAGOGICOS PARA SUPERAR LAS BRECHAS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE TODO LA LECTURA | 8 | 2023-04-10 | 8 | 2023-08-14 | 10 | 2023-11-27 | 40 |  | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR LAS PLATAFORMA DE NOTAS | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 TODOS LOS DOCENTES CAPACITADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOTAS | TODOS LOS DOCENTES CON LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO EN LA IMPLEMENETACION DE NOTAS | 10 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-14 | 20 | 2023-11-27 | 20 |  | EN EJECUCION
Elaborar por parte de la dirección del plantel, de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física y demás componentes relacionados (uso de espacios, suministros, dotación etc.), para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y el clima escolar. | Al finalizar el año escolar 2023 se habrán ejecutado el 100% de los planes. | Número de planes elaborados y ejecutados | 40 | 2023-04-10 | 40 | 2023-08-14 | 50 | 2023-11-27 | 50 |  | EN EJECUCION
Gestionar por parte de la dirección del plantel ante las entidades correspondientes del estado a nivel Nacional, Departamental y Municipal la asignación de recursos materiales, financieros y humanos para la solución a la problemática de los servicios complementarios, apelando a mecanismos legales de protección de los derechos fundamentales. | Al finalizar el 2023 se habrán adelantado las gestiones pertinentes ante las entidades responsables y / o ante los entes de control, para mejorar la prestación de servicios | Número de estudios realizados, relacionados con el bienestar del Talento Humano. | 5 | 2023-04-10 | 5 | 2023-08-14 | 40 | 2023-11-27 | 40 |  | EN EJECUCION
APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, REALIZANDO CHARLAS, ORIENTACIONES, CURSOS, CONVIVENCIAS, PARA ENCAMINARLOS EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE VIDA | PROGRAMAR UNA CONVIVENCIA AL FINALIZAR EL AÑO 2023 CON LOS ESTUDIANTES DE 11 GRADO CON EL FIN DE ORIENTARLOS EN LA VOCACION PROFESIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA INSTITUCION. | CONVIVENCIAS PLANEADAS Y EJECUTADAS EN 100 % | 5 | 2023-04-10 | 5 | 2023-08-14 | 15 | 2023-11-27 | 25 |  | EN EJECUCION
OFRECER CHARLAS Y TALLERES A LOS PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER LOS LAZOS AFECTIVOS CON SUS HIJOS | SE DEBE TRAER TERCER PERIODO PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA TEMATICA. | 100 % DE LOS PADRES O ACUDIENTES ASISTIENDO A LAS COMISIONES DE EVALAUCION Y PROMOCION | 5 | 2023-04-10 | 5 | 2023-08-14 | 15 | 2023-11-27 | 29 |  | EN EJECUCION
ESTIMULAR LA PARTICIPACION E INTEGRACION DE LOS ESTUDIANTES, MEDIANTE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES. | CUMPLIR AÑO 2023 CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION EN EL PLAN DE ACCION DE COMIENZO DE AÑO | 100 % DE LAS PLANEADAS PARA LA NUEVA PRESENCIALIDAD | 5 | 2023-04-10 | 5 | 2023-08-14 | 10 | 2023-11-27 | 40 |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Note on A8: dell: