## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARA |  |  | ENERO DE 2024
|  |  | Código DANE |  | 254498000705
Dirección | CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ceragucla@gmail.com |  |  | Tel | 3125437181
Rector o Director | FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  | RECTOR |  | feralb7@hotmail.com
NELY YULIED IBAÑEZ PEREZ |  | COORDINADORA |  | nyibanezp@ufpso.edu.co
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIVY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jagalif@hotmail.com
CINDY LORENA SUAREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | cindycato20C@hotmail.com
HENRY CARRASCAL CARRASCAL |  | DOCENTE DE APOYO |  |  | henrycarrascal@gmail.com
YILVER GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE DE APOYO |  | tiyiles@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIVY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jagalif@hotmail.com
CINDY LORENA SUAREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | cindycato20C@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La IE cuenta con un programa que evalua la información de los resultados alcanzados en las pruebas externas, aunque se realizan retroalimentaciones, estas no son acertivas en el ajuste pertinente para superar las falencias encontradas. | Elaborar un plan de trabajo que permita la autoevaluacion de las pruebas externas e internas para obtener avances significativos en la calidad educativa de la Institución | Al finalizar el primer trimestre se conformará un comité de autoevaluación de pruebas externas e internas | Número de Docentes que conforman el comité de Autoevaluación de pruebas externas e internas. | TRIMESTRAL | Realizar una convocatoria para la conformación del nuevo Comité autovaluación de resultados de las Pruebas externas e internas | 0 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-09-02 | Alfonso Becerra
[6 empty] | Incluir en el Manual de funciones del comité de Pruebas externas e internas | 0 | [5 empty] | 2024-12-02 | 26/02/2024 | Lina Stella Cañizares Mosquera
[6 empty] | Socializar la existencia del Comité autovaluación de Pruebas externas e internas | 0 | [5 empty] | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Estefania Alvarez
[6 empty] | Conformación de grupos de apoyo al Comité autovaluación de Pruebas externas e internas | 0 | [5 empty] | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Jesus Bayona
|  |  | Al finalizar el año se habrá implementado el plan de acción del Comité autovaluación de Pruebas externas e internas | Plan de acción implementado por el Comité autovaluación de Pruebas externas e internas | TRIMESTRAL | Trabajo de los grupos de apoyo para analizar los resultados alcanzados de las pruebas externas e internas | 0 | [5 empty] | 15/04/2024 | 19/04/2024 | Lina Stella Cañizares Mosquera
[6 empty] | Formular estrategias de mejoramiento de la calidad del aprendizaje | 0 | [5 empty] | 15/04/2024 | 19/04/2024 | Alfonso Becerra
[6 empty] | Aplicación y desarrollo de las estrategias formuladas por el grupo de apoyo de autovaluación de Pruebas externas e internas | 0 | [5 empty] | 14/05/2024 | 2024-03-06 | Estefania Alvarez
[6 empty] | Retroalimentación y evidencias del plan de accion del Comité autovaluación de Pruebas externas e internas | 0 | [5 empty] | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Jesus Bayona
| La IE cuenta con diferentes canales de comunicación para interactuar con la comunidad educativa, sin embargo se deben mantener activos durante el año escolar. | Implementar un sistema activo de comunicación que involucre varios medios para interactuar entre los diferentes estamentos de la comunidad Educativa | Al finalizar el primer trimestre se contará con los medios de comunicación digitales y físicos necesarios para divulgar la información institucional | Numeros de canales de comunición virtual y fisicos. | TRIMESTRAL | Definir los medios de Comunicación virtuales y fisicos. | 0 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Monica Martinez
[6 empty] | Habilitar el fanpage, pagina web y la cartelera escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Luz Lorena Gelvez
[6 empty] | Establecer el cronograma de funciones y responsables para alimentar los diferentes medios. | 0 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Monica Martinez
[6 empty] | Evaluar periodicamente el cumplimiento de las responsabilidades de los medios de comunicación de la institución educativa. | 0 | [5 empty] | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Luz Lorena Gelvez
|  |  | Al finalizar el año escolar se habrá implementado las estrategias de comunicación virtuales y físicas para mantener la interacción de la comunidad educativa | Estrategias de comunicación aplicadas | TRIMESTRAL | Delegar mensualmente la actualizacion de la informacion en los medios de comunicación de acuerdo al cronograma de actividades establecido. | 0 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Monica Martinez
[6 empty] | solicitar recursos financieros para el mantenimiento y adecuación Para la activación de los diferentes medios de comunicación. | 400000 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Luz Lorena Gelvez
[6 empty] | socializar el cronograma y plan de acción con todos los docentes de las diferentes sedes. | 0 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Monica Martinez
[6 empty] | Analizar la funcionalidad de los diferentes medios y el impacto en la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Luz Lorena Gelvez
ACADÉMICA | Diseñar estrategias pedagógicas teniendo en cuenta los resultados de las pruebas externas | Diseñar diferentes estrategias que contribuyan al mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las pruebas externas | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes de 2° a 11° de la institución habrán participado de simulacros. | Número de estudiantes que participan en simulacros. | TRIMESTRAL | Solicitar a las directivas de la institución incluir en el calendario académico fechas institucionales de aplicación de simulacros y presentación de la propuesta al consejo directivo. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-19 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Socialización con los docentes de la institución de la actividad a realizar. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-19 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Aplicación de simulacros en la fecha establecida por parte de los titulares. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-09-06 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Registro de asistencia a los simulacros y concepto valorativo. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-09-06 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
|  |  | Durante el transcurso del año escolar los estudiantes de 10° y 11° habrán participado en capacitaciones de las pruebas saber. | Número de estudiantes de 10° y 11° que participan en capacitaciones de las pruebas saber. | TRIMESTRAL | Identificación del personal idóneo que realice capacitaciones a los estudiantes de 10° y 11° en pruebas saber. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-09 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Invitación a las entidades para establecer fechas de capacitaciones a los estudiantes | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-02-23 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Capacitación a los estudiantes en pruebas saber | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-02-25 | 2024-09-06 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Registro de asistencia de los estudiantes capacitados | [6 empty] | 2024-02-25 | 2024-09-06 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
| Definir un seguimiento al ausentismo en el que se vincule la comunidad educativa. | Definir mecanismos para garantizar la asistencia escolar | Durante el primer periodo escolar se realizaran los ajustes necesarios a las normas de inasistencia escolar y socializadas con el 100% de la comunidad educativa. | Número de estudiantes de la institución que conocen los ajustes de las normas de inasistencia escolar | TRIMESTRAL | Análisis de las normas establecidas en el manual de convivencia y la normatividad vigente referente a la inasistencia escolar. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-19 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Ajuste de normas en el manual de convivencia referente a la inasistencia escolar y presentación al consejo directivo para su aprobación. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-26 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Socialización con la comunidad educativa de los ajustes realizados en el manual de convivencia. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-26 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Encuesta dirigida a la comunidad educativa para identificar la apropiación de las normas de inasistencia. | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-05 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
|  |  | El 100% de los docentes al finalizar el año escolar habran implementado el mecanismo de registro de la inasistencia escolar. | Nùmero de docentes que implementan el mecanismo de registro de inasistencia escolar. | TRIMESTRAL | Diseño de formato de registro de inasistencia escolar | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-19 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Entrega del formato de registro de inasistencia escolar a los docentes de la Institución. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-19 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Diligenciamiento de formatos por parte de los docentes que conforman la Institución. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Verificaciòn y control del uso del formato de inasistencia escolar. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Se cuenta con un plan de compras, el cual no se cumple a cabalidad, ni oportunamente, desfavoreciendo el proceso de aprendizaje al interirorde las aulas | Asignar los recursos a cada una de las sedes correspondientes al fome, para asi suplir las diferentes necesidades, fortaleciendo el proceso enseñanza aprendizaje. | Finalizado el año 2024 se habran recibido los recursos correspondientes al fome, para suplir las diferentes necesidades de las mismas | Recursos financieros recibidos | TRIMESTRAL | Realizar reunión con el señor rector, los miembros de la gestión administrativa y docentes de las sedes | 0 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Ana Faride Casadiegos
[6 empty] | Elaborar un acta de la reunion para verificar los acuerdos y desacuerdos de materiales a entregar y asi llegar a un concenso | 0 | [5 empty] | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Judith Macgregor
[6 empty] | Fijar una fecha para la entrega de estos recursos de manera oportuna a los docentes de las sedes fusionadas | 0 | [5 empty] | 18//01/24 | 2024-01-18 | Julio Arevalo
[6 empty] | Solicitud de actas y asistencias | 0 | [5 empty] | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Judith Macgregor
|  |  | Se habran ejecutado al finalizar el año el 100% de los recursos correspondientes al compes, para suplir las diferentes necesidades de las mismas | Recursos financieros del compes ejecutados | TRIMESTRAL | Entrega del plan de compras al señor rector | 0 | [5 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-19 | Erika Liliana Serrano M.
[6 empty] | Proporcionar el plan de compras de acuerdo a los recursos destinados por cada sede | 0 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-08 | Ada Patricia Duarte
[6 empty] | Constatar el plan de compras con los elementos suministrados | 0 | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-03-15 | Ada Patricia Duarte
[6 empty] | Solicitar al señor rector los resultados contables una vez destinados los recursos a cada una las sedes. | 0 | [5 empty] | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Jose Fernando Pacheco
| La I. E. cuenta con un proceso de matricula que garantiza el buen funcionamiento de la misma, aunque falta coherencia entre el simat y la plataforma de notas para la organización de informacion | Articular el sistema de matricula con la plataforma de notas para que haya una mayor coherencia y organización en la institucion Educativa | Finalizado el primer periodo del año lectivo se contara con la informacion completa y veraz de los estudiantes matriculados en dichas plataformas. | Informacion completa y veraz de los estudiantes | TRIMESTRAL | Solicitar un documento en donde conste que toda la informacion de matricula esta correcta y verificada en la plataforma. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-09 | Jose Fernando Pacheco
[6 empty] | Solicitar mediante oficio a la secretaría general de la instiitución, que transfiera la información de cada uno de los estudiantes matriculados, a la persona encargada de la plataforma de notas para que sean incluídos de manera inmediata a la misma. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-26 | Julio Arevalo
[6 empty] | Terminado el cierre de matrícula,solicitar una constancia a la secretaria general,donde se verifique el cumplimiento de los documentos requeridos para la misma e informar a los padres de familia el debido proceso. | 0 | [5 empty] | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Xiomara Duarte
[6 empty] | Solicitar al señor rector la verificación de la información suministrada entre las dependencias ( secretaria general y plataforma de notas) sobre el cumplimiento del proceso de matrícula | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-05 | Xiomara Duarte
|  |  | Terminado el año lectivo 2024 habra coherencia entre el sistema de matricula y la plataforma de notas de todos los estudiantes matriculados en la institucion. | Coherencia entre matricula y plataforma de notas. | MENSUAL | Solicitar el detallado de matricula al rector y verificar si existe similitud entre simat y palataforma de notas | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 15/1172024 | Luis Antonio Chaparro
[6 empty] | Solicitarle a cada una de los docentes hacer la verificacion entre la matricula y el sistema de notas. | 0 | [5 empty] | 2024-03-22 | 2024-11-15 | Luis Antonio Chaparro
[6 empty] | Solicitar a traves de un oficio a cada uno de los docentes la confirmacion de la coherencia entre la matricula y la plataforma de notas. | 0 | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-03-15 | Ana Faride Casadiegos
[6 empty] | Revisión periodica de la plataforma de notas.Detallado de matrícula por sedes | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-11-15 | Erika Liliana Serrano
COMUNITARIA | La Institución viene implementando algunas iniciativas de apoyo a los estudiantes para que formulen sus proyectos de vida, aunque están desarticuladas de los demás procesos. | Diseñar e implementar el programa para la proyección personal y el futuro de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo 2024, se habrán realizado cuatro (4) talleres sobre el proyecto de Vida. |  | TRIMESTRAL | 1, Definir las temáticas que se desarrollarán en cada uno de los talleres, de acuerdo con los niveles estipulados, con la participación de la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-16 | Cindy Lorena Suárez Solano, Silvanna Rizzo, Miryam Bayona, Ana Floride, Humberto Prada y Henry Carrascal.
[6 empty] | 2, Definir las fechas para el desarrollo de cada taller. | [6 empty] | 2024-02-19 | 2024-02-29 | Cindy Lorena Suárez Solano
[6 empty] | 3, Desarrollar los talleres con la población estudiantil focalizada. | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Equipo de la Gestion de la Comunidad.
[6 empty] | 4, Evaluar los resultados de la estrategia implementada con los talleres desarrollados y socializar los mismos con la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-22 | Equipo de Gestion de la Cominidad.
|  |  | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2024, se habrán realizado siete (7) conversatorios con profesionales de distintas disciplinas. |  | TRIMESTRAL | 1. Elaborar un diagnóstico con los estudiantes de undécimo sobre sus intereses de formación profesional. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-16 | Cindy Lorena Suárez Solano
[6 empty] | 2. Identificar los profesionales que se invitarán y definir las fechas para los conversatorios. | [6 empty] | 2024-02-19 | 2024-02-29 | Silvana Rizzo, Humberto Prada.
[6 empty] | 3, Realizar los conversatorios entre los profesionales invitados y la población estudiantil focalizada. | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Eddy Chinchila y Cindy Lorena Suárez Solano
[6 empty] | 4, Evaluar los conversatorios realizados y socializar sus resultados con la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-22 | Equipo de Gestion de la Cominidad.
| Se han identificado riesgos fisicos potenciales en las distintas sedes que conforman la IE,; realizando, algunas actividades para prevenir afectaciones. Se carece de recursos de inversión para la implementacion de planes de contingencia. | Diseñar programas de prevención de riesgos físicos reconocidos por la comunidad, orientados a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Finalizado el primer período del año lectivo de 2024 se habrá elaborado un diagnóstico de los riesgos físicos en todas las sedes de la Institución educativa. |  | MENSUAL | 1, Elaborar un listado de sedes priorizadas que se intervendrán de acuerdo con criterios presupuestales y de urgencia manifiesta. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-29 | Miryam Bayona y Ana Floride
[6 empty] | 2, Gestionar las alianzas y/o articulaciones con las entidades y profesionales para el apoyo de la implementación del programa de gestión de riesgos físicos. | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-03-22 | Cesar Serrano y Humberto Prada, Silvanna Rizzo.
[6 empty] | 3, Brindar los espacios con la comunidad educativa para recibir las capacitaciones y orientaciones por parte de los profesionales para la correcta implementacion del Programa de Riesgos Fisicos. | [6 empty] | 2024-04-16 | 2024-04-30 | Equipo de Gestion Comunitaria.
[6 empty] | 4, Realizar simulacros para la puesta en marcha de la implementacion del Programa de Riesgos Fisicos. | [6 empty] | 2024-05-20 | 32/05/2024 | Equipo de Gestion Comunitaria.
|  |  | Finalizado el primer semestre del año lectivo de 2024 se habrá priorizado las sedes a intervenir para mitigar los riesgos físicos que se evidencien. |  | TRIMESTRAL | 1, Realizar la intervención para mitigar los riesgos fisicos en las sedes priorizadas, de acuerdo con los criterios establecidos previamente. | [6 empty] | 2024-07-08 | 2024-08-09 | Equipo de la Gestion Comunitaria.
[6 empty] | 2. Rendir un informe de inteervención de mitigación de riesgos fisicos en las sedes priorizadas. | [6 empty] | 2024-08-19 | 2024-09-13 | Equipo de Gestion Comunitaria.
[6 empty] | 3, Brindar un diagnostico con los resultados encontrados en la intervencion del Programa de Riesgos Fisicos en las Sedes Priorizadas. | [6 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-25 | Equipo de Gestion Comunitaria.
[6 empty] | 4, Eavaluar los resultados hallados y realizar un Plan de Mejoramiento con las adecuaciones actualizadas y darlas a conocer a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-30 | Equipo de Gestion Comunitaria.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Porcentaje de estudiantes que participen en los talleres.
Porcentaje de conversatorio realizados.
Sedes priorizadas para la implementacion de los Riesgos Fisicos.
Evaluacion de la implementacion del Programa de Riesgos Fisicos.