## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E COLEGIO ARTISTICO RAFAEL CONTRERAS NAVARRO. |  |  | Enero 19 de 2024
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 154498001944
Dirección | Vereda Peñitas, corregimiento de Las Liscas KDX 500 |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | iecolartisticorcn@gmail.com |  | Telefono |  | 3208351750 (rector)
Rector o Director | LUIS ALFREDO MORENO BONILLA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALFREDO MORENO BONILLA |  | Rector |  | blacklamb2005@gmail.com
SANDRA GABRIELA DURÁN CHINCHILLA |  | Docente jefe de área |  | duransandra@iecolartisticorcn.edu.co
MARÍA ANTONIA VILLAMIZAR VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | wirome2010@gmail.com
Jamer Picón Reyes |  | Líder Gestión Administrativa y Financiera |  | piconjamer@iecolartisticorcn.edu.co
María Esperanza Herrera Pacheco |  | Líder Gestión de la Comunidad |  | herreramaria@iecolartisticorcn.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALFREDO MORENO BONILLA |  | Rector |  | TODAS
BAYONA LEÓN JESÚS JAVIER |  | Docente jefe de área |  | ACADÉMICA
MARÍA ANTONIA VILLAMIZAR VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA Y COMUNIDAD
JAMER PICÓN REYES |  | Líder Gestión Administrativa y Financiera |  | ADMINISTRATIVA
ANA LID CASTRO GUERRERO |  | Docente jefe de área |  | COMUNIDAD
LUIS EDUARDO SALAZAR CALDERÓN |  | Docente jefe de área |  | GESTIÓN DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES 2023.
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E COLEGIO ARTISTICO RAFAEL CONTRERAS NAVARRO. |  |  |  |  | Municipio: |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA.
Favorecer la participación y la toma de decisiones en la institución educativa, a través del gobierno escolar , dentro de sus competencias y ámbitos de acción. | Tres (3) encuentros asistidos del Gobierno escolar al finalizar el año escolar 2023 | Porcentaje de encuentros realizados | 100% | 2023-04-28 | 30% | 2023-07-10 | 60% | 2023-10-27 | 10% | 1. Acompañar y asesorar al personero, contralor y consejo estudiantil y en los encuentros anuales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-28 | 30% | 2023-07-10 | 40% | 2023-10-27 | 30% | 2. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | TERMINADA
| Tres (3) encuentros asistidos del Consejo de padres al finalizar el año escolar 2023 | Porcentaje de encuentros realizados | 100% | 2023-04-28 | 30% | 2023-07-10 | 50% | 2023-10-27 | 20% | 1. Acompañar y asesorar al consejo de padres en los encuentros anuales | TERMINADA
|  |  | 70% | 2023-04-28 | 30% | 2023-07-10 | 40% | 2023-10-27 | 30% | 2. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | EN EJECUCION
Resignificar el manual de convivencia para orientar las acciones de la comunidad educativa, en concordancia con los ajustes del PEI | Documento Institucional resignificado | Porcentaje de documento resignificado | 100% | 2023-04-28 | 100% | 2023-07-10 | 100% | 2023-10-27 |  | 1. Resignificar el Manual de Convivencia | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-28 | 100% | 2023-07-10 | 100% | 2023-10-27 |  | 2. Adoptar los ajustes por parte del Consejo Directivo | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-28 | 50% | 2023-07-10 | 50% | 2023-10-27 |  | 3. Socializar con la comunidad educativa el documento ajustado | TERMINADA
Resignificacion la politica institucional respecto a las actividades extracurricular. | Documento institucional resocializado | Porcentaje de documento resocializado | 20% | 2023-04-28 | 10% | 2023-07-10 | 10% | 2023-10-27 | 0% | 1. Elección de las estrategias a utilizar | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-04-28 | 0% | 2023-07-10 | 0% | 2023-10-27 | 0% | 2. Elaboración del material | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-28 | 0% | 2023-07-10 | 0% | 2023-10-27 | 0% | 3. Socialización | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-28 | 0% | 2023-07-10 | 0% | 2023-10-27 | 0% | 4. Evaluación y seguimiento | NO INICIADA
GESTION ACADEMICA.
Definir y priorizar los aprendizajes en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal. | Planes y proyectos transversales con priorización de aprendizajes. | Porcentaje de documentos ajustados. | 75% | 2023-03-21 | 25% | 2023-04-21 | 25% | 2023-11-10 | 25% | 1. Seguimiento y ajustes a planes de Area. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-03-22 | 25% | 2023-04-22 | 25% | 2023-11-10 | 0% | 3. Planeacion de clases, ajuste y seguimiento a los planes de Aula. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-23 | 25% | 2023-04-20 | 30% | 2023-11-10 | 45% | 2. Resignificar el programa pedagógico transversal institucional | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-03-24 | 25% | 2023-05-20 | 25% | 2023-11-10 | 0% | 3. Presentar informe de evaluación y seguimiento al Programa Pedagógico Transversal Institucional. | EN EJECUCION
Mejorar los resultados académicos atendiendo el seguimiento periódico y sistemático de los diferentes procesos. | Docentes implementando estrategias del Plan de Mejoramiento Académico de Area -PAM; Asociación de exalumnos conformada. | Porcentaje de docentes que implementan el Plan de Mejoramiento Académico de Area- PAM; Plan de Acción en ejecución de la asociación de exalumnos. | 50% | 2023-03-25 | 25% | 2023-04-26 | 25% | 2023-11-10 | 0% | 1. Elaborar informe de seguimiento, acompañamiento e implementación del PMA. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-03-26 | 0% | 2023-06-12 | 0% | 2023-11-10 | 0% | 2. Implementar estrategias de mejoramiento académico, Evaluar para Avanzar, puntaje nacional, Olimpiadas Matematicas, PreIcfes Institucional, Evaluacion externa a final de Semestre tipo Icfes Saber con la retroalimentación de resultados. | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2023-03-27 | 0% | 2023-06-12 | 30% | 2023-11-10 | 0% | 3. Identificar áreas y estudiantes con bajo desempeño. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-28 | 25% | 2023-04-21 | 25% | 2023-11-10 | 50% | 4. Seguimiento a los Planes Individuales de Ajustes Razonables -PIAR- | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-03-29 | 0% | 2023-04-21 | 0% | 2023-11-10 | 0% | 5. Consolidar la junta Directiva de la Asociación de Egresados y hacer seguimiento a sus acciones. | NO INICIADA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Realizar acciones que conlleven al fortalecimiento en el proceso del talento humano | Fortalecer las acciones para mejorar el proceso del Talento Humano en la institución Educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en programas de formacion y capacitación. | 100% | 4 de Mayo | 20% | 21 de Julio | 65% | 7 de Septiembre | 15% | 1. Diagnosticar las necesisades del talento humanao para encaminar acciones para fortalecer el proceso. | TERMINADA
|  |  | 100% | 4 de Mayo | 15% | 21 de Julio | 65% | 7 de Septiembre | 20% | 2. Diseñar el plan de acciones a desarrollar en el proceso de fortalecimiento de Talento Humano. | TERMINADA
|  |  | 100% | 4 de Mayo | 20% | 21 de Julio | 65% | 7 de Septiembre | 15% | 3. Socializar el plan elaborado. | TERMINADA
|  |  | 100% | 4 de Mayo | 30% | 21 de Julio | 60% | 7 de Septiembre | 10% | 4. Elaborar, revisar y evaluar el plan de fortalecimiento de talento humano. | TERMINADA
Garantizar el desarrollo profesional a las personas vinculadas a la Institución Educativa. | 25 integrantes de la Planta de Personal participando en programas de formación y capacitación al finalizar el año 2023 | Porcentaje de talento humano que participa en rpgramas de formación y capacitación. | 100% | 1 de Junio | 25% | 10 de Agosto | 65% | 3 de Octubre | 10% | 1. Elaborar el programa de formación, como respuesta a problemas identificados y demandas específicas.. | TERMINADA
|  |  | 100% | 1 de Junio | 25% | 10 de Agosto | 70% | 10 de Octubre | 5% | 2. Particiapr en Programas de formación internos y externos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 1 de Junio | 25% | 10 de Agosto | 50% | 12 de Octubre | 25% | 3. Presentar informe de revisión y evaluación del programa de formación y capacitación | TERMINADA
GESTION DE LA COMUNIDAD.
Apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida | Cuatro (4) talleres de proyecto de vida realizados al finalizar el año 2023 | Porcentaje de estudiantes que participan | 100% | 4/28/2023 | 20% | 8/25/2023 | 20% | 11/24/2023 | 60% | 1. Planear, realizar y presentar un informe de los talleres en presencialidad a estudiantes, con miras a fortalecer el proyecto de vida . | TERMINADA
Fortalecer la Escuela de Padres | Cuatro (4) encuentros de Escuela de Padres realizados al finalizar el año 2023 | Porcentaje de padres de familia que participan | 50% | 4/28/2023 | 20% | 8/25/2023 | 10% | 11/24/2023 | 20% | 1. Realizar encuentros del programa Escuela de Padres,presentando cronograma de actividadese informe respectivo de cada taller que se realiza en el transcurso del año escolar 2023. | EN EJECUCION
Gestionar la capacitacion para docentes brigadistas, que les permita servir a la comunidad en caso de una Emergencia. | Tres ( 3) encuentros para capacitación a la Comunidad Educativa sobre Prevención de Riesgos Fisicos. | Porcantaje de la comunidad educativa que participan | 100% | 4/28/2023 | 40% | 8/25/2023 | 20% | 11/24/2023 | 40% | 1. Planear, realizar y presentar informe de talleres de capacitación docentes brigadistas, con miras a fortalecer el proyecto de prevención de riesgos fisicos. | TERMINADA
Fortalecer el plan de riesgos y desastres, gestionando capacitacion para comunidad Educativa en riego de tipo Psicosocial. | Tr3s ( 2) encuentros para capacitacion a la comunidad Educativa sobre Prevencion de Riesgos Psicosociales. | Porcantaje de la comunidad educativa que participan | 100% | 4/28/2023 | 30% | 8/25/2023 | 20% | 11/24/2023 | 50% | 1. Planear, Realizar y presentar informe de talleres de capacitacion a la comunidad Educativa,en riesgos Psicosociales. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA