## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E.R. SAN JOSE DE CALASANZ
|  |  | Código DANE |  | 254261000484
Dirección | VEREDA CAMILANDIA |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | nober419@hotmail.com |  |  | Tel | 3202673326
Rector o Director | NUBIA OCHOA BERBESI |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA OCHOA BERBESI |  | DIRECTIVO |  | nober419@hotmail.com
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | andresjauregui01@hotmail.com
CARMEN EMILCE DELGADO |  | DOCENTE |  | delemili@hotmail.com
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | marisel_23@hotmail.com
JHON ALEXANDER DIAZ |  | DOCENTE |  | johndiaz@hotmail.com
KATHERINE SALOM |  | DOCENTE
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | Marisel_23@hotmail.com
ELOINA BOTELLO |  | DOCENTE |  | eloin18@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA OCHOA BERBESI |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
CARMEN EMILCE DELGADO SILVA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
FERNANDO SERPA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
HENRY BERBESI |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTHA LA TORRE |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALBA MARINA ZAFRA A |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
INTEGRANTES GESTION COMUNITARIA
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIANA PATRICIA MONTEJO FLOREZ |  | DIRECTIVO |  | EL MESTIZO
PEDRO LEON BOADA LEAL |  | DIRECTIVO |  | CAMILANDIA
LUIS EDUARDO ALIAN PEREZ |  | DIRECTIVO |  | EL ALBARICO
MARAI TERESA VILLAMIZAR SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | CAÑAGUATE
CONSUELO BAUTISTA CACERES |  | DOCENTE |  | EL PROGRESO
LUZ AMANDA REYES QUINTERO |  | DOCENTE |  | JORGE ELIECER GAITAN
EDGAR FERNANDO SERPA DELGADO |  | DOCENTE |  | CAMILNANDIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 04/08/2023 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JOSE DE CALASANZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Se visualizaran en cada una de las sedes los simbolos institucionales, la misión, visión y principios que articulan e identifican a la institución educativa rural como un todo, para ser apropiados por la comunidad educativa. | Garantizar la apropiacion del horizonte institucional por parte de la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2023 el 100% de los ajustes del horizonte institucional estarán definidos; y el 80% de la comunidad educativa conoceran y se apropiaran de estos demostrando sentido de pertenencia. | % de horizonte institucional definido. % de la comunidad educativa a los que se le ha socializado el horizonte institucional. | TRIMESTRAL | Elaboración de los ajuste al Horizonte institucional. Presentación de la propuesta de los ajustes del horizonte insticuional al consejo directivo para su respectiva aprobación. Organización de cronograma de socialización del Horizonte Institucional por sede. Elaboración de folletos y diapositivas de los documentos institucionales. Socialización por parte de los docentes a la comunidad educativa. Publicacion de la misiòn y Vision en las diferentes Sedes Educativas. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-01-30 | HENRY BERBESI
DIRECTIVA | La institución educativa garantizará canales de comunicación efectiva con todos los miembros de la comunidad educativa, para el desarrollo de planes, proyectos y acciones establecidos para el año lectivo. | Establecer acciones de comunicación efectiva y permanente con la comunidad educativa. | Durante el año lectivo 2023 el 70% de la comunidad educativa conoce las actividades programadas en la institución educativa y los cambios surgidos por el ministerio de educación | % de integrantes de la comunidad educativa que mantienen una comunicación efectiva y permanente para mantenerse informados. | TRIMESTRAL | Diseño de cronograma y aplicación del mismo. Elaboración de folletos informativos (manual de convivencia, SIE, PEI, DIA E, feria de la productividad Calasancia en el mes de octubre. Socialización al consejo directivo. Entrega de folletos a las Sedes. Divulgación de folletos a la comunidad educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-10-27 | MARIBEL TRIANA
DIRECTIVA | En la institución educativa se promoverá la participación permanente de la comunidad educativa en el desarrollo de proyectos institucionales y pedagógicos, esto se verá reflejado en la planeación y ejecución de actividades curriculares y extra curriculares. | Implementar los proyectos pedagógicos transversalizando, hilos conductores y las actividades propuestas por el PTA en donde se integre tambien la participación familiar. | Al finalizar el mes de noviembre del 2023 el 80% de la comunidad educativa ha participado en la elaboración y desarrollo de los proyectos institucionales. | % de miembros de la comunidad educativa que son partícipes en la implementación de los proyectos pedagógicos. | TRIMESTRAL | Invitaciones a padres de familia. Socialización de proyectos a toda la comunidad educativa. Vinculación de la comunidad educativa en la ejecucion de los proyectos. Aplicación de actividades pedagógicas transversales mediante hilos conductores y trabajo articulado con las familias. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-24 | ROSALBA BUITRAGO
DIRECTIVA | La institución educativa tendrá una estrategia articulada para promover la inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, que es conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las acciones en este sentido. | Implementar programa de inclusión estableciendo estrategias de atención a estudiantes que requieran apoyo pedagógico y/o necesidades educativas especiales. | Al finalizar el 2023, el 80% de docentes conoce el programa de inclusion y establece las acciones de seguimiento para de estudiantes con NEE y talentos excepcionales durante cada periodo académico. | % de docentes que conocen y aplican el programa | TRIMESTRAL | Diseño del programa de inclusión. Aprobación del mismo por parte del consejo directivo,y socializaciòn para su conocimeinto y aplicación. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-04-13 | LUZ DARI CHINCHILLA
DIRECTIVA | La institución educativa establecerá con otras entidades convenios para desarrollar programas pertinentes en el desaroollar la la media técnica rural. | Diseñar la ruta para la implementación de la media tecnica rural en la institución educativa. | Al finalizar el año 2023 se ejecutará el 100% del currículo definitivo de la media técnica, según convenio definido. | % de actividades definidas y cumplidas | TRIMESTRAL | Elaboración del convenio, que permite el desarrollo y la aplicación de los contenidos programaticos de la media tecnica rural. Registro de evidencias de las ayudas recibidas y concertadas. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-30 | KATHERINE SALOM
DIRECTIVA | Se contará con acuerdos institucionales con diferentes entidades educativas que apoyan el proceso pedagógico de los estudiantes. | Fortalecer el proceso formativos de los estudiantes mediante proyectos de integración con otras entidades e instituciones. | Al terminar el mes de octubre del 2023, el 50% de actividades curriculares programadas con otras entidades seran desarrolladas incluida. Al finalizar el año escolar el 5% de los estudiantes participaran en las pruebas superate en las diferectes modalidades. | % de actividades definidas % de actividades desarrolladas. | TRIMESTRAL | Reactivación de la comunicación con las entidades colaboradoras. Programación de actividades a realizar . Desarrollo de las actiivdades programadas. Inscripción de estudiantes en las pruebas superate. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-10-28 | MARLENE SANTIAGO
ACADEMICA | Contará con una oferta académica que ofrezca mayor proyeccón a los estudiantes. | Articular los niveles educativos con la media técnica rural proporcionándole herramientas a los estudiantes para el desarrollo de competencias formativas. | Al finalizar el primer corte académIco del año 2023 se habrá iniciado el programa de la media tecnica articulada con la intitución elegjida. | Número de estudiantes inscritos en la media técnica. | TRIMESTRAL | Realizar el proyecto de articulación de la media técnica. Aprobación por parte de las entidades gubernamentales. Implementación por parte de la entidad formadora. Inscripción de los estudiantes. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-02-28 | ALBA MARINA ZAFRA, EDGAR ASTIDIAS
ACADEMICA | la institución educativa contará con un seguimiento sistemático de resultados académicos con sus respectivos indicadores y mecanismos claros de realimentación para estudiantes, padres de familia y práctica docente. | Socializar la información actualizada del desempeño académico de los estudiantes y tomar decisiones pertinentes junto con los padres de familia y docentes para pactar los compromisos correspondientes. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado tres seguimientos académicosal 100% de los estudiantes para evidenciar el cumplimiento de los procesos de mejoramiento. | % seguimientos realizados durante el año. | TRIMESTRAL | Diligenciamiento de formatos de citación a padres, realización de las comisiónes de evaluación, diligenciamiento de actas de compromiso con los padres registro en el observador del estudiante. Análisis prubas externas y socialización de resultados en el proceso de rendición de cuentas | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-11-30 | ANDRÉS JAUREGUI, ALEXANDER DIAZ,
ACADEMICA | La Institución Educativa contará con un plan de estudios para toda la institución que además de responder a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, fundamenta los planes de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes. | Ajustar el componente pedagógico de acuerdo a la propuesta de articulación como institución, de acuerdo a las necesidades resultantes del diagnóstico inicial, garantizando una educación inclusiva y de calidad. | Al finalizar primer corte académico se hará el análisis al 80% de los ajustes y articulación de los planes de área de acuerdo al diagnóstico y a los aportes del consejo académico. | % de planes de estudio ajustados | TRIMESTRAL | Ajuste de los planes de area por parte del cuerpo docente a partir de los aprendizajes priorizados y las necesidades educativas teniendo en cuenta los formatos estipulados por la Institución Educativa. diligenciamiento de matriz de seguimiento | 100 | x |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2022-07-08 | EDGAR ASTIDIAS, LIZETH PARADA
ACADEMICA | Las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas son fuente para el mejoramiento de las prácticas de aula, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. | Establecer planes de mejoramiento que permitan superar las dificultades presentadas por los estudiantes en las pruebas externas en las competencias academicas. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado el 100% de los procesos propuesto para mejorar los desempeños en las pruebas externas. | % de los planes de mejoramiento implementados. | TRIMESTRAL | Aanalizar resultados de pruebas externa. Diseñar planes de mejoramiento que permita mejorar el desempeño en las pruebas externas. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-30 | ANDRÉS JAUREGUI, ALEXANDER DIAZ,
ACADEMICA | Revisión de la implementación de la política de evaluación tanto en la aplicación docente como en el efecto que ejerce en el aprendizaje de los estudiantes realizando el seguimiento para los ajustes pertinentes. | Realizar los ajustes del SIEE de acuerdo a la articulación con la media técnica. | Al finalizar el primer corte academico, el El 90% de la comunidad educativa conoce y aplica los lineamientos del SIEE acordes a la articulación con la media tecnica. | % integrantes de la comunidad educativa que conoce y aplica el SIEE acorde a la articulación con la media técnica. | TRIMESTRAL | Unificar criterios y lineamientos de los documentos interistitucionales. jornadas de socialización con la comunidad educativa, elaboración de planes de estudio y de planes de clase con estrategias de evaluación acordesa la tecnica elegida. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-16 | 2023-04-04 | ELOINA BOTELLO, ALBA MARINA ZAFRA A.
ACADEMICA | La Institución educativa hará seguimiento a los egresados de manera regular, y utilizará indicadores para orientar sus acciones pedagógicas. Además, promoverá su participación y organización, y contará con una base de datos que le permitirá tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). | Realizar seguimiento a los egresados usando indicadores para orientar acciones pedagógicas, promoviendo la participación y organiza una base de datos con información sobre su destino. | Al finalizar el año escolar 2023 el 10% de los egresados estarán vinculados a una red social creada por la institución como estrategia para facilitar el seguimiento a los mismos. | % de egresados a los que se les hace seguimiento. | TRIMESTRAL | Creación de la red social, invitación a unirse al grupo virtual, alimentación constante de la página con información de interés. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-11-30 | MARTHA LA TORRE
ADMINISTRATIVA | La I.E.R contará con un programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de su planta física, y a su vez con la ayuda de la comunidad educativa | Mantener las sedes en condicones adecuadas que permitan ambientes sanos y seguros. | Al finalizar el año escolar 2023 el 85 % del programa de adecuación, mantenimiento y embellecimiento será ejecutado y evaluado. | % de actividades del programa de adecuación desarrolladas. | TRIMESTRAL | Darle continuidad al proyecto de embellecimiento priorizando las necesidades de cada sede. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-07-06 | EMILCE DELGADO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R tendrá un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantizará la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes. | Diseñar un plan de compras, Para la adquisición de los recursos, pedagógicos como herramientas para el fortalecimiento del aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2023 el 70 % del plan de compras estara desarrollado. | % de plan de compras ejecutado | TRIMESTRAL | Diseño del plan de necesidades , ejecucion y evaluación. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-07-14 | RECTORA
ADMINISTRATIVA | La I.E.R realizará algunas actividades de reconocimiento a la comunidad educativa, de acuerdo con las iniciativas de las sedes, niveles o grados. | Implementar un programa de incentivos que permita el reconocimiento de las buenas prácticas pedagogicas. | AL finalizar el año 2023 el 85% de las buenas prácticas serán socializadas y reconocidas | % de miembros de la comunidad educativa que son reconocidos por sus buenas prácticas. | TRIMESTRAL | Desarrollo, registro y socialización de experiencias Significativas, Entrega de diplomas y reconocimientos. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-27 | LUIS FERNANDO PINO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R dispondrá de un sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines de calificaciones y cuenta con los sistemas de control necesarios para garantizar la consistencia de la información. | Garantizar el proceso de expedición de boletines de calificaciones de una forma oportuna y consistente. | Al finalizar el año escolar 2023, el 100 % de los docentes tendran acceso a la plataaforma vive colegio para el manejo de la información academica. | % de información academica sistematizada. | TRIMESTRAL | Análisis y resultados de la informacion academica. Expedición de boletines. Entrega a Padres de Familia. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2023-11-27 | LUZ MARINA CAICEDO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R tendrá una aproximación parcial a su panorama de riesgos o se encuentra apenas en proceso de iniciar el levantamiento. | Elaborar el levantamiento del panorama de riesgos físicos en las diferentes sedes | Al finalizar el año escolar 2023 el 30% de las Sedes cuentan con el registro de la identificación de los riesgos físicos. | % de sedes que cuentan con plan de riesgo | TRIMESTRAL | Revisión de los espacios físicos de cada sede. Registro de riesgos físicos encontrados en las sedes. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-02-03 | 2023-11-27 | RECTORA Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA | La I.E.R realizará actividades de inducción con los docentes y administrativos nuevos pero estas no son sistemáticas y obedecen a iniciativas individuales de áreas o sedes. | Diseñar una estrategia de inducción a docentes y administrativos nuevos para dar a conocer las directrices y documentos institucionales | Al finalizar el primer semestre del 2023, el 50% de los docentes conoceran el instructivo de inducción al personal nuevo en la I.E.R. . | % de docentes que conoce el Instructivo de inducción | TRIMESTRAL | Elaboración de instructivo para el plan de inducción. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-11-27 | RECTORA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA |  | . |  |  |  | .
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA | .
COMUNITARIA | El servicio social obligatorio de los estudiantes es un requisito, pero se encuentra desarticulado. La institución educativa hará un proyecto que implemente el servicio social. | Desarrollar estrategias que le permitan a los estudiantes de grado decimo y undecimo el cumplimiento del servicio social obligatorio. | Al finalizar el año escolar 2023, el 50% de los estudiantes de la media academica rural desarrollan los proyectos correspondientes al servicio social obligatorio que satisfaga una nececidad en la comunidad. | % de estudiantes que cumplieron con el proyecto de servicio social obligatorio. | TRIMESTRAL | Elaboracion de formato para el registro de las horas del servicio social obligatorio desde el hogar. Diligenciamiento del formato por parte del padre de familia. Recoleccion del formato y envio de evidencias fotograficas. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-11-30 | ANDRES JAUREGUI- KATHERINE SALOM
COMUNITARIA | La escuela de padres es coherente con el PEI, cuenta con el respaldo pedagógico de los docentes y se encuentra ampliamente divulgada en la comunidad, además su acogida es significativa. | hacer seguimiento y evaluación de la pertinencia de la tematica desarrolladas en las escuelas de padres . | Al finalizar el año escolar 2023, el 70% del cronograma de escuela de padres es ejecutado en cada una de las Sedes La IER. | % de escuelas de padres realizadas | TRIMESTRAL | Ejecución de los talleres de escuelas de padres con la participacion de los docentes de cada sede. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-11-30 | SULAY ORTEGA, MILENA REYES, EMILCE VELANDIA, SANDRA NUÑEZ
COMUNITARIA | La IER trabaja los temas de prevención de riesgos fisicos de manera parcial y esporádica | Gestionar el apoyo necesario para la elaboración del proyecto de prevención riesgos físicos de la IER. | Al finalizar el año escolar 2023 se habra elaborado en un 25% el proyecto de prevención riesgos físicos. | % de proyecto elaborado | TRIMESTRAL | Oficiar a entidades pertinentes para la orientacion en la elaboración del proyecto y en busca de charlas a la poblacion estudiantil. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-05-03 | 2023-11-30 | EDGAR FERNANDO SERPA DELGADO-PEDRO LEON BOADA LEAL
COMUNITARIA | La IER ofrecerá actividades de prevención tanto propias como externas, sin que exista una relación entre los factores de riesgos de su comunidad y el contenido de las mismas. El análisis de factores de riesgo están basados en anécdotas y casos particulares. | Identificar riesgos psicosociales en la población de la IER para su prevención. | Al finalizar el año escolar 2023 se habrá logrado identificar en un 60% los riesgos psicosociales a los que están expuestos los estudiantes de la IER. | % de riesgos detectados | TRIMESTRAL | Elaboración y aplicación de fichas para caracterizaciòn y recopilaciòn de la información | 100 | X |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-11-30 | MARIA TERESA VILLAMIZAR- CONSUELO BAUTISTA CACERES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PLAN DE MEJORAMIENTO NUEVO entregar.xls
Ejecutar el 10/10/2018 15:01
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 11 | Excel 97-2003