## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E.R. SAN JOSE DE CALASANZ
|  |  | Código DANE |  | 254261000484
Dirección | VEREDA CAMILANDIA |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | nober419@hotmail.com |  |  | Tel | 3202673326
Rector o Director | NUBIA OCHOA BERBESI |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA OCHOA BERBESI |  | DIRECTIVO |  | nober419@hotmail.com
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | andresjauregui01@hotmail.com
CARMEN EMILCE DELGADO |  | DOCENTE |  | delemili@hotmail.com
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | marisel_23@hotmail.com
JHON ALEXANDER DIAZ |  | DOCENTE |  | johndiaz@hotmail.com
KATHERINE SALOM |  | DOCENTE
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | Marisel_23@hotmail.com
ELOINA BOTELLO |  | DOCENTE |  | eloin18@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA OCHOA BERBESI |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
CARMEN EMILCE DELGADO SILVA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
FERNANDO SERPA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
HENRY BERBESI |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTHA LA TORRE |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALBA MARINA ZAFRA A |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
INTEGRANTES GESTION COMUNITARIA
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIANA PATRICIA MONTEJO FLOREZ |  | DIRECTIVO |  | EL MESTIZO
PEDRO LEON BOADA LEAL |  | DIRECTIVO |  | CAMILANDIA
LUIS EDUARDO ALIAN PEREZ |  | DIRECTIVO |  | EL ALBARICO
MARAI TERESA VILLAMIZAR SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | CAÑAGUATE
CONSUELO BAUTISTA CACERES |  | DOCENTE |  | EL PROGRESO
LUZ AMANDA REYES QUINTERO |  | DOCENTE |  | JORGE ELIECER GAITAN
EDGAR FERNANDO SERPA DELGADO |  | DOCENTE |  | CAMILNANDIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 04/08/2020 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JOSE DE CALASANZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Ajustar los simbolos institucionales, la misión, visión y principios que articulan e identifican a la institución educativa rural como un todo, para ser apropiados por la comunidad educativa. | Garantizar la apropiacion del horizonte institucional por parte de la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2022 el 100% de los ajustes del horizonte institucional estarán definidos; y el 70% de la comunidad educativa conoceran y se apropiaran de estos demostrando sentido de pertenencia. | % de horizonte institucional definido. % de padres de familia capacitados. | TRIMESTRAL | Elaboración de los ajuste al Horizonte institucional. Presentación de la propuesta de los ajustes del horizonte insticuional al consejo directivo para su respectiva aprobación. Organización de cronograma de socialización del Horizonte Institucional por sede. Elaboración de folletos y diapositivas de los documentos institucionales. Socialización por parte de los docentes a la comunidad educativa. Publicacion de la misiòn y Vision en las diferentes Sedes Educativas. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-28 | HENRY BERBESI
DIRECTIVA | La institución educativa garantiza canales de comunicación efectiva con todos los miembros de la comunidad educativa, para el desarrollo de planes, proyectos y acciones establecidos para el año lectivo. | Establecer acciones de comunicación efectiva y permanente con la comunidad educativa. | Durante el año lectivo 2022 el 70% de la comunidad educativa conoce las actividades programadas en la institución educativa y los cambios surgidos por el ministerio de educación sobre el retorno a la presencialidad. | % de integrantes de la comunidad educativa que mantienen una comunicación efectiva y permanente para mantenerse informados. | TRIMESTRAL | Diseño de cronograma y aplicación del mismo. Elaboración de folletos informativos (manual de convivencia, SIE, PEI, DIA E, feria de la productividad Calasancia en el mes de octubre. Socialización al consejo directivo. Entrega de folletos a las Sedes. Divulgación de folletos a la comunidad educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-10-28 | MARIBEL TRIANA
DIRECTIVA | En la institución educativa se promueve la participación permanente de la comunidad educativa en el desarrollo de proyectos institucionales y pedagógicos, esto se ve reflejado en la planeación y ejecución de actividades curriculares y extra curriculares. | Implementar los proyectos pedagógicos transversalizando hilos conductoresy las actividades propuestas por el PTA en donde se integre tambien la participación familiar. | Al finalizar el mes de noviembre del 2022 el 80% de la comunidad educativa ha participado en la elaboración y desarrollo de los proyectos institucionales. | % de miembros de la comunidad educativa que son partícipes en la implementación de los proyectos pedagógicos. | TRIMESTRAL | Invitaciones a padres de familia. Socialización de proyectos a toda la comunidad educativa. Vinvulación de la comunidad educativa en la ejecucion de los proyectos. Aplicación de actividades pedagógicas transversales mediante hilos conductores y trabajo articulado con las familias. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | ROSALBA BUITRAGO
DIRECTIVA | La institución educativa tiene una estrategia articulada para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, que es conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las acciones en este sentido. | Implementar programa de inclusión estableciendo estrategias de atención a estudiantes que requieran apoyo pedagógico y/o necesidades educativas especiales. | Al finalizar el 2022, el 80% de docentes conoce el programa de inclusion y establece las acciones de seguimiento para de estudiantes con NEE y talentos excepcionales durante cada periodo académico. | % de docentes que conocen y aplican el programa | TRIMESTRAL | Diseño del programa de inclusión. Aprobación del mismo por parte del consejo directivo,y socializaciòn para su conocimeinto y aplicación. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-04-13 | LUZ DARI CHINCHILLA
DIRECTIVA | La institución educativa establece con otras entidades convenios para desarrollar programas pertinentesn en aras de desaroollar la media técnica rural. | Evaluar el impacto de la media tecnica rural en los estduiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa. | Al finalizar el año 2022 se ejecutará el 100% del currículo definitivo de la media técnica, según convenio definido. | % de actividades definidas y cumplidas | TRIMESTRAL | Elaboración del convenio, que permite el desarrollo y la aplicación de los contenidos programaticos de la media tecnica rural. Registro de evidencias de las ayudas recibidas y concertadas. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | KATHERINE SALOM
DIRECTIVA | Se cuenta con acuerdos institucionales con diferentes entidades educativas que apoyan el proceso pedagógico de los estudiantes. | Fortalecer el proceso pedagógico de los estudiantes. | Al terminar el mes de octubre del 2022, el 50% de actividades curriculares programadas, se desarrollaran por parte de las de las Instituciones que tienen acuerdos interinstitucionales con la institución educativa. | % de actividades definidas | TRIMESTRAL | Registro de evidencias. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-10-28 | MARLENE SANTIAGO
ACADEMICA | Contar con una oferta académica que ofrezca mayor proyeccón a los estudiantes. | Articular los niveles educativos con la media técnica rural proporcionándole herramientas para el desarrollo de competencias formativas. | Al finalizar el primer corte académIco se habrá realizado la articulación de la media académica rural constituida dentro del PEI | Número de estudiantes de la media académica rural inscritos en la media técnica | TRIMESTRAL | Lectura de documento orientador de la propuesta académica del ISER, articulación en el PEI. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-28 | ALBA MARINA ZAFRA, EDGAR ASTIDIAS
ACADEMICA | La Institución Educativa cuenta con un plan de estudios para toda la institución que, además de responder a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, fundamenta los planes de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes. | Ajustar el componente pedagógico de acuerdo a la propuesta de articulación como institución de acuerdo a las necesidades resultantes del diagnóstico inicial, garantizando una educación inclusiva y de calidad. | Al finalizar primer corte académico se hará el análisis al 80% de los ajustes y articulación de los planes de área de acuerdo al diagnóstico y a los aportes del consejo académico. | % de planes de estudio ajustados | TRIMESTRAL | Ajuste de los planes de area por parte del cuerpo docente a partir de los aprendizajes priorizados y las necesidades educativas teniendo en cuenta los formatos estipulados por la Institución Educativa diligenciamiento de matriz de seguimiento | 100 | x |  |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-04-08 | EDGAR ASTIDIAS, LIZETH PARADA
ACADEMICA | Contar con un seguimiento sistemático de resultados académicos con sus respectivos indicadores y mecanismos claros de realimentación para estudiantes, padres de familia y práctica docente. | Socializar la información actualizada del desempeño académico de los estudiantes y tomar decisiones pertinentes junto con los padres de familia y docentes para pactar los compromisos correspondientes. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado tres seguimientos académicosal 100% de los estudiantes para evidenciar el cumplimiento de los procesos de mejoramiento. | % seguimientos realizados durante el año. | TRIMESTRAL | Diligenciamiento de formatos de citación a padres, realización de las comisiónes de evaluación, diligenciamiento de actas de compromiso con los padres registro en el observador del estudiante. Análisis prubas externas y socialización de resultados en el proceso de rendición de cuentas | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-11-30 | ANDRÉS JAUREGUI, ALEXANDER DIAZ,
ACADEMICA | Revisión de la implementación de la política de evaluación tanto en la aplicación docente como en el efecto que ejerce en el aprendizaje de los estudiantes realizando el seguimiento para los ajustes pertinentes. | Realizar los ajustes del SIEE de acuerdo a la articulación de la media técnica. | El 90% de la comunidad educativa conoce y aplica los lineamientos del SIEE | % integrantes de la comunidad educativa que conoce y aplica el SIEE | TRIMESTRAL | Unificar criterios y lineamientos del documento, jornadas de socialización con la comunidad educativa, elaboración de planes de estudio y de planes de clase con estrategias de evaluación acordes a la diversidad y necesidades educativas. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-04-04 | ELOINA BOTELLO, ALBA MARINA ZAFRA A.
ACADEMICA | Fortalecimiento de las competencias laborales de acuerdo a los aprendizajes adquiridos en la media técnica | Gestionar en diferentes instituciones privadas y oficiales espacios para que los estudiantes apliquen los aprendizajes en el campo laboral | El 100% de los estudiantes de la media Técnica aplican los conocimientos adquiridos durante la implementación de la media técnica | % de estudiantes de grado 10 y 11 beneficiados con la media técnica | TRIMESTRAL | Mapeo de instituciones que se vinculen para el desarrollo de competencias laborales. Identificación de las empresas que puedan apoyar el proceso de práctica de los estudiantes de la Media académica rural, Oficios realizados para entidades públicas y privadas. | 100 | x
ACADEMICA | La Institución educativa. hace seguimiento a los egresados de manera regular, y utiliza indicadores para orientar sus acciones pedagógicas. Además, promueve su participación y organización, y cuenta con una base de datos que le permite tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). | Realizar seguimiento a los egresados usando indicadores para orientar acciones pedagógicas, promoviendo la participación y organiza una base de datos con información sobre su destino. | Al finalizar el año escolar el 10% de los egresados estarán vinculados a una red social creada por la institución como estrategia para facilitar el seguimiento a los mismos. | % de egresados a los que se les hace seguimiento. | TRIMESTRAL | Creación de la red social, invitación a unirse al grupo virtual, alimentación constante de la página con información de interés. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-11-30 | MARTHA LA TORRE
ADMINISTRATIVA | La I.E.R ,cuenta con un programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de su planta física, y éste cuenta con la ayuda de la comunidad educativa | Mantener las sedes en condicones adecuadas que permitan ambientes sanos y seguros. | Al finalizar el año escolar 2022 el 80 % del programa de embellecimiento será ejecutado y evaluado. | % de actividades desarrolladas | TRIMESTRAL | Darle continuidad al proyecto de embellecimiento priorizando las necesidades de cada sede. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-11 | 2022-07-06 | EMILCE DELGADO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R tiene un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantiza la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes. | Diseñar un plan de compras Para la adquisición de los recursos Pedagógicos como herramientas para el fortalecimiento del aprendizaje. El proceso de enseñanza y aprendizaje | Al finalizar el año escolar 2022 el 60 % del plan de compras estara desarrollado. | % de plan de compras ejecutado | TRIMESTRAL | Diseño del plan de necesidades , ejecucion y evaluación. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-07-15 | RECTORA
ADMINISTRATIVA | La I.E.R, realiza algunas actividades de reconocimiento a la comunidad educativa, de acuerdo con las iniciativas de las sedes, niveles o grados. | Implementar un programa de incentivos que permita el reconocimiento de las buenas prácticas pedagogicas. | AL finalizar el año 2022 el 80% de las buenas prácticas serán socializadas y reconocidas | % de miembros de la comunidad educativa que son reconocidos por sus buenas prácticas. | TRIMESTRAL | Desarrollo, registro y socialización de experiencias Significativas Entrega de diplomas y reconocimientos. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-27 | LUIS FERNANDO PINO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R dispone de un sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines de calificaciones y cuenta con los sistemas de control necesarios para garantizar la consistencia de la información. | Garantizar el proceso de expedición de boletines de calificaciones de una forma oportuna y consistente | Al finalizar el año escolar 2022, el 100 % de los docentes entregará la información académica en la fecha establecida | % de estudientes que reciben informes académicos. | TRIMESTRAL | Análisis y resultados de la informacion academica. Expedición de boletines. Entrega a Padres de Familia. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-11-27 | LUZ MARINA CAICEDO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R tiene una aproximación parcial a su panorama de riesgos o se encuentra apenas en proceso de iniciar el levantamiento. | Elaborar el levantamiento del panorama de riesgos físicos en las diferentes sedes | Al finalizar el año escolar 2022 el 30% de las Sedes cuentan con el registro de la identificación de los riesgos físicos. | % de sedes que cuentan con plan de riesgo | TRIMESTRAL | Revisión de los espacios físicos de cada sede. Registro de riesgos físicos encontrados en las sedes. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-11-27 | RECTORA Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA | La I.E.R realiza actividades de inducción con los docentes y administrativos nuevos pero estas no son sistemáticas y obedecen a iniciativas individuales de áreas o sedes. | Diseñar una estrategia de inducción a docentes y administrativos nuevos para dar a conocer las directrices y documentos institucionales | Al finalizar el primer semestre del 2022, el 50% la I.E.R. contará con una estrategia de inducción al personal nuevo. . | % de docentes que han recibido inducción | TRIMESTRAL | Elaboración de instructivo para el plan de inducción. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-11-27 | RECTORA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA |  | . |  |  |  | .
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA | .
COMUNITARIA | La IER cuenta con programas concertados con el cuerpo docente para apoyar a estudiantes en procesos de vida, articulados con la identificación de necesidades y expectativas de los estudiantes así como con las posibilidades que da el entorno para su desarrollo. | Diseñar un proyecto de Vida que le permita al estudiante el desarrollo espiritual, social y emocional, que le permita a los jovenes la consolidacion de su vida desde la concepcion de un ser hunano social, etico y productivo para el éxito. | Al terminar el año escolar 2022, se desarrollara el 50% del proyecto de vida en los grados de Preescolar a undecimo | Documento elaborado | TRIMESTRAL | Elaboración del instrumento del diagnóstico. Elaboración del documento. Socialización del documento. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-11-30 | EDGAR FERNANDO SERPA DELGADO-PEDRO LEON BOADA LEAL
COMUNITARIA | El servicio social obligatorio de los estudiantes es un requisito, pero se encuentra desarticulado La IER y su entorno. | Desarrollar estrategias que le permitan a los estudiantes de grado decimo y undecimo el cumplimiento del servicio social obligatorio. | Al finalizar el año escolar 2022, el 50% de los estudiantes de la media academica rural desarrollan las actividades correspondientes al servicio social obligatorio. | % de estudiantes que cumplieron con el servicio social obligatorio | TRIMESTRAL | Elaboracion de formato para el registro de las horas del servicio social obligatorio desde el hogar. Diligenciamiento del formato por parte del padre de familia. Recoleccion del formato y envio de evidencias fotograficas. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-11-30 | ANDRES JAUREGUI- KATHERINE SALOM
COMUNITARIA | La escuela de padres es coherente con el PEI, cuenta con el respaldo pedagógico de los docentes y se encuentra ampliamente divulgada en la comunidad, además su acogida es significativa. | Desarrollar los talleres y estratégias del proyecto de la escuela de padres y de las indicaciones para el estudio en casa | Al finalizar el año escolar 2022, el 80% del cronograma de escuela de padres es ejecutado en cada una de las Sedes La IER. | % de escuelas de padres realizadas | TRIMESTRAL | Ejecución de los tallres de escuelas de padres con la participacion de los docentes de cada sede. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-11-30 | SULAY ORTEGA, MILENA REYES, EMILCE VELANDIA, SANDRA NUÑEZ
COMUNITARIA | La IER trabaja los temas de prevención de riesgos fisicos de manera parcial y esporádica | Gestionar el apoyo necesario para la elaboración del proyecto de prevención riesgos físicos dLa IER. | Al finalizar el año escolar 2022 se habra elaborado en un 25% el proyecto de prevención riesgos físicos. | % de proyecto elaborado | TRIMESTRAL | Oficiar a entidades pertinentes para la orientacion en la elaboración del proyecto y en busca de charlas a la poblacion estudiantil. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-11-30 | EDGAR FERNANDO SERPA DELGADO-PEDRO LEON BOADA LEAL
COMUNITARIA | La IER ofrece actividades de prevención tanto propias como externas, sin que exista una relación entre los factores de riesgos de su comunidad y el contenido de las mismas. El análisis de factores de riesgo están basados en anécdotas y casos particulares. | Identificar riesgos psicosociales en la población dLa IER para su prevención. | Al finalizar el año escolar 2022 se habrá logrado identificar en un 60% los riesgos psicosociales a los que están expuestos los estudiantes de la IER. | % de riesgos detectados | TRIMESTRAL | Elaboración y aplicación de fichas para caracterizaciòn y recopilaciòn de la información | 100 | X |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-11-30 | MARIA TERESA VILLAMIZAR- CONSUELO BAUTISTA CACERES
COMUNITARIA | La IER realiza la feria de la productividad buscando vincular a toda la comunidad educativa desde los estudiantes, docentes y padres de familia. | Realizar diferentes actividades de carácter cultural y cientifico para afianzar a un mas el conocimiento y la apropiacion de la cultura de la region | Al finalizar el año 2022, se habra realizado la feria de la productividad desde un contexto presencial dada la situacion de salud publico actual. | % de participantes de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Elaborar un concurso con todas las muestras culturales y cientificas presentadas por la comunidad educativa | 100 | x |  |  |  |  | 2022-08-20 | 2022-10-31 | DOCENTES SEDES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PLAN DE MEJORAMIENTO NUEVO entregar.xls
Ejecutar el 10/10/2018 15:01
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 11 | Excel 97-2003