## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R. San José de Calasanz |  |  | 2021-11-30
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 254261000484
Dirección | Vereda Camilandia |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | nubiaochoaberbesi@gmail.com |  | Telefono |  | 3223872799
Rector o Director | Nubia Ochoa Berbesí |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA OCHOA BERBESI |  | DIRECTIVO |  | nober419@hotmail.com
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | andresjauregui01@hotmail.com
CARMEN EMILCE DELGADO |  | DOCENTE |  | delemili@hotmail.com
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | marisel_23@hotmail.com
JHON ALEXANDER DÍAZ |  | DOCENTE |  | johndiaz@hotmail.com
KATHERINE SALOM |  | DOCENTE |  | lacaspa_ojeda@hotmail.com
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | Marisel_23@hotmail.com
SULAY ORTEGA |  | DOCENTE |  | mariasulayortega@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA OCHOA BERBESI |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
CARMEN EMILCE DELGADO SILVA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LIZETH KARINA PARADA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
HENRY BERBESI |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTHA LA TORRE |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
NAZLY CARDENAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | C.E.R. San José de Calasanz |  |  |  |  | Municipio |  |  | El Zulia
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Garantizar la apropiacion del horizonte institucional por parte de la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2021 el 70% de los padres de familia del C.E.R. conoceran Y apropiaran el horizonte institucional demostrando el sentido de pertenencia . | % de padres de familia capacitados | 70% | 2021-04-12 | 20% | 2021-10-04 | 25% | 2021-12-01 | 25% | Organización de cronograma de socialización del Horizonte Institucional por sede. Elaboración de folletos, diapositivas, de documentos institucionales. Socialización por parte de los docentes a la comunidad educativa. Publicacion de la misiòn y Vision en las digferentes Sedes Educativas. | TERMINADA
Establecer acciones de comunicación efectiva y permanente con la comunidad educativa | Al finalizar el mes de noviembre del 2021 el 70% de la comunidad educativa conoce o se informa sobre las actividades programadas en el C.E.R. ante los cambios surgidos por emergencia sanitaria del covid 19 utilizando los diferentes canales establecidos para una comunicación efectiva. | % de participantes de la comunidad educativa | 70% | 2021-02-04 | 20% | 2021-04-11 | 25% | 2021-10-11 | 25% | Diseño de cronograma y aplicación del mismo, Elaboración de folletos informativos (manual de convivencia, SIE, PEI, DIA E. Entrega de folletos a las Sedes Diseño de folletos. Socialización al consejo directivo Divulgación de folletos a la comunidad educativa. | TERMINADA
Implementar los proyectos pedagógicos transversalizando hilos conductores en donde se integre la participación familiar aprovechando el estudio en casa | Al finalizar el mes de noviembre del 2021 el 80% de la comunidad educativa participa en la elaboración y desarrollo de los proyectos institucionales. | % de miembros de la comunidad educativa | 80% | 2021-04-13 | 30% | 2021-08-10 | 25% | 2021-10-10 | 25% | Invitaciones a padres de familia Participación de la comunidad educativa en la ejecucion de los proyectos transversales y pedagógicos. Socialización de proyectos a toda la comunidad educativa. | TERMINADA
Implementar proyecto de inclusión estableciendo estrategias de atención a estudiantes que requieran apoyo pedagógico y/o necesidades educativas especiales, | Al finalizar el 2021 ,el 80% de docentes conoce el proyecto de inclusion y establece las acciones de seguimiento para de estudiantes con NEE durante cada periodo académico. | % de docentes que conocen el proyecto | 80% | 2021-04-13 | 30% | 2021-09-08 | 25% | 2021-12-01 | 25% | Diseño del proyecto de inclusión, Aprobación del mismo por parte del consejo directivo,y socializaciòn para su conocimeinto y aplicación | TERMINADA
Atender las necesidades educativas a partir de la caracterización realizada | Al finalizar el año escolar 2021 el 50% de las sedes tendran caracterizada la población con NEE | % de estudiantes con necesidades educativa s atendidos | 50% | 2021-08-11 | 15% | 2021-10-14 | 15% | 2021-11-30 | 20% | Caracterización de estudiantes con necesidades educativas. | TERMINADA
Evaluar el impacto de los compromisos establecidos con las diferentes entidades sustentados en las actas de compromiso. | Al finalizar el año 2021,el SENA ejcutara el 20% de las actividades ,fortaleciendo las competencias de emprendimiento y laborales en los estudiantes. | % de actividades definidas y cumplidas | 20% | 2021-05-13 | 5% | 2021-08-12 | 5% | 2021-10-11 | 10% | Elaboración de oficios. Registro de evidencias de las ayudas recibidas | TERMINADA
Garantizar que el proceso evaluativo sea llevado a cabo de forma integral para el mejoramiento de los aprendizajes acorde a los criterios establecidos en el SIEE y que integre la legislación vigente. | Al finalizar el 2021 se Implementara el uso de rúbricas en un 30% de las actividades planeadas en cada asignatura acorde a los estándares básicos de competencia durante el año escolar 2021. | % de rúbricas implementadas | 30% | 2021-04-13 | 10% | 2021-08-10 | 10% | 2021-10-10 | 10% | Aplicación los derechos básicos de aprendizaje en el desarrollo las rubricas a la hora de evaluar de una forma integral . Diseño los formatos de las rubricas ajustadas a los estándares básicos de aprendizajes y DBA | TERMINADA
Utilizar los resultados académicos de la evaluación interna y externa para la toma de decisiones, haciendo uso pedagógico de los resultados para la ejecucion de planes de accion | Al finalizar el segundo semestre se sistematizà el un 80% la información de las pruebas internas, para la toma de decisiones en el mejoramiento de los procesos durante el año escolar 2021. | % de evaluaciones sistematizadas | 80% | 2021-04-13 | 30% | 2021-09-08 | 25% | 2021-12-01 | 25% | Análisis de los resultados de evaluaciones internas y externas ,con el apoyo del PTA y diseño de estrategias mediante el apoyo del equipo PICC-HME | TERMINADA
Realizar el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes con NEE | Al terminar el mes de noviembre del 2021 se caracterizará el 80% de la población estudiantil, que pudieran presentar NEE durante el primer periodo escolar del año 2021. | % de estudiantes caracterizados | 80% | 2021-08-11 | 30% | 2021-10-14 | 25% | 2021-11-30 | 25% | Caracterización de los estudiantes con dificultad llevando un seguimiento sistemático, mediante diferentes estrategias de evolución formativa bajo las orientaciones del PTA | TERMINADA
Articular los proyectos transversales con los planes de área y de aula para fortalecer la practica pedagógica en el marco del PTA. | Al finalizar el primer semestre del 2021 las prácticas pedagógicas se desarrollaran articulando los proyectos trasversales acordes con el PEI. | % de actividades aplicadas por proyecto | 70% | 2021-05-13 | 20% | 2021-08-12 | 25% | 2021-10-11 | 25% | Articulaciòn los proyectos trasversales en las diferentes áreas del conocimiento,fortaleciendo,las competencias y las habilidades comunicativas,mediante el proyecto lector Verificar el cumplimiento de los proyectos trasversales. | TERMINADA
Ejecutar un programa para embellecer la planta física adecuando algunos espacios para el aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2021 el 70 % del programa de embellecimiento será ejecutado y evaluado. | % de actividades desarrolladas | 70% | 2021-08-11 | 20% | 2021-09-19 | 25% | 2021-11-25 | 25% | Elaboración del proyecto de embellecimiento,plan de necesiades , ejecucion del proyecto de embellecimiento | TERMINADA
Diseñar un plan de compras Para la adquisición de los recursos Pedagógicos como herramientas para El proceso de enseñanza y aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2021 el 50 % del plan de compras estara desarrollado. | % de Maestros desarrollando planes de clase creativo e innovadores | 50% | 2021-08-11 | 15% | 2021-09-19 | 15% | 2021-11-25 | 20% | Consecución de materiales | TERMINADA
Implementar programa de incentivos que permita el reconocimiento de las buenas prácticas. | A finalizar el año 2021 el 50% de las buenas prácticas serán reconocidas | % de docentes con reconocimiento de las buenas practicas | 50% | 2021-08-11 | 15% | 2021-09-19 | 15% | 2021-11-25 | 20% | Creación del jardín. | TERMINADA
Elaborar el levantamiento del panorama de riesgos físicos en las diferentes sedes. | Vincular en un 80% a la comunidad educativa en la elaboración y desarrollo de los proyectos y programas institucionales, implementados y ajustados para el año lectivo. | % de sedes con ambientes agradables | 80% | 2021-08-12 | 25% | 2021-09-20 | 25% | 2021-11-26 | 30% | Seguimiento al cumplimento del proyecto. | TERMINADA
Garantizar el proceso de expedición de boletines de calificaciones de una forma oportuna y consistente. | Al finalizar el año escolar 2021, el 100 % de los docentes entregará la información de calificaciones en la fecha establecida según cronograma concertado. | % de docentes que entregan la información | 100% | 2021-08-12 | 33% | 2021-09-20 | 33% | 2021-11-26 | 34% | Hacer seguimiento continuo a cada estudiante con registro de notas y entrega de planillas | TERMINADA
Diseñar una estrategia de inducción a docentes y administrativos nuevos para dar a conocer las directrices y documentos institucionales. | Al finalizar el 2021, el CER contará con una plataforma educativa para el buen manejo de la información de los estudiantes. | % de docentes que usan la plataforma | 100% | 2021-08-11 | 33% | 2021-09-19 | 33% | 2021-11-25 | 34% | Socializar ante el consejo directivo la viabilidad del servicio. | TERMINADA
Elaborar e implementar el proyecto de vida de los grados de preescolar a undécimo grado. | Al terminar 2021, se desarrollara en un 60% el proyecto de vida en los grados de Preescolar a undecimo. | Documento elaborado | 60% | 2021-08-12 | 15% | 2021-09-20 | 15% | 2021-11-26 | 20% | Elaboración del instrumento del diagnóstico. Elaboración del documento. Socialización del documento. | TERMINADA
Desarrollar estrategias que le permitan a los estudiantes de grado decimo y undecimo el cumplimiento del servicio social obligatorio teniendo en cuenta la emergencia. de los grados de preescolar a undécimo grado. | Al finalizar el año escolar 2021, el 100% de los docentes conoce y se apropian del Proyecto de Vida elaborado para el CER. | % de docentes que conocen el proyecto de vida | 100% | 2021-05-13 | 15% | 2021-08-12 | 15% | 2021-10-11 | 20% | Socialización del proyecto a los docentes del CER Ejecución del proyecto | TERMINADA
Desarrollar los talleres y estratégicas del proyecto de la escuela de padres. | Al finalizar el año escolar 2021, el 80% del cronograma de escuela de padres es ejecutado en cada una de las Sedes del CER. | % de escuelas de padres realizadas | 80% | 2021-05-13 | 33% | 2021-08-12 | 33% | 2021-10-11 | 34% | Ejecución de los talleres de escuelas de padres con la participacion del grupo interdisciplinario de la alcaldia y la Normal Maria Auxiliadora. | TERMINADA
Gestionar el apoyo necesario para la elaboración del proyecto de prevención riesgos físicos del CER. | Al finalizar el año escolar 2021 se habra elaborado en un 25% el proyecto de prevención riesgos físicos. | % de proyecto elaborado | 25% | 2021-08-11 | 5% | 2021-09-19 | 5% | 2021-11-25 | 15% | Oficiar a entidades pertinentes para la elaboración del proyecto. | TERMINADA
Identificar riesgos psicosociales en la población del CER para su prevención. | Al finalizar el año escolar se habrá logrado identificar en un 60% los riesgos psicosociales a los que están expuestos los estudiantes del CER. | % de riesgos detectados | 60% | 2021-08-12 | 20% | 2021-09-20 | 20% | 2021-11-26 | 20% | Elaboración y aplicación de fichas para caracterizaciòn y recopilaciòn de la información. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA