## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R. SAN JOSE DE CALASANZ
|  |  | Código DANE |  | 254261000484
Dirección | VEREDA CAMILANDIA |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | nober419@hotmail.com |  |  | Tel | 3202673326
Rector o Director | NUBIA OCHOA BERBESI |  |  | Horizonte | 2018
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA OCHOA BERBESI |  | DIRECTIVO |  | nober419@hotmail.com
DIANA PAOLA PARADA ALFONSO |  | DOCENTE |  | dianapao_1881@hotmail.es
CARMEN EMILCE DELGADO |  | DOCENTE |  | delemili@hotmail.com
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | marisel_23@hotmail.com
ALBA MARINA ZAFRA AYCARDI |  | DOCENTE |  | a.m.z.a.333@hotmail.com
YARDANÌ SAENZ |  | DOCENTE |  | yardani.saenrincon@hotmail.com
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | Marisel_23@hotmail.com
ELOINA BOTELLO |  | DOCENTE |  | eloin18@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA OCHOA BERBESI |  | DIRECTIVO |  | DIRECTIVA
CARMEN EMILCE DELGADO SILVA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
DIANA PAOLA PARADA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALBAMARINA ZAFRA AYCARDI |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CARLOS RAMIREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
YARDANÌ SAENZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
EDGAR ASTIDIAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 04/08/2020 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JOSE DE CALASANZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Se cuenta con una formulación de la misión visión y principios que articulan e identifican a la institución como un todo dichos elementos han sido apropiados de manera parcial por parte de la comunidad educativa | Garantizar la apropiacion del horizonte institucional por parte de la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2020 el 70% de los padres de familia del C.E.R. conoceran Y apropiatran el horizonte institucional demostrando el sentido de pertenencia . | % de padres de familia capacitados | TRIMESTRAL | Organización de cronograma de socialización del Horizonte Institucional por sede. Elaboración de folletos, diapositivas, de documentos institucionales. Socialización por parte de los docentes a la comunidad educativa. Publicacion de la misiòn y Vision en las digferentes Sedes Educativas. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-01-18 | 2020-02-20 | EMILCE VELANDIA
DIRECTIVA |  |  | Al finalizar el mes de noviembr del 2020 el 70% de la comunidad educativa conoce o se informa sobre las actividades programadas en el C.E.R. ante los cambios surgidos por emergencia sanitaria del covid 19 utilizando los diferentes canales establecidos para una comunicación efectiva. | % de participantes de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | diseño de cronograma y aplicación del mismo, Elaboración de folletos informativos (manual de convivencia, SIE, PEI, DIA E. Entrega de folletos a las Sedes Diseño de folletos. Socialización al consejo directivo Divulgación de folletos a la comunidad educativa. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-11-20 | ALBA ZAFRA
DIRECTIVA |  |  | Al finalizar el mes de noviembre dell 2020 el 80% de la comunidad educativa participa en la elaboración y desarrollo de los proyectos institucionales. | % de miembros de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | invitaciones a padres de familia Participación de la comunidad educativa en la ejecucion de los proyectos. Socialización de proyectos a toda la comunidad educativa. | 100 | X |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-11-20 | MARIBEL TRIANA
DIRECTIVA | El cer tiene una estrategia articulada para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, que es conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las acciones en este sentido | Implementar proyecto de inclusión estableciendo estrategias de atención a estudiantes que requieran apoyo pedagógico y/o necesidades educativas especiales, | Al finalizar el 2020 ,el 80% de docentes conoce el proyecto de inclusion y establece las acciones de seguimiento para de estudiantes con NEE durante cada periodo académico. | % de docentes que conocen el proyecto | TRIMESTRAL | Diseño del proyecto de inclusión, Aprobación del mismo por parte del consejo directivo,y socializaciòn para su conocimeinto y aplicación | 100 | X |  |  |  |  | 2020-01-20 | 2021-02-26 | ALBA ZAFRA
DIRECTIVA |  |  | Al finalizar el año escolar 2020 el 50% de las sedes tendran caracterizada la población con NEE | % de estudiantes con necesidades educativa s atendidos | TRIMESTRAL | Caracterización de estudiantes con necesidades educativas | 100 | X |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2021-06-30 | HENRY BERBESI
DIRECTIVA | El centro educativo establece acuerdos ocasionales con otras entidades para desarrollar algunas actividades pedagógicas. | Evaluar el impacto de los compromisos establecidos con las diferentes entidades sustentados en las actas de compromiso. | Al finalizar el año 2020 ,el SENA ejcutara el 20% de las actividades ,fortaleciendo las competencias de emprendimiento y laborales en los estudiantes. | % de actividades definidas y cumplidas | TRIMESTRAL | Elaboración de oficios. Registro de evidencias de las ayudas recibidas | 100 | X |  |  |  |  | 2020-02-02 | 2021-09-24 | ROSALBA BUITRAGO
DIRECTIVA |  |  | Al terminar el mes de septiembre del 2020, el 20% de actividades curriculares programadas, se desarrollaran por parte de las de las Instituciones que tienen acuerdos interinstitucionales con CER | % de actividades definidas | SEMANAL | Elaboración de oficios. Registro de evidencias | 100 | X |  |  |  |  | 2020-02-02 | 2021-10-28 | CONSUEO BAUTISTA
ACADEMICA | El sistema de evaluación del rendimiento académico se aplica permanentemente. Se hace seguimiento a los estudiantes de bajo rendimiento . | Garantizar que el proceso evaluativo sea llevado a cabo de forma integral para el mejoramiento de los aprendizajes acorde a los criterios establecidos en el SIE y que integre la legislación vigente. | Al finalizar el 2020 se Implementara el uso de rúbricas en un 30% de las actividades planeadas en cada asignatura acorde a los estándares básicos de competencia durante el año escolar 2020. | % de rúbricas implementadas | TRIMESTRAL | Aplicación los derechos básicos de aprendizaje en el desarrollo las rubricas a la hora de evaluar de una forma integral . Diseño los formatos de las rubricas ajustadas a los estándares básicos de aprendizajes y DBA |  | X |  |  |  |  | ¦2/01/20220 | 2019-11-30 | EDGAR ASTIDIAS
ACADEMICA | El cuerpo docente hace un seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para diseñar acciones de apoyo a los mismos | Utilizar los resultados académicos de la evaluación interna y externa para la toma de decisiones, haciendo uso pedagógico de los resultados para la ejecucion de planes de accion | Al finalizar el segundo semestre se sistematizà el un 80% la información de las pruebas internas, para la toma de decisiones en el mejoramiento de los procesos durante el año escolar 2020 | % de evaluaciones sistematizadas | TRIMESTRAL | Análisis de los resultados de evaluaciones internas y externas ,con el apoyo del PTA y diseño de estrategias mediante el apoyo del equipo PICC-HME |  | X |  |  |  |  | 2020-01-22 | 2019-11-30 | WILLIAM MENESES
ACADEMICA | El C.E..R. Cuenta con políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje, haciendo seguimiento permanente al desempeño de cada uno de los estudiantes teniendo como apoyo a los aportes del PTA. | Realizar el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes con NEE | Al terminar el mes de noviembre del 2019 se caracterizarà el 80% de la población estudiantil, que pudieran presentar NEE durante el primer periodo escolar del año 2019 | % de estudiantes caracterizados | TRIMESTRAL | Caracterización de los estudiantes con dificultad llevando un seguimiento sistemático, mediante diferentes estrategias de evolución formativa bajo las orientaciones del PTA |  | X |  |  |  |  | 2020-02-22 | 2018-10-10 | DIANA PAOLA PARADA
ACADEMICA | El CER, cuenta con un enfoque metodológico y estrategias de divulgación accesibles para todos que hacen explicitos los acuerdos basicos relativos a las opciones didácticas que se emplean para las áreas, asignaturas y proyectos, así como el uso de recursos | Articular los proyectos trasversales con los planes de área y de aula para fortalecer la practica pedagógica en el marco del PTA | Al finalizar el primer semestre del 2020 las prácticas pedagógicas se desarrollaran articulando los proyectos trasversales acordes con el PEI. | % de actividades aplicadas por proyecto | TRIMESTRAL | Articulaciòn los proyectos trasversales en las diferentes áreas del conocimiento,fortaleciendo,las competencias y las habilidades comunicativas,mediante el proyecto lector Verificar el cumplimiento de los proyectos trasversales. |  | X |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2020-02-24 | ELOINA BOTELLO
ADMINISTRATIVA | El cer cuenta con un programa de adecuación accesibilidad y embellecimiento de su planta físca y este cuenta con la ayuda de la comunidad educativa | Ejecutar un programa para embellecer la planta física adecuando algunos espacios para el aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2021 el 70 % del programa de embellecimiento será ejecutado y evaluado. | % de actividades desarrolladas | TRIMESTRAL | Elaboración del proyecto de embellecimiento,plan de necesiades , ejecucion del proyecto de embellecimiento |  | X |  |  |  |  | 2020-05-03 | 2021-07-21 | EMILCE DELGADO
ADMINISTRATIVA | [5 empty] | Consecución de materiales | [6 empty] | 2020-02-22 | 2021-07-20 | DIRECTIVO
ADMINISTRATIVA | [5 empty] | Creación del jardín. | [6 empty] | 2020-02-22 | 2021-04-22 | EMILCE DELGADO
ADMINISTRATIVA |  |  | Vincular en un 80% a la comunidad educativa en la elaboración y desarrollo de los proyectos y programas institucionales, implementados y ajustados para el año lectivo. | % de sedes con ambientes agradables | TRIMESTRAL | Seguimiento al cumplimento del proyecto y |  | X |  |  |  |  | 2020-03-23 | 2021-11-30 | MARLENE SANTIAGO
ADMINISTRATIVA | El c.e.r cuenta con una política unificada para la expedición de boletines de calificaciones en todas sus sedes. | Garantizar el proceso de expedición de boletines de calificaciones de una forma oportuna y consistente. | Al finalizar el año escolar 2020, el 100 % de los docentes entregará la información de calificaciones en la fecha establecida según cronograma concertado | % de docentes que entregan la información | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento continuo a cada estudiante con registro de notas y entrega de planillas | [6 empty] | 2020-02-16 | 2020-11-30 | DIRECTIVO
ADMINISTRATIVA |  |  | Al finalizar el 2021, el CER contará con una plataforma educativa para el buen manejo de la información de los estudiantes. | % de docentes que usan la plataforma | TRIMESTRAL | Socializar ante el consejo directivo la viabilidad del servicio. |  | X |  |  |  |  | 2020-02-20 | 2021-11-30 | EMILCE DELGADO
ADMINISTRATIVA | [5 empty] | Contratar el servicio de la plataforma seleccionada. | [6 empty] | 2020-11-30 | 2021-11-30 | DIRECTIVO
ADMINISTRATIVA | el C.E.R. tiene una aproximación parcial a su panorama de riesgos o se encuentra apenas en proceso de iniciar el levantamiento | Elaborar el levantamiento del panorama de riesgos físicos en las diferentes sedes. | Al finalizar el año escolar 2020 el 40% de las Sedes cuentan con el registro de la identificación de los riesgos físicos. | % de sedes que cuentan con plan de riesgos | TRIMESTRAL | Revisión de los espacios físicos de cada sede. Registro de riesgos físicos encontrados en las sedes. |  | X |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2021-11-30 | DIRECTIVO
ADMINISTRATIVA |  |  | Al finalizar el año escolar 2020 se tendrá identificado y registrado en un 40% el panorama de riesgos del CER. | % de sedes con plan de riesgo | TRIMESTRAL | Diseño del plan de riesgo físico en cada sede. Oficiar a cada una de las entidades pertinentes | [6 empty] | 2020-07-22 | 2021-11-30 | PEDRO LEON BOADA
ADMINISTRATIVA | El cer realiza actividades de inducción con los docentes y administrativos nuevos pero estas no son sistemáticas y obedecen a iniciativas individuales de áreas o sedes. | Diseñar una estrategia de inducción a docentes y administrativos nuevos para dar a conocer las directrices y documentos institucionales | Al finalizar el primer semestre el CER contará con una estrategia de inducción al personal nuevo. | % de docentes que han recibido inducción | TRIMESTRAL | Elaboración de instructivo para el plan de inducción. |  | X |  |  |  |  | 2020-01-09 | 2021-11-30 | LUIS FERNANDO PINO
COMUNITARIA | El cer cuenta con programas concertados con el cuerpo docente para apoyar a estudiantes en procesos de vida, articulados con la identificación de necesidades y expectativas de los estudiantes así como con las posibilidades que da el entorno para su desarrollo | Elaborar e implementar el proyecto de vida de los grados de preescolar a undécimo grado | Al terminar 2020, se desarrollara en 60% el proyetto de vida en los grados de Preescolar a undecimo | Documento elaborado | TRIMESTRAL | Elaboración del instrumento del diagnóstico. Elaboración del documento. Socialización del documento. |  | X |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2020-01-22 | AMANDA REYES
COMUNITARIA |  |  | Al finalizar el año escolar 2018, el 100% de los docentes conoce y se apropian del Proyecto de Vida elaborado para el CER. | % de docentes que conocen el proyecto de vida | TRIMESTRAL | Socialización del proyecto a los docentes del CER Ejecución del proyecto |  | X |  |  |  |  | 2019-11-30 | 2020-10-20 | MILENA REYES
COMUNITARIA | La escuela de padres es coherente con el PEI, cuenta con el respaldo pedagógico de los docentes y se encuentra ampliamente divulgada en la comunidad, además su acogida es significativa. | Desarrollar los talleres y estratégicas del proyecto de la escuela de padres | Al finalizar el año escolar 2020, el 80% del cronograma de escuela de padres es ejecutado en cada una de las Sedes del CER. | % de escuelas de padres realizadas | TRIMESTRAL | Ejecución de los tallres de escuelas de padres con la participacion del grupo interdisciplinario de la alcaldia y la Normal Maria Auxiliadora |  | X |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2020-02-10 | PEDRO LEON BOADA
COMUNITARIA | El CER trabaja los temas de prevención de risgos fisicos de manera parcial y esporádica | Gestionar el apoyo necesario para la elaboración del proyecto de prevención riesgos físicos del CER. | Al finalizar el año escolar 2019se habra elaborado en un 25% el proyecto de prevención riesgos físicos. | % de proyecto elaborado | TRIMESTRAL | oficiar a entidades pertinentes para la elaboración del proyecto |  | X |  |  |  |  | 2019-11-30 | 2020-07-16 | DIRECTIVO
COMUNITARIA | El CER ofrece actividades de prevención tanto propias como externas, sin que exista una relación entre los factores de riesgos de su comunidad y el contenido de las mismas. El análisis de factores de riesgo están basados en anécdotas y casos particulares | Identificar riesgos psicosociales en la población del CER para su prevención. | Al finalizar el año escolar se habrá logrado identificar en un 60% los riesgos psicosociales a los que están expuestos los estudiantes del CER. | % de riesgos detectados | TRIMESTRAL | Elaboración y aplicación de fichas para caracterizaciòn y recopilaciòn de la información |  | X |  |  |  |  | 2019-11-15 | 2020-09-15 | MERLE RAMIREZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PLAN DE MEJORAMIENTO NUEVO entregar.xls
Ejecutar el 10/10/2018 15:01
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 11 | Excel 97-2003