## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA
Diseñar estrategias que permitan el seguimiento y la evaluación al planeamiento institucional. | Elaborar dos estrategias por semestre escolar que permita la evaluacion al planeamiento institucional | Número de estrategias elaboradas/Número total de estrategias propuestas en la meta. | 100% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-11 | 25% | 2023-11-27 | 50% | Diseñar una lista de chequeo que permita la verificación y el cumplimiento de las actividades propuetas durante las semanas de desarrollo institucional. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-15 | 25% | 2023-10-12 | 25% | 2023-11-27 | 50% | Diseñar una lista de chequeo que permita el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma tales como: izadas de bandera, asambleas de padres, redes de investigación, semana saludable, elección de gobierno escolar, reuniones de consejo académico, directivo, y comité de convivencia y la demás activides incluidas en el calendario escolar. | TERMINADA
Establecer una estrategia para resaltar la labor y el compromiso docente. | Al finalizar el año lectivo se reconocerá la labor docente, dejando evidencia de los logros alcanzados. | Número de parametros cumplidos por docente/Número total de parámetros establecidos. | 100% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-11 | 25% | 2023-11-27 | 50% | Solicitar la creación de una resolución de exaltación docente por parte del rector de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-11 | 0% | 2023-11-27 | 100% | Establecer los parametros de forma concertada, entre docentes y directivo docente, que se deben cumplir para alcanzar el reconocimiento. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-11 | 0% | 2023-11-27 | 0% | Reconocimiento público por los logros alcanzados significativamente. | PENDIENTE
ACADÉMICA
Diseñar Estrategias que Ayuden a Controlar el Ausentismo Escolar en el año lectivo 2023 | Al finalizar el año 2023 se trendrá adoptado un mecanismo eficaz que permita controlar el ausentismo escolar. | Mejoramiento de procesos académicos | 70% | 2023-04-04 | 5% | 2023-10-11 | 5% | 2023-12-28 | 80% | Comunicación adecuada y cosntante comunicación con los padres de familia y/o acudientes que permitan dar seguimiento al ausentismo escolar | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a nuestros egresados, que nos permita verificar sus logros profesionales y personales. | Al finalizar el año 2023, se contará con una base de datos de nuestros egresados. | Seguimiento a los egresados | 50% | 2023-04-04 | 10%% | 2023-10-11 | 10% | 2023-12-28 | 70% | Hacer un base de datos de los egresados,con información pertinente sobre logros académicos y laborales obtenidos por medio de una encuesta. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA
Elaborar el plan de mantenimiento de equipos de cada sede de la Institución Educativa Rural Bábega | A mitad del año 2023 contar con el plan de mantenimiento de equipos para todas las sedes de la Institución | 100% estructura del plan/total de sedes | 5% | 11/10/20223 | 0% | 11/27/2023 | 0% | 11/27/2023 | 0% | Crear el plan de mantenimiento de todas las sedes | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2023 aplicar el 50% del plan diseñado para el mantenimiento de equipos | 50% del plan/50% del número de equipos con mantenimiento | 5% | 11/10/20223 | 0% | 11/27/2023 | 0% | 11/27/2023 | 0% | Asignar en el presupuesto un rubro especificado para el plan de mantenimiento de equipos | EN EJECUCION
Crear y darle funcionamiento al equipo de bienestar docente de la Institución Educativa Rural Bábega | Al finalizar el primer periodo estará conformado y funcionando el equipo de bienestar docente | 100% equipo conformado y funcionando/grupo de docentes | 50% | 11/10/20223 | 50% | 11/27/2023 | 50% | 11/27/2023 | 50% | El equipo de bienestar se encuentra conformado en la red de investigación | EN EJECUCION
COMUNITARIA
Implementar un Plan de evacuación donde se incluya la señalización y adecuación de espacios para prevención de Riesgos Físicos en la sede principal y demás sedes. | Al finalizar el año 2023 La IER Babega contara con un Plan de Evacuación con las respectiva señalización en la sede principal y demás sedes. | % numeros de sedes capacitadas /total de sedes | 30 | 2023-05-26 | 50 | 2023-11-10 | 40 | 11/28/2023 | 50 | 1. Identificar los riesgos físicos de cada una de las sedes. 2. Elaborar y socializar el plan de evacuacion y la señalizacion para cada una de las sedes de los riesgos físicos. | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el año 2023 la IER Babega habra aplicado un simulacro para prevención de riesgos físicos | Miembros de la comunidad educativa capacitados / total de integrantes comunidad educativa | 30 | 4/24/2023 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 11/27/2023 | 50 | 1.Enviar cartas a las entidades competentes para la capacitación (defensa civil…).2. Simulacro en la sede principal y sedes anexas | EN EJECUCIÓN
Realizar Capacitacion sobre riesgos psicosociales por personal experto en la materia | A mediados del año 2023 la IER Babega ha gestionado la capacitacion profesional sobre riesgos psicosociales, que permita identificar los posibles riesgos psicosociales de la Institución | docentes capacitados /Total de docentes | 30 | 11/30/2023 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 11/23/2023 | 80 | 1. Enviar cartas a las entidades competentes para la capacitación. 2. Capacitacion por las entidades competentes sobre riesgos psicosociales | EN EJECUCIÓN
Realizar Capacitacion sobre riesgos psicosociales por personal experto en la materia | Al finalizar el año 2023 la IER Bábega habra identificado los posibles Riesgos Psicosociales de los docentes de la institucion y contara con un plan de prevencion. | riesgos psicosociales identificados/total de riesgos psicosociales | 30 | 2023-05-10 | 60 | 10/30/2023 | 70 | 11/30/2023 | 80 | 1. Diseñar encuesta para los docentes sobre los riesgos psicosociales Aplicación y Analisis de la encuesta. 2. Elaboracion de plan de prevencio | EN EJECUCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0