## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BABEGA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254743000058
Dirección | Centro Poblado Bábega |  | Municipio |  | Silos
Correo electronico | cerbabega20.14@gmail.com |  | Telefono |  | 3134783131
Rector o Director | JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  | Horizonte |  | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BÁBEGA |  |  |  |  | Municipio: SILOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA
Elaborar una resolución que cuente con los parámetros para la exaltación de la labor docente. | Al finalizar el año 2024 existirá la resolución donde se estblecen los diferentes parámetros para la exaltación de la labor docente. | Número de parametros cumplidos por docente/Número total de parámetros establecidos. | 33% | 2024-03-02 | 33% |  |  |  |  | 1. Establecer los parametros de forma concertada, entre docentes y directivo docente en una resolución. 2. Publicar a través de los medios de comunicación internos de la institución, la resolución, para el conocimiento de todos los docentes. 3. Reconocimiento público por el cumplimiento de los parámetros establecidos en la resolución de exaltación. | EN EJECUCION
Elaborar los oficios necesarios para obtener el acompañamiento de las diferentes entidades en el fortalecimiento institucional. | Durante el 2024 lograr un acompañamientopor semestre académico para fortalecer los procesos institucionales | Número de oficios enviados/ Número de acompañamientos recibidos | 0% | 2024-03-02 | 0% |  |  |  |  | 1. Elaborar los oficios para el acompañamiento al finalizar el primer semestre académico. 2. Entrega de oficios a las entidadaes correspondientes. 3. Organización de la capacitacion según las respuestas recibidas de los oficios. | EN EJECUCION
ACADÉMICA
Diseñar Estrategias que Ayuden a Controlar el Ausentismo Escolar en el año lectivo 2024 | Al finalizar el año 2024 se trendrá adoptado un mecanismo eficaz que permita controlar el ausentismo escolar. | Mejoramiento de los procesos académicos | 75% | 2024-03-02 | 75% |  |  |  |  | Comunicación adecuada y cosntante comunicación con los padres de familia y/o acudientes que permitan dar seguimiento al ausentismo escolar | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a nuestros egresados, que nos permita verificar sus logros profesionales y personales. | Durante el año 2024, se buscara que los egresados alimenten la base de datos que se encuentra destinada para tal fin. | Seguimiento a los egresados | 50% | 2024-03-02 | 50% |  |  |  |  | Dar continuidad con la base de datos de los egresados,con información pertinente sobre logros académicos y laborales obtenidos por medio de una encuesta. | EN EJECUCION
Diseñar planes de mejoramiento basado en las pruebas Evaluar para avanzar (3° a 11°) y en las pruebas saber 11° | Mejorar resultados en pruebas externas e internas en cada una de las áreas de conocimiento durante el año escolar 2024. | Seguimiento pruebas internas y externas. | 50% | 2024-03-02 | 50% |  |  |  |  | Aplicar plan lector como estrategia para el desarrollo de capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión lectora | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA
Ejecutar un plan de mantenimiento de equipos de cada sede de la Institución Educativa Rural Bábega, con el fin de mejorar las practicas pedagógicas | A mitad del año 2024 contar con el plan de mantenimiento de equipos para todas las sedes de la Institución | 100% estructura del plan/total de sedes | 10% | 2024-03-02 | 10% |  |  |  |  | Diseñar una lista de chequeo que permita la verificación y el cumplimiento de las actividades propuetas durante las semanas de desarrollo institucional. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 aplicar el 50% del plan diseñado para el mantenimiento de equipos | Porcentaje del plan aplicado/número de equipos con mantenimiento | 5% | 2024-03-02 | 5% |  |  |  |  | Consolidar la información del diagnostico tecnologico realizado en cada sede, enviar información al consejo directivo para aprobación de presupuesto, contratación y ejecución de mantenimiento de equipos | EN EJECUCION
Diseñar planes de mejoramiento para estudiantes con bajo desempeño académico. | Elaborar desde las distintas áreas del conocimiento planes de mejora para las dificultades detectadas. | Planes de mejoramiento elaborados / Planes de mejoramiento aplicados. | 20% | 2024-03-02 | 20% |  |  |  |  | Elaboración de guias y talleres de refuerzo en cada una de las áreas donde el estudiante tiene bajo rendiemiento | EN EJECUCION
Crear y darle funcionamiento al equipo de bienestar docente de la Institución Educativa Rural Bábega | Al finalizar el primer periodo estará conformado y funcionando el equipo de bienestar docente | 100% equipo conformado y funcionando/grupo de docentes | 20% | 2024-03-02 | 20% |  |  |  |  | Conformación y ejecución de Comité de Bienestar docente, | EN EJECUCION
COMUNITARIA
Implementar un Plan de evacuación donde se incluya la señalización y adecuación de espacios para prevención de Riesgos Físicos en la sede principal y demás sedes. | Al finalizar el año 2024 La IER Babega contara con un Plan de Evacuación con las respectiva señalización en la sede principal y demás sedes. | Prevención de Riesgos Físicos | 40% | 2024-03-02 | 40% |  |  |  |  | 1. Identificar los riesgos físicos de cada una de las sedes. 2. Elaborar y socializar el plan de evacuacion y la señalizacion para cada una de las sedes de los riesgos físicos. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 la IER Babega habra aplicado un simulacro para prevención de riesgos físicos |  | 10% | 2024-03-02 | 10% |  |  |  |  | 1.Enviar cartas a las entidades competentes para la capacitación (defensa civil…).2. Simulacro en la sede principal y sedes anexas | EN EJECUCION
Realizar Capacitacion sobre riesgos psicosociales por personal experto en la materia | A mediados del año 2024 la IER Babega ha gestionado la capacitacion profesional sobre riesgos psicosociales, que permita identificar los posibles riesgos psicosociales de la Institución | Prevención de Riesgos Psicosociales | 20% | 2024-03-02 | 20% |  |  |  |  | 1. Enviar cartas a las entidades competentes para la capacitación. 2. Capacitacion por las entidades competentes sobre riesgos psicosociales | EN EJECUCION
Realizar Capacitacion sobre riesgos psicosociales por personal experto en la materia | Al finalizar el año 2024 la IER Bábega habra identificado los posibles Riesgos Psicosociales de los docentes, padres de familia y estudiantes de la institucion y contara con un plan de prevencion. |  | 40% | 2024-03-02 | 40% |  |  |  |  | 1. Diseñar encuesta para los docentes sobre los riesgos psicosociales Aplicación y Analisis de la encuesta. 2. Elaboración y aplicación de encuesta para padres de familia y estudiantes. 3. Elaboracion de plan de prevención.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA