## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA MARCOS GARCIA CARRILLO |  |  | 27 DE DICIEMBRE 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254099000289
Dirección | Corregimiento La Donjuana - Barrio Margacar |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | comunicacionescolegiomargacar@gmail.com |  |  | Tel | 3102368989
Rector o Director | Gustavo Adolfo Bustos Ortega |  |  | Horizonte | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gustavo A. Bustos |  | Rector |  | rectoria@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Marco A. Ramón |  | Coordinador |  | marcoramon@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Guillermo García |  | Líder de la Gestión Directiva |  | guillermogarcia@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | ximenasalamanca@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
Edisson M. García |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | edissongarcia@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
María I. Acevedo |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | mariaacevedo@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Ocatovio A. Pineda |  | Soporte Técnico |  | alexipineda@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Guillermo García |  | Líder de la Gestión Directiva |  | Directiva
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | Académica
Edisson M. García |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | Administrativa y Financiera
María I. Acevedo |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | MARCOS GARCIA CARRILLO |  |  |  |  | Municipio |  |  | BOCHALEMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fomentar en la comunidad educativa el sentido de pertencia hacia la identidad instituciona | Al finalizar el año 2023 la comunidad educativa en un 90% habrá recibido las estrategias para tener sentido de pertenencia por la institución. | porcentajes de estrategias implemantadas | 80 | 2023-04-08 | 30 | 0 | 20 | 2023-10-13 | 30 | Orientaciones sobre sentido de pertenencia por la institución desde los directivos en las formaciones semanales | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-08 | 50 | 2023-06-16 | 25 | 2023-10-13 | 25 | Divulgación de buenas prácticas sobre sentido de pertenencia desde las diferentes áreas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-08 | 80 | 2023-06-16 | 10 | 2023-10-13 | 10 | Difusión en las asambleas de padres de familia o cuidadores las buenas prácticas de sentido de pertenencia por la institución. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 la comunidad educativa habrá adquirido en un 55% identidad institucional. | porcentaje de comunidad con identidad institucional | 100% | 2023-03-28 | 60 | 2023-05-25 | 20 | 2023-09-21 | 20 | Poniendo en práctica acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia por la institución. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-03-28 | 20 | 2023-05-17 | 20 | 2023-06-14 | 20 | Seguimiento de las buenas prácticas institucionales a cargo del grupo de disciplina | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-03-28 | 10 | 2023-05-17 | 10 | 2023-06-14 | 10 | Evaluación periódico desde coordinación sobre las buenas prácticas del sentido de pertencia institucional | NO INICIADA
Desarrollar las competencias socioemocionales en la comunidad educativa para el manejo de conflictos. | Al finalizar el año 2023 la comunidad educativa habrá participado en un 70% de los talleres formativos en competencias socioemocionales | porcentaje de participaciòn de la comunidad | 100% | 2023-03-28 | 60 | 2023-05-25 | 20 | 2023-09-21 | 20 | capacitación a docentes sobre las competencias socioemocionales | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-01-16 | 50 | 2023-05-18 | 25 | 2023-10-19 | 25 | elaboraciòndel cronograma para el desarrollo de las actividades | TERMINADA
|  |  | 90% | 2023-03-30 | 50 | 2023-05-26 | 30 | 2023-08-23 | 10 | aplicaciòn los talleres de competencia socioemocionales | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2023 la comunidad educativa en un 30% habrá adquirido el manejo de competencias socioemocionales | porcentaje de comunidad educativa formada en competencias socioemocionales | 100% | 2023-03-30 | 50 | 2023-05-26 | 30 | 23/08%2023 | 20 | observación del mejoramiento del clima escolar en las diferentes actividades institucionales | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 50 | 2023-06-13 | 25 | 2023-09-19 | 25 | práctica de la comuniad educativa en el manejo de las competencias socioemocionales | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-27 | 50 | 2023-05-29 | 25 | 2023-11-09 | 25 | analisis de los resultados del mejoramiento en los aprendizajes académicos y comportamentales | TERMINADA
Implementar los aportes en las comisiones de evaluación para la toma de decisiones pertinentes en la institución. | Al finalizar el año 2023 el gobierno escolar en 70% habrá participado en las comisiones de evaluación y promoción. | porcentajes de participaciòn de los miembros del gobierno escolar en las comisiones de evaluaciòn | 100% | 2023-04-04 | 50 | 2023-06-09 | 25 | 2023-11-16 | 25 | Implementaciòn de estrategias que motiven a los miembros del gobierno escolar a que participen en las comisiones de evaluación y promoción | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-04 | 25 | 2023-06-09 | 50 | 2023-11-16 | 25 | Utilizaciòn de los medios de comunicación asequibles por el gobierno escolar para que reciban la información | TERMINADA
|  |  | 30 | 2023-04-04 | 10 | 2023-06-09 | 10 | 2023-11-16 | 10 | participación activa de los miembros de las comisiones de evaluación y promoción | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 el 100% del consejo académco habrá evaluado los aportes hechas en las comisiones de evaluación y promoción. | porcentajes de comisiones de evaluaciòn analizadas | 30% | 2023-04-04 | 10 | 2023-06-09 | 10 | 2023-11-16 | 10 | creaciòn de espacios desde el consejo académico para el analisis de los aportes realizados en las comisiones de evaluación y promoción | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 10 | 2023-06-09 | 10 | 2023-11-16 | 10 | priorizaciòn de los aportes realizados por las comisiones de evaluación para la toma de desiciones pertinentes | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 10 | 2023-06-09 | 10 | 2023-11-16 | 10 | Toma de desiciones pertinentes para aplicar los ajustes necesarios a nivel institucional | EN EJECUCION
Ajustar el plan de estudios de acuerdo a la estructura curricular sugerida por la visita de inspección y vigilancia de la Sednortedesantander. | Al finalizar el año 2023 se contará con un 100% de los planes de área, planeamientos curriculares y de aula reestructurados según las recomendaciones establecidas en el acta de inspecciòn y vigilancia del año 2022. | Porcentaje de planes de área reestructurados | 100 | 2023-01-11 | 33 | 2023-01-12 | 33 | 2023-01-13 | 34 | Revisión de las recomendaciones dejadas en el acta de inspecciòn y vigilancia por grupos de áreas. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-01-11 | 17 | 2023-01-12 | 17 | 2023-01-13 | 16 | Realización de reuniones en grupos de área de conocimiento para revisión según lista de chequeo de estructura propuesta para los planes de área. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-07-12 | 17 | 2023-07-13 | 17 | 2023-07-14 | 16 | Realización de ajustes en grupos de área del plan de área, planeamientos curriculares y planes de aula. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2023 se habrá socializado en un 50% los ajustes realizados en el plan de estudios a la comunidad educativa. | Porcentaje de comunidad educativa socializada(Padres de familia y estudiantes) | 0 | [6 empty] | Socialización de ajustes del plan de estudios en consejo de profesores | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Socialización de ajustes del plan de estudios en consejo de padres | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Socialización de ajustes del plan de estudios en consejo de estudiantes | NO INICIADA
Analizar el enfoque metológico establecido en el componente pedagógico del PEI según las orientaciones de inspecciòn y vigilancia. | Al finalizar el año 2023 se capacitará en un 100% a los docentes sobre estrategias pedagógicas que se recomiendan para aplicar el enfoque pedagógico establecido en el PEI. | Porcentaje de docentes capacitados | 10 | 2023-01-17 | 3 | 2023-04-03 | 3 | 2023-10-12 | 4 | Realización de jornadas pedagógicas de capacitación sobre modelo pedagógico constructivista social. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2023-01-17 | 3 | 2023-04-03 | 3 | 2023-10-12 | 4 | Realización de jornadas pedagógicas de estrategias a aplicar en las prácticas de aula sobre el modelo pedagógico constructivista. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2023 se incluirá en un 100% en el componente pedagógico del PEI las nuevas estrategias según el modelo pedagógico constructivista. | Un componente pedagógico del PEI reestructurado | 10 | 17/01/202 | 3 | 2023-04-03 | 3 | 2023-10-12 | 4 | Inclusión de las nuevas estrategias definidas por áreas según modelo pedagógico en el componente pedagógico del PEI. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2023-01-17 | 3 | 2023-04-03 | 3 | 2023-10-12 | 4 | Socialización de los ajustes realizados al componente pedagógico del PEI en consejo de docentes. | EN EJECUCION
Desarrollar estrategias para hacer un registro y seguimiento a las horas efectivas de clase con estudiantes y asistencia en la jornada escolar | Al finalizar el año 2023 se habrá llevado en un 50% un registro de las horas efectivas de clase y asistencia en cada uno de los grados. | Porcentaje de registros diligenciados | 0 | [6 empty] | Diseño de formato de registro de horas efectivas de clase | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Diligenciamiento de formato de registro de horas efectivas de clase. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2023 se habrá realizado un seguimiento a partir de los registros de las horas efectivas de clase y asistencia de los estudiantes en cada uno de los grados. | Porcentaje de registros revisados. | 0 | [6 empty] | Recolección por semanas de formatos diligenciados de los registros de horas efectivas de clase. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Revisión y seguimiento de las horas efectivas de clase y de asistencia. | NO INICIADA
Sistematizar el uso de los espacios de aprendizaje y sus recursos por medio de formatos. | Al finalizar el 2023, la institución sistematizará el uso de 2 aulas de proyección y las 2 salas de informática. | Número de espacios sistematizados -------------------------------- Número Total de Espacios Formulados | 100 | 2023-04-03 | 100 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Diagnóstico y priorización de los espacios | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Elaboración y socialización del formato de seguimiento al uso de los espacios priorizados. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Entrega y aplicación del formato de seguimiento al uso de los espacios. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-04-03 | 0 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Revisión periódica del seguimiento del uso de los espacios. | NO INICIADA
| Al finalizar el 2023, la institución hará seguimiento al uso de los recursos electrónicos para el aprendizaje. | Cant. De Recursos Electrónicos para el aprendizaje -------------------------------- Número Total de Recursos Electronicos para el Aprendizaje | 100 | 2023-04-03 | 100 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Diagnóstico y priorización de los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Elaboración y socialización del formato de seguimiento al uso de los recursos electronicos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Entrega y aplicación del formato de seguimiento al uso de los recursos electrónicos. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-04-03 | 0 | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0 | Revisión periódica del seguimiento de los recursos de aprendizaje utilizados. | NO INICIADA
Realizar mantenimiento constante de los equipos y adquisición de recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el 2023, la institución ejecutará mantenimiento adecuado y constante en un 75% a los equipos electrónicos para el aprendizaje. | Cant. De Recursos Electrónicos para el aprendizaje revisados -------------------------------- Número Total de Recursos Electronicos para el Aprendizaje | 100 | 2023-04-04 | 100 | 2023-10-10 | 0 | 2023-11-28 | 0 | Diagnóstico del estado de los equipos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-04 | 100 | 2023-10-10 | 0 | 2023-11-28 | 0 | Priorización de los equipos de aprendizaje para realización de mantenimiento y/o actualización. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-04 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-28 | 40 | Ejecución del mantenimiento de los equipos de aprendizaje priorizados. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-04-04 | 0 | 2023-10-10 | 0 | 2023-11-28 | 0 | Revisión periódica del proceso de mantenimiento de los equipos de aprendizaje. | NO INICIADA
| Al finalizar el 2023, la institución habrá dotado en un 50% los recursos de aprendizaje solicitados por los docentes. | Cantidad de recursos de aprendizaje suministrados -------------------------------- Total de recursos para el aprendizaje solicitados | 100 | 2023-04-04 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-28 | 0 | Solicitud por parte de los docentes de los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-04 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-28 | 0 | Priorización en la adquisición de recursos del aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-04 | 0 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-28 | 50 | Adquisición y entrega de los recursos del aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-04 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-28 | 30 | Uso, seguimiento y mantenimiento de los recursos del aprendizaje. | TERMINADA
Reglamentar institucionalmente los pasos del proceso de inducción al personal nuevo y reinducción al personal existente. | Al finalizar el 2023, la institución aplicará un formato de seguimiento al proceso de inducción del personal. | Número de docentes nuevos que se les hizo inducción -------------------------------- Total de docentes nuevos | 30 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 | 0 | Elaboración del formato de seguimiento al proceso de inducción del personal. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-04-05 | 0 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 | 0 | Socialización del formato de seguimiento al proceso de inducción del personal. | NO INICIADA
|  |  | 70 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-11 | 40 | 2023-11-29 | 0 | Aplicación del proceso de inducción al personal nuevo. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 | 0 | Seguimiento al proceso de inducción al personal nuevo. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022, la institución habrá elaborado un documento de reinducción para la aplicación de nuevas reformas en un 50%. | Porcentaje de la elaboración de documentos relevantes para reinducción de personal. | 30 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 | 0 | Elaboración del formato de seguimiento al proceso de reinducción del personal. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-04-05 | 0 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 | 0 | Socialización del formato de seguimiento al proceso de reinducción del personal. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-11 | 40 | 2023-11-29 | 30 | Aplicación del proceso de reinducción al personal existente. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-11 | 40 | 2023-11-29 | 0 | Seguimiento al proceso de reinducción al personal existente. | EN EJECUCION
Actualizar periodicamente el documento Plan escolar Gestión de Riesgos que contenga estrategias que minimicen riesgos fisicos y sicosociales | Al finalizar el año 2023 se tendrá un documento 90% actualizado sobre los riesgos fisicos y sicosociales que afectan a la comunidad educativa | Documento existente/documento actualizado | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-09 | 40 | 2023-11-27 | 30 | 1.Revisión del documento existente plan Escolar Gestión del Riesgo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-09 | 40 | 2023-11-27 | 30 | 2. Registro de riesgos fisicos y sicosociales existentes en la instutucion educativa | TERMINADA
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 20 | 91/10/2023 | 50 | 2023-11-27 | 20 | 3. Actualización de formatos del Plan de Gestión del Riesgo Escolar y socializacion con los miembros del COPPAST | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2023 se habrá ejecutado el 80 % de las estrategias planteadas que minimicen los riesgos fisicos y sicosociales de la comunidad educativa | documento socializado/documento actualizado | 100 | 2023-04-04 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 40 | 1. Socializacion del documento Plan de Gestion del Riesgo Escolar con la Comunidad Educativa | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-04 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 40 | 2. Priorización de los riesgos fisicos y sicosociales para su oportuna intervención | TERMINADA
|  |  | 90 | 2023-04-04 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 30 | 3. Ejecución de las estrategias | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-04 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-27 | 30 | 4. Evaluación de las estrategias aplicadas | EN EJECUCION
Contar con mecanismos y espacios de particpacion de la comunidad educativa en concordancia con el PEI para promover procesos de mejoramiento continuo | Al finalizar el año 2023 se habrán ejecutado cinco actividades diseñadas que involucren la participacion de la comunidad educativa para el mejoramiento del ambiente escolar | actividades diseñadas/actividades ejecutadas | 100 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-27 | 30 | 1.Planeación de las actividades a desarrollar con la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-27 | 30 | 2. Ejecucion de las actividades planeadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-27 | 30 | 3. Evaluación las actividades ejecutadas | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 los padres de familia se habrán involucrado en un 80% en actividades y programas escolares que buscan la formación integral de los estudiantes | padres de familia involucrados/total de padres de familia | 100 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-29 | 30 | 1. Socializacion a los padres de familia sobrel cronograma lectivo año 2023 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-29 | 30 | 2. Desarrollo de las diferentes actividades del cronograma escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-05 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-29 | 30 | 3. Evaluación las actividades ejecutadas | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Formulas:
Segunda Fecha Seguimiento = [Segunda Fecha Seguimiento]:K916/6/2023