## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Marcos García Carrillo |  |  | 02 de Diciembre de 2021
Regimen | Público |  | Código DANE |  | 254099000289
Dirección | Corregimiento La Donjuana - Barrio Margacar |  | Municipio |  | Bochalema
Correo electronico | comunicacionescolegiomargacar@gmail.com |  | Telefono |  | 3102368989
Rector o Director | Gustavo Adolfo Bustos Ortega |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gustavo A. Bustos |  | Rector |  | rectoria@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Marco A. Ramón |  | Coordinador |  | marcoramon@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Guillermo García |  | Líder de la Gestión Directiva |  | guillermogarcia@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | ximenasalamanca@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
Edisson M. García |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | edissongarcia@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
María I. Acevedo |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | mariaacevedo@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Yolanda Z. Cárdenas |  | Soporte Técnico |  | yolandacardenas@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Guillermo García |  | Líder de la Gestión Directiva |  | Directiva
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | Académica
Edisson M. García |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | Administrativa y Financiera
María I. Acevedo |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Establecimiento Educativo: |  | Marcos García Carrillo |  |  |  |  | Municipio |  |  | Bochalema
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer mecanismos y estrategias para motivar e involucrar a la familia en las asambleas de padres. | Al finalizar el año 2022 se habrá sensibilizado al 100% de los padres y cuidadores de los estudiantes de la institución | Padres y/o cuidadores sensibilizados | 100% | 2022-02-14 | 100% | 2022-02-14 | 100% | 2022-02-14 | 100% | orientar desde el gobierno escolar las estrategias para la sensibilización | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-02-18 | 100% | 2022-03-22 | 100% | 2022-11-10 | 100% | utilizar los medios de comunicación asequibles por la comunidad para que reciban la información | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-02-28 | 50% | 2022-06-09 | 30% | 2022-11-10 | 20% | Implementar estrategias que motiven a las familias a participar de las asambleas. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2022 los padres de familia habrán participado en un 60% en las asambleas de padres programadas por la institución. | Porcentaje de padres y cuidadores que participan en las asambleas. | 100% | 2022-01-20 | 100% | 2022-01-20 | 100% | 2022-01-20 | 100% | organizar calendario con fechas de las asambleas de padres durante el año lectivo | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-02-18 | 100% | 2022-06-09 | 100% | 2022-06-09 | 100% | informar a los padres y/o acudientes del cronograma de las asambleas programadas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-02-28 | 100% | 2022-05-06 | 100% | 2022-11-04 | 100% | realizar las asambleas programadas institucionalmente | TERMINADA
Fomentar en la comunidad educativa el sentido de pertencia hacia la identidad institucional. | Al finalizar el año 2022 la comunidad educativa en un 90% habrá recibido las orientaciones para tener sentido de pertenencia por la institución. | porcentaje de comunidad educativa orientada | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-01-25 | 100% | orientaciones sobre sentido de pertenencia por la institución desde los directivos en las formaciones semanales | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-01-24 | 50% | 2022-06-13 | 25% | 2022-11-04 | 25% | Divulgar buenas prácticas de sentido de pertenencia desde las diferentes áreas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-02-28 | 50% | 2022-05-06 | 25% | 2022-11-04 | 25% | Difundir en las asambleas de padres de familia o cuidadores las buenas prácticas de sentido de pertenencia por la institución. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2022 la comunidad educativa habrá adquirido en un 50% identidad institucional. | porcentaje de comunidad educativa con sentido de pertenencia | 80% | 2022-03-15 | 40% | 2022-06-17 | 20% | 2022-11-17 | 20% | poner en práctica acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia por la institución. | TERMINADA
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | seguimiento de las buenas prácticas institucionales a cargo del grupo de disciplina | NO INICIADA
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | evaluación periódico desde coordinación sobre las buenas prácticas del sentido de pertencia institucional | NO INICIADA
Detectar las necesidades de adecuación de los espacios físicos de la institución para mejorarlos en pro de la comunidad educativa | Al finalizar el año 2022 el 40% de los espacios físicos detectados se habrán adecuado de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa. | institución adecuada con espacios físicos de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa | 100% | 2022-03-03 | 50% | 2022-03-15 | 40% | 2022-03-15 | 10% | Priorizar los espacios que requieren de adecuación | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-13 | 80% | 2022-09-22 | 10% | 2022-09-22 | 10% | gestionar la compra de los materiales necesarios para la adecuación | TERMINADA
|  |  | 80% | 2022-07-25 | 30% | 2022-10-10 | 30% | 2020-11-25 | 20% | construir en los espacios físicos de acuerdo a las necesidades priorizadas | TERMINADA
| Al finalizar el año 2022 la comunidad educativa hará uso de los espacios físicos mejorados. | comunidad educativa beneficiada | 100% | 2022-05-26 | 80% | 2022-09-30 | 10% | 2022-11-10 | 10% | socializar a los docentes y administrativos sobre la adecuación de los espacios físicos | TERMINADA
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | orientar a los estudiantes y padres sobre el uso responsable de los espacios adecuados | NO INICIADA
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | poner en práctica las orientaciones dadas. | NO INICIADA
Ajustar el plan de estudios de la institución educativa de acuerdo a las características del contexto y a las necesidades individuales de los estudiantes con el propósito de reforzar los contenidos actitudinales, valores y normas tendientes al respeto de las diferencias que permitan valorar, aceptar la diversidad y la interdepencia humana. | Al finalizar el mes de abril se contará con un 100% de instrumentos diligenciados del pacto por la educación en cada una de sus fases como insumo para los ajustes al plan de estudios. | Porcentaje de instrumentos diligenciados | 50 | 2022-06-17 | 17 | 2022-09-09 | 17 | 2022-11-17 | 16 | Fase Principios, Fase Hacer Memoria, Fase Iniciativas, Fase Convivencia. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2022 se habrán realizado en un 100% los ajustes al componente pedagógico del PEI de acuerdo a los datos sistematizados en los instrumentos del pacto por la educación. | Porcentaje de diseño del componente pedagógico | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se hicieron, dependía de la anterior meta ejecutada al 100%. | NO INICIADA
Aplicar los lineamientos y orientaciones en las prácticas de aula dadas por el programa PTA para el fortalecimiento del enfoque constructivista. | Al finalizar el primer semestre del año 2022 la institución educativa se estará apropiando en un 50% de las orientaciones del PTA para el fortalecimiento del enfoque constructivista en las prácticas de aula. | Porcentaje de aplicación de enfoque constructivista en las prácticas de aula | 50 | 2022-06-17 | 17 | 2022-09-09 | 17 | 2022-11-17 | 16 | Acompañamiento tutora PTA en Preescolar y Básica Primaria. Acompañamiento en acciones de evaluar para avanzar. | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo semestre del año 2022 los equipos de área del conocimiento contará en un 100% con unos mecanismos de verificación sobre la aplicación del enfoque constructivista en las prácticas de aula. | Porcentaje de mecanismos de verificación definidos | 50 | 2002-06-17 | 17 | 2022-09-09 | 17 | 2022-11-17 | 16 | Reuniones por áreas al inicio de año para acuerdos de trabajo Pospandemia. Aplicación de las estrategias definidas. | EN EJECUCION
Hacer ajustes al SIEE de acuerdo a la aplicación de los ajustes transitorios realizados en Pandemia y conclusiones comisiones de evaluación realizadas en el año 2021. | Al finalizar el primer semestre del año 2022 se contará en un 100% con los ajustes al SIEE para la presencialidad. | Porcentaje de ajustes | 100 | 2022-06-17 | 35 | 2022-09-09 | 35 | 2022-11-17 | 30 | Reuniones equipo SIEE para propuestas de Ajustes. Discusión en consejo de docentes y consejo académico. | TERMINADA
| Al finalizar el segundo semestre del año 2022 se habrá aprobado y adoptado por los diferentes estamentos del gobierno escolar los ajustes al SIEE. | Porcentaje de aprobación y adopción ajustes SIEE | 100 | 2022-06-17 | 35 | 2022-09-09 | 35 | 2022-11-17 | 30 | Aprobación de ajustes con gobierno escolar. Socialización de ajustes con la comunidad educativa. | TERMINADA
Sistematizar el uso de los espacios de aprendizaje y sus recursos por medio de formatos. | Al finalizar el 2022, la institución hará seguimiento al uso de los espacios en un 50% | Porcentaje del seguimiento a espacios | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Diagnóstico de los espacios específicos para el uso de la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Priorización de los espacios para realizar seguimiento de su uso. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Elaboración y aplicación de procesos y formatos de seguimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Revisión periódica del seguimiento del uso de los espacios. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022, la institución hará seguimiento al uso de los recursos en un 50%. | Porcentaje del seguimiento a a los recursos | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Diagnóstico de los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Priorización de los recursos de aprendizaje para realizar seguimiento de su uso. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Elaboración y aplicación de procesos y formatos de seguimiento y control a los recursos de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Revisión periódica del seguimiento de los recursos de aprendizaje utilizados. | EN EJECUCION
Realizar mantenimiento constante de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el 2022, la institución ejecutará mantenimiento adecuado y constante en un 75% a los equipos de aprendizaje. | Porcentaje del mantenimiento a los equipos. | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Diagnóstico del estado de los equipos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Priorización de los equipos de aprendizaje para realización de mantenimiento y/o actualización. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Ejecución del mantenimiento de los equipos de aprendizaje priorizados. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Revisión periódica del proceso de mantenimiento de los equipos de aprendizaje. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022, la institución habrá actualizado en un 50% los recursos de aprendizaje. | Porcentaje de la actualización de los recursos de aprendizaje. | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Diagnóstico del estado de actualización de los equipos y recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 50 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 30 | Priorización de equipos y recursos del aprendizaje para su actualización. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Ejecución de la actualización de equipos y recursos del aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Seguimiento al proceso de actualización de equipos y recursos del aprendizaje. | EN EJECUCION
Reglamentar institucionalmente los pasos del proceso de inducción al personal nuevo. | Al finalizar el 2022, la institución habrá elaborado una guía con los documentos institucionales más relevantes en un 75% para el proceso de inducción al personal. | Porcentaje de la elaboración de documentos relevantes para inducción de personal. | 100 | 2022-06-17 | 100 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 0 | Diagnóstico de documentos relevantes para el proceso de inducción al personal nuevo. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 0 | Elaboración del paso a paso del proceso de inducción. | NO INICIADA
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Aplicación del proceso de inducción al personal nuevo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 0 | Seguimiento al proceso de inducción al personal nuevo. | NO INICIADA
| Al finalizar el 2022, la institución habrá elaborado un documento de reinducción para la aplicación de nuevas reformas en un 50%. | Porcentaje de la elaboración de documentos relevantes para reinducción de personal. | 100 | 2022-06-17 | 100 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 0 | Diagnóstico de nuevos procesos institucionales para reinducción del personal activo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 100 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 0 | Programación de reinducciones al personal de la institución. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Ejecución del programa de reinducción al personal de la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2022-06-17 | 10 | 2022-09-09 | 10 | 2022-11-17 | 10 | Seguimiento a los procesos de reinducción del personal activo de la institución. | EN EJECUCION
Planear y ejecutar propuestas de participacion de la comunidad educativa que les permita la vinculacion en las diferentes actividades institucionales | Al finalizar el año 2022 se tendrá un documento 100% actualizado sobre los riesgos que afectan a la comunidad educativa, teniendo encuenta las actuales circunstnacia de endemia | Documento existente/documento actualizado | 100 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 80 | 1.Lectura del documento existente sobre gestión del riesgo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 60 | 2022-11-17 | 40 | 2. Revisar del documento | TERMINADA
|  |  | 70 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 40 | 2022-11-17 | 30 | 3. Actualizar el documento | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2022 se habrá socializado el documento de gestión del riesgo que afectan a la comunidad educativa teniendo encuenta la normatividad vigente | documento socializado/documento actualizado | 100 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 50 | 2022-11-17 | 50 | 1. Organizar el plan de socialización | TERMINADA
|  |  | 60 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 60 | 2. Socializar el documento con la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 60 | 3. Recepcionar sugerencias y recomendaciones | EN EJECUCION
Planear y ejecutar propuestas de participacion de la comunidad educativa que les permita la vinculacion en las diferentes actividades institucionales | Al finalizar el año 2022 se habran ejecutado cinco actividades diseñadas desde los proyectos pedagogicos transversales que involucren la participacion en la comunidad educativa. | actividades diseñadas/actividades ejecutadas |  | 2022-06-17 | 100 | 2022-09-09 |  | 2022-11-17 |  | 1.Planear las actividades a desarrollar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 30 | 2022-09-09 | 30 | 2022-11-17 | 40 | 2. Ejecutar las actividades planeadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 30 | 2022-09-09 | 30 | 2022-11-17 | 40 | 3. Evaluar las actividades ejecutadas | TERMINADA
| Al finalizar el año 2022 la instiucion educativa habrá desarrollado el 70% de las recomendaciones generadas por el diagnóstico realizado por la fundación Barco. | recomendaciones realizadas/recomendaciones sugeridas | 100 | 2022-06-17 | 30 | 2022-09-09 | 30 | 2022-11-17 | 40 | 1.lectura y analisi de las recomendaciones | TERMINADA
|  |  | 90 | 2022-06-17 | 30 | 2022-09-09 | 30 | 2022-11-17 | 30 | 2. Desarrollar las recomendaciones | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2022-06-17 | 30 | 2022-09-09 | 30 | 2022-11-17 | 30 | 3. Evaluar el desarrollo de las sugerenciasG | EN EJECUCION
Desarrollar el programa de proyecto de vida desde el area de Etica y Valores en todos los grados | Al finalizar el año 2022se habrán desarrollado al 100% las actividades programadas en cada uno de los grados desde el area Etica y Valores | actividades desarrolladas/actividades propuestas | 100 | 2022-06-17 | 100 | 2022-09-09 | 0 | 2022-11-17 | 0 | 1. Elaborar el plan de aula de cada grado | TERMINADA
|  |  | 90 | 2022-06-17 | 40 | 2022-09-09 | 40 | 2022-11-17 | 10 | 2. Desarrollar el plan de aula | TERMINADA
|  |  | 70 | 2022-06-17 | 30 | 2022-09-09 | 20 | 2022-11-17 | 20 | 3. Evaluar en los estudiantes el desarrollo del proyecto | TERMINADA
| En noviembre del año 2022 se hará una evaluación desde cada grado con los docentes del area de Etica y Valores para encontrar fortalezas y debilidades en la ejecución del proyecto | actividades evaluadas/actividades desarrolladas | 100 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 60 | 2022-11-17 | 40 | 1. Diseñar formato para evaluación | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 50 | 2022-11-17 | 50 | 2.Diligenciar el formato por los docentes de Etica y Valores | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-17 | 0 | 2022-09-09 | 40 | 2022-11-17 | 60 | 3. Recopilar fortalezas y debilidades para el plan de mejoramiento | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA